## Total Anlæg
Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 Anlæg
Anlægsudgifter pr. 08.08.2017
| Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet
| 010107- 300417 | 010107-080817 | 2017 | 08.08.17 | beløb | Regnskab 2017
Økonomiudvalget | 78365800 | 119656136 | 16025042 | 5860533 | 10164509 | 12210408
Plan og Teknik | 170159801 | 149131422 | 78314643 | 18945648 | 59368995 | 54371896
Børn og Undervisning | 117537692 | 113217453 | 29913629 | 2165569 | 27748060 | 5075881
Kultur og Fritid | 28472782 | 29626753 | 17949418 | 6045825 | 11903593 | 8062072
Social og Sundhed | 16162106 | 15421397 | 7360977 | 107342 | 7253635 | 3067330
Bolig/erhverv - salgsindtægter | 0 | -3046694 | -5065000 | -3454110 | -1610890 | -5000000
Bolig/erhverv - udstykning | 4000000 | 39317325 | -641053 | 4524546 | -5165599 | 0
Total anlæg | 414698181 | 463323792 | 143857656 | 34195353 | 109662303 | 77787587

## 1 Økonomi og Erhverv
Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 Anlæg
Anlægsudgifter pr. 30.08.2017
|  | Økonomi og Erhverv | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
Aftale holder |  |  | 010107- 311217 | 010107-080817 | 2017 | 30.08.17 | beløb | Regnskab 2017
| 005839 | Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S | -2934930 | -3076362 | 131160 | 0 | 131160 | 0 | Afsluttet
| 005846 | Køb af Slotsgade 17, Varde - Den gl. Handelsskole | 0 | 27500 | -27500 | 0 | -27500 | -27500 | Igangværende, afventer
| 005847 | Salg af lille areal Søndergade/Odensvej, matr nr. 8 bæ | 0 | -15540 | 15540 | 0 | 15540 | 0 | Afsluttet
| 005849 | Køb af Jord i Årre - Årre ny børnehave | 0 | 1443313 | 1539210 | 1487313 | 51897 | 1539210 | Afsluttes i 2017
| 005852 | Salg af del af Aavej 3A, Varde | 0 | -7800 | 0 | -7800 | 7800 | -7800 | Afsluttet
| 005853 | Salg af matr. 9d Tarp by, Tarpvej 155, Lunde | 0 | -3905 | 0 | -3905 | 3905 | -3905 | Afsluttet
| 005854 | Salg af matr. Nr. 26g, Varde Markjorder, Gl. Kærvej | 0 | -66800 | 0 | -66800 | 66800 | -66800 | Afsluttes i 2017
| 010807 | Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Central Pulje | 6231200 | 0 | 6231200 | 0 | 6231200 | 6231200 | Bruges på vedligeholdelsesarbejder i 2017
| 010840 | Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti | 0 | 1143993 | 0 | 65468 | -65468 |  | Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
| 010843 | Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser - 2013 | 0 | -246926 | 0 | -21959 | 21959 |  | Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
| 013840 | Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme | 0 | 5434636 | 0 | 58284 | -58284 |  | Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
| 013865 | Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles | 0 | 140360 | 6192814 | 0 | 6192814 | 2000000 | Bruges efter behov
| 013874 | Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod | -2200000 | -465974 | -1734026 | -2450 | -1731576 | -1300000 | Torvet 14 solgt i 2017 - afsluttes i 2017
| 013892 | Salg af Slotsgade 5, Varde | -2473000 | -2479460 | -2468940 | -2475400 | 6460 | -2475400 | Afsluttes i 2017
| 013898 | Salg af Storegade 53, Agerbæk - gammel materielgård | -984179 | -931516 | 16000 | 68663 | -52663 | 68663 | Afsluttet
| 013899 | Nedrivning af Løkkevang 16, Ølgod | 270000 | 285929 | 270000 | 285929 | -15929 | 285929 | Pågår
| 013900 | Køb af Torvet 14, lejlighed st. tv., Ølgod | 446577 | 446977 | 446577 | 446977 | -400 | 446977 | Afsluttes i 2017
| 013901 | Salg af Østergade 3, Lunde | -38040 | -40315 | -38040 | -40315 | 2275 | -40315 | Afsluttet
| 020868 | Cykellegebane | 0 | 530820 | 569448 | 979903 | -410455 | 1000000 | Igangsættes/afsluttes 2017 - mangler tilskud
| 095825 | Bedlæggelse af brandhaner |  |  | 314560 | 0 | 314560 | 314560 | Kontakt til Sydvestjysk Brandvæsen
| 205840 | Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde | 964976 | 1117299 | 0 | 25036 | -25036 |  | Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
| 301840 | Energibesparende foranstaltninger - skolerne | 471260 | 29607963 | 0 | 788197 | -788197 |  | Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
| 318840 | Energibesparende foranstaltninger - idrætsfac for børn og unge |  |  | 0 | 1503274 | -1503274 |  | Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
| 350840 | Energibesparende foranst. - Biblioteker | 24000 | 1184973 | 0 | 1128593 | -1128593 |  | Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
| 360812 | Varde Museum, Danmarks Flygtningemuseum | 0 | 0 | 1018000 | 0 | 1018000 | 0 | Afventer
| 375840 | Energibesparende foranst. - Fritidsaktiviteter | 0 | 3622 | 0 | 1698 | -1698 |  | Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
| 376840 | Energibesparende foranst.-Ungdomsskolevirksomhed | 0 | 117319 | 0 | -8006 | 8006 |  | Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
| 514840 | Engergibesp. foranst. - Integrerede daginstitutioner | 0 | 2010713 | 0 | 193007 | -193007 |  | Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
| 532840 | Energibesparende foranst. - Ældreboliger | 0 | 1612120 | 0 | 815371 | -815371 |  | Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
| 550840 | Energibesparende foranst. - botilbud til længerevarende ophold | 0 | 1190925 | 0 | 633530 | -633530 |  | Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
| 650813 | Projekt 7-2, Bytoften | 66267396 | 66011576 | 255819 | 0 | 255819 | 255819 | Afsluttes i 2017
| 650816 | Køb og renoveringn af bygninger 5,1 BCV | 5812100 | 5338659 | 505395 | 31955 | 473440 | 505395 | Afsluttes i 2017
| 650840 | Energibesparende foranst. - Rådhuse | 4308440 | 4505408 | 0 | -26030 | 26030 |  | Dækkes af pulje energibespar. Foranstaltning
| 651801 | Pulje energibespar. Foranstaltninger | 0 | 0 | 5415046 | 0 | 5415046 | 5415046 | Pulje energibespar. Foranstaltninger
| 651807 | Standardisering af infrastruktur | 2200000 | 2167578 | 41829 | 0 | 41829 | 41829
| 662850 | Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea | 0 | 2669051 | -2669050 | 0 | -2669050 | -2000000 | Afklaring omkring oktober 2017
|  |  | 78365800 | 119656136 | 16025042 | 5860533 | 10164509 | 12210408

## 2 Plan og Teknik
Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 Anlæg
Anlægsudgifter pr. 15.08.2017
|  | Plan og Teknik | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
Aftale holder |  |  | 010107- 311217 | 010107-080817 | 2017 | 15.08.2017 | beløb | Regnskab 2017
| 010815 | Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budg. 2015 | 257300 | 0 | 257300 | 0 | 257300 | 257300 | Afsluttes i 2017
| 010816 | Toiletbygning i Arnbjerg Parken | 357000 | 0 | 357000 | 0 | 357000 | 357000 | Afsluttes i 2017
| 015818 | Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer | 1519500 | 565291 | 965260 | 11051 | 954209 | 965260 | Forventes afsluttet 2017
| 015819 | Landsbyfornyelse 2015 | 2093530 | 2331962 | -1243507 | -1002350 | -241157 | -1002350 | Afsluttes i 2017
| 015820 | Landsbyfornyelse 2014 | 1900000 | 822996 | 400565 | 0 | 400565 | 0 | Afsluttet
| 015821 | Landsbyfornyelse -2016 | 1955500 | 1389287 | 1744145 | 1333455 | 410690 | 1744145 | Igangværende
| 015822 | Landsbyfornyelse - 2017 | 1990190 | 728241 | 1990190 | 767798 | 1222392 | 1000000 | Igangværende
| 015823 | Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby | 23714 | 0 | 23714 | 0 | 23714 | 0 | Igangværende
| 015824 | Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer | 2058420 | 772428 | 4932767 | 646775 | 4285992 | 3000000 | Igangværende
| 015825 | Varde Midtby - Programudarbejdelse m.v. | 1000000 | 1657106 | 560382 | 217488 | 342894 | 560382 | Igangværende
| 015826 | Shellgrundens offentlige del - opholdstorv ned til Varde Å | 1000000 | 497325 | 502674 | 0 | 502674 | 0 | Igangværende fortsætter i 2018
| 015827 | Byfornyelse Byudvikling - Ordinær byfornyelse - 2017 | 0 | 422951 | 1961580 | 422951 | 1538629 | 1000000 | Igangværende
| 015830 | Varde Torv - Forskønnelse af torve, pladser, opholdsarealer | 7200000 | 4234797 | 3488194 | 0 | 3488194 | 0 | Igangværende fortsætter i 2018
| 015832 | Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop | 5000000 | 1141667 | 4239688 | 381355 | 3858333 | 750000 | Igangværende fortsætter i 2018
| 015834 | Områdefornyelse Varde Midtby - Minibyen | 1121100 | 105218 | 44882 | 29000 | 15882 | 40000 | Afsluttes i 2017. Midler er overført til museum
| 015836 | Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur | 234000 | 228976 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afsluttet
| 015838 | Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet | 1000000 | 843170 | 1579693 | 122863 | 1456830 | 500000 | Igangværende fortsætter i 2018
| 015840 | Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn. | 0 | 338142 | 3776707 | 114849 | 3661858 | 1000000 | Igangværende fortsætter i 2018
| 015842 | Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v. | 4000000 | 1602229 | 4598956 | 443525 | 4155431 | 3000000 | Igangværende fortsætter i 2018
| 015861 | Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt | 5000000 | 4057888 | 1414139 | 2234151 | -820012 | 2234151 | Igangværende fortsætter i 2018 - Mangler refusion fra Staten
| 015862 | Bygningsfornyelse Varde Midtby - 2016 - Del af projekt | 0 | 1260440 | 1102100 | 612540 | 489560 | 1000000 | Igangværende fortsætter i 2018
| 020866 | Naturcenter Blaavand | 140000 | 105000 | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | Renoveringsarbejder i gang
| 020867 | Bygning af orangeri i Tambours Have | 150000 | 170198 | 350179 | 282833 | 67346 | 350179 | Afsluttes 2017
| 050810 | Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen | 200000 | 27009 | 172991 | 0 | 172991 | 172000 | Foreslås anvendt til rydningd af klitområderne ved Blåvand og Vejers
| 050830 | Projekt - Naturpak vesterhavet | 508000 | 839428 | 416279 | 230566 | 185713 | 517000 | Aflønning til sekreatiats funktion for Naturparken
| 050835 | Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanst. | 304800 | 323166 | 551987 | 264463 | 287524 | 500000 | Tre projekter er gennemført 16/17 yderligere to forventes påbegyndt i 17
| 053840 | Køb af skovareal ved Skadehøjvej | 0 | 177860 | 181700 | 177860 | 3840 | 177860 | Afsluttet
| 070820 | Ansager kanal Sti og Stemmeværkspladsen | 726202 | 545308 | 180893 | 0 | 180893 | 180000 | Etablering af formidling og infomationhus mangler af bliver gennemørt. Er i gangsat
| 070830 | HolmeÅ - genopretning | 1535710 | 274000 | 3356750 | 0 | 3356750 | 0 | Afventer VVM godkendelse og fonding
| 070850 | Oprensning af okkerbassiner | 0 | 0 | 154740 | 0 | 154740 | 150000 | Afventer myndighedsgodkendelser
| 211840 | Energibesparende foranst. - Gadebelysning | 68076217 | 74707859 | 9601874 | 7097432 | 2504442 | 9600000 | Afsluttes i 2017
| 222822 | Trafiksikkerhedsprojekter | 1939963 | 2275867 | 1558033 | 321416 | 1236617 | 1083000 | Afventer skolestruktur/ovf rest
| 222823 | Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk | 5570000 | 5569027 | 185318 | 10500 | 174818 | 10500 | Afsluttet
| 222874 | Varde Bymidte | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | Uforbrugte midler
| 222875 | Cykelsti Nymindegabvej | 9957000 | 9906896 | 67722 | 17618 | 50104 | 67722 | 5 års gennemgang oktober 2017
| 222898 | Passage ved Plantagevej, Varde | 3960000 | 1461846 | 4267488 | 11244 | 4256244 | 4267488 | Er i dialog med BaneDanmark
| 222908 | Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst | 2700000 | 2639887 | 60114 | 0 | 60114 | 60144 | Færdiggørelse af stiprojekt
| 222913 | Cykelsti Toftnæs-Alslev | 1920000 | 1997132 | -1345085 | -1267953 | -77132 | -1282000 | Afsluttet med underskud
| 222914 | Cykelsti Hodde-Tistrup 1. og 2. etape | 6075000 | 5006558 | 1616508 | 548066 | 1068442 | 616508 | Afsluttet
| 222916 | Renovering af Blåvandvej | 508000 | 368860 | 161555 | 22415 | 139140 | 161555 | mangler beplantning
| 222917 | Renovering af broer | 3453765 | 2882399 | 4491809 | 1837692 | 2654117 | 4000000 | Følger brorenoveringsplanen
| 222919 | Cykelparkering | 609600 | 1026943 | -417343 | 0 | -417343 | -417000 | Afsluttet Afventer tilskud
| 222920 | Cykelstisystemer til naturområderne | 0 | 0 | 16290 | 0 | 16290 | 0 | Overføres til 2018
| 222921 | Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune | 360 | 0 | 1737360 | 0 | 1737360 | 200000 | Planlægges
| 222922 | Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup | 0 | 10497 | 1034290 | 15172 | 1019118 | 1034290 | Projektering
| 222924 | Cykelsti - Tarmvej mellem Ølgod og Ådumvej | 3300000 | 3171502 | 604978 | 476479 | 128499 | 604978 | Afsluttet
| 222926 | Cykelsti-Fra Janderup til Kærup | 2000000 | 161605 | 1878642 | 40248 | 1838394 | 1878642 | Igangværende
| 222927 | Cykelsti-Ringkøbingvej fra Campus til Stilbjergvej | 0 | 684258 | 3214332 | 598589 | 2615743 | 3214332 | Nyt udbud p.g.a. projektændringer
| 222928 | Cykelsti - mellem Næsbjerg og Nordenskov - 1. etape | 1637810 | 14527 | 1637810 | 14527 | 1623283 | 1637810 | Igangværende
| 222929 | Cykelsti - Ansagervej ved Skovlund | 0 | 6000 | 500000 | 304853 | 195147 | 500000 | Igangværende
| 223820 | Separering af kloak ved kommunale ejendomme | 7935360 | 6443326 | 2784894 | 0 | 2784894 | 2784894 | Forventes forbrugt på seperatkloakering i 2017
| 223821 | Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering | 7520550 | 4407489 | 4555995 | 1442935 | 3113060 | 4555995 | Agerbæk, Næsbjerg, Nordenskov og Varde
| 223830 | Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer | 1021210 | 926861 | 1305111 | 163242 | 1141869 | 1305111 | Agerbæk, Næsbjerg, Nordenskov og Varde
|  |  | 170159801 | 149131422 | 78314643 | 18945648 | 59368995 | 54371896

## 3 Børn og Undervisning
Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 Anlæg
Anlægsudgifter pr. 08.08.2017
| Børn og Undervisning | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107- 311217 | 010107-080817 | 2017 | 31.08.17 | beløb | Regnskab 2017
301853 | Multisal og kombibiliotek vedr Agerbæk skole | 514600 | 170875 | 1361725 | 0 | 1361725 | 0 | Projektet afventer vedtagelse af budget 2018
301876 | Lykkesgårdskolen - renovering og nybyggeri | 86461315 | 86290673 | 1924275 | 568974 | 1355301 | 1924275 | Projektet forventes afsluttet i 2017
301080 | Budgetkonto - Drift |  |  | 46938 | 0 | 46938 | 46938 | Projektet afventer vedtagelse af budget 2018
301080-09 | Vestervold - Renovering af toiletter - Drift |  |  | 43060 | 22567 | 20493 | 43060 | Projektet forventes afsluttet i 2017
301080-15 | Kastanjehaven - Retablering af adgangsvej til p-plads - Drift |  |  | 132900 | 131946 | 954 | 131946 | Projektet er afsluttet
301080-16 | Årre skole - Ændring af ventilationsanlæg - Drift |  |  | 87500 | 0 | 87500 | 87500 | Projektet forventes afsluttet i 2017
301080-18 | Agerbæk-Starup skole - Renovering af hjemkundsskab - Drift |  |  | 20612 | 21300 | -688 | 21300 | Projektet er afsluttet
301080-25 | Ansager - Skole udskiftning af gulve - Drift |  |  | 49000 | 0 | 49000 | 49000 | Projektet forventes afsluttet i 2017
301080-27 | Årre børnehave - Sikring af legeplads - Drift |  |  | 58300 | 0 | 58300 | 58300 | Projektet er afsluttet - afregning mangler
301881 | Renovering - Budget konto | 2372937 | 2182194 | -13141 | 0 | -13141 | 0 | Afsluttes 2017
301881-29 | Børneuniverset - Udbedring af fugt i kælder |  |  | 63008 | 33738 | 29270 | 63008 | Projektet forventes afsluttet i 2017
301881-35 | Agerbæk skole - Renovering af P-plads |  |  | 149000 | 0 | 149000 | 149000 | Projektet forventes påbegyndt i 2018, i forbindelse med renovering af skolen
301881-38 | Sønderalle, Etablering af vuggestuepladser |  |  | 66000 | 70322 | -4322 | 70322 | Projektet er afsluttet
301887 | Renovering - Budget konto | 2859130 | 2415320 | 368217 | 0 | 368217 | 368217 | Projektet afventer vedtagelse af budget 2018
301887-11 | Agerbæk skole - Nye Tæpper |  |  | 47400 | 0 | 47400 | 47400 | Projektet forventes afsluttet i 2017
301887-12 | Agerbæk-Starup skole - Stiforbindelse ml. skole og børnehave |  |  | 214000 | 0 | 214000 | 0 | Projektet forventes påbegyndt i 2018, i forbindelse med renovering af skolen
301887-14 | Brorsonskolen - Etablering af toiletter i Vaskerum |  |  | 4858 | 0 | 4858 | 0 | Projektet er afsluttet
301887-25 | Tistrup - Etablering af Borgerforenings legeplads |  |  | 60470 | 60655 | -185 | 60655 | Projektet er afsluttet
301887-26 | Blåvandshuk skole - Renovering af toiletter |  |  | 256300 | 263445 | -7145 | 263445 | Projektet er afsluttet
301887-27 | Blåvandshuk skole - Udskiftning af gulv i gang |  |  | 78100 | 78101 | -1 | 78101 | Projektet er afsluttet
301888 | Renovering- og anlægspulje skoler og dagtilbud (2017) | 0 | 0 | 3143580 | 0 | 3143580 | 0 | Projektet afventer vedtagelse af budget 2018
301889 | Renovering af Brorsonskolen | 500000 | 0 | 8644000 | 0 | 8644000 | 0 | Projektet afventer vedtagelse af budget 2018
301890 | Starup Skole - udskiftning af tag | 3997960 | 3677753 | 382242 | 316348 | 65894 | 382242 | Projektet forventes afsluttet i 2017
301893 | Salg af Billum Skole | 0 | 48802 | 0 | 48802 | -48802 | 0 | Forventet afsluttet 2017
375801 | Ungdomshus | 1506500 | 972456 | 535404 | 1360 | 534044 | 535404 | Projektet forventes udført i 2017
513829 | Tistrup Børnehave | 16280250 | 16132493 | 101768 | -45989 | 147757 | 101768 | Afsluttes 2017 endelig regninger mangler
514812 | Årre Børnecenter | 3045000 | 1326887 | 12088113 | 594000 | 11494113 | 594000 | Projektet afventer vedtagelse af budget 2018
|  | 117537692 | 113217453 | 29913629 | 2165569 | 27748060 | 5075881

## 4 Kultur og Fritid
Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 Anlæg
Anlægsudgifter pr. 28.08.2017
| Kultur og fritid | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107- 311217 | 010107-080817 | 2017 | 28.08.17 | beløb | Regnskab 2017
015828 | Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet | 13382162 | 15003594 | -1408406 | 31862 | -1440268 | 31862 | Tilgodehavende afregnes primo 2018
318802 | Implementering af halplan - BY 5.4.2016 i alt | 7000000 | 4829217 | 12189145 | 2060962 | 10128183 | 3000000 | Der forventes væsentlig overførsel til 2018
318820 | Idrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen | 1029210 | 0 | 2047210 | 0 | 2047210 | 0 | Usikkerhed omkring opstartstidspunkt
350850 | Ny bogbus | 2961200 | 2821942 | 191259 | 52001 | 139258 | 100000 | Enkelte udeståender, afsluttes i 2017
360817 | Tirpitz - Udstilling | 3071000 | 6142000 | 3071000 | 3071000 | 0 | 3071000 | afsluttet
360818 | Tilskud til Varde Museum til flytning af magasiner | 0 | 830000 | 830000 | 830000 | 0 | 830000 | afsluttet
364865 | Janusbygningen - Tilskud til udvidelse af bygningen | 1029210 | 0 | 1029210 | 0 | 1029210 | 1029210 | Usikkerhed omkring opstartstidspunkt
|  | 28472782 | 29626753 | 17949418 | 6045825 | 11903593 | 8062072

## 5 Social og Sundhed
Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 Anlæg
Anlægsudgifter pr. 31.08.2017
| Social og sundhed | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107- 311217 | 010107-080817 | 2017 | 31.08.2017 | beløb | Regnskab 2017
018829 | Servicearealer, Helle Plejecenter Starup | 7933352 | 8826731 | -863737 | -1244304 | 380567 | -1244304 | Mindreforbruget skyldes tilskud fra energipuljen
018836 | Etablering af parkeringsplads ved Hybenbo | 466000 | 32154 | 433846 | 433846 | 0 | 433846 | Afsluttet i 2017
018834 | Køb af servicearealer, Baunbo, Lunde | -1100000 | -1194495 | 459940 | 365445 | 94495 | 365445 | Afsluttet i 2017
018837 | Nedbrydning af Hovedbygning - Thueslund | 1300000 | 55518 | 1291737 | 47255 | 1244482 | 1244482 | Forventes afsluttet i 2017
018838 | Ombygning Krogen 7, Varde | 1235500 | 41643 | 1193857 | 0 | 1193857 | 1193857 | Afventer nærmere undersøgelser
018842 | Handicapboliger Løkkevang, Ølgod | 0 | 1777292 | 1560000 | 1777292 | -217292 | -218000 | Fortsætter i 2018
018843 | Ældrecentret Hybenbo i Årre | 0 | 0 | 1993330 | 0 | 1993330 | 0 | Igangsættes i løbet af 2017
018854 | Blåbjerg Plejecenters køkken - inkl. tilskud | 0 | 0 | 822304 | -822305 | 1644609 | 822304 | De 822.304 kr. er kommunens medfinansiering
530832 | Køkkenrenov. på Carolineparken, Varde |  |  | 0 | -462387 | 462387 | 0 | Budget på 924.773 kr. både i udgift og indtægt
482850 | Træningsfaciliteter på plejecentrene | 457200 | 0 | 457200 | 0 | 457200 | 457200 | Afventer
559820 | Ombygning af Dalgasvej 35 - til Psykiatrien | 5870054 | 5882554 | 12500 | 12500 | 0 | 12500 | Afsluttet
|  | 16162106 | 15421397 | 7360977 | 107342 | 7253635 | 3067330

## Bolig-erhvervs-indtægter
Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 Anlæg
Anlægsudgifter pr. 15.08.2017
| Byggemodning, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
| Salgsindtægter | 010107- 311217 | 010107-080817 | 2017 | 15.08.17 | beløb | Regnskab 2017
002001 | Fælles udgifter og indtægter | 0 | 120876 | -5090000 | 0 | -5090000
2830 | Sofievej, Sig | 0 | -1026190 | 0 | 3263 | -3263
2846 | Rønrøgel, Nordenskov | 0 | -221577 | 0 | -221577 | 221577
2847 | Rønnehaven, Nordenskov | 0 | -358564 | 0 | 19669 | -19669
2848 | Egedalen, Ansager | 0 | -776798 | 0 | 4800 | -4800
2883 | Åbrinken, etape 4, Varde | 0 | -4376762 | 0 | -1145574 | 1145574
2890 | Degnevænget, Tistrup | 0 | -941734 | 0 | -225417 | 225417
2895 | Skovkanten, Ølgod | 0 | -1139160 | 0 | 3155 | -3155
2897 | Frejasvej - Etape 2, Oksbøl | 0 | -1083149 | 0 | -260755 | 260755
2906 | Del af matr.1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj | 0 | 1223313 | 0 | 8008 | -8008
2907 | Vardegårdvej, Varde | 0 | -1094552 | 0 | -1112372 | 1112372
2908 | 1. etape ved Bymarken - Janderup rest 7 grunde | 0 | 931580 | 0 | 11580 | -11580
2909 | Køb af 7 ha jord i Varde Syd | 0 | 6218090 | 25000 | 19430 | 5570
3806 | Jeppe Skovgaards Vej, Varde | 0 | -522067 | 0 | -558320 | 558320
|  | 0 | -3046694 | -5065000 | -3454110 | -1610890 | -5000000

## Bolig-erhverv-udstykning
Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 Anlæg
Anlægsudgifter pr. 15.08.2017
| Byggemodning, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
| Udstykninger | 010107- 311217 | 010107-080817 | 2017 | 15.08.17 | beløb | Regnskab 2017
002801 | Fælles udgifter og indtægter, boligformål | 0 | 1528331 | 346388 | 197332 | 149056 | 346388
002815 | Højgårdsparken, Varde | 0 | 5068379 | 349382 | 170668 | 178714 | 249382 | Fortsætter i 2018
002836 | Kastanjevangen i Sig | 0 | 1325960 | 476206 | 0 | 476206 | 476206
002852 | Færdiggørelse eksisterende områder | 0 | 3666027 | 1000000 | 429897 | 570103 | 600000 | Fortsætter i 2018
002858 | Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11 | 0 | 351642 | -8308742 | 119052 | -8427794 | -8308742
002904 | Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg | 0 | -13063 | 313063 | 0 | 313063 | 313063
002906 | Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj | 0 | 1147169 | 1122913 | 770083 | 352830 | 1100000 | Afventer slutregninger
002907 | Vardegårdvej, Varde | 0 | 1600620 | 3132251 | 1232871 | 1899380 | 3100000
002908 | 1. etape ved Bymnarken Janderup |  |  | 0 | 0 | 0 | 1200000
002909 | Køb af 7 ha jord i Varde Syd | 0 | 10884 | 4000000 | 10884 | 3989116 | 4000000
002910 | 17 parcelhusgrunde i Årre | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 2500000 | Afsluttes i 2018
003801 | Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål | 0 | 727058 | 120000 | 38067 | 81933 | 120000
003839 | Etablering af sti langs Roustvej, Varde Syd | 0 | 925325 | 25325 | 0 | 25325 | 25325
|  | 4000000 | 16338332 | 6576786 | 2968854 | 3607932 | 5721622
| Bygemodninger, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
| Tilslutningsbidrag | 010107- 300417 | 010107-080817 | 2017 | 15.08.17 | beløb | Regnskab 2017
002815 | Højgårdsparken, Varde | 0 | 5068379 | -623355 | 0 | -623355
002836 | Kastanjevangen i Sig | 0 | 1325960 | -819836 | 0 | -819836
002883 | Åbrinken - etape 4, Varde | 0 | 1123132 | -591703 | 0 | -591703
002886 | Hjørngårdsvej, Kvong | 0 | 1238589 | -318609 | 0 | -318609
002887 | Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund | 0 | 721006 | -465955 | 0 | -465955
002888 | Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup | 0 | 404097 | -185708 | 0 | -185708
002889 | Frejasvej, Oksbøl | 0 | 269793 | -374160 | 0 | -374160
002890 | Degnevænget, Tistrup | 0 | 2685817 | -719954 | -60700 | -659254
002893 | Amalievej, Sig | 0 | 331608 | -66902 | 0 | -66902
002894 | Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2 | 0 | 1457018 | -4347 | 0 | -4347
002895 | Skovkanten - etape 1, Ølgod | 0 | 2860242 | -1670541 | 0 | -1670541
002897 | Frejasvej - etape 2, Oksbøl | 0 | 1462745 | -1182257 | -60700 | -1121557
002898 | Tranebærvej - etape 2, Agerbæk | 0 | 1254906 | 172798 | 0 | 172798
002903 | Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90 | 0 | 40975 | 48492 | 0 | 48492
002904 | Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg | 0 | -13063 | -170136 | 0 | -170136
002906 | Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj | 0 | 1147169 | -245666 | 699700 | -945366
002907 | Vardegårdvej, Varde | 0 | 1600620 | 0 | 977392 | -977392
|  | 0 | 22978993 | -7217839 | 1555692 | -8773531 | 0
Total |  | 4000000 | 39317325 | -641053 | 4524546 | -5165599