## Total Anlæg
| Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt
| 010107- 240815 | 010107-240815 | 2015 | 24.08.2015 | beløb
Økonomiudvalget | 219125930 | 226035169.19 | 27520955 | 17694091.15 | 9826863.85
Plan og Teknik | 215470745 | 170021828.32 | 63663806 | 24105505.42 | 39558300.58
Børn og Undervisning | 228237530 | 193881331.97 | 73805851 | 40759452.29 | 33046398.71
Kultur og Fritid | 28622348 | 17635878.06 | 10703926 | 2769701.74 | 7934224.26
Social og Sundhed | 236782504 | 224228718.4 | 16422216 | 2332757.49 | 14089458.51
Arbejdsmarked | 425000 | 422046.07 | 0 | 0 | 0
Bolig/erhverv - salgsindtægter | -47785000 | -68589197.46 | -5000000 | -2302962.95 | -2697037.05
Bolig/erhverv - udstykning | 100924926 | 58119799.8 | 11835584 | 796901.72 | 11038682.28
Tilslutningsbidrag |  |  | -7061288 | -139358 | -6921930
Total anlæg | 981803983 | 821755574.35 | 191891050 | 86016088.86 | 105874961.14

## 1 Økonomiudvalget
Anlægsudgifter pr. 24. august 2015
|  | Økonomi | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  |  | 010107- 240815 | 010107-240815 | 2015 | 31.08.2015 | beløb | forbrug i alt 2015
| 005815 | Salg af ca. 2,5 ha ved Søndermarksvej i Varde til regnvandsbassiner | -250000 | -326940 | 0 | 0 | 0
| 005816 | Salg af areal ved Syrenvej 4, Varde | 0 | -27435 | 0 | 0 | 0
| 005817 | Salg af Møllegade 14, Tistrup - tidligere legeplads | 0 | -31967 | 0 | 0 | 0
| 005818 | Køb af Grønnegade 22A | 185000 | 192853.9 | 0 | 0 | 0
| 005819 | Køb af Grønnegade 24A | 835000 | 835984.99 | 0 | 0 | 0
| 005820 | Køb af Grønnegade 24B | 205000 | 206380 | 0 | 0 | 0
| 005821 | Salg af areal til etablering af 12 boliger ved Krogen | -1200000 | -1200000 | 0 | 0 | 0
| 005822 | Køb af Grønnegade 22, Ølgod | 335000 | 320363.7 | 0 | 0 | 0
| 005823 | Salg af Skolegade i Ølgod | -410000 | -401951.2 | 0 | 0 | 0
| 005824 | Køb af Bytoften 1 | 3025000 | 3029472.38 | 0 | 0 | 0
| 005825 | Salg af areal af parkeringspladsen, Storegade, Outrup | 0 | -2560 | 0 | 0 | 0
| 005826 | Salg af lille areal Møllegade 18, Tistrup | 0 | -24662 | 0 | 0 | 0
| 005827 | Køb af del af matr. Nr. 6 a, Fåborg By, Fåborg | 355000 | 354235.74 | 0 | 0 | 0
| 005828 | Salg af ca. 350 m2, Lerpøtvej 134, Tinghøj | 0 | -39000 | 0 | 0 | 0
| 005829 | Salg af areal beliggende Stilbjergvej 104, Varde | -80000 | -80000 | 0 | 0 | 0
| 005830 | Salg af Kirkegade 1, Oksbøl | -450000 | -465663.2 | 0 | 0 | 0
| 005831 | Salg af Stejlundvej 1A, Ølgod (tidl. Børnehave) | -360000 | -376800 | 0 | 0 | 0
| 005833 | Salg af Sønderbro 39 B, Ansager (matr. 13bh) | -545000 | -521000 | 0 | 0 | 0
| 005834 | Salg af areal ved Sønderskovevej 11, Nordenskov | 0 | -10125 | 0 | 0 | 0
| 005835 | Salg af Houstrupvej 150. Ubebygget grund | -150000 | -141285.2 | 0 | 0 | 0
| 005836 | Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden | 3100000 | 3014982.92 | 85017 | 0 | 85017 | 85017 | Følger planen - forventes afsluttet i 2015
| 005837 | Salg af areal i Ansager - langs Ansager Å | -25000 | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 005838 | Salg af Blåvand Skole - Blåvand Aktivitetscenter | -1200000 | -1200000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 005839 | Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S | -2934930 | -2945202 | 0 | 0 | 0 | 0
| 005841 | Køb af arealer - mellem Skadehøjvej og Søndermarksvej | 1142000 | 1134236.05 | 19795 | 12031.55 | 7763.45 | 19795 | Følger planen - forventes afsluttet i 2015
| 005842 | Køb af 3 udstykkede byggegrunde i Næsbjerg by | 360000 | 360067.46 | 15000 | 15067.46 | -67.46 | 15000 | Afsluttet
| 005843 | Salg af matr. Nr. 1 p, Gammelgård, Ølgod - Tamhøjvej 31, Gårde | 0 | -5600 | 0 | 0 | 0
| 005844 | Køb af Tranemosevej 9, Nørre Nebel | 0 | 57661.9 | 0 | 57661.9 | -57661.9 | 57661.9 | Afsluttes i 2015
| 005845 | Køb og nedrivning af Kirkegade 1, Oksbøl | 877000 | 660070.66 | 877000 | 660070.66 | 216929.34 | 877000 | Er solgt pr. 15.07.2015 og nedrivning foeventes afsluttet i 2015
| 010812 | Nedrivning af dyrskuehallerne | 600000 | 982842.4 | 0 | 0 | 0
| 010813 | Nedrivning af dyrskuehallerne - Ekstra arbejder | 63560 | 63560 | 0 | 0 | 0
| 010820 | Energibesparende foranstaltninger | 6383901 | 6383613.01 | 0 | 0 | 0
| 010840 | Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti | 522314 | 548883.52 | 0 | 26568.76 | -26568.76 |  | Udgift dækkes af energipuljen
| 010842 | Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser | 0 | -201897.5 | 0 | 0 | 0
| 010843 | Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser - 2013 | 162635 | -246926.44 | 291683 | -117878.75 | 409561.75
| 011809 | Salg af Frederiksberg 17A og B i Henne | -383000 | -380019.4 | 0 | 0 | 0
| 011815 | Salg af Frederiksberg 13A og 13B, Henne | -400000 | -397168.48 | 0 | 0 | 0
| 011816 | Nedrivning af bygningerne - Enghavevej 4, Ølgod | 410000 | 424107 | 0 | 0 | 0
| 011817 | Salg af Lynevej 48 A og B, Strellev | -117000 | -120108.74 | 0 | 0 | 0
| 013806 | Blåvandshuk - Blåvandshuk Fyr. | 447853 | 301464.88 | 0 | 0 | 0
| 013820 | Vestervold 13, Varde - udskiftning af tag | 6276320 | 6276322.36 | 0 | 0 | 0
| 013822 | Samling af brand- og redningsberedskab i anden byg. | 2452600 | 2580256.53 | 0 | 0 | 0
| 013840 | Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme | 0 | 3141791.02 | 0 | 0 | 0
| 013861 | Køb af Ndr. Boulevard | 8000000 | 8001163.09 | 0 | 0 | 0
| 013862 | VUC-bygningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 013863 | Salg af Vestergade 27, Oksbøl | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
| 013864 | Salg af Ulvedalvej 5, Nymindegab | -627500 | -621992.81 | 0 | 0 | 0
| 013865 | Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afviklers | 0 | 133400 | 0 | 0 | 0
| 013866 | Salg af Birkegade 20, Årre (tidligere dagplejekontor) | -618500 | -615440 | 0 | 0 | 0
| 013867 | Nedrivning af ejendommen Lerpøtvej 134, Tinghøj | 440000 | 440432 | 0 | 0 | 0
| 013868 | Salg af Frisvadvej 1B, Varde | -1393500 | -1388918.47 | 0 | 0 | 0
| 013869 | Nedrivn. af træpavillion og shelters, Nr. Alle 25, Ølgod | 283000 | 261746 | 0 | 0 | 0
| 013870 | Nedrivn. af bygninger, Skolegade 21, Ølgod | 262000 | 275348 | 0 | 0 | 0
| 013871 | Omkostninger ved Salg af Lindbjerg Skole, Lindbjerg | -388200 | -473100 | 0 | 0 | 0
| 013872 | Omkostninger ved Salg af Skovlund Skole, Skovlund | -461600 | -463077 | 0 | 0 | 0
| 013873 | Salg af Torvet 14, Ølgod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 013874 | Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod | -2200000 | -486099 | -1713901 | 0 | -1713901 | 0 | Afventer salg i Ølgod
| 013875 | Blåvandshuk fyr - Renovering | 979189 | 1939146.85 | 0 | 0 | 0
| 013876 | Nedrivning af bygning Smedebakken, Starup | 90000 | 84046.23 | 0 | 0 | 0
| 013877 | Nedrivning af bygning Debelvej, Agerbæk | 100000 | 71158.2 | 0 | 0 | 0
| 013878 | Salg af Søndervang 12 A-K, Tistrup | -2470000 | -2483850 | 0 | 0 | 0
| 013879 | Nedrivning af bygningerne Skolegade 9, Ølgod | 190000 | 160916 | 0 | 0 | 0
| 013880 | Salg af Engparken 13, Outrup | -356800 | -356735 | 0 | 0 | 0
| 013881 | Nedrivning af Svanehøjvej 34, Gårde | 260000 | 322853.2 | 0 | 0 | 0
| 013882 | Udbud Lerpøtvej 8, Varde | 60000 | 56962.5 | 3037 | 0 | 3037 | 0 | Sat i bero
| 013883 | Salg af Lindealle 1, Ølgod - tidl. Brandstation | -62000 | -61660 | 0 | 0 | 0
| 013884 | Salg af Søndergade 38, Tistrup (tidligere Plejehjem) | -2275000 | -2234482.5 | -2305250 | -2282080 | -23170 | -2305250 | Er solgt pr. 01.04.2015 - med stadig genhusning af børnehaven indtil ny børnehave er færdigopført
| 013885 | Bygninger på Vangsgade 31, Ølgod - nedrivning/udstyk | 310000 | 221842.6 | 88157 | 0 | 88157 | 88157 | Afsluttet
| 013886 | Opkøb af faldefærdige bygninger | 600000 | 471368.58 | 140743 | 12111.66 | 128631.34 | 140743 | Kører under Center for anlæg og ejendomme
| 013887 | Tilbygning til Lægehuset i Oksbøl | 2560000 | 2980756.19 | -272080 | 148676 | -420756 | -272080 | Følger planen - afsluttes i 2015
| 013888 | Ventilationsanlæg til Musik & Billedskolen, Vestervold | 1600000 | 1557879.66 | 0 | 0 | 0
| 013889 | Nedrivning af Barakker ved Helle Hallerne | 205000 | 252096.69 | 0 | 0 | 0
| 013890 | Salg af Søndervang 10 A-F, Tistrup | -535000 | -567210 | 0 | 0 | 0
| 013891 | Nedrivning af 4 boliger Skolegade 27 A-D, Lunde | 1000000 | 121008.4 | 1000000 | 221108 | 778892 | 400000 | Forventes Afsluttet i 2015
| 031840 | Energibesparende foranst - Stadion go idrætsanlæg | 141845 | 153454.42 | 0 | 11609.26 | -11609.26 |  | Udgift dækkes af energipuljen
| 095810 | Udstyr indsatslederbil | 100000 | 176763.5 | 0 | 0 | 0
| 095815 | Bus | 250000 | 173128 | 0 | 0 | 0
| 095820 | Udskiftn. af to udtjente biler i Beredskabet med en ny | 344032 | 354472 | 0 | 0 | 0
| 205840 | Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde | 964976 | 967232.07 | 0 | 2616 | -2616 |  | Udgift dækkes af energipuljen
| 301801 | Skoler fælles | -7900000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 301840 | Energibesparende foranstaltninger - skolerne | 471260 | 25828624.67 | 0 | 1610947.36 | -1610947.36 |  | Udgift dækkes af energipuljen
| 301864 | Agerbæk skole - udskiftning af tag | 5220000 | 4362796.61 | 0 | 0 | 0
| 301865 | Lykkegårdsskolen - Ventilationsanlæg grå/gul/orange | 3000000 | 1968946.14 | 0 | 0 | 0
| 301875 | Brorsonsskolen - Udskiftning af tag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 305840 | Energibesparende foranst. - Skolefritidsordninger | 0 | 187163.62 | 0 | 0 | 0
| 318840 | Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge | 1864450 | 1882737.63 | 0 | 17545 | -17545 |  | Udgift dækkes af energipuljen
| 346840 | Energibesparende foranst. - Ungdomsuddannelse | 14444 | 202473.17 | 0 | 320 | -320 |  | Udgift dækkes af energipuljen
| 350840 | Energibesparende foranst. - Biblioteker | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0
| 360816 | Tirpitz - Køb af jord | 109900 | 109695 | 29525 | 29320 | 205 | 29525 | Følger planen
| 360840 | Energibesparende foranst. - Museum | 0 | 21952.68 | 0 | 0 | 0
| 485840 | Energibesp. foranstaltner - Kommunal tandpleje mv. | 1634761 | 1640048 | 0 | 0 | 0
| 513840 | Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne | 15500 | 2011001.24 | 0 | 0 | 0
| 513875 | Børnehaven Regnbuen - Udskiftning af tag og vinduer | 1000000 | 701412 | 0 | 0 | 0
| 514840 | Engergibesp. foranst. - Integrerede daginstitutioner | 0 | 1073215.95 | 0 | 583420.95 | -583420.95 |  | Udgift dækkes af energipuljen
| 517840 | Energibesp.foranst. - Særlige dagtilbud/klubber | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0
| 532840 | Energibesparende foranst. - Ældreboliger | 0 | 96969.18 | 0 | 30492.17 | -30492.17 |  | Udgift dækkes af energipuljen
| 552840 | Energibesparende foranst. - Botilbud til midl.ophold | 0 | 113840.41 | 0 | 0 | 0
| 559840 | Energibesparende foranst. - Aktivitets- og samværst. | 0 | 4570 | 0 | 0 | 0
| 650802 | Campus | 65417910 | 37685350.97 | 0 | 0 | 0
| 650808 | Undersøgelse af vandrerhjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 650811 | Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter | 452458 | 414938.28 | 0 | 0 | 0
| 650812 | Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter | 41835466 | 41872985.76 | 0 | 0 | 0
| 650813 | Projekt 7-2, Bytoften | 66267396 | 64901467.22 | 16274314 | 15129827 | 1144487 | 16274314 | Følger planen
| 650814 | Salg af ejendomme | -3075000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 650815 | Digitalisering af byggesagsarkiv | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0
| 650817 | Salg af Kirkegade 5, Oksbøl - Rådhus | -1890000 | -1882071.21 | 0 | 0 | 0
| 650818 | Salg af Toften 2, Årre | 0 | 16050 | 0 | 0 | 0 | 0 | Igangsat
| 650840 | Energibesparende foranst. - Rådhuse | 4308440 | 4331268.58 | 0 | 22829.08 | -22829.08 |  | Udgift dækkes af energipuljen
| 651801 | Sekretariat og forvaltninger "Energipuljen* | 0 | 0 | 13587050 | 0 | 13587050 | 11500000 | Midlerne er disponeret
| 651807 | Standardisering af infrastruktur | 2200000 | 2084106.96 | 364522 | 239222.09 | 125299.91 | 364522 | Følger planen
| 651835 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - Børn & Unge | 67500 | 67545.28 | 0 | 0 | 0
| 652802 | Rakat - ComCare, indkøb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 652803 | Prisme - økonomisystem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 662850 | Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea | 0 | 2185382.39 | -963657 | 1262605 | -2226262 | -2200000 | 3-årig projekt. Projektet er udgiftsneutral over år.
| 662860 | Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Grøn Vækst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3-årig projekt. Projektet er udgiftsneutral over år.
| 670800 | Anlægspulje til øvrige områder | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 670805 | Investeringer vedr. energibesp.foranstaltn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 670810 | Investeringer som følge af sparekatalog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 670811 | Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total Økonomiudvalg | 219125930 | 226035169.19 | 27520955 | 17694091.15 | 9826863.85 | 25074404.9

## 2 Plan og Teknik
| Plan og Teknik | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107- 240815 | 010107-240815 | 2015 | 24.08.2015 | beløb | forbrug i alt 2015
010814 | Toiletfaciliteter i Houstrup | 350000 | 339751.12 | 289502 | 279253.12 | 10248.88 | 279253.12 | Er afsluttet
015805 | Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven) | 0 | -1082476.22 | 79475 | 0 | 79475 | 79475 | Beløb passer - muligvis parkering Ølgod
015806 | Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by | 7706000 | 7888959.62 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | Hører sammen med 015811 - til kultur, overført 100.000 fra 2014
015809 | Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 2007. | 548250 | 462001.4 | 86248 | 0 | 86248 | 86248 | Muligvis til parkering - Ølgod - Bent Peter
015811 | Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse) | 2500000 | 2219495.12 | 0 | 13887 | -13887 | 13887 | Hører sammen med 015806 - til kultur
015812 | Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009. | 500000 | 485481 | 14519 | 0 | 14519 | 0 | Muligvis til parkering - Ølgod - Bent Peter
015813 | Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel 2010. | 575288 | 575288.01 | 0 | 0 | 0
015815 | Støtte fra indsatspuljen 2011 | 299712 | 198311.34 | 114372 | 12971.57 | 101400.43 | 12971.57 | Er afsluttet
015818 | Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer (ordinær ramme) | 1519500 | 276330.41 | 1519500 | 276330.41 | 1243169.59 | 276330.41 | Følger planen - ansøger om midler efter behov
015819 | Landsbyfornyelse 2015 | 2093530 | 313488.6 | 2093530 | 313488.6 | 1780041.4 | 2093530 | Følger planen
015820 | Landsbyfornyelse 2014 | 1900000 | 3317279.73 | -441120 | 976159.39 | -1417279.39 | 976159.39 | Følger planen - mangler refusion fra Staten
015823 | Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby | 7022200 | 0 | 7022200 | 0 | 7022200 | 2000000 | Pulje til fordeling ud på de enkelte projekter.
015825 | Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby | 500000 | 824305.32 | -41930 | 282374.87 | -324304.87 | 500000 | Følger planen
015826 | Shellgrundens offentlige del - opholdstorv ned til Varde Å | 0 | 326082.28 | -23044 | 303038.72 | -326082.72 | 303038.72 | Følger planen
015830 | Varde Torv - belægning på tidligere p-areal | 4700000 | 3591662.57 | 2235257 | 1126919.85 | 1108337.15 | 1126919.85 | Afsluttet
015832 | Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop | 0 | 313271.66 | 0 | 313271.66 | -313271.66 | 500000 | Følger planen
015834 | Områdefornyelse Varde Midtby - Minibyen | 606500 | 32665 | 582800 | 8965 | 573835 | 8965 | Midlerne afventer indsamling til Minibyen fra andre kilder
015836 | Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur | 159000 | 0 | 159000 | 0 | 159000 | 159000 | Følger planen
015838 | Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet | 0 | 26144.68 | -80 | 26064.68 | -26144.68 | 26064.68 | Følger planen
015842 | Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v. | 0 | 8700 | -8700 | 0 | -8700 | 0 | Følger planen
020810 | Anlæg af renovation af legepladser | 460000 | 500647.01 | 0 | 0 | 0
020813 | Breddeidrætspark i Varde by - projekt 11. Projektering og forberedelse. Tidligere Varde Sommerland. Overf. | 400500 | 399552.46 | 0 | 0 | 0
020830 | Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland | 3270000 | 3162863.18 | 116725 | 9588 | 107137 | 100000 | Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015
020835 | Renovering af friluftsscenen i Arnbjerg | 3919000 | 3918999.8 | 0 | 0 | 0
020840 | Ren.af Svanen og Frøen ved Svaneparken og området | 66531 | 66530.78 | 0 | 0 | 0
020845 | Nyt gulv i kaffestuen i Tambours Have | 72135 | 72134.9 | 0 | 0 | 0
020850 | Opsætning af legepladser, hvor redskaber er udtjente | 109233 | 109236.48 | 0 | 0 | 0
020855 | Værksted til mini-murerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
020860 | Oksbøl Bypark. Temalegeplads og omstr. af parken | 300000 | 419124.26 | 198400 | 317524.26 | -119124.26 | 250000 | Legepladsen er etableret - en del af projektet hører under 020035 Nye tiltag og grønne områder og forbrug tilrettes efterfølgende.
020865 | Hvidbjerg Strand Pier | 1560000 | 3118781.32 | 1560000 | 3118781.32 | -1558781.32 | 1560000 | Under opførelse
020866 | Naturcenter Blaavand | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | Til udvikling af centret - udføres ikke i 2015
050810 | Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0
050815 | Projekt - Genopretning af Varde Ådal | 769332 | 744993.58 | 758068 | 733729.58 | 24338.42 | 733729.58 | Er gennemført
050820 | Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal" | 17190 | 17190.32 | -108592 | -108591.57 | -0.43 | -108591.57 | Áfsluttes i 2015
050825 | Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Alslev Ådal" | 47857 | 47856.51 | -47507 | -47507.35 | 0.35 | -47507.35 | Afsluttet i 2015
050870 | Tilskud til aktiaviteter efter ordning | 0 | 18 | -600018 | -600000 | -18 | -600000 | Afsluttet i 2015
051810 | Natura 2000 - etab. naturlige vandstandsforhold | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0
051820 | Natura 2000 projekt - Grønningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
053810 | Breddeidræt | 479967 | 631104.99 | 0 | 0 | 0
070810 | Forprojekt for Holme Å-projektet | 0 | 80811.09 | 0 | 80811.09 | -80811.09 | 80811.09 | Er i gang og afsluttes juni 2015
070820 | Etablering af sti langs Ansager Kanal | 562102 | 233118.62 | 562102 | 233118.62 | 328983.38 | 562102 | Under etablering
070830 | HolmeÅ - genopretning | 506500 | 0 | 506500 | 0 | 506500 | 506500 | Under etablering
089820 | Kommunale projekter om boringsnære beskyttelsomr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205804 | Etablering af Salthal, Sig. | 2691500 | 2689531.43 | 0 | 0 | 0
205812 | Nedrivning af bygning, Kastkærvej 130, Nørre Nebel | 75000 | 75185 | 0 | 0 | 0
205820 | Etablering af betonbokse, Materielgården, Sig | 163943 | 163942.73 | 0 | 0 | 0
205825 | Ny maskinhal - Materielgården, Kastkærvej, Nr. Nebel | 707412 | 707411.75 | 0 | 0 | 0
205830 | Etab. af tilbygning til Materielgård, Industrivej, Oksbøl | 200401 | 200400.73 | 0 | 0 | 0
211825 | Gadelys - Styring af tændtiderne | 1000000 | 999999.6 | 0 | 0 | 0
211840 | Energibesparende foranst. - Gadebelysning | 45076217 | 38419545.61 | 23034206 | 16377534.5 | 6656671.5 | 23034206 | Er i gang og kører efter planen
222802 | Anlæg af P-plads, Henne Strand | 0 | -38303.26 | 38303 | 0 | 38303 | 0 | Penge retur til P-fond
222803 | Anlæg af P-plads - Ølgod | 0 | -35715.05 | 35715 | 0 | 35715 | 0 | Afventer om der skal asfalteres
222804 | Vedligeholdelse af rækværk, Viadukten i Varde | 350000 | 221915.22 | 0 | 0 | 0
222805 | Oksbøl - Sti langs Tane Hedevej. | 570000 | 501097.49 | 0 | 0 | 0
222808 | Køb af areal Hvidbjerg Strandvej | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0
222809 | Forskønnelsestiltag i Varde Midtby | 286795 | 1861019.23 | 0 | 0 | 0
222810 | Åen og Byen - Omlægning af Torvegade | 1739562 | 1577157.15 | 0 | 0 | 0
222811 | Prioritering af cykelstiprojekter 2014 - 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222815 | Brovedligeholdelse - Tarphagebroen | 4163000 | 396217.26 | 0 | 0 | 0
222818 | Gl .Varde - cykelstier i forbindelse med ny Sct. Jacobi skole. Stianlæg langs Krogen. Stianlæg langs Kærvej fra Vesterport til Vestervold. Stianlæg langs Vestervold. | 4900000 | 4890036.7 | 0 | 0 | 0
222820 | Forskellige projekter i.fbm. Skoleveje | 714635 | 210615.3 | 0 | 0 | 0
222821 | Ølgod - stier. | 222000 | 125091.75 | 0 | 0 | 0
222822 | Trafiksikkerhed 2013 - handleplan | 1000000 | 537818.15 | 557824 | 45642.55 | 512181.45 | 557824 | Er i gang og afsluttes i 2015
222823 | Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk | 5570000 | 824696.12 | 5395614 | 476466 | 4919148 | 5395614 | Er i gang og afsluttes i 2015
222826 | Ølgod - renovering af torv i Tistrup. | 2749564 | 2787414.15 | 0 | 0 | 0
222828 | Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst | 2200583 | -82583.5 | 0 | 0 | 0
222829 | Blåvandshuk - Østergade vejområde, Oksbøl. Etape 1 + etape 2. | 1550000 | 1397323.97 | 0 | 0 | 0
222831 | Stianlæg over for Skolevej, Varde. | 350000 | 321171.33 | 0 | 0 | 0
222833 | Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde. | 1521305 | 1475571.92 | 0 | 0 | 0
222840 | Ølgod helhedsplan - overført fra 0.15 Byfornyelse. | 2875000 | 2901416 | 0 | 0 | 0
222842 | Vejdir. Plan for "Sanering af jernbane og driftsoverkørsel" | 200000 | 138590.84 | 0 | 0 | 0
222843 | Trafiksikkerhedsplaner - lysregulering Aabrinken, Ndr. Boulevard og Kærvej samt Storegade i Ølgod. | 1436500 | 1490826.15 | 0 | 0 | 0
222846 | Cykelsti fra Tistrup til Horne | 78792 | 2886770 | 0 | 0 | 0
222852 | Campus - ny stamvej i forbindelse med lokalplan 22 og Campus. | 1807906 | 1644528.25 | 0 | 0 | 0
222854 | Ombygning af en strækning af Blåvandvej i Blåvand by. | 2500000 | 2699520.73 | 0 | 0 | 0
222855 | Trafiksikkerhedsplaner - puljebeløb. | 3000000 | 2989976.9 | 0 | 0 | 0
222856 | Cykelsti fra Vittarp til Outrup. | 1707724 | 1814497.88 | 0 | 0 | 0
222857 | Bro på Hoddemarkvej | 500000 | 477665.21 | 0 | 0 | 0
222863 | Renovering af Storegade, Tistrup. | 1548305 | 1548305.04 | 0 | 0 | 0
222864 | Renovering af Kvievej i Kærbæk | 185000 | 233276.91 | 0 | 0 | 0
222865 | Pulje til cykelstier - 2010. | 35798 | 1847.9 | 0 | 0 | 0
222866 | Cykelsti Kvong (tilskud fra Staten) | 2058821 | 1708196.94 | 0 | 0 | 0
222867 | Cykelsti Gunderupvej (tilskud fra Staten) | 1941179 | 1539262.22 | 0 | 0 | 0
222868 | Cykelsti Frisvadvej | 2000000 | 1999998.95 | 0 | 0 | 0
222869 | Etablering af multibane m.m. på parkeringsareal ved Ølgod hallerne | 63500 | 85251.44 | 0 | 0 | 0
222870 | Pulje til medfinan på cykelstier - 2011 - 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222873 | Varde Bymidte - planlægning - Pulje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222874 | Varde Bymidte | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | Afventer hvad rest 700.000 anvendes til
222875 | Cykelsti Nymindegabvej | 9957000 | 9889277.6 | -2279597 | -2347318.72 | 67721.72 | -2347318.72 | Afsluttet
222876 | Cykelsti Strandvejen | 1743000 | 1936576.75 | 0 | 0 | 0
222877 | Vestre Landevej/Ndr. Boulevard | 805334 | 786725.99 | 0 | 0 | 0
222878 | Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard | 2000000 | 1944554.42 | 67499 | 12053.62 | 55445.38 | 12054 | Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015
222879 | Cykelsti Nordenskov - Øse | 2100000 | 1798742.6 | 0 | 0 | 0
222880 | Sammenbinding af indfrastruktur i Nr. Nebel | 5000000 | 4567655.81 | 0 | 0 | 0
222881 | Cykelstien langs Klintingvej, Stausø - forlængelse | 409000 | 437340.08 | 0 | 0 | 0
222882 | Køb af areal til anlæg af p-pladser i Henne | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0
222883 | Cykelstien Strandvejen fra Klintingvej til N.Fiddevej | 2843200 | 3061270.11 | 0 | 0 | 0
222884 | Cykelsti Næsbjerg - Varde | 6065407 | 6062831.56 | 2576 | 0 | 2576 | 0 | Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015
222885 | Sti fra børnehaven i Ølgod til Skolen ved Skoven | 339789 | 339789 | 0 | 0 | 0
222886 | Div.projekter gennemg.med repræsent.for ØHH mfl. | 421889 | 421889.01 | 0 | 0 | 0
222888 | Asfaltering af p-plads ved børnehaven i Ølgod | 281982 | 281982.2 | 0 | 0 | 0
222889 | Sideudvidelse af Gl.Grindstedvej. | 200000 | 60101.25 | 0 | 0 | 0
222890 | Parkering ved Campus | 973000 | 640706.85 | 0 | 0 | 0
222891 | Parkeringsareal Lerpøtvejvej - ny tandlægeklinik | 300000 | 276900 | 0 | 0 | 0
222892 | Ren.af Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard | 500000 | 260331.84 | 0 | 0 | 0
222893 | Ændring af parkeringsforhold - Lykkesgårdskolen | 422345 | 386461.5 | 0 | 0 | 0
222894 | Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod | 1620000 | 1515785.8 | 104214 | 0 | 104214 | 104214 | Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015
222896 | Cykelsti langs Porsmosevej | 2200000 | 1756895.52 | 0 | 0 | 0
222897 | Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten | 2800000 | 2545625.85 | -1275226 | -1529600 | 254374 | -1529600 | Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015
222898 | Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde | 3960000 | 1284335.27 | 2776423 | 100758 | 2675665 | 120758 | Under projektering
222905 | Forprojekt for udbygning af vejanlæg i Kjelst | 300000 | 299999.82 | 0 | 0 | 0
222907 | Brovedligeholdelse - Tarphagebroen | 4003250 | 605310.65 | 3828103 | 430163.5 | 3397939.5 | 3828103 | Er i gang og kører efter planen
222908 | Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst | 2700000 | 2660474.83 | 551513 | 511987.43 | 39525.57 | 511987 | Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015
222909 | Cykelsti Ringkøbingvej fra Viadukten til Ndr. Boulevard | 2600000 | 2403558.21 | 360942 | 164500.4 | 196441.6 | 284500 | Afsluttes inden sommer 2015
222910 | Prioritering af cykelstiprojekter 2015 - 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222912 | Cykelbaner langs Houstrupvej, Nr. Nebel | 700000 | 207804 | 700000 | 207804 | 492196 | 700000 | Udføres i 2015
222913 | Cykelsti Toftnæs-Alslev | 1920000 | 66191.8 | 1920000 | 66191.8 | 1853808.2 | 1920000
222914 | Cykelsti Hodde-Tistrup 1. etape | 1275000 | 31140 | 1275000 | 31140 | 1243860 | 1275000
223820 | Separering af kloak ved kommunale ejendomme | 5378510 | 3839597.82 | 2581826 | 1042914.28 | 1538911.72 | 2581826 | Er i gang og kører efter planen
223821 | Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering | 6601270 | 1224695.1 | 6221664 | 845089.24 | 5376574.76 | 6221664 | Er i gang og kører efter planen
| Total Plan og Teknik | 215470745 | 170021828.32 | 63663806 | 24105505.42 | 39558300.58 | 54249717.77

## 3 Børn og Undervisning
| Børn og Undervisning | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107- 240815 | 010107-240815 | 2015 | 24.08.2015 | beløb | forbrug i alt 2015
013816 | Isbjerg Møllevej 69, udsk. Afløbssystem m.m. | 90000 | 88058.75 | 0 | 0 | 0
301804 | Indefrosne midler, frigivet i 2013 | 2937609 | 2560183.62 |  |  | 0
301812 | 10. klassecentrets andel vedr. Campus | 27000000 | 24603941 | 0 | 0 | 0
301818 | Renovering af anlægspulje skolerne | 3215833 | 3207723.63 | 0 | 0 | 0
301819 | Renovering og etablering af lejepladser skoler/dagtilbud | 495000 | 494999.57 | 0 | 0 | 0
301820 | Skole-IT hardware | 2543000 | 2539064 | 0 | 0 | 0
301821 | Skole-IT opgradering/omlægning | 1000000 | 995935.52 | 0 | 0 | 0
301822 | Space | 490000 | 639999.68 | 0 | 0 | 0
301823 | 10iCampus Etablering | 2416208 | 2275316.46 | 0 | 0 | 0
301824 | Starup Skole udskiftning af gulvbelægning | 484073 | 484073 | 0 | 0 | 0
301825 | Agerbæk Skole multibane | 146115 | 146114.93 | 0 | 0 | 0
301826 | Agerbæk Skole legeplads | 334990 | 334990 | 0 | 0 | 0
301827 | Alslev Skole legeplads | 59483 | 59482.7 | 0 | 0 | 0
301828 | Alslev Skole cykelskur | 32890 | 32890 | 0 | 0 | 0
301830 | Alslev Skole tyverisikring | 38547 | 38547.41 | 0 | 0 | 0
301831 | Ansager Skole lokaler | 128617 | 128616.94 | 0 | 0 | 0
301832 | Ansager Skole indskoling | 226958 | 226957.74 | 0 | 0 | 0
301833 | Blåvandshuk Skole cykelsti | 379500 | 379500.02 | 0 | 0 | 0
301834 | Blåvandshuk Skole læmur | 69152 | 69151.55 | 0 | 0 | 0
301836 | Blåvandshuk Skole belægninger | 298028 | 298028.2 | 0 | 0 | 0
301837 | Janderup Skole loft | 82000 | 82000 | 0 | 0 | 0
301838 | Lunde-Kvong Skole legeplads | 147312 | 147312.27 | 0 | 0 | 0
301841 | Nordenskov Skole legeplads | 300000 | 300220.79 | 0 | 0 | 0
301842 | Næsbjerg Skole brandtrappe | 18657 | 18657.26 | 0 | 0 | 0
301843 | Næsbjerg Skole lokaler | 113855 | 113854.89 | 0 | 0 | 0
301844 | Næsbjer Skole belægninger | 47310 | 47310 | 0 | 0 | 0
301846 | Outrup Skole lokaler | 195834 | 195834.18 | 0 | 0 | 0
301847 | Skovlund Skole multibane | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0
301848 | Starup Skole smartboards | 192165 | 176112.36 | 0 | 0 | 0
301849 | Tistrup Skole skur | 360000 | 360137.78 | 0 | 0 | 0
301850 | Årre Skole gulve | 84638 | 84638.14 | 0 | 0 | 0
301852 | Sct. Jacobi Skole cykler | 320000 | 326859.9 | 0 | 0 | 0
301866 | Agerbæk Skole smartboards | 103885 | 103885.35 | 0 | 0 | 0
301867 | Lykkesgårdskolen renovering | 1730000 | 1512375.17 | 0 | 0 | 0
301869 | Udskiftning af skole-it | 1141000 | 1146664.68 | 0 | 0 | 0
301804-01 | Årre skole, direkte udgange fra 4 klasselokaler, renovering af lokaler samt genopbygning af underkendt legeplads |  |  | 157389 | 138851 | 18538 | 157389 | Projektet forventes afsluttet i 2015
301804-05 | Jacobi skole, Udearealer | [7 empty] | skjul til sidst
301804-06 | Jacobi skole, to toiletter ved udeskole | [7 empty] | skjul til sidst
301870 | IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler | 1275000 | 1274502.46 | 58017 | 57520.01 | 496.99 | 57520 | Projektet er afsluttet
301871 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - skoler |  |  |  |  | 0
301871-01 | Agerbæk skole - skolemøbler melletrin og overbygn | 434438 | 434438.04 | 0 | 0 | 0
301871-02 | Alslev skole - ny terrasse og renovering af legeplads | 51050 | 51049.82 | 0 | 0 | 0
301871-03 | Billum Skole - renovering af gulve | 39444 | 39050 | 0 | 0 | 0
301871-04 | Horne skole - forbedring af medarb.faciliteter | 268092 | 266553.63 | 0 | 0 | 0
301871-05 | Janderup skole - renovering af klasseværelse | 33018 | 33018.1 | 0 | 0 | 0
301871-06 | Nordenskov skole - etabl af ACT-bane m/NUIF | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0
301871-07 | Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø | 306000 | 303744.42 | 0 | 0 | 0
301871-08 | Starup skole - skolemøbler indskoling og mellemtrin | 215540 | 215540.02 | 0 | 0 | 0
301871-09 | Tistrup skole - forbedring af medarb.faciliteter | 600000 | 601056.03 | 0 | 0 | 0
301871-10 | Ølgod skole - telefonanlæg, alarmanlæg, låsesystem | 280000 | 279999.98 | 0 | 0 | 0
301871-11 | Årre skole - gulvbel. i samlingssal og fællesrum | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0
301871-15 | Pædagogisk Central, software til skole-IT området | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301871-16 | Skole-IT området - tre overbygningsskoler | 1106089 | 1107927.36 | 0 | 0 | 0
301871-17 | Specialundervisningsområdet | 287354 | 287354.72 | 0 | 0 | 0
301876 | Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp | 70736780 | 52800903.73 | 52169963 | 33044782.25 | 19125180.75 | 45969963 | Forventes færdig i 2016
301877 | Skovlund Skole - salg af inventar | -270000 | -270000 | 0 | 0 | 0
301878 | Lindbjerg Skole - salg af inventar | -162000 | -162000 | 0 | 0 | 0
301879 | Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud | 2643125 | 2600224.96 | 1247 | 0 | 1247 | 0 | Projektet er afsluttet, og der skal udarbejdes anlægsregnskab
301880 | Opgradering af skole-IT og løbende udskiftning | 2000000 | 1999928.33 | 0 | 0 | 0
301879-06 | Legeplads ved Handelsskolen |  |  | 29807 | 0 | 29807 | 29807 | Projektet forventes afsluttet i 2015
301879-10 | Agerbæk Børnehave, overdækning af barnevogne |  |  | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | Projektet er afsluttet
301879-26 | Lundparken, Dræning |  |  | 68000 | 54386 | 13614 | 68000 | Projektet forventes afsluttet i 2015
301879-27 | Kastanjehaven, Opsætning af hegn |  |  | 37800 | 39400 | -1600 | 39400 | Projektet er afsluttet
301881 | Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud | 1883462 | 1555774.37 | 223723 | 0 | 223723 | 223723 | Beløbet forventes disponeret i 2015
301881-04 | Ølgod skole , renovering af toiletter |  |  | 223840 | 0 | 223840 | 223840 | Projektet forventes afsluttet i 2015
301881-14 | Børneuniverset, Røgalarm Hedevang |  |  | 11500 | 0 | 11500 | 11500 | Projektet forventes afsluttet i 2015
301881-19 | Søndermarken, Amfiteater |  |  | 47400 | 47538 | -138 | 47538 | Projektet er afsluttet
301881-24 | Børneuniverset, Nyt hegn af legeplads, Hedevang |  |  | 92000 | 87836 | 4164 | 87836 | Projektet er afsluttet
301881-25 | Tistrup, Klogetrappe |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | Projektet er afsluttet
301881-26 | Børneuniverset, Renovering af kælder Sdr. Alle |  |  | 95000 | 0 | 95000 | 0 | Projektet forventes afsluttet i 2016
301881-27 | Skovbrynet, Solafskærmning |  |  | 31822 | 14500 | 17322 | 31822 | Projektet forventes afsluttet i 2015
301881-29 | Sønderalle, udbedring af fugt i kælder |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | Projektet forventes afsluttet i 2016
301881-30 | Skovhytten, Udvendig klima afskræmning |  |  | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | Projektet er afsluttet
301881-31 | Holmeåhuset, Barnevognsskur |  |  | 79925 | 0 | 79925 | 79925 | Projektet forventes afsluttet i 2015
301881-32 | Lundparken, 0-2 års pladser |  |  | 71500 | 0 | 71500 | 71500 | Projektet forventes afsluttet i 2015
301881-33 | Billum børnehave 0-2 års pladser |  |  | 60390 | 0 | 60390 | 60390 | Projektet forventes afsluttet i 2015
305805 | Billum Børneby naturværksted | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0
305806 | SFO 2 og SFO 3 i Varde By mm. | 580826 | 580826.07 | 0 | 0 | 0
305807 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - SFO'er | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305807-01 | Alslev SFO - Renovering af legeplads | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0
305807-02 | Billum SFO - forhindringsbane | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0
305807-03 | Brorson SFO, etab af gangsti, overdækn boldspilrum | 92069 | 92069.2 | 0 | 0 | 0
305807-04 | Lykkesgård SFO, renovering af 1. sal i lilla hus | 62000 | 75577.48 | 0 | 0 | 0
305807-05 | Lykkesgård SFO, renovering af legeplads | 35831 | 35831 | 0 | 0 | 0
305807-06 | Nordenskov SFO, etablering af legeplads mv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305807-07 | Outrup SFO, mooncarbane | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0
305802-02 | Tistrup SFO, skurbyggeri og klogetrappe |  |  | 144677 | 144000 | 677 | 144000 | Projektet er afsluttet
305802-03 | Jacobi SFO 2 og 3 udearealer
305807-08 | Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads | 54700 | 73516.75
305807-09 | Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3 | 627674 | 125051.79
305841 | Ølgod SFO - Etablering af Birkely | 567000 | 566520.18 | 0 | 0 | 0
305842 | Ølgod SFO - færdiggørelse af Lærkely | 186000 | 185824.8 | 0 | 0 | 0
308800 | Ansager, Skolen ved Tippen, tilbygning af fælleslokale mm. | 1190000 | 1104465 | 139260 | 53725 | 85535 | 139260 | Projektet forventes afsluttet i 2015
346802 | Indkøb af inventar Varde STUcenter | 304000 | 304000 | 0 | 0 | 0
375801 | Ungdomshus | 1506500 | 918761.86 | 659511 | 71773.38 | 587737.62 | 100000 | Projektet forventes afsluttet i 2016 afventer ansøgninger til fonde
376801 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - Ungdomsskole | 80000 | 84694.37 | 0 | 0 | 0
485850 | Ombygning af Lerpøtvej 50 | 16089287 | 16089285.33 | 0 | 0 | 0
489801 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - Børn-Unge & Familie | 60000 | 49200 | 0 | 0 | 0
510801 | Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet. | 2806532 | 2810001.36 | 0 | 0 | 0
510805 | Indretning og modtagerkøkkener i daginstitutioner. | 2000000 | 1996615.51 | 0 | 0 | 0
513807 | Ny børnehave i Agerbæk | 7962287 | 8197684.25 | 0 | 0 | 0
513808 | Ny dagtilbudsstruktur i Ølgod. | 17012713 | 17243593.68 | 0 | 0 | 0
513809 | Renovering Vestervold | 565000 | 563260 | 0 | 0 | 0
513810 | Bhv. Hedevang | 127840 | 127840 | 0 | 0 | 0
513811 | Bhv. Lundparken | 45000 | 43141.75 | 0 | 0 | 0
513812 | Bhv. Skovmusen | 273160 | 273160 | 0 | 0 | 0
513813 | Børnehuset Sdr. Allé | 162633 | 162632.93 | 0 | 0 | 0
513814 | Bhv. Mælkevejen | 36082 | 36081.67 | 0 | 0 | 0
513815 | Næsbjerg bhv. | 60349 | 60348.75 | 0 | 0 | 0
513816 | Oksbøl bhv. Legeplads | 171955 | 171955 | 0 | 0 | 0
513817 | Oksbøl bhv. Hegn | 91632 | 91632 | 0 | 0 | 0
513818 | Outrup bhv. Køkken | 50475 | 50475.34 | 0 | 0 | 0
513819 | Starup bhv | 25307 | 25306.68 | 0 | 0 | 0
513820 | Bhv. Teglhuset modtagergruppe | 58000 | 57699.88 | 0 | 0 | 0
513821 | Bhv. Trinbrættet - Retablering af legeplads | 108000 | 107999.36 | 0 | 0 | 0
513822 | Bhv. Regnbuen | 34381 | 34381.61 | 0 | 0 | 0
513823 | Bhv. Trinbrættet lokaler | 25000 | 24999.6 | 0 | 0 | 0
513824 | Salg af Vangsgade 31, Ølgod | 0 | 31366.83 | -31367 | 0 | -31367 | 0 | Afventer salg af grund
513825 | Udskiftning af lofter i Møllehuset og Lille Skolen | 190000 | 198108.8 | 0 | 0 | 0
513826 | Indefrosne midler, frigivet i 2013 | 550000 | 550028.83 | 0 | 0 | 0
513827 | Udvidelse af bhv. Hedevang, Alslev | 2890600 | 3075857.33 | 948040 | 1133297.51 | -185257.51 | 948040 | Projektet er afsluttet, mangler fordeling af udgifter
513828 | Næsbjerg børnehave til- eller ombygning | 3168750 | 3168602.23 | 1644318 | 1644170.48 | 147.52 | 1644170 | Projektet er afsluttet
513829 | Tistrup Børnehave | 16280250 | 4940627.81 | 14786480 | 3446858.3 | 11339621.7 | 12786480 | Under opførelse og afsluttes primo 2016
513850 | Bhv. Teglhuset - tarzanbane | 147286 | 147285.34 | 0 | 0 | 0
513852 | 245 Institution Ølgod, etablering af børnehave | 831213 | 831213.03 | 0 | 0 | 0
513853 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - Børnehaver |  |  |  |  | 0
513853-01 | Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads | 231282 | 213208.32 | 18074 | 0 | 18074 | 18074 | Projektet forventes afsluttet i 2015
513853-02 | Mælkevejen, Nr. Nebel, renovering af belysning | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0
513853-03 | Mælkevejen, Nr. Nebel, rev af legeplads | 305619 | 305619.02 | 0 | 0 | 0
513853-05 | Lundparken, rev halvtag/opsætn udekøkken m.v. | 129778 | 129778.07 | 0 | 0 | 0
513853-07 | Lundparken, renovering af legeplads | 111869 | 111869.13 | 0 | 0 | 0
513853-08 | Outrup, udskiftning af gulv og børnetoilet | 36327 | 36326.5 | 0 | 0 | 0
513853-09 | Outrup, energirigtig varmtvandsveksler og pumpe | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0
513853-10 | Outrup, rutchebane og faldunderlag | 29850 | 29850.28 | 0 | 0 | 0
513853-11 | Hedevang, Alslev, solsejl og udendørs værksted | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0
513853-12 | Vestervold, Varde, flisebelægning på legepladsen | 61189 | 61189 | 0 | 0 | 0
513853-13 | Børnehuset Sdr. Allé, Varde, ny gulvbelægning | 73986 | 73986 | 0 | 0 | 0
513853-14 | Børnehuset Sdr. Allé, Varde, renv forhave/legeplads | 105488 | 105488 | 0 | 0 | 0
513853-15 | Agerbæk, to børnehaver til én, byggeri, møbler, bepl. | 357067 | 357067.15 | 0 | 0 | 0
513853-16 | Nord-Øst, energibesparende vandhaner | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0
513853-20 | Næsbjerg, solafskærmning i modtagergruppe | 36017 | 36017.25 | 0 | 0 | 0
513853-21 | Teglhuset, mødelokaler/kontor/overdækket terrasse | 110000 | 110000.05 | 0 | 0 | 0
513853-23 | Trinbrættet, udvidelse/renvering af børnetoilet | 50098 | 50098 | 0 | 0 | 0
513853-24 | Trinbrættet, etab af læse- og studiekrog | 26249 | 26249.24 | 0 | 0 | 0
513853-25 | Naturligvis, overdækket terrasse | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0
514802 | Udbygning af Højgårdsparken og Sdr. Marken | 7700000 | 7699998.74 | 0 | 0 | 0
514803 | Hoppeloppen renovering legeplads | 32858 | 32857.95 | 0 | 0 | 0
514804 | Hoppeloppen opførelse børneværksted | 185004 | 185004 | 0 | 0 | 0
514805 | 0-2 års pladser Ølgod, legeplads og etb.udgifter | 148800 | 147823.06 | 0 | 0 | 0
514806 | 0-2 års pladser Agerbæk, legeplads og etb.udgifter | 148800 | 148391.34 | 0 | 0 | 0
514807 | 0-2 års pladser Oksbøl, etableringsudgifter | 153000 | 177095.02 | 0 | 0 | 0
514808 | 0-2 års pladser Nr. Nebel, etableringsudgifter | 153000 | 152938.56 | 0 | 0 | 0
514809 | Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift | 2127000 | 2064028.6 | 441850 | 378878.78 | 62971.22 | 441850 | Projektet forventes afsluttet i 2015
514810 | Oksbøl masterplan (børnepasning) | 2073160 | 2073160.01 | 7705 | 7705 | 0 | 7705 | Projektet er afsluttet
514812 | Ny børnehave i Årre | 1013000 | 226486.7 | 1013000 | 226486.7 | 786513.3 | 1013000 | Projektering er i gangsat
514841 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - int. Daginstitutioner |  |  |  |  | 0
514841-01 | Højgårdsparken, renovering legeplads / færdiggørelse | 52459 | 52459.46 | 0 | 0 | 0
514841-02 | Søndermarken, markise - vuggestue og Hytten | 71695 | 71695.38 | 0 | 0 | 0
514841-03 | Søndermarken, gulv i entre/vådrum og støjvæg | 193884 | 193883.68 | 0 | 0 | 0
514841-04 | Søndermarken, bålhus | 57912 | 57912 | 0 | 0 | 0
514841-05 | Søndermarken, radiatorer i kælderen | 20741 | 20740.6 | 0 | 0 | 0
514841-06 | Kærhøgevej, markiser | 48080 | 48080 | 0 | 0 | 0
514841-07 | Hoppeloppen, overfækning med thermotag | 41438 | 41438 | 0 | 0 | 0
514841-08 | Vuggestue, Isbjergparken, matkiser mv. | 50280 | 50280 | 0 | 0 | 0
514841-09 | Firkløveret, Svalehuset, Østervang & Smørhullet | 132120 | 132119.52 | 0 | 0 | 0
514842 | 228 Søndermarken, tyverisikring | 73890 | 73889.8 | 0 | 0 | 0
517008 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - specialbørnehaver |  |  |  |  | 0
517008-01 | Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads | 68500 | 68499.8 | 0 | 0 | 0
521080 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - BUF |  |  |  |  | 0
521080-01 | BUF - indretning af lokaler, Lysningen 13, Varde | 822200 | 794288.12 | 0 | 0 | 0
521080-02 | BUF - skriveborde, I-phones, PC-ere - flytning | 355563 | 293780.25 | 0 | 0 | 0
523814-01 | Døgninstitution Tippen, tilbygning. | 3070000 | 2762764.3 | 239697 | 19743.88 | 219953.12 | 239697 | Projektet forventes afsluttet i 2015
523814-02 | Døgninstitution Tippen, udskiftning af oliefyr |  |  | 87283 | 0 | 87283 | 87283 | Projektet forventes afsluttet i 2015
523825 | Tippen - maskinhus | 214239 | 214238.9 | 0 | 0 | 0
523880 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - Tippen |  |  |  |  | 0
523880-01 | Tippen, udskiftning af vunduer og døre | 513100 | 513100 | 0 | 0 | 0
523880-02 | Tippen, solceller | 236555 | 236555.31 | 0 | 0 | 0
|  | 228237530 | 193881331.97 | 73805851 | 40759452.29 | 33046398.71 | 64877712

## 4 Kultur og Fritid
| Kultur og fritid | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107- 240815 | 010107-240815 | 2015 | 24.08.2015 | beløb | forbrug i alt 2015
013860 | Tidligere VUC-bygning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
015828 | Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet | 9900092 | 3711117.05 | 8899209 | 2529067.45 | 6370141.55 | 8899209 | Projektet realiseres som planlagt
020830 | AktivPark, Varde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
031820 | Kunststofbane i Varde | 2300167 | 2551469.83 | 0 | 0 | 0
031840 | Bowling - sikring af baner | 0 | 297794.09 | 0 | 0 | 0
035810 | Anlægstilskud til Tistrup og Omegns spejdercenter | 207500 | 207500 | 0 | 0 | 0
035875 | Ren af toiletbygning i tidligere Varde Sommeland | 290000 | 274018.95 | 0 | 0 | 0
035877 | Indv ren og indret af haller til 7-kantens scenebyggeri | 375000 | 312375 | 0 | 0 | 0
318020 | Mindre opgaver indenfor irdæt og fritid. Primært energibesparende foranstaltninger. | 250000 | 233408.33 | 0 | 0 | 0
318826 | Nørre Nebel Svømmehal - tilskud til renovering | 4058700 | 3684783.15 | 0 | 0 | 0
318827 | Helle Hallen - gulv | 1022560 | 1019370.14 | 0 | 0 | 0
318828 | Helle Hallen - klor/syre anlæg | 451477 | 451476.84 | 0 | 0 | 0
318829 | IFV trappe til vandrutsjebane | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0
318832 | Outrup kultur- og idrætscenter- Renovering af lofter | 396831 | 396831.3 | 0 | 0 | 0
318833 | Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg | 1115404 | 1003935.91 | 111423 | 0 | 111423 | 111423 | Projektet er afsluttet og restbevilling foreslås anvendt til energirenovering af foreningshuset, Modelsnedkeriet på Stålværksvej
350850 | Ny bogbus | 1468850 | 0 | 1468850 | 0 | 1468850 | 500000 | Pt. arbejdes der på kravspecifikation på en trailer/træk løsning. Udbud forventes afsluttet i oktober 2015, hvorefter vi formodentlig skal betale forskud til vinder af udbud. Hele beløbet forventes ikke brugt i 2015, da projektet afsluttes sommeren 2016.
350860 | Biblioteket - Indretning af mødelokaler m.v. | 430800 | 446989.87 | 224444 | 240634.29 | -16190.29 | 224444 | Arbejdet er afsluttet
360810 | Varde museum. Tag på Lyngbosalen | 750000 | 705500 | 0 | 0 | 0
360811 | Varde Museum, Lundvej | 915000 | 830000 | 0 | 0 | 0
360815 | Tirpitz | 915000 | 855500 | 0 | 0 | 0
363010 | Indkøb af musik- og lydanlæg | 117176 | 117175.6 | 0 | 0 | 0
364851 | Udsmykning "Tænd Pibe krydset" | 335000 | 335000 | 0 | 0 | 0
364855 | Flytning af Rød Pavillon til Stålværks- og Trådspinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364860 | Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden | 3122791 | 1632 | 0 | 0 | 0
|  | 28622348 | 17635878.06 | 10703926 | 2769701.74 | 7934224.26 | 9735076

## 5 Social og Sundhed
| Social og sundhed | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107- 240815 | 010107-240815 | 2015 | 31.8.2015 | beløb | forbrug i alt 2015
018804 | Servicearealer, aktivitetscenter i Ølgod | 10134618 | 10154620.57 | 0 | 0 | 0
018806 | Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod | -1800000 | -1800000 | 0 | 0 | 0
018815 | Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg | 0 | -142000 | 0 | -2000 | 2000 | -4000
018817 | Servicearealer Krogen, Varde | 251200 | 257827.14 | 0 | 0 | 0
018818 | Servicearealer Ansager Områdecenter | 8971090 | 9153918.01 | 0 | 0 | 0
018819 | Servicearealer Tistruplund | 8619011 | 8023831.64 | 0 | 0 | 0
018821 | Servicearealtilskud, Poghøj, Oksbøl | 0 | -347130 | 0 | 0 | 0
018822 | Servicearealtilskud, Ansager | -1000000 | -1000000 | 0 | 0 | 0
018823 | Servicearealtilskud, 58 ældreboliger Svaneparken | -2280000 | -2280000 | 0 | 0 | 0
018824 | Servicearealer Skovhøj, Oksbøl | 1737000 | 1738849.17 | 0 | 0 | 0
018825 | Servicearealtilskud, Tistruplund | -960000 | -960000 | 0 | 0 | 0
018826 | Servicearealtilskud, ældreboliger ved handicappede Oksbøl | 1327397 | 1289375.3 | 0 | 0 | 0
018827 | Servicearealtilskud, ældreboliger til handicappede i Oksbøl | -400000 | -400000 | 0 | 0 | 0
018828 | Lyngparken 1, Varde - renovering af tag | 253000 | 209929.36 | 0 | 0 | 0
018829 | Servicearealer, Helle Plejecenter Starup | 4659800 | 365915.77 | 4631155 | 337270.77 | 4293884.23 | 3500000 | Fortsætter i 2016
018830 | Servicearealer, Bo Østervang Varde | 997977 | 964379.19 | 0 | 0 | 0
018831 | Servicearealtilskud, Bo Østervang | -200000 | 0 | -200000 | 0 | -200000 | -200000 | Afsluttes 2015
018832 | Hensat beløb - Bo Østervang, Varde | 109702 | 56024.8 | 109702 | 56024.8 | 53677.2 | 109702 | Afsluttes 2015
018833 | Personalefaciliteter på Vinkelvejscentert Ølgod | 838450 | 0 | 838450 | 0 | 838450 | 0 | Afventer samlet plan for Vinkelvejcenteret
018834 | Køb af servicearealer, Baunbo, Lunde | -1100000 | 0 | -1100000 | 0 | -1100000 | -1100000 | Afsluttes 2015
018849 | Servicearealer, Alternativ plejecenter, Varde | -118434 | -869269.33 | 0 | 0 | 0
018851 | Servicearealtilskud, Alternativ Plejecenter Varde | -560000 | -560000 | 0 | 0 | 0
018852 | Servicearealtilskud, Skovhøj, Oksbøl | -560000 | -560000 | 0 | 0 | 0
523820 | Opførelse af dobbeltcarporte, Krogen, Varde | 282600 | 282568.16 | 0 | 0 | 0
523821 | Etablering af handicapvenlig parkeringsplads (ved Krogen) | 240000 | 238050 | 0 | 0 | 0
523822 | Nyt Køkken, Krogen Jægumsvej | 235282 | 231633.14 | 0 | 0 | 0
523823 | Ombygning af køkken, Krogen 3 | 450000 | 444956.64 | 0 | 0 | 0
523827 | Krogen, udendørsfaciliteterne på Jægumsvej | 501980 | 64857.74 | 501980 | 64857.74 | 437122.26 | 64858 | Afventer høring
530813 | Ældreboliger, Aktivitetscenter i Ølgod | 51395727 | 51395726.98 | 0 | 0 | 0
530815 | Ældreboliger, Ansager, områdecenter | 42269296 | 43083225.58 | 0 | 0 | 0
530816 | Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter | 39474000 | 36328532.66 | 0 | 0 | 0
530817 | Ældreboliger, Botilbud ved Krogen | 14150000 | 13233498.22 | 0 | 0 | 0
530819 | 4 almene ældreboliger til handicappede i Oksbøl | 5493760 | 5396008.98 | 0 | 0 | 0
530820 | Alternativ plejecenter, Varde | 22992000 | 21074526.28 | 0 | 0 | 0
530821 | Anlægspulje til plejeboliger (netto) | -4307841 | 0 | 0 | 0 | 0
530822 | Nedlæggelse af 10 almene ældreboliger i Tistrup | 351526 | 10577.62 | 0 | 0 | 0
530823 | Netto komm.tab v/nedlægg. Af 4 boliger i Outrup og salg af bygningen til andet formål | 1554657 | 1554657 | 0 | 0 | 0
530824 | Nedlæggelse af ældreboliger, Vardevej 16 og 18, Sig | 248300 | 348498.83 | 0 | 0 | 0
530825 | 5 almene handicapboliger ved Bo Østervang, Varde | 8169960 | 7549817.09 | 0 | 0 | 0
530826 | Renov. af ældreboligcentret Tueslund, Alslev | 1013000 | 0 | 1013000 | 0 | 1013000 | 0 | Fortsætter i 2016
532820 | Kostprojekt: Udvidelse og omlægning af madprod. På køkkenet i Carolineparken | 3239000 | 3259351.74 | 0 | 0 | 0
532827 | Salg af grund og bygninger Ansager områdecenter | -4850000 | -4850000 | 0 | 0 | 0
532828 | Salg af grund og bygninger Tistruplund, Tistrup | -2465000 | 0 | 0 | 0 | 0
532829 | Udenomsarealer ved Blåbjerg Pleje- og aktivitetscenter | 2000000 | 2011000.38 | 0 | 0 | 0
532830 | Etablering af kølekapacitet på modtagekøkkener | 630000 | 578411.94 | 0 | 0 | 0
532832 | Køkkenfaciliteter Caroplineparken | 92088 | 87419.9 | 0 | 0 | 0
532833 | Indkøb stole Centerområde Øst | 61576 | 61575.82 | 0 | 0 | 0
532834 | Etablering af sygeplejeklinikker | 227872 | 227871.7 | 0 | 0 | 0
532835 | ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm | 362000 | 335210.35 | 0 | 0 | 0
532836 | Nyt køkken i daghjemmet på Vinkelvejcenter, Ølgod | 76077 | 76077.49 | 0 | 0 | 0
532837 | Pavillion til Vinkelvejcenter, Ølgod | 121068 | 101564 | 0 | 0 | 0
532838 | Pavillion til Skovhøj, Oksbøl | 76484 | 76483.81 | 0 | 0 | 0
532839 | Etabl. af tyverialarm/elekt. adg.kontrol Frisvadvej 1A | 235668 | 235667.81 | 0 | 0 | 0
532841 | Renovering af redskabs- og opbevaringsskur | 126200 | 126211.42 | 0 | 0 | 0
532842 | Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund | 430533 | 407897.48 | 58591 | 35955.17 | 22635.83 | 58591 | Afsluttes i 2015
532844 | Etabl. Af personalefaciliteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532845 | Nedbrydning af bygn samt etab P-plads v/Solhøj, Nord. | 398300 | 329814.33 | 0 | 0 | 0
532846 | Gårdhave ved dagcentret på Carolineparken | 50433 | 50432.5 | 0 | 0 | 0
532847 | Projektombygning af Baunbo | 1200000 | 1066805.79 | 2584367 | 1171366 | 1413001 | 2584367 | Forventes afsluttet 2015
532848 | Hjemmepleje Midt/Vest, ombygning af Hybenbo | 532530 | 5905.8 | 531855 | 5230.8 | 526624.2 | 5231 | Afventer budgetseminar
542815 | Renov. af køkken, Center Bøgely | 493620 | 494241.71 | 0 | 0 | 0
544810 | Varmeskur i Varde by | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
550805 | Bo Østervang, fælles arealer i 2 enheder | 880411 | 879500.01 | 0 | 0 | 0
550806 | Udskiftning af vinduer og døre, Lunden | 1318477 | 1318477.28 | 0 | 0 | 0
550807 | Renovering af toiletter, Lunden | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0
550808 | Sammenlægning af afd Lunden | 185553 | 185552.84 | 0 | 0 | 0
550809 | Markiser, gardiner m.m., Lunden | 119326 | 119325.6 | 0 | 0 | 0
550810 | Lunden, Living Lab | 485000 | 501985.84 | 79554 | 96539.36 | -16985.36 | 96539 | Ses sammen med 550.011
550811 | Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg | 700000 | 333899.51 | 376750 | 10650 | 366100 | 366100 | Installeres uge 38
550849 | Salg af grund og bygninger til boligdelen, Bo Østerv. | -562500 | -562500 | 0 | 0 | 0
550850 | Statstilskud ombygning af 3 plejeboliger på Lunden | 0 | -894837 | 0 | 0 | 0
552808 | Køb og renovering af Vidagerhus, Janderup | 4300000 | 4202309.06 | 0 | 0 | 0
552809 | Frisvadvej 1C (adm. Og café) | 2165689 | 2166368.69 | 0 | 0 | 0
552811 | Botilbud Søndergade 44, Varde | 300000 | 109115.82 | 0 | 0 | 0
552812 | Salg af grund til 4 alm. Ældreboliger til handicappede i Oksbøl | -390000 | -390000 | 0 | 0 | 0
552813 | Udvidelse af bofællesskab i Oksbøl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552814 | Til- og ombygning af handicapboliger i Ølgod | 1400000 | 1466029.08 | 0 | 0 | 0
552815 | Flere døgntilbud til sindslidende | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | Beløbet tilføres kassen
553810 | Døgntilbud for sindslidende | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0
553811 | Ombygning af toilet og køkken - Lindealle, Ølgod | 385000 | 368049.3 | 0 | 0 | 0
559815 | Udvidelse af Skovlunden | 5311041 | 5049091.86 | 693812 | 431862.85 | 261949.15 | 661616 | Afsluttes 2015
559820 | Køb og ombygning af Dalgasvej 35 - Psykiatrien | 0 | 125000 | 4903000 | 125000 | 4778000
|  | 236782504 | 224228718.4 | 16422216 | 2332757.49 | 14089458.51 | 6143004

## Bolig-erhverv-salgsindt.
| Byggemodning, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
| Salgsindtægter | 010107- 240815 | 010107-240815 | 2015 | 24.08.2015 | beløb | forbrug i alt 2015
002001 | Fælles udgifter og indtægter | -5000000 | 5164.36 | -5000000 | 333818.2 | -5333818.2 | 0
002800 | Byggemodning vedr. 002 + 003 - budgetbeløb | -45000000 | 108518.44 | 0 | 0 | 0 | 0
002802 | Sletten, Varde | 0 | -4506076.91 | 0 | 0 | 0 | 0
002805 | Åbrinken, delområde 2C | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0
002806 | Rønnevænget, Ølgod | 0 | 24151.6 | 0 | 84211.6 | -84211.6 | 0
002807 | Markskellet, Ølgod | 0 | -645507 | 0 | 0 | 0 | 0
002808 | Østmøllevej 8, Nørre Nebel | 0 | -140322 | 0 | 0 | 0 | 0
002811 | Saturnvej, Alslev | 0 | -649625.97 | 0 | 0 | 0 | 0
002812 | Kirkevænget, Ølgod | 0 | -250680.75 | 0 | 0 | 0 | 0
002813 | Kløvervænget, Ølgod | 0 | -808508.15 | 0 | 0 | 0 | 0
002814 | Møllebakken, Næsbjerg | 0 | -2381550.79 | 0 | 0 | 0 | 0
002815 | Højgårdsparken, Varde - 15 grunde | 0 | -1632701.81 | 0 | -420062.25 | 420062.25 | 0 | 1
002816 | Areal i Næsbjerg | 0 | -1312995.7 | 0 | 0 | 0 | 0
002817 | Agervænget, Vrøgum | 0 | -108383.7 | 0 | 0 | 0 | 0
002820 | Grøntoften, Tinghøj | 0 | -301548 | 0 | 0 | 0 | 0
002825 | Lundagervej, Horne | 0 | -194650.58 | 0 | 0 | 0 | 0
002826 | Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl | 0 | -3241872.21 | 0 | 0 | 0 | 0
002827 | Skallingvej, Billum | 0 | -184710.37 | 0 | -48052 | 48052 | 0 | 2
002829 | Sneppevej, Janderup | 0 | -101830 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hornsrevvej , Billum | [5 empty] | 0 | 1
002830 | Sofievej, Sig | 0 | -1148112.99 | 0 | 4320 | -4320 | 0
002831 | Uranusvej, Alslev | 0 | -444549.45 | 0 | 3860 | -3860 | 0
002832 | Vænget, Årre | 0 | -793165.97 | 0 | 0 | 0 | 0
002835 | Tranebærvej, Agerbæk | 0 | -1073484.76 | 0 | 0 | 0 | 0
002836 | Kastanjevangen i Sig | 0 | 3500 | 0 | 3500 | -3500 | 0
002837 | Salg af mat. Nr. 49av, Varde | 0 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0
002838 | Kærhøgevej, Varde | 0 | -11803545.6 | 0 | 0 | 0 | 0
002840 | Kløvbakken, Outrup | 0 | -87472 | 0 | 0 | 0 | 0
002841 | Plutovej, Alslev | 0 | -312500 | 0 | 0 | 0 | 0
002845 | Hegnsgårdsvej, Årre | 0 | -1947551.52 | 0 | 0 | 0 | 0
002847 | Rønrøgel, Nordenskov | 0 | -378232.25 | 0 | 0 | 0 | 0
002848 | Egedalen, Ansager | 0 | -494518.37 | 0 | 0 | 0 | 0
002853 | [6 empty] | 0
002861 | Skorrehovej, Tofterup | 0 | -144387.99 | 0 | -193993.88 | 193993.88 | 0 | 1
| Torvevænget, Tofterup |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
002862 | Engvej, Tistrup | 0 | -56628 | 0 | 0 | 0 | 0
002864 | Hybenvej, Agerbæk | 0 | -111202.25 | 0 | 0 | 0 | 0
002865 | Kirke Alle, Tistrup | 0 | -1953321.45 | 0 | 0 | 0 | 0
002866 | Vestervang, Tistrup | 0 | -258814.81 | 0 | 0 | 0 | 0
002871 | Stejlundvænget, Ølgod | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
002872 | Tranevænget, Nørre Nebel | 0 | -156022.1 | 0 | 0 | 0 | 0
002873 | Hejrevej, Ansager | 0 | -177844.64 | 0 | 0 | 0 | 0
002875 | Køb af areal vest for Ringkøbingvej og nord for Nørrem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
002876 | Åbrinken, etape 3, Varde | 0 | -2771460.78 | 0 | -912544 | 912544 | 0 | 2
002878 | Bl. Bolig - og erhvervsomr. Askærgårdvej, Sig | 0 | -155118.2 | 0 | 0 | 0 | 0
002880 | Salg af areal ved Nørremarksvej til almene boliger | 0 | -5828000 | 0 | 0 | 0 | 0
002883 | Åbrinken, etape 4, Varde | 0 | -2547275.36 | 0 | -677055.62 | 677055.62 | 0 | 3
002886 | Hjørngårdsvej, Kvong | 0 | 13209.82 | 0 | 0 | 0 | 0
002887 | Bjælkager, etape 1 + 2, Skovlund | 0 | -176820.14 | 0 | 0 | 0 | 0
002888 | Stadionvej, etape 1 + 2, Outrup | 0 | -166675.1 | 0 | 0 | 0 | 0
002889 | Boligområde ved Frejasvej, Oksbøl | 0 | -1724737.28 | 0 | 0 | 0 | 0
002890 | Degnevænget, Tistrup | 0 | -21137.4 | 0 | 0 | 0 | 0
002891 | Mejlvangvænget, Ølgod | 0 | -1994458.53 | 0 | 0 | 0 | 0
002892 | Budgetoverførsel fra 2010 til 2011 - Salg af grunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
002893 | Amalievej, Sig | 0 | -318183.98 | 0 | 0 | 0 | 0
002894 | Hegnsgårdsvej, Årre Etape 2 | 0 | -238564 | 0 | 0 | 0 | 0
002895 | Skovkanten, Ølgod | 0 | 23540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
002897 | Frejasvej - Etape 2, Oksbøl | 0 | -518590.1 | 0 | -232299.3 | 232299.3 | 0 | 2
002898 | Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2 | 0 | -656918.44 | 0 | 3715 | -3715 | 0 | 1
002899 | Areal ved Holmevej, Billum | 350000 | 449510 | 0 | 0 | 0 | 0
002901 | 2. etape ved Bymarken Janderup | 1865000 | 1864530 | 0 | 0 | 0 | 0
003802 | Energivej/ Viaduktvej, Ølgod | 0 | -2171675.33 | 0 | -252380.7 | 252380.7 | 0
003804 | Hammeren/ Ambolten, Varde | 0 | -668527.75 | 0 | 0 | 0 | 0
003805 | Malervej/ Murervej, Varde | 0 | -878780 | 0 | 0 | 0 | 0
003806 | Jeppe Skovgaards Vej, Varde | 0 | 36253.03 | 0 | 0 | 0 | 0
003807 | Sydagervej, Alslev | 0 | 188405 | 0 | 0 | 0 | 0
003809 | Tinksmedevej, Janderup | 0 | -81722.5 | 0 | 0 | 0 | 0
003812 | Odinsvej og Frejasvej, Tistrup | 0 | -206303.25 | 0 | 0 | 0 | 0
003813 | Helle Erhvervspark, Roust | 0 | -1024000 | 0 | 0 | 0 | 0
003818 | Havrevænget/ Nørremarken, Skovlund | 0 | -578401.54 | 0 | 0 | 0 | 0
003819 | Søndermarksvej - Skadehøjvej, Varde | 0 | -8635953.48 | 0 | 0 | 0 | 0
003827 | Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup | 0 | -330258.51 | 0 | 0 | 0 | 0
003831 | Jeppe Skovgaards Vej, Varde | 0 | -770100 | 0 | 0 | 0 | 0
003835 | Alternativt plejehjem ved Lyngparken | 0 | -989000 | 0 | 0 | 0 | 0
For nogle af de solge grunde
|  | -47785000 | -68589197.46 | -5000000 | -2302962.95 | -2697037.05 | -3800000 | er betalingsdatoen den 31.12.2015

## Bolig-erhvervs-udstykning
| Byggemodning, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
| Udstykninger | 010107- 240815 | 010107-240815 | 2015 | 24.08.2015 | beløb | forbrug i alt 2015
002801 | Fælles udgifter og indtægter, boligformål | 0 | 834076.38 | 0 | 75870.48 | -75870.48
002802 | Sletten, Varde | 3490000 | 2268247.31 | 0 | 0 | 0
002804 | Åbrinken, etape 1 + 2, Varde | 1639000 | 1399524.84 | 0 | 0 | 0
002805 | Åbrinken, delområde 2C | 1366000 | 1891603.08 | 0 | 0 | 0
002806 | Rønnevænget, Ølgod | 0 | 39924.02 | 0 | 0 | 0
002807 | Markskellet, Ølgod | 20000 | -59986.03 | 0 | 0 | 0
002808 | Østmøllevej 8, Nørre Nebel | 0 | 6637 | 0 | 0 | 0
002811 | Saturnvej, Alslev | 0 | 70047.28 | 0 | 0 | 0
002812 | Kirkevænget, Ølgod | 0 | 3841.25 | 0 | 0 | 0
002813 | Kløvervænget, Ølgod | 0 | -252120.35 | 0 | 0 | 0
002814 | Møllebakken, Næsbjerg | 2195000 | 379410.17 | 0 | 0 | 0
002815 | Højgårdsparken - Varde 15 parcelhusgrunde | 0 | 5601796.08 | 0 | 366030 | -366030
002816 | Areal i Næsbjerg | 0 | 1076865.89 | 0 | 0 | 0
002817 | Agervænget, Næsbjerg | 235000 | 86686.23 | 0 | 0 | 0
002818 | Agnetevej, Sig | 0 | 129081.7 | 0 | 0 | 0
002820 | Grøntoften, Tinghøj | 317000 | 304336.88 | 0 | 0 | 0
002822 | Horns Rev Vej, Billum | 112000 | 203576.58 | 0 | 0 | 0
002824 | Lokesvej, 19 parceller, Oksbøl | 1067000 | 179813.16 | 0 | 0 | 0
002825 | Lundagervej, Horne | 30000 | 34225.62 | 0 | 0 | 0
002826 | Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl | 982000 | 1271317.75 | 0 | 0 | 0
002827 | Skallingvej, Billum | 54000 | 93027.76 | 0 | 0 | 0
002829 | Sneppevej, Janderup | 111000 | 36882.61 | 0 | 0 | 0
002830 | Sofievej, Sig | 110008 | 691622.37 | 0 | 0 | 0
002831 | Uranusvej, Alslev | 188000 | 218883.64 | 0 | 0 | 0
002832 | Vænget, Årre | 180000 | 153467.77 | 0 | 0 | 0
002833 | Ådalsvænget, Varde | 0 | 255696.24 | 0 | 0 | 0
002835 | Tranebærvej, Agerbæk | 638057 | 715432.2 | 0 | 0 | 0
002836 | Kastanjevangen i Sig | 0 | 62418.58 | 0 | 60251 | -60251
002837 | Salg af mat. Nr. 49av, Varde | 0 | 5716.28 | 0 | 0 | 0
002838 | Kærhøgevej, Varde | 2680000 | 2613983.83 | 0 | 0 | 0
002840 | Kløvbakken, Outrup | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0
002841 | Plutovej, Alslev | 0 | 6541 | 0 | 0 | 0
002845 | Hegnsgårdvej, Årre | 2825674 | 1072194.22 | 0 | 0 | 0
002846 | Rønrøgel, Nordenskov | 620000 | 710957.07 | 0 | 0 | 0
002847 | Rønrøgel, Nordenskov, etape 1+2 | 0 | 38974.75 | 0 | 0 | 0
002848 | Egedalen, Ansager | 0 | 9213.54 | 0 | 0 | 0
002849 | Færdiggørelse af eksisterende byggemodningsområder | 7332000 | 585170.58 | 0 | 0 | 0
002850 | Færdiggørelse af eksisterende byggemodningsområder | 5300000 | 217065.55 | 0 | 0 | 0
002851 | Færdiggørelse af eksisterende byggemodningsområder | 0 | 36350.11 | 0 | 0 | 0
002852 | Færdiggørelse eksisterende områder | 0 | 2273341.96 | 0 | 53004.2 | -53004.2
002853 | Møllebakken, Næsbjerg | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
002855 | Områder til boliger i Alslev Nord | 2000000 | 3227.05 | 0 | 0 | 0
002856 | Bl. Bolig og erhvervsomr. Ved Håndværkervej, Varde | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0
002858 | Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11 | 31000010 | 119896.81 | 5000000 | 41990 | 4958010
002861 | Skorrehovej, Tofterup | 2820000 | 2809240.29 | 0 | 3860 | -3860
002862 | Engvej, Tistrup | 0 | -43810 | 0 | 0 | 0
002864 | Hybenvej, Agerbæk | 0 | 3860 | 0 | 0 | 0
002865 | Kirke Alle, Tistrup | 535000 | 1285004.96 | 0 | 0 | 0
002866 | Vestervang, Tistrup | 150000 | 41872.82 | 0 | 0 | 0
002871 | Stejlundvænget, Ølgod | 0 | 16651.75 | 0 | 0 | 0
002872 | Tranevænget, Nørre Nebel | 5000 | 9757.67 | 0 | 0 | 0
002873 | Hejrevej, Ansager | 0 | 12187.4 | 0 | 0 | 0
002876 | Åbrinken - etape 3, Varde | 1960700 | 414289.87 | 0 | 0 | 0
002877 | Budgetoverførsel fra 2014 til 2015 |  | 0 | 6835584 | 0 | 6835584
002878 | Askærgårdvej, Sig | 0 | 76097.72 | 0 | 0 | 0
002879 | Ved Baunhøjvej, Oksbøl | 0 | 8161.4 | 0 | 0 | 0
002881 | Beplantning i udstykn. samt uforudseelige udgifter | 679000 | 30546.32 | 0 | 0 | 0
002883 | Åbrinken - etape 4, Varde | 1650000 | 1714834.73 |  | 0 | 0
002886 | Hjørngårdsvej, Kvong | 1200000 | 1557198.83 |  | 0 | 0
002887 | Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund | 900000 | 1186961.44 |  | 0 | 0
002888 | Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup | 550000 | 589805.09 |  | 0 | 0
002889 | Frejasvej, Oksbøl | 0 | 643953.56 |  | 0 | 0
002890 | Degnevænget, Tistrup | 3138010 | 3640938.69 |  | 0 | 0
002891 | Mejlvangvænget, Ølgod | 1355000 | 8834.14 | 0 | 0 | 0
002893 | Amalievej, Sig | 350000 | 398509.06 |  | 0 | 0
002894 | Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2 | 900000 | 1429692.37 |  | 0 | 0
002895 | Skovkanten - etape 1, Ølgod | 3190000 | 4836842.28 |  | 0 | 0
002896 | Skovkanten - etape 2, Ølgod | 1600000 | 2464279.42 |  | 0 | 0
002897 | Frejasvej - etape 2, Oksbøl | 1250000 | 2704744.06 |  |  | 0
002898 | Tranebærvej - etape 2, Agerbæk | 1431501 | 1140199.23 |  | 0 | 0
002899 | Areal ved Holmevej, Billum | 1784935 | 49081.16 | 0 | 0 | 0
002903 | Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90 | 0 | 67774.96 |  | 0 | 0
003801 | Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål | 0 | 463202.62 | 0 | 34019.66 | -34019.66
003802 | Energivej/Viaduktvej, Ølgod | 80000 | 423068.9 | 0 | 14555.41 | -14555.41
003805 | Malervej/Murervej, Varde | 0 | 52632.5 | 0 | 0 | 0
003806 | Jeppe Skovgaards Vej, Varde | 3900000 | 3107232.19 | 0 | 147320.97 | -147320.97
003807 | Sydagervej, Alslev | 140000 | 66119.82 | 0 | 0 | 0
003809 | Tinksmedevej, Janderup | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0
003810 | Vadehavsvej, Billum | 0 | 203314.89 | 0 | 0 | 0
003812 | Odinsvej og Frejasvej, Tistrup | 0 | 82536.97 | 0 | 0 | 0
003813 | Helle Erhvervspark, Roust | 0 | 31035.25 | 0 | 0 | 0
003815 | Område til centerformål, Sct. Jacobi Skole | 211025 | 211025 | 0 | 0 | 0
003816 | Centerområde, Billum | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0
003818 | Havrevænget/Nørremarken, Skovlund | 0 | 18053 | 0 | 0 | 0
003819 | Søndermarksvej - Skadehøjvej, Varde | 0 | 66083.1 | 0 | 0 | 0
003831 | Jeppe Skovgaardsvej, Varde (08E601) | 2820006 | 903017.58 | 0 | 0 | 0
|  | 100924926 | 58119799.8 | 11835584 | 796901.72 | 11038682.28 | 4000000
Staben Økonomi
Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges.
Tilslutningsbidrag |  |  |  | Budget | Forbrug | Restbudget
002815 | Højgårdsparken - Varde 15 parcelhusgrunde |  |  | -940019 | -79616 | -860403
002883 | Åbrinken - etape 4 |  |  | -591703 | 0 | -591703
002886 | Hjørngårdsvej - Kvong |  |  | -318609 | 0 | -318609
002887 | Bjælkager |  |  | -465955 | 0 | -465955
002888 | Stadionvej etape 1+2 , Outrup |  |  | -185708 | 0 | -185708
002889 | Frejasvej - Oksbøl |  |  | -374160 | 0 | -374160
002890 | Degnevænget - Tistrup |  |  | -955122 | 0 | -955122
002893 | Amalievej - Sig |  |  | -66902 | 0 | -66902
002894 | Hegngårdsvej - Årre, Etape 1 og 3 |  |  | 27326 | 0 | 27326
002895 | Udstykningsområdet "Skovkanten" |  |  | -1976601 | 0 | -1976601
002897 | Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2" |  |  | -1301741 | -59742 | -1241999
002898 | Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2" |  |  | 114706 | 0 | 114706
002903 | Udstykningsområdet "vangsgade 31A, 31B og Solvænget |  |  | -26800 | 0 | -26800
I alt | Tilslutningsbidrag |  |  | -7061288 | -139358 | -6921930
Total | Byggemodning + tilslutningsbidrag |  |  | 4774296 | 657543.72 | 4116752.28