## Helhedsplan
Varde Bolig Administration
Afdeling: Møllegården, Outrup
Helhedsplan - til drøftelse med LBF
Dato:17.10.2011, init. mj/rev 30.11.2011 hhn, rev 16.08.2012 hhn, rev. 04.11.2013 hhn, rev. 01.07.2014 mth
Kalkulationsindeks: 122,8 (2010K4) - Priser inkl. moms. | [6 empty] | Helhedsplan (etape 1)
Godkendt af afdelingsmødet og bruges til skema C |  | Enh. | Antal | Enh. pris | Total |  | Opretning |  | Miljø |  | Ombygning / |  | Tilgængelighed |  | Forbedring/ |  | Genopretning |  | Fordelte arbejder
|  |  |  | inkl. moms | inkl. moms | [5 empty] | Sammenlægn. |  |  |  | modernisering |  |  |  |  | (automatisk)
1 | Nedbrydning | [18 empty] | 0
| Døre, vinduer og inventar | stk. | 1 | 27543 | 100% | 27543 |  | 0 |  |  | 66% | 18178.38 | 0% | 0 | 34% | 9364.62 |  | 0 |  | 9364.62 | 27544 | 1
| Udvendige nedbrydninger | stk. | 1 | 27750 | 100% | 27750 | 0% | 0 |  |  | 66% | 18315 | 0% | 0 | 34% | 9435 |  | 0 |  | 9435 | 27751 | 1
| Terrændæk + gulv | m² | 1 | 103255 | 100% | 103255 | 0% | 0 |  |  | 66% | 68148.3 | 0% | 0 | 34% | 35106.7 |  | 0 |  | 35106.7 | 103256 | 1
| Nedbrydning eksisterende vægge, lette, lofter | m² | 1 | 93195 | 100% | 93195 | 0% | 0 |  |  | 66% | 61508.7 | 0% | 0 | 34% | 31686.3 |  | 0 |  | 31686.3 | 93196 | 1
| Nedbrydning eksisterende vægge, tung | m² | 1 | 83250 | 100% | 83250 | 0% | 0 |  |  | 66% | 54945 | 0% | 0 | 34% | 28305 |  | 0 |  | 28305 | 83251 | 1
| Øvrige demonteringer vvs, el m.v. | stk. | 1 | 14750 | 100% | 14750 | 0% | 0 |  |  | 66% | 9735 | 0% | 0 | 34% | 5015 |  | 0 |  | 5015 | 14751 | 1
[5 empty] | 100% | 349743 | 0% | 0 |  |  | 66% | 230830.38 | 0% | 0 | 34% | 118912.62 |  | 0 |  | 118912.62 | 349744 | 1
2 | Tilbygning ( 2 boliger) | [18 empty] | 0
| Tilbygning ( 2 boliger) | m² | 1 | 214304 | 100% | 214304 |  | 0 |  |  | 66% | 141440.64 | 0% | 0 | 34% | 72863.36 |  | 0 |  | 72863.36 | 214305 | 1
[5 empty] | 100% | 214304 | 0% | 0 |  |  | 66% | 141440.64 |  |  | 34% | 72863.36 |  | 0 |  | 72863.36
3 | Udbedringer | [18 empty] | 0
| Udbedring af forankringsproblem, samt tagrumsudluftning | stk. | 1 | 55413 | 100% | 55413 |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 55413 |  | 0 |  | 0 | 55414 | 1
| Forstærkning af spær | stk. | 1 | 32625 | 100% | 32625 |  |  |  |  | 66% | 21532.5 |  |  | 34% | 11092.5 |  |  |  | 11092.5
| Løsholt for korrekt opsætning af dampspærre | stk. | 1 | 20750 | 100% | 20750 |  |  |  |  | 66% | 13695 |  |  | 34% | 7055 |  |  |  | 7055
| Isolering bag rem over vinduer | stk. | 1 | 42500 |  | 42500 |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 100% | 42500 |  |  |  | 0
| Fugning ved udvendig rem | stk. | 1 | 16812.5 |  | 16812.5 | [8 empty] | 100% | 16812.5 |  |  |  | 0
0
[5 empty] | 100% | 168100.5 | 0% | 0 |  |  |  | 35227.5 |  |  | 79.04% | 132873 |  | 0 |  | 18147.5
4 | Tagrender, nedløb og efterisolering af lofter 200 mm | [18 empty] | 0
| Udskiftning af tagrender | stk. | 1 | 53960 | 100% | 53960 |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 53960 |  | 0 |  | 0 | 53961 | 1
| Udskiftning af nedløb | stk. | 1 | 5000 | 100% | 5000 |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 5000 |  | 0 |  | 0 | 5001 | 1
0
[5 empty] | 100% | 58960 | 0% | 0 | [6 empty] | 100% | 58960 |  | 0 |  | 0
5 | Nye vinduer og døre | [18 empty] | 0
| Døre/store vinduer, udskiftning | stk. | 1 | 251598 | 100% | 251598 |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 251598 |  | 0 |  | 0 | 251599 | 1
| Nye døre + vinduer i stedet for hoveddøre | stk. | 1 | 54089 |  | 54089 |  |  |  |  | 66% | 35698.74 |  |  | 34% | 18390.26 |  |  |  | 18390.26
[5 empty] | 100% | 305687 | 0% | 0 | 0% | 0 | 11.68% | 35698.74 | 0% | 0 | 88.32% | 269988.26 |  | 0 |  | 18390.26
6 | Indv. renovering af bolig | [18 empty] | 0
| Døre indvendig + snedkerarbejder | stk. | 1 | 125098 | 100% | 125098 |  | 0 |  |  | 66% | 82564.68 | 0% | 0 | 34% | 42533.32 |  | 0 |  | 42533.32 | 125099 | 1
| Ændring af dørhuller incl maler, el og nye døre | stk. | 1 | 95562.8 | 100% | 95562.8 |  | 0 |  |  | 66% | 63071.448 | 0% | 0 | 34% | 32491.352 |  | 0 |  | 32491.352 | 95563.8 | 1
| Betondæk incl 300 mm isolering | m² | 1 | 176000 | 100% | 176000 |  | 0 |  |  | 66% | 116160 | 0% | 0 | 34% | 59840 |  | 0 |  | 59840 | 176001 | 1
| Afretning | m² | 1 | 110750 | 100% | 110750 |  | 0 |  |  | 66% | 73095 | 0% | 0 | 34% | 37655 |  | 0 |  | 37655 | 110751 | 1
| Gulvklinker | m² | 1 | 80750 | 100% | 80750 |  | 0 |  |  | 66% | 53295 | 0% | 0 | 34% | 27455 |  | 0 |  | 27455 | 80751 | 1
| Vægfliser | m² | 1 | 103250 | 100% | 103250 |  | 0 |  |  | 66% | 68145 | 0% | 0 | 34% | 35105 |  | 0 |  | 35105 | 103251 | 1
| Slibning, tapet, maling m.v. | m² | 1 | 221407 | 100% | 221407 |  | 0 |  |  | 66% | 146128.62 | 0% | 0 | 34% | 75278.38 |  | 0 |  | 75278.38 | 221408 | 1
| VVS og sanitet | stk. | 1 | 92875 | 100% | 92875 |  | 0 |  |  | 66% | 61297.5 | 0% | 0 | 34% | 31577.5 |  | 0 |  | 31577.5 | 92876 | 1
| Nyt inventar i køkken og bad | stk. | 1 | 230835 | 100% | 230835 |  | 0 |  |  | 66% | 152351.1 | 0% | 0 | 34% | 78483.9 |  | 0 |  | 78483.9 | 230836 | 1
| Hårde hvidevarer | stk. | 1 | 42655 | 100% | 42655 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 42655 |  | 0 |  | 0 | 42656 | 1
| Nye vægge | m² | 1 | 93850 | 100% | 93850.5 |  | 0 |  |  | 66% | 61941.33 | 0% | 0 | 34% | 31909.17 |  | 0 |  | 31909.17 | 93851.5 | 1
| Nye lofter | m² | 1 | 189999 | 100% | 189999 |  | 0 |  |  | 66% | 125399.34 | 0% | 0 | 34% | 64599.66 |  | 0 |  | 64599.66 | 190000 | 1
| Rengøring | m² | 1 | 12143 | 100% | 12143 |  | 0 |  |  | 66% | 8014.38 | 0% | 0 | 34% | 4128.62 |  | 0 |  | 4128.62 | 12144 | 1
| Gulve pletspartling + nyt gulv | m² | 1 | 147754 | 100% | 147754 |  | 0 |  |  | 66% | 97517.64 | 0% | 0 | 34% | 50236.36 |  | 0 |  | 50236.36 | 147755 | 1
| El | stk. | 1 | 159439 | 100% | 159439 |  | 0 |  |  | 66% | 105229.74 | 0% | 0 | 34% | 54209.26 |  | 0 |  | 54209.26 | 159440 | 1
| Diverse kloak | stk. | 1 | 57125 | 100% | 57125 |  | 0 |  |  | 66% | 37702.5 | 0% | 0 | 34% | 19422.5 |  | 0 |  | 19422.5 | 57126 | 1
[5 empty] | 100% | 1939493.3 | 0% |  |  |  | 64.55% | 1251913.278 | 0% | 0 | 35.45% | 687580.022 | 0% | 0 |  | 644925.022
7 | Energiforbedringer | [18 empty] | 0
| Tilslutningsbidrag | stk. | 4 | 15000 | 100% | 60000 |  | 0 |  |  | 66% | 39600 | 0% | 0 | 34% | 20400 |  | 0 |  | 20400 | 60001 | 1
| Fjernvarmeledning fra skel og til inst. | stk. | 79 | 1250 | 100% | 98750 |  | 0 |  |  | 66% | 65175 | 0% | 0 | 34% | 33575 |  | 0 |  | 33575 | 98751 | 1
| Energitilskud |  |  |  |  | -30044 |  |  |  |  | 100% | -30044 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0 | -30043 | 1
| Nyt radiatorsystem | m² | 1 | 157000 | 100% | 157000 |  | 0 |  |  | 66% | 103620 | 0% | 0 | 34% | 53380 |  | 0 |  | 53380 | 157001 | 1
| Efterisolering af lofter 200 mm | stk. | 1 | 80593 | 100% | 80593 |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 80593 |  | 0 |  | 0 | 80594 | 1
[5 empty] | 100% | 366299 | 0% | 0 | 0% | 0 | 48.69% | 178351 |  |  | 51.31% | 187948 |  | 0 |  | 107355
8 | Udvendige arbejder | [18 empty] | 0
| Læmure, afsat | stk. | 1 | 45486 | 100% | 45486 |  | 0 |  |  | 66% | 30020.76 | 0% | 0 | 34% | 15465.24 |  | 0 |  | 15465.24 | 45487 | 1
| Retablering inkl. Terrasser | m² | 1 | 135625 | 100% | 135625 |  | 0 |  |  | 66% | 89512.5 | 0% | 0 | 34% | 46112.5 |  | 0 |  | 46112.5 | 135626 | 1
| Renovering af udenomsarealer | stk. | 1 | 86875 | 100% | 86875 |  |  |  |  | 66% | 57337.5 |  |  | 34% | 29537.5 |  |  |  | 29537.5
| Flytning / udskiftning af tagbrønde | stk. | 3 | 4625 | 100% | 13875 | [5 empty] | 0 |  |  | 100% | 13875 |  |  |  | 0
| Filtsning af sokkel i have | stk. | 1 | 3600 | 100% | 3600 | [5 empty] | 0 |  |  | 100% | 3600 |  |  |  | 0
| Sløjfning af 2 stk. stophaner | stk. | 1 | 20607.5 | 200% | 20607.5 |  |  |  |  | 66% | 13600.95 |  |  | 34% | 7006.55 |  | 0 |  | 7006.55
[5 empty] | 100% | 306068.5 | 0% |  |  |  | 62.23% | 190471.71 | 0% | 0 | 37.77% | 115596.79 | 0% | 0 |  | 98121.79
| Håndværkerudgifter i alt inkl. moms |  |  |  |  | 3708655.3 |  | 0 |  | 0 |  | 2063933.248 |  | 0 |  | 1644722.052 |  | 0 |  | 1078715.552 | 3708655.3
| Byggepladsomkostninger og vinterforanstaltninger % | 0.001874 |  |  |  | 6950 | [5 empty] | 3867.7998 |  |  |  | 3082.2002 |  |  |  | 2021.5071
| Håndværkerudgift i alt inkl.byggeplads og moms |  |  |  |  | 3715605.3 |  | 0 |  | 0 |  | 2067801.0478 |  | 0 |  | 1647804.2522 |  | 0 |  | 1080737.0591 | 3715605.3
| Byggeskadefonden, omk.krdf. Støttet og ustøttet |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0
| Omkostninger % (skal detaljeres inden skema A) | 16.49% |  |  |  | 612831.86 |  | 0 |  | 0 |  | 341051.9309 |  | 0 |  | 271779.9291 |  | 0 |  | 178250.9305 | 612831.86
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | -6728 |  | 0 |  | 6728 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | BSK | RD |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -5760 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -5760
| Byggeskadefonden, omk.krdf. Støttet og ustøttet |  | 46850 | 63820 |  | 110670 | [5 empty] | 110670 |  |  |  | 5760 |  |  |  |  | 116430
| Genhusning, information m.v. |  |  |  |  | 222012.54 | [5 empty] | 222012.54 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 222012.54
0
| Samlede udgifter i alt |  |  |  | 100% | 4661119.7 | 0% | 0 | 0% | 0 | 58.55% | 2729047.5187 | 0% | 0 | 41.45% | 1932072.1813 | 0% | 0 |  | 1258987.9896 | 4661120.7
| Samlede udgifter - støttede og udsøttede arbejder | bolig | 853 | 5464.3842 | 100% | 4661119.7 | 0% | 0 | 0% | 0 | 58.55% | 2729047.5187 | 0% | 0 | 41.45% | 1932072.1813 | 0% | 0 |  | 1258987.9896
| Samlede udgifter - støttede arbejder | bolig | 853 | 3199.3523 | 100% | 2729047.5187 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2729047.5187 | 0% | 0
| Samlede udgifter - ustøttede arbejder | bolig | 853 | 2265.0319 | 100% | 1932072.1813 | [8 empty] | 100% | 1932072.1813 | 0% | 0
| Finansiering støttede arbejder: | tkr.: |  | Ydelser: |  | Finansiering ustøttede arbejder: |  |  | tkr. |  |  | Husleje beregning:
| Støttede lån: |  |  |  |  | Ustøttede lån:
| Oganisations dispositionsfond: |  |  |  |  | Henlagte midler:
| Egen trækningsret: |  |  |  |  | Besparelser på drift:
| Andet: |  |  |  |  | Dispositionsfonden:
| I alt: |  |  |  |  | Andet:
| E:\DATA\Selskab 99, Varde Bolig Administration\Afdeling 0139\Helhedsplan, Møllegården, Outrup\[25.09.2014, Budgetark til LBF Møllegården til skema C - Korrektioner sendt til Heidi fra Deloitte.xls]Helhedsplan |  |  |  |  | I alt:

## Spec.udg.til skema C
Revideret 16.07.2014 til skema C |  |  |  | Tastet efter budget arket (pyjamas ark) | [8 empty] | Skyldige | Bogføring
Entrepriseudgifter: |  |  | 100% | Entrepriseudgifter: |  | Støttet (incl.fordelt) |  | Ustøttet (excl.fordelt) | [7 empty] | diverse |  |  |  |  | Håndv.m.m. | Øvrige omk.
Entreprisesum (håndværkerudgifter) |  | 80.3263 | 3738699 | Entreprisesum (håndværkerudgifter) |  | 3172693 |  | 566006 |  | 3738699 |  | hertil muldjord | 28600 | 3732443.91 | 3738693.91 |  |  |  | Udg.byggeplads |  | 3738693.91
|  |  |  | Energitilskud, Varde Forsyning |  | -30043.5 |  |  |  | -30043.5 |  |  | 6250 | 6250 | muld |  | tv-inspektion |  | håndv |  | 0
Andre håndværksudgifter: |  |  |  | Andre håndværksudgifter |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | -30044 | Energitilskud |  | tv-inspektion |  | omk
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | byg.herrelev. |  | varde skilte |  | omk
Udgifter til byggeplads - | 2920 | -12.644 |  | Udgifter til byggeplads - |  | 2477 |  | 443 |  | 2920 |  |  |  | 3948.75 | vinter |  | antenne |  | håndv |  | 3948.75
Bygherreleverancer |  | 0 |  | Bygherreleverancer |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 81.25 | udtør |  |  |  | håndv |  | 81.25
Særlige vinterforanstaltninger og udtørring | 4030 | -17.4504 |  | Særlige vinterforanstaltninger og udtørring |  | 3420 |  | 610 |  | 4030 | [5 empty] | 0 |  |  | håndv
Mindre reguleringer | -30044 | 130.0944 |  | Mindre reguleringer | [5 empty] | 0 |  | Byggeplads |  | 2920 | skilt |  |  |  | håndv |  | 2920
håndv
|  |  |  | Entrepriseudgifter i alt |  | 5897 |  | 1053 |  | 6950 |  |  |  | 3715599.91 |  |  |  |  | håndv
Entrepriseudgifter i alt |  | -0.49618 | -23094 | [6 empty] | 0
|  |  | 3715605 |  | 84.7384 | 3148546.5 | 15.2616 | 567059 |  | 3715605.5
[15 empty] | udtør | 81.25
Omkostninger % (skal detaljeres inden skema A) - 15% | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | udtør
Teknisk rådgivning | 487420.88 | 79.5358 |  | Omkostninger - 15% | 13.0223 | 519302.8615 |  | 93528.9985 |  | 612831.86 |  |  |  |  | udtør
Byggesagshonorar | 66750 | 10.8921 |  | Teknisk rådgivning | 84.7382 | 413031.8187 | 15.2618 | 74389.0613 |  | 487420.88 |  | Ingeniør | 118673.54 | 487420.88 | udtør |  |  |  | 487420.88
Bestyrelsesudgifter | 4410 | 0.71961 |  | Byggesagshonorar | 84.7382 | 56562.7675 | 15.2618 | 10187.2325 |  | 66750 |  | byg.hon. |  | 66750 | udtør |  |  |  | 66750
Genhusning |  | 0 |  | Bestyrelsesudgifter | 84.7382 | 3736.9559 | 15.2618 | 673.0441 |  | 4410 |  | best.hon. |  | 4410 |  | 81.25 |  |  | 4410
Byggeadministration byggeskadefonden |  | 0 |  | Genhusning |  | 0 |  | 0 |  | 0
Stiftelsesprovision | 0 | 0 |  | Byggeadministration byggeskadefonden |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Bjælkestuen |  | 976 |  |  |  |  | 976
Byggelånsrenter | 13837.77 | 2.258 |  | Stiftelsesprovision |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Willis |  | 7837.21 |  | Renter mm |  |  | 7837.21
Øvrige finansielle omkostninger | 38813.21 | 6.3334 |  | Byggelånsrenter | 84.7382 | 11725.8812 | 15.2618 | 2111.8888 |  | 13837.77 |  | Renter | 0 | 13837.77 |  | 5575.92 |  |  | 13837.77
Byggetilladelse | 1600 | 0.26108 |  | Øvrige finansielle omkostninger | 84.7382 | 32889.6266 | 15.2618 | 5923.5834 |  | 38813.21 |  | RD ustøt | 5760 | 5760 |  | 152.19 |  |  | 5760
|  |  |  | Byggetilladelse | 84.7382 | 1355.8117 | 15.2618 | 244.1883 |  | 1600 |  | RD støt | 58060 | 58060 |  | 35.22 |  |  | 58060
Omkostninger i alt |  | 13.1667 | 612831.86 | [6 empty] | 0 |  | Revision | 20000 | 20000 |  | 8074.44 |  |  | 20000
Genhusning, information m.v. (skal detaljeres inden skema A) |  |  | 222012.54 | Omkostninger i alt | 84.7382 | 519302.8615 | 15.2618 | 93528.9985 |  | 612831.86 |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000
|  |  |  | Genhusning m.m. |  | 222012.54 |  | 0 |  | 222012.54 |  |  |  | 201668.79 | genhusn. |  | ? Fra 15.07.14- | 222012.54
|  | 97.7668 | 4550449.4 |  |  | 741315.4015 |  | 93528.9985 |  | 834844.4 |  |  |  | 20343.75 | flyttehjælp | 13837.77
Tomgangsleje
Byggeskadefonden 1% |  | 0.86202 | 40122 | [6 empty] | 0
RD støt |  |  | 58060 |  | 85.483 | 3889861.9015 | 14.517 | 660587.9985 |  | 4550449.9 |  |  | 1600 | 1600 | Byggetilladelse
RD ustøt. |  |  | 5760 | [6 empty] | 0
Samlede udgifter i alt |  | 98.6288 | 4654391.4 | Byggeskadefonden 1% | 0.99965 | 39864 |  | 6728 |  | 46592 | ok | [7 empty] | 40122
[6 empty] | 58060 |  | 5760 |  | 63820 |  |  |  | 40122
0
|  |  |  | Samlede udgifter i alt |  | 3987785.9015 |  | 673075.9985 | 0 | 4660861.9
[10 empty] | 0 |  |  | 248943.54 | 4654386.31
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 3745643.91 | 0 | 3745643.91
3738693.91
|  |  |  | Beregning byggeskadefond 1% |  | 3986430.0898 |  | 673075.9985 |  |  |  |  | bog.f | 4705853.07
Genhusning, information m.v. (skal detaljeres inden skema A) | [5 empty] | 39864.3009 |  | 6730.76 |  | 46595.0609
Flytteomkostninger | 20343.75 |  |  | Jf. opkrævning |  | 37552 | [7 empty] | -51466.76
Genhusning | 201668.79 |  |  | Opkræves, da over 1.000 kr. |  | 2312.3009 |  | Ingen byggeskadefond på den ustøttede del
6475.59
Genhusning i alt | 222012.54
Bogføring afstemt af Deloitte
[8 empty] | 3880651.75 | Incl. primoposteringer
[8 empty] | 4024000 | RD
[8 empty] | -3367672.22 | Gammel saldo er bogført væk
[8 empty] | 4536979.53 | Bogført
[8 empty] | 28600 | Græsslåning + Aftaleseddel
[8 empty] | 86988.02 | IGV - rådgivning
[8 empty] | 31685.52 | IGV - rådgivning ekstraregning
[8 empty] | 20000 | Revisor
[8 empty] | 1600 | byggetilladelse
[8 empty] | 4705853.07 | I alt
[8 empty] | 4660861.9 | Diff.
44991.17
[8 empty] | -30043.5 | Tilskud
[8 empty] | -33992.75 | Refusions flytteopgørelse
[8 empty] | 10000 | Afsat til ændring af lån
[8 empty] | 2312 | Korrektion byggeskadefond
-6733.08