## Ark1
Anlægsregnskab
vedr.
opførelse af
Hvidbjerg Strand Pier & Vesterhavsbad
i
Blåvand
|  | Emne | beløb i kr.
Anlægsudgifter
|  | Håndværkerudgifter | 3092478
|  | Pejling af ny badebro | 25000 | 3117478
Andre udgifter
|  | Skiltning | 960
|  | Entrepriseforsikring | 8986
|  | Annocering m.m. | 4211.6 | 14157.6
Andre leverandørudgifter
|  | Jordbundsundersøgelser | 8250
|  | Jordbundsundersøgelser | 19975 | 28225
|  | Sum (Grøn vækst) |  | 3159860.6
Øvrige anlægsudgifter
|  | Bygherrerådgiver | 574000
574000
|  | Samlet anlægsudgifter |  | 3733860.6
Byrådet bevilgede den 2. september 2014 en anlægsbevilling på |  |  |  | 4050000 | kr.
Etablering af Hvidbjerg Strand Pier og Vesterhavsbad er finansieret således:
Eksterne bidrag
| Det Syddanske Grøn Vækst-program |  |  | 1630000 | kr.
| Hvidbjerg strand Feriepark |  |  | 425000 | kr.
| Blåvand Aktivitetscenter |  |  | 425000 | kr.
| Nykredit Fond 1) |  |  | 40000 | kr.
| Eksterne bidrag i alt |  |  | 2520000 | kr.
| Anlægsbevilling - 2. september 2014 |  |  | 1530000 | kr.
| Samlet finansiering i alt |  |  | 4050000 | kr.
1) Ikke modtaget dette bidrag, da bidraget er betinget af at der opsættes inventar, såsom bænke eller lignedne på badebroen. Dette blev ikke godkendt af Kystdirektoratet.