## Total Anlæg
Budgetopfølgning pr. 31.08.2016 Anlæg
Anlægsudgifter pr. 15.08.2016
| Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet
| 010107- 240815 | 010107-240815 | 2016 | 15.08.2016 | beløb | Regnskab 2016
Økonomi og Erhverv | 194005650 | 205306848.69 | -15822484 | -24316124.61 | 8493640.61 | -13529697.5
Plan og Teknik | 240453535 | 198008291.36 | 82748912 | 17094641.47 | 65654270.53 | 71380291.84
Børn og Undervisning | 259546543 | 243229133.86 | 29289510 | 13711106.29 | 15578403.71 | 28549983.25
Kultur og Fritid | 58186826 | 47708547.56 | 28897434 | 22914785.26 | 5982648.74 | 27868224
Social og Sundhed | 247958306 | 237486101.16 | 15205344 | 8669814.93 | 6535529.07 | 2578429
Arbejdsmarked og Integration | 425000 | 422046.07 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolig/erhverv - salgsindtægter | -50000000 | -16629937.4 | -3782000 | -1435041.73 | -2346958.27 | -3000000
Bolig/erhverv - udstykning | 43862446 | 22461837.06 | 14308753 | 1420343.74 | 12888409.26 | 13321301
Tilslutningsbidrag |  |  | -7589931 | -357966 | -7231965 | 0
Total anlæg | 994438306 | 937992868.36 | 143255538 | 37701559.35 | 105553978.65 | 127168531.59

## 1 Økonomi og Erhverv
Anlægsudgifter pr. 15.08.2016
|  | Økonomi og Erhverv | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
Aftale holder |  |  | 010107-300416 | 010107-310816 | 2016 | 15.08.2016 | beløb | forbrug i alt 2016
| 005815 | Salg af ca. 2,5 ha ved Søndermarksvej i Varde til regnvandsbassiner | -250000 | -326940 | 0 | 0 | 0
| 005816 | Salg af areal ved Syrenvej 4, Varde | 0 | -27435 | 0 | 0 | 0
| 005817 | Salg af Møllegade 14, Tistrup - tidligere legeplads | 0 | -31967 | 0 | 0 | 0
| 005818 | Køb af Grønnegade 22A | 185000 | 192853.9 | 0 | 0 | 0
| 005819 | Køb af Grønnegade 24A | 835000 | 835984.99 | 0 | 0 | 0
| 005820 | Køb af Grønnegade 24B | 205000 | 206380 | 0 | 0 | 0
| 005821 | Salg af areal til etablering af 12 boliger ved Krogen | -1200000 | -1200000 | 0 | 0 | 0
| 005822 | Køb af Grønnegade 22, Ølgod | 335000 | 320363.7 | 0 | 0 | 0
| 005823 | Salg af Skolegade i Ølgod | -410000 | -401951.2 | 0 | 0 | 0
| 005824 | Køb af Bytoften 1 | 3025000 | 3029472.38 | 0 | 0 | 0
| 005825 | Salg af areal af parkeringspladsen, Storegade, Outrup | 0 | -2560 | 0 | 0 | 0
| 005826 | Salg af lille areal Møllegade 18, Tistrup | 0 | -24662 | 0 | 0 | 0
| 005827 | Køb af del af matr. Nr. 6 a, Fåborg By, Fåborg | 355000 | 354235.74 | 0 | 0 | 0
| 005828 | Salg af ca. 350 m2, Lerpøtvej 134, Tinghøj | 0 | -39000 | 0 | 0 | 0
| 005829 | Salg af areal beliggende Stilbjergvej 104, Varde | -80000 | -80000 | 0 | 0 | 0
| 005830 | Salg af Kirkegade 1, Oksbøl | -450000 | -465663.2 | 0 | 0 | 0
| 005831 | Salg af Stejlundvej 1A, Ølgod (tidl. Børnehave) | -360000 | -376800 | 0 | 0 | 0
| 005833 | Salg af Sønderbro 39 B, Ansager (matr. 13bh) | -545000 | -521000 | 0 | 0 | 0
| 005834 | Salg af areal ved Sønderskovevej 11, Nordenskov | 0 | -10125 | 0 | 0 | 0
| 005835 | Salg af Houstrupvej 150. Ubebygget grund | -150000 | -141285.2 | 0 | 0 | 0
| 005836 | Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden | 3100000 | 3014982.92 | 85017 | 0 | 85017 | 85017 | Igangværende
| 005837 | Salg af areal i Ansager - langs Ansager Å | -25000 | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 005838 | Salg af Blåvand Skole - Blåvand Aktivitetscenter | -1200000 | -1200000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 005839 | Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S | -2934930 | -3076362 | 131160 | 0 | 131160 | 131160 | Igangværende
| 005841 | Køb af arealer - mellem Skadehøjvej og Søndermarksvej | 1142000 | 1134236.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| 005842 | Køb af 3 udstykkede byggegrunde i Næsbjerg by | 360000 | 360067.46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 005843 | Salg af matr. Nr. 1 p, Gammelgård, Ølgod - Tamhøjvej 31, Gårde | 0 | -5600 | 0 | 0 | 0 | 0
| 005844 | Køb af Tranemosevej 9, Nørre Nebel | 0 | 57661.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 005845 | Køb og nedrivning af Kirkegade 1, Oksbøl | 877000 | 1081339.65 | 0 | 0 | 0 | 0
| 005846 | Køb af Slotsgade 17, Varde - Den gl. Handelsskole | 0 | 27500 | -27500 | 0 | -27500 | -27500 | Igangværende
| 005848 | Køb af areal i Alslev - 2,6 ha, af matr. Nr. 1 k. Langsom Gde, Alslev | 0 | 311913 | 310000 | 311913 | -1913 | 310000 | Igangværende
| 005849 | Køb af Jord i Årre - Årre ny børnehave | 1218000 | 6000 | 0 | 6000 | -6000 | 6000 | Igangværende
| 005850 | Køb af et areal ved Campus Alle, Matr. Nr. 134 bæ. Varde | 1490000 | 1828721.5 | 1490000 | 1828721.5 | -338721.5 | 1828721.5 | Igangværende
| 010807 | Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Central Pulje | 3087620 | 0 | 3087620 | 0 | 3087620 | 3087620 | Igangværende - er disponeret
| 010812 | Nedrivning af dyrskuehallerne | 600000 | 982842.4 | 0 | 0 | 0
| 010813 | Nedrivning af dyrskuehallerne - Ekstra arbejder | 63560 | 63560 | 0 | 0 | 0
| 010820 | Energibesparende foranstaltninger | 6383901 | 6383613.01 | 0 | 0 | 0
| 010840 | Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti | 522314 | 1058440.82 | 0 | 194349.4 | -194349.4 |  | Igangværende
| 010842 | Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser | 0 | -201897.5 | 0 | 0 | 0
| 010843 | Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser - 2013 | 162635 | -270918.27 | 409562 | -23991.83 | 433553.83 |  | Igangværende
| 011809 | Salg af Frederiksberg 17A og B i Henne | -383000 | -380019.4 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 011815 | Salg af Frederiksberg 13A og 13B, Henne | -400000 | -397168.48 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 011816 | Nedrivning af bygningerne - Enghavevej 4, Ølgod | 410000 | 424107 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 011817 | Salg af Lynevej 48 A og B, Strellev | -117000 | -120108.74 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 013806 | Blåvandshuk - Blåvandshuk Fyr. | 447853 | 301464.88 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 013820 | Vestervold 13, Varde - udskiftning af tag | 6276320 | 6276322.36 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 013822 | Samling af brand- og redningsberedskab i anden byg. | 2452600 | 2580256.53 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 013840 | Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme | 0 | 4435327.36 | 311423 | 547130.8 | -235707.8 |  | Igangværende
| 013861 | Køb af Ndr. Boulevard | 8000000 | 8001163.09 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 013862 | VUC-bygningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 013863 | Salg af Vestergade 27, Oksbøl | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 013864 | Salg af Ulvedalvej 5, Nymindegab | -627500 | -621992.81 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 013865 | Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afviklers | 0 | 189529.9 | 2746620 | 56129.9 | 2690490.1 | 2746620 | Igangværende
| 013866 | Salg af Birkegade 20, Årre (tidligere dagplejekontor) | -618500 | -615440 | 0 | 0 | 0 | 0
| 013867 | Nedrivning af ejendommen Lerpøtvej 134, Tinghøj | 440000 | 440432 | 0 | 0 | 0 | 0
| 013868 | Salg af Frisvadvej 1B, Varde | -1393500 | -1388918.47 | 0 | 0 | 0 | 0
| 013869 | Nedrivn. af træpavillion og shelters, Nr. Alle 25, Ølgod | 283000 | 261746 | 0 | 0 | 0 | 0
| 013870 | Nedrivn. af bygninger, Skolegade 21, Ølgod | 262000 | 275348 | 0 | 0 | 0 | 0
| 013871 | Omkostninger ved Salg af Lindbjerg Skole, Lindbjerg | -388200 | -473100 | 0 | 0 | 0 | 0
| 013872 | Omkostninger ved Salg af Skovlund Skole, Skovlund | -461600 | -463077 | 0 | 0 | 0 | 0
| 013873 | Salg af Torvet 14, Ølgod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 013874 | Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod | -2200000 | -471474 | -1728526 | 0 | -1728526 | -1728526 | Igangværende
| 013875 | Blåvandshuk fyr - Renovering | 979189 | 1939146.85 | 0 | 0 | 0 | 0
| 013876 | Nedrivning af bygning Smedebakken, Starup | 90000 | 84046.23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 013877 | Nedrivning af bygning Debelvej, Agerbæk | 100000 | 71158.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 013878 | Salg af Søndervang 12 A-K, Tistrup | -2470000 | -2483850 | 0 | 0 | 0 | 0
| 013879 | Nedrivning af bygningerne Skolegade 9, Ølgod | 190000 | 160916 | 0 | 0 | 0 | 0
| 013880 | Salg af Engparken 13, Outrup | -356800 | -356735 | 0 | 0 | 0 | 0
| 013881 | Nedrivning af Svanehøjvej 34, Gårde | 260000 | 322853.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 013882 | Udbud Lerpøtvej 8, Varde | -29040000 | -29039279.39 | -29096963 | -29096241.89 | -721.11 | -29096963 | Igangværende
| 013883 | Salg af Lindealle 1, Ølgod - tidl. Brandstation | -62000 | -61660 | 0 | 0 | 0 | 0
| 013884 | Salg af Søndergade 38, Tistrup (tidligere Plejehjem) | -2275000 | -2251830 | -23170 | 0 | -23170 | -23170 | Igangværende
| 013885 | Bygninger på Vangsgade 31, Ølgod - nedrivning/udstyk | 310000 | 221842.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 013886 | Opkøb af faldefærdige bygninger | 600000 | 471368.58 | 0 | 0 | 0 | 0
| 013887 | Tilbygning til Lægehuset i Oksbøl | 2560000 | 2980756.19 | 0 | 0 | 0 | 0
| 013888 | Ventilationsanlæg til Musik & Billedskolen, Vestervold | 1600000 | 1557879.66 | 0 | 0 | 0 | 0
| 013889 | Nedrivning af Barakker ved Helle Hallerne | 205000 | 252096.69 | 0 | 0 | 0 | 0
| 013890 | Salg af Søndervang 10 A-F, Tistrup | -535000 | -567210 | 0 | 0 | 0 | 0
| 013891 | Nedrivning af 4 boliger Skolegade 27 A-D, Lunde | 1000000 | 225955.38 | 778277 | 4231.98 | 774045.02 | 778277 | Igangværende
| 013892 | Salg af Slotsgade 5, Varde | -2473000 | -4059.6 | -2483630 | -14690 | -2468940 | -2483630 | Igangværende
| 013893 | Salg af Laboratiorievej 16, Varde | -3985000 | -4056737.5 | -3989800 | -4061537.5 | 71737.5 | -3989800 | Igangværende
| 013895 | Salg af Industrivej 6, Oksbøl - tidl. Materialgård | -1170000 | -1164855 | -1170000 | -1164855 | -5145 | -1170000 | Igangværende
| 013896 | Salg af Nørremarken 9 og 11, Skovlund | 0 | -557047 | -498775 | -557047 | 58272 | -498775 | Igangværende
| 031840 | Energibesparende foranst - Stadion og idrætsanlæg | 141845 | 463917.87 | 0 | 310463.45 | -310463.45 |  | Igangværende
| 095810 | Udstyr indsatslederbil | 100000 | 176763.5 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 095815 | Bus | 250000 | 173128 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 095820 | Udskiftn. af to udtjente biler i Beredskabet med en ny | 344032 | 354472 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 205840 | Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde | 964976 | 1092316.96 | 0 | 92604.89 | -92604.89 |  | Igangværende
| 301801 | Skoler fælles | -7900000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 301840 | Energibesparende foranstaltninger - skolerne | 471260 | 28089599.4 | 0 | 1604709.11 | -1604709.11 |  | Igangværende
| 301864 | Agerbæk skole - udskiftning af tag | 5220000 | 4362796.61 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 301865 | Lykkegårdsskolen - Ventilationsanlæg grå/gul/orange | 3000000 | 1968946.14 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 301875 | Brorsonsskolen - Udskiftning af tag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 305840 | Energibesparende foranst. - Skolefritidsordninger | 0 | 235924.88 | 0 | 3061.26 | -3061.26 |  | Igangværende
| 318840 | Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge | 1864450 | 1972011.31 | 0 | 89273.68 | -89273.68 |  | Igangværende
| 346840 | Energibesparende foranst. - Ungdomsuddannelse | 14444 | 202473.17 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 350840 | Energibesparende foranst. - Biblioteker | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 360816 | Tirpitz - Køb af jord | 109900 | 109695 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 360840 | Energibesparende foranst. - Museum | 0 | 53792.68 | 0 | 31840 | -31840 |  | Igangværende
| 375840 | Energibesparende foranst. - Fritidsaktiviteter | 0 | 1924 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 485840 | Energibesp. foranstaltner - Kommunal tandpleje mv. | 1634761 | 1640048 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 513840 | Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne | 15500 | 2011001.24 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 513875 | Børnehaven Regnbuen - Udskiftning af tag og vinduer | 1000000 | 701412 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 514840 | Engergibesp. foranst. - Integrerede daginstitutioner | 0 | 1861181.29 | 0 | 674773.23 | -674773.23 |  | Igangværende
| 517840 | Energibesp.foranst. - Særlige dagtilbud/klubber | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 532840 | Energibesparende foranst. - Ældreboliger | 0 | 327609.47 | 0 | 150640.29 | -150640.29 |  | Igangværende
| 550840 | Energibesparende foranst. - botilbud til længerevarende ophold | 0 | 303245.41 | 0 | 303245.41 | -303245.41 |  | Igangværende
| 552840 | Energibesparende foranst. - Botilbud til midl.ophold | 0 | 113840.41 | 0 | 0 | 0 |  | Igangværende
| 559840 | Energibesparende foranst. - Aktivitets- og samværst. | 0 | 38070 | 0 | 33500 | -33500 |  | Igangværende
| 650802 | Campus | 65417910 | 37685350.97 | 0 | 0 | 0
| 650808 | Undersøgelse af vandrerhjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 650811 | Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter | 452458 | 414938.28 | 0 | 0 | 0 |  | Afsluttes i 2016
| 650812 | Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter | 41835466 | 41872985.76 | 0 | 0 | 0 |  | Afsluttes i 2016
| 650813 | Projekt 7-2, Bytoften | 66267396 | 65957418.14 | 659000 | 349022.74 | 309977.26 | 659000 | Afsluttes i 2016
| 650814 | Salg af ejendomme | -3075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 650815 | Digitalisering af byggesagsarkiv | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 650816 | Køb og renoveringn af bygninger 5,1 BCV | 5812100 | 3287077.02 | 5812100 | 3287077.02 | 2525022.98 | 5812100 | Igangværende
| 650817 | Salg af Kirkegade 5, Oksbøl - Rådhus | -1890000 | -1882071.21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 650818 | Salg af Toften 2, Årre | 0 | 16050 | 0 | 0 | 0 | 0
| 650840 | Energibesparende foranst. - Rådhuse | 4308440 | 4946348.08 | 0 | 615079.5 | -615079.5 |  | Igangværende
| 651801 | Pulje til energibesparende foranstaltninger | 0 | 0 | 9893851 | 0 | 9893851 | 9893851 | Igangværende
| 651807 | Standardisering af infrastruktur | 2200000 | 2167578.41 | 125300 | 83471.45 | 41828.55 | 125300 | Igangværende
| 651835 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - Børn & Unge | 67500 | 67545.28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 652802 | Rakat - ComCare, indkøb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 652803 | Prisme - økonomisystem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 662850 | Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea | 0 | 2669051.26 | -2644050 | 25000 | -2669050 | 25000 | Afsluttes i 2016
| 662860 | Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Grøn Vækst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 670800 | Anlægspulje til øvrige områder | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 670805 | Investeringer vedr. energibesp.foranstaltn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 670810 | Investeringer som følge af sparekatalog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 670811 | Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 194005650 | 205306848.69 | -15822484 | -24316124.61 | 8493640.61 | -13529697.5

## 2 Plan og Teknik
Anlægsudgifter pr. 15.08.2016
|  | Plan og Teknik | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
Aftale holder |  |  | 010107-311216 | 010107-310816 | 2016 | 15.08.2016 | beløb | forbrug i alt 2016
| 010814 | Toiletfaciliteter i Houstrup | 350000 | 339751.12 | 0 | 0 | 0
501 | 010815 | Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget 2015 | 257300 | 0 | 257300 | 0 | 257300 | 257300 | Forventes brugt
| 015805 | Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven) | 0 | -1082476.22 | 0 | 0 | 0
| 015806 | Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by | 7706000 | 7888959.62 | 0 | 0 | 0
| 015809 | Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 2007. | 548250 | 462001.4 | 0 | 0 | 0
| 015811 | Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse) | 2500000 | 2219495.12 | 0 | 0 | 0
| 015812 | Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009. | 500000 | 485481 | 0 | 0 | 0
| 015813 | Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel 2010. | 575288 | 575288.01 | 0 | 0 | 0
| 015815 | Støtte fra indsatspuljen 2011 | 299712 | 198311.34 | 0 | 0 | 0
504 | 015818 | Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer - ordinærramme 2015 | 1519500 | 258283.91 | 1002931 | -258285 | 1261216 | 1002931 | Igangværende
504 | 015819 | Landsbyfornyelse 2015 | 2093530 | 1222373.49 | -225561 | -1096717.2 | 871156.2 | 871156.2 | Igangværende
504 | 015820 | Landsbyfornyelse 2014 | 1900000 | 827795.63 | 1075367 | 3162.5 | 1072204.5 | 3162.5 | Igangværende
504 | 015821 | Landsbyfornyelse -2016 | 1955500 | 39137.88 | 1955500 | 39137.88 | 1916362.12 | 1000000 | Igangværende
504 | 015823 | Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby | -1349040 | 0 | -872040 | 0 | -872040 | -872040 | Igangværende
504 | 015824 | Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer - ordinær ramme 2016 | 2058420 | 0 | 2058420 | 0 | 2058420 | 2058420 | Igangværende
504 | 015825 | Varde Midtby - Programudarbejdelse - bosætnings- og turistby | 1000000 | 1259140.81 | -1383 | 257757.21 | -259140.21 | 450000 | Igangværende
504 | 015826 | Shellgrundens offentlige del - opholdstorv ned til Varde Å | 1000000 | 381604.89 | 668815 | 50420.57 | 618394.43 | 668815 | Igangværende
504 | 015830 | Varde Torv - forskønnelse af torve, pladser, opholdsarealer m.v | 7200000 | 4234797.18 | 2500000 | 11805.51 | 2488194.49 | 1500000 | Igangværende
504 | 015832 | Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop | 5000000 | 678562.72 | 4617758 | 296320.46 | 4321437.54 | 2000000 | Igangværende
501 | 015834 | Områdefornyelse Varde Midtby - Minibyen | 1121100 | 50685.21 | 1088435 | 18020.21 | 1070414.79 | 18020 | I referat fra 12. april (dok.nr. nr. 29924-16) er nævnt at der skal ske en afklaring om overførsel til fond. Beløbet "parkeres" i Økonomi og Digitalisering indtil det kan overføres til fonden v/Flemming Karlsen
504 | 015836 | Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur | 234000 | 228975.52 | 5024 | 0 | 5024 | 0 | Er afsluttet
504 | 015838 | Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet | 1000000 | 584838.38 | 851779 | 436617.2 | 415161.8 | 851779 | Igangværende
504 | 015840 | Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn. | 0 | 4950 | 0 | 4950 | -4950 | 5000 | Igangværende
504 | 015842 | Områdefornyelse Varde Midtby -Forskønnelse af gader, veje, stier m.v. |  |  | 3990700 | 1213682 | 2777018 | 3990700 | Igangværende
504 | 015861 | Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af områdefornyelsen | 5000000 | 840450.12 | 4768604 | 609054.02 | 4159549.98 | 4768604 | Igangværende
| 020810 | Anlæg af renovation af legepladser | 460000 | 500647.01 | 0 | 0 | 0
| 020813 | Breddeidrætspark i Varde by - projekt 11. Projektering og forberedelse. Tidligere Varde Sommerland. Overf. | 400500 | 399552.46 | 0 | 0 | 0
| 020830 | Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland | 3270000 | 3162863.18 | 0 | 0 | 0
| 020835 | Renovering af friluftsscenen i Arnbjerg | 3919000 | 3918999.8 | 0 | 0 | 0
| 020840 | Ren.af Svanen og Frøen ved Svaneparken og området | 66531 | 66530.78 | 0 | 0 | 0
| 020845 | Nyt gulv i kaffestuen i Tambours Have | 72135 | 72134.9 | 0 | 0 | 0
| 020850 | Opsætning af legepladser, hvor redskaber er udtjente | 109233 | 109236.48 | 0 | 0 | 0
| 020855 | Værksted til mini-murerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 020860 | Oksbøl Bypark. Temalegeplads og omstr. af parken | 300000 | 419124.26 | 0 | 0 | 0
502 | 020865 | Hvidbjerg Strand Pier | 1310529 | 1310529.1 | 0 | -1808252.22 | 1808252.22 | 0 | Afsluttet
502 | 020866 | Naturcenter Blaavand | 140000 | 105000 | 140000 | 105000 | 35000 | 105000 | Pengene budgetteret i 2017
501 | 020867 | Bygning af orangeri i Tambours Have | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | Penge fra byrådets udviklingspulje - Bevilling i 2017 200.000 kr. til opførelse. Det bevilgede beløb forventes brugt til klargøring. Såfremt der ikke er en afklaring overføres beløbet til 2017.
502 | 050810 | Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen | 200000 | 27009 | 172991 | 0 | 172991 | 0 | Overføres til 2017
502 | 050830 | Projekt - Naturpak vesterhavet | 508000 | 395112.97 | 508000 | 395112.97 | 112887.03 | 508000 | Igangværende
502 | 050835 | Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanstninger | 304800 | 210 | 304800 | 210 | 304590 | 304800 | Igangværende
| 050870 | Tilskud til aktiaviteter efter ordning | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
| 051810 | Natura 2000 - etab. naturlige vandstandsforhold | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0
| 051820 | Natura 2000 projekt - Grønningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 053810 | Breddeidræt | 479967 | 631104.99 | 0 | 0 | 0
502 | 053835 | Salg af frijord matr.nr 1f Forumlund, Bryndum-Forum | 0 | -315675 | -351000 | -315675 | -35325 | -351000 | Forventes afsluttet i 2016
| 070810 | Forprojekt for Holme Å-projektet | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0
502 | 070820 | Etablering af sti langs Ansager Kanal | 562102 | 542065.01 | 196687 | 12550.33 | 184136.67 | 50000
502 | 070830 | HolmeÅ - genopretning | 1535710 | 0 | 1535710 | 0 | 1535710 | 0 | Overføres til 2017
| 089820 | Kommunale projekter om boringsnære beskyttelsomr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 205804 | Etablering af Salthal, Sig. | 2691500 | 2689531.43 | 0 | 0 | 0
| 205812 | Nedrivning af bygning, Kastkærvej 130, Nørre Nebel | 75000 | 75185 | 0 | 0 | 0
| 205820 | Etablering af betonbokse, Materielgården, Sig | 163943 | 163942.73 | 0 | 0 | 0
| 205825 | Ny maskinhal - Materielgården, Kastkærvej, Nr. Nebel | 707412 | 707411.75 | 0 | 0 | 0
| 205830 | Etab. af tilbygning til Materielgård, Industrivej, Oksbøl | 200401 | 200400.73 | 0 | 0 | 0
| 211825 | Gadelys - Styring af tændtiderne | 1000000 | 999999.6 | 0 | 0 | 0
502 | 211840 | Energibesparende foranst. - Gadebelysning | 45076217 | 52599951.71 | 24006909 | 8786676.09 | 15220232.91 | 24006909 | Igangværende
| 222802 | Anlæg af P-plads, Henne Strand | 0 | -38303.26 | 0 | 0 | 0
502 | 222803 | Anlæg af P-plads - Ølgod | 0 | -0.05 | 35715 | 35715 | 0 | 35715 | Afsluttet
| 222804 | Vedligeholdelse af rækværk, Viadukten i Varde | 350000 | 221915.22 | 0 | 0 | 0
| 222805 | Oksbøl - Sti langs Tane Hedevej. | 570000 | 501097.49 | 0 | 0 | 0
| 222808 | Køb af areal Hvidbjerg Strandvej | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0
| 222809 | Forskønnelsestiltag i Varde Midtby | 286795 | 1861019.23 | 0 | 0 | 0
| 222810 | Åen og Byen - Omlægning af Torvegade | 1739562 | 1577157.15 | 0 | 0 | 0
| 222811 | Prioritering af cykelstiprojekter 2014 - 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 222815 | Brovedligeholdelse - Tarphagebroen | 4163000 | 396217.26 | 0 | 0 | 0
| 222818 | Gl .Varde - cykelstier i forbindelse med ny Sct. Jacobi skole. Stianlæg langs Krogen. Stianlæg langs Kærvej fra Vesterport til Vestervold. Stianlæg langs Vestervold. | 4900000 | 4890036.7 | 0 | 0 | 0
| 222820 | Forskellige projekter i.fbm. Skoleveje | 714635 | 210615.3 | 0 | 0 | 0
| 222821 | Ølgod - stier. | 222000 | 125091.75 | 0 | 0 | 0
501 | 222822 | Trafiksikkerhedsprojekter | 1000000 | 1250226.49 | 939963 | 200226.5 | 739736.5 | 939963 | Budgetbeløbet er reduceret med 475.000, da Stianlæg til Agerbæk Skole udsættes til 2017 pga skolebyggeri. Udvalgsbeslutning 26.11.2015 i Plan og Teknik. Godkendt i Byrådet 06.09.16. Dok. 130225-16
502 | 222823 | Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk | 5570000 | 5557198.57 | 1099331 | 912685.31 | 186645.69 | 1099331 | Forventes afsluttet i 2016
| 222826 | Ølgod - renovering af torv i Tistrup. | 2749564 | 2787414.15 | 0 | 0 | 0
| 222828 | Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst | 2200583 | -82583.5 | 0 | 0 | 0
| 222829 | Blåvandshuk - Østergade vejområde, Oksbøl. Etape 1 + etape 2. | 1550000 | 1397323.97 | 0 | 0 | 0
| 222831 | Stianlæg over for Skolevej, Varde. | 350000 | 321171.33 | 0 | 0 | 0
| 222833 | Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde. | 1521305 | 1475571.92 | 0 | 0 | 0
| 222840 | Ølgod helhedsplan - overført fra 0.15 Byfornyelse. | 2875000 | 2901416 | 0 | 0 | 0
| 222842 | Vejdir. Plan for "Sanering af jernbane og driftsoverkørsel" | 200000 | 138590.84 | 0 | 0 | 0
| 222843 | Trafiksikkerhedsplaner - lysregulering Aabrinken, Ndr. Boulevard og Kærvej samt Storegade i Ølgod. | 1436500 | 1490826.15 | 0 | 0 | 0
| 222846 | Cykelsti fra Tistrup til Horne | 78792 | 2886770 | 0 | 0 | 0
| 222852 | Campus - ny stamvej i forbindelse med lokalplan 22 og Campus. | 1807906 | 1644528.25 | 0 | 0 | 0
| 222854 | Ombygning af en strækning af Blåvandvej i Blåvand by. | 2500000 | 2699520.73 | 0 | 0 | 0
| 222855 | Trafiksikkerhedsplaner - puljebeløb. | 3000000 | 2989976.9 | 0 | 0 | 0
| 222856 | Cykelsti fra Vittarp til Outrup. | 1707724 | 1814497.88 | 0 | 0 | 0
| 222857 | Bro på Hoddemarkvej | 500000 | 477665.21 | 0 | 0 | 0
| 222863 | Renovering af Storegade, Tistrup. | 1548305 | 1548305.04 | 0 | 0 | 0
| 222864 | Renovering af Kvievej i Kærbæk | 185000 | 233276.91 | 0 | 0 | 0
| 222865 | Pulje til cykelstier - 2010. | 35798 | 1847.9 | 0 | 0 | 0
| 222866 | Cykelsti Kvong (tilskud fra Staten) | 2058821 | 1708196.94 | 0 | 0 | 0
| 222867 | Cykelsti Gunderupvej (tilskud fra Staten) | 1941179 | 1539262.22 | 0 | 0 | 0
| 222868 | Cykelsti Frisvadvej | 2000000 | 1999998.95 | 0 | 0 | 0
| 222869 | Etablering af multibane m.m. på parkeringsareal ved Ølgod hallerne | 63500 | 85251.44 | 0 | 0 | 0
| 222870 | Pulje til medfinan på cykelstier - 2011 - 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 222873 | Varde Bymidte - planlægning - Pulje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | 222874 | Varde Bymidte | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | Overføres til 2017 til nærmere disponering
502 | 222875 | Cykelsti Nymindegabvej | 9957000 | 9889277.6 | 67722 | 0 | 67722 | 67722 | Bruges til små mangler på strækningen
| 222876 | Cykelsti Strandvejen | 1743000 | 1936576.75 | 0 | 0 | 0
| 222877 | Vestre Landevej/Ndr. Boulevard | 805334 | 786725.99 | 0 | 0 | 0
502 | 222878 | Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard | 2000000 | 1944554.42 | 55445 | 0 | 55445 | 55445 | Pengene bruges på slidlag
| 222879 | Cykelsti Nordenskov - Øse | 2100000 | 1798742.6 | 0 | 0 | 0
| 222880 | Sammenbinding af indfrastruktur i Nr. Nebel | 5000000 | 4567655.81 | 0 | 0 | 0
| 222881 | Cykelstien langs Klintingvej, Stausø - forlængelse | 409000 | 437340.08 | 0 | 0 | 0
| 222882 | Køb af areal til anlæg af p-pladser i Henne | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 222883 | Cykelstien Strandvejen fra Klintingvej til N.Fiddevej | 2843200 | 3061270.11 | 0 | 0 | 0
| 222884 | Cykelsti Næsbjerg - Varde | 6065407 | 6062831.56 | 0 | 0 | 0
| 222885 | Sti fra børnehaven i Ølgod til Skolen ved Skoven | 339789 | 339789 | 0 | 0 | 0
| 222886 | Div.projekter gennemg.med repræsent.for ØHH mfl. | 421889 | 421889.01 | 0 | 0 | 0
| 222888 | Asfaltering af p-plads ved børnehaven i Ølgod | 281982 | 281982.2 | 0 | 0 | 0
| 222889 | Sideudvidelse af Gl.Grindstedvej. | 200000 | 60101.25 | 0 | 0 | 0
| 222890 | Parkering ved Campus | 973000 | 640706.85 | 0 | 0 | 0
| 222891 | Parkeringsareal Lerpøtvejvej - ny tandlægeklinik | 300000 | 276900 | 0 | 0 | 0
| 222892 | Ren.af Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard | 500000 | 260331.84 | 0 | 0 | 0
| 222893 | Ændring af parkeringsforhold - Lykkesgårdskolen | 422345 | 386461.5 | 0 | 0 | 0
502 | 222894 | Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod | 1620000 | 1515785.8 | 104214 | 0 | 104214 | 104214 | Bruges til sti på brosiden - Industrivej
| 222896 | Cykelsti langs Porsmosevej | 2200000 | 1756895.52 | 0 | 0 | 0
502 | 222897 | Cykelsti Vejers havvej - Delvis af puljen fra Staten |  |  | 254374 | 0 | 254374 | 254374 | Pengene bruges til udskiftning af stabilgrus mellem cykelsti og vejen gruset ligger heletiden på stien - der lægges i stedet stenmel
502 | 222898 | Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde | 3960000 | 1450602.27 | 2566217 | 56819 | 2509398 | 56819 | Budgettet er disponeret til en bro
| 222905 | Forprojekt for udbygning af vejanlæg i Kjelst | 300000 | 299999.82 | 0 | 0 | 0
502 | 222906 | Renovering af broer - Vedligeholdelse af brokapitalen | 0 | 48536.78 | 0 | 48536.78 | -48536.78 | 0 | Omkonteres til 222917
502 | 222907 | Brovedligeholdelse - Tarphagebroen | 3750000 | 2607905.76 | 1149209 | 7114.38 | 1142094.62 | 7114 | De resterende penge sættes tilbage på 222917 Renovering af broer
502 | 222908 | Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst | 2700000 | 2631486.83 | 68514 | 0 | 68514 |  | Sat i bero
501 | 222910 | Prioritering af cykelstiprojekter 2015 - 2018 | 0 | 0 | 133660 | 0 | 133660 |  | Overføres til 2017
502 | 222911 | Trafik regulering Ribevej ved Jeppe Skovgårdsvej | 514600 | 85000 | 514600 | 85000 | 429600 | 514000 | Igangværende
| 222912 | Cykelbaner langs Houstrupvej, Nr. Nebel | 700000 | 923553.41 | 0 | 0 | 0
502 | 222913 | Cykelsti Toftnæs-Alslev | 1920000 | 2163556.6 | 1677564 | 1921120.14 | -243556.14 | 1921120.14 | Afventer tilskud fra cykelstipuljen Vejdirektoratet
502 | 222914 | Cykelsti Hodde-Tistrup 1. etape | 6075000 | 3179228.05 | 5320224 | 2424452.09 | 2895771.91 | 5320224 | Igangværende
501 | 222915 | Gadetræer i Nr. Nebel | 509730 | 0 | 509730 | 0 | 509730 | 509730 | Igangværende
501 | 222916 | Renovering af Blåvandvej | 508000 | 2720 | 508000 | 2720 | 505280 | 508280 | Igangværende
502 | 222917 | Pulje til Renovering af broer - Budgetbeløb | 2311670 | 264341.76 | 2083592 | 36263.76 | 2047328.24 | 2083592 | Igangværende
501 | 222919 | Cykelparkering | 609600 | 10062.5 | 609600 | 10062.5 | 599537.5 | 609600 | Igangværende
501 | 222921 | Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune (Nymindegab og Nr. Nebel) | 1737360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Udskudt til 2017 - Projektet kan tidsmæssigt ikke udføres i 2016. I stedet ønskes anlæg af cykelsti fra Janderup til Kærup. Punktet har været i Udvalget PT 23.06.16 - ØK 31.08.16 og er godkendt Byrådet 06.09.16. Dok. 130225-16
502 | 222924 | Cykelsti - Tarmvej mellem Ølgod og Skærbækvej | 2900000 | 135182.2 | 2900000 | 135182.2 | 2764817.8 | 2900000 | Igangværende
501/502 | 222925 | Cykelsti - Forlængelse fra Skærbækvej til Ådumvej |  |  | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | Igangværende
501/502 | 222926 | Cykelsti og 2 -1 vej fra Janderup til Kærup |  |  | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | Fremrykket til 2016.Godkendt Byrådet 06.09.16 dok. 130225-16
502 | 223820 | Separering af kloak ved kommunale ejendomme | 7935360 | 6905172.5 | 1834105 | 803918.02 | 1030186.98 | 1834105 | Igangværende
502 | 223821 | Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering | 7520550 | 2795309.5 | 6241701 | 1516460.76 | 4725240.24 | 6241701 | Igangværende
501 | 223830 | Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer | 1021210 | 588341.3 | 569686 | 136817.5 | 432868.5 | 569686 | Igangværende
|  |  | 240453535 | 198008291.36 | 82748912 | 17094641.47 | 65654270.53 | 71380291.84
Note on B131: Jeanette Toftrup: f
Note on B166: Jeanette Toftrup: f

## 3 Børn og Undervisning
Anlægsudgifter pr. 15.08.2016
| Børn og Undervisning | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107-311216 | 010107-310816 | 2016 | 15.08.2016 | beløb | forbrug i alt 2016
013816 | Isbjerg Møllevej 69, udsk. Afløbssystem m.m. | 90000 | 88058.75 | 0 | 0 | 0
013816 | Isbjerg Møllevej 69, udsk. Afløbssystem m.m. | 90000 | 88058.75 | 0 | 0 | 0
301087 | Renovering- og anlægspuljen vedr. skoler og dagtilbud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301090 | Starup Skole - Udskiftning af tag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301804 | Indefrosne midler, frigivet i 2013 | 2605666 | 2560183.62 | 0 | 0 | 0
301812 | 10. klassecentrets andel vedr. Campus | 27000000 | 24603941 | 0 | 0 | 0
301818 | Renovering af anlægspulje skolerne | 3215833 | 3207723.63 | 0 | 0 | 0
301819 | Renovering og etablering af lejepladser skoler/dagtilbud | 495000 | 494999.57 | 0 | 0 | 0
301820 | Skole-IT hardware | 2543000 | 2539064 | 0 | 0 | 0
301821 | Skole-IT opgradering/omlægning | 1000000 | 995935.52 | 0 | 0 | 0
301822 | Space | 490000 | 639999.68 | 0 | 0 | 0
301823 | 10iCampus Etablering | 2416208 | 2275316.46 | 0 | 0 | 0
301824 | Starup Skole udskiftning af gulvbelægning | 484073 | 484073 | 0 | 0 | 0
301825 | Agerbæk Skole multibane | 146115 | 146114.93 | 0 | 0 | 0
301826 | Agerbæk Skole legeplads | 334990 | 334990 | 0 | 0 | 0
301827 | Alslev Skole legeplads | 59483 | 59482.7 | 0 | 0 | 0
301828 | Alslev Skole cykelskur | 32890 | 32890 | 0 | 0 | 0
301830 | Alslev Skole tyverisikring | 38547 | 38547.41 | 0 | 0 | 0
301831 | Ansager Skole lokaler | 128617 | 128616.94 | 0 | 0 | 0
301832 | Ansager Skole indskoling | 226958 | 226957.74 | 0 | 0 | 0
301833 | Blåvandshuk Skole cykelsti | 379500 | 379500.02 | 0 | 0 | 0
301834 | Blåvandshuk Skole læmur | 69152 | 69151.55 | 0 | 0 | 0
301836 | Blåvandshuk Skole belægninger | 298028 | 298028.2 | 0 | 0 | 0
301837 | Janderup Skole loft | 82000 | 82000 | 0 | 0 | 0
301838 | Lunde-Kvong Skole legeplads | 147312 | 147312.27 | 0 | 0 | 0
301841 | Nordenskov Skole legeplads | 300000 | 300220.79 | 0 | 0 | 0
301842 | Næsbjerg Skole brandtrappe | 18657 | 18657.26 | 0 | 0 | 0
301843 | Næsbjerg Skole lokaler | 113855 | 113854.89 | 0 | 0 | 0
301844 | Næsbjer Skole belægninger | 47310 | 47310 | 0 | 0 | 0
301846 | Outrup Skole lokaler | 195834 | 195834.18 | 0 | 0 | 0
301847 | Skovlund Skole multibane | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0
301848 | Starup Skole smartboards | 192165 | 176112.36 | 0 | 0 | 0
301849 | Tistrup Skole skur | 360000 | 360137.78 | 0 | 0 | 0
301850 | Årre Skole gulve | 84638 | 84638.14 | 0 | 0 | 0
301852 | Sct. Jacobi Skole cykler | 320000 | 326859.9 | 0 | 0 | 0
301853 | Multisal ved Skolen i Agerbæk, inc. Ideoplæg | 514600 | 88593.75 | 514600 | 88593.75 | 426006.25 | 514600
301866 | Agerbæk Skole smartboards | 103885 | 103885.35 | 0 | 0 | 0 | 0
301867 | Lykkesgårdskolen renovering | 1730000 | 1512375.17 | 0 | 0 | 0 | 0
301869 | Udskiftning af skole-it | 1141000 | 1146664.68 | 0 | 0 | 0 | 0
301870 | IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler | 1275000 | 1274502.46 | 0 | 0 | 0 | 0
301871 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - skoler | [5 empty] | 0
301871-01 | Agerbæk skole - skolemøbler melletrin og overbygn | 434438 | 434438.04 | 0 | 0 | 0 | 0
301871-02 | Alslev skole - ny terrasse og renovering af legeplads | 51050 | 51049.82 | 0 | 0 | 0 | 0
301871-03 | Billum Skole - renovering af gulve | 39444 | 39050 | 0 | 0 | 0 | 0
301871-04 | Horne skole - forbedring af medarb.faciliteter | 268092 | 266553.63 | 0 | 0 | 0 | 0
301871-05 | Janderup skole - renovering af klasseværelse | 33018 | 33018.1 | 0 | 0 | 0 | 0
301871-06 | Nordenskov skole - etabl af ACT-bane m/NUIF | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0
301871-07 | Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø | 306000 | 303744.42 | 0 | 0 | 0 | 0
301871-08 | Starup skole - skolemøbler indskoling og mellemtrin | 215540 | 215540.02 | 0 | 0 | 0 | 0
301871-09 | Tistrup skole - forbedring af medarb.faciliteter | 600000 | 601056.03 | 0 | 0 | 0 | 0
301871-10 | Ølgod skole - telefonanlæg, alarmanlæg, låsesystem | 280000 | 279999.98 | 0 | 0 | 0 | 0
301871-11 | Årre skole - gulvbel. i samlingssal og fællesrum | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0
301871-15 | Pædagogisk Central, software til skole-IT området | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301871-16 | Skole-IT området - tre overbygningsskoler | 1106089 | 1107927.36 | 0 | 0 | 0 | 0
301871-17 | Specialundervisningsområdet | 287354 | 287354.72 | 0 | 0 | 0 | 0
301876 | Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp | 86461315 | 84107216.75 | 11151636 | 7632383.58 | 3519252.42 | 11151636
301877 | Skovlund Skole - salg af inventar | -270000 | -270000 | 0 | 0 | 0
301878 | Lindbjerg Skole - salg af inventar | -162000 | -162000 | 0 | 0 | 0
301879 | Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud | 2638536 | 2600224.96 | 0 | 0 | 0
301880 | Opgradering af skole-IT og løbende udskiftning | 2000000 | 1999928.33 | 0 | 0 | 0
301881 | Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud | 2372937 | 1911088.11 | 1337 | 0 | 1337 | 1337 | Forventes disponeret i 2016
301881 -26 | Børneuniverset - Renovering af kælder Sdr. Alle |  |  | 95000 | 0 | 95000 | 95000 | Projektet forventes færdig i 2016
301881 -29 | Sønderalle - Udbedring af fugt og mug i kælder |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | Projektet forventes færdig i 2016
301881 -31 | HolmeÅhuset - Barnevognsskur |  |  | 79925 | 9991 | 69934 | 79925 | Projektet er afsluttet
301881 -33 | Billum Børnehave - 0-2 års pladser |  |  | 16641 | 0 | 16641 | 0 | Projektet er afsluttet
301881 -35 | Agerbæk skole - Renovering af parkeringsplads |  |  | 149000 | 0 | 149000 | 149000 | Projektet forventes i gangsat
301881 -37 | Etablering af toiletbygning ved naturlegepladsen i Varde Syd |  |  | 214000 | 214000 | 0 | 0 | Projektet er afsluttet
301887 | Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud | 2293160 | 530482.64 | 733900 | 0 | 733900 | 733900 | Prioteres i efteråret
301087 -05 | Højgårdsparken - Omlægning af fliser |  |  | 9800 | 0 | 9800 | 9800 | Projektet er afsluttet
301087 -06 | Outrup børnhave - Belægning af p-pladser |  |  | 91200 | 65621 | 25579 | 65621 | Projektet er afsluttet
301087 -07 | Lundparken - Renovering af børnebadeværelse |  |  | 84800 | 75946.88 | 8853.12 | 75946.88 | Projektet er afsluttet
301087 -08 | Varde Vest - Renovering af hytte (bjælkehus) |  |  | 48900 | 48900 | 0 | 0 | Projektet er afsluttet
301087 -09 | Varde Vest - Renovering af ude-spiseplads |  |  | 79360 | 0 | 79360 | 79360 | Projektet forventes færdig i 2016
301087 -10 | Go' mad til børn - Nyt køle-og fryseanlæg |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | Projektet er afsluttet
301087 -11 | Agerbæk skole - Nye tæpper |  |  | 47400 | 0 | 47400 | 47400 | Projektet forventes færdig i 2016
301087 -12 | Agerbæk-Starup skole - Stiforbindelse ml. skole og bvh |  |  | 214000 | 0 | 214000 | 0 | Projektet startes i 2017
301087 -13 | Outrup skole - Nye legeredskaber |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | Projektet er afsluttet
301087 -14 | Brorsonskolen - Etablering af toiletter i vaskerum |  |  | 125000 | 0 | 125000 | 125000 | Projektet er afsluttet
301087 -15 | Lunde-Kvong skole - Renovering af loftslokaler |  |  | 100000 | 27765 | 72235 | 100000 | Projektet forventes afsluttet i 2016
301087 -16 | Næsbjerg skole - Varmt vand på personaletoiletter |  |  | 35000 | 33462 | 1538 | 33462 | Projektet er afsluttet
301087 -17 | Horne skole - Akustikdæmpende loft til gymnatisksal |  |  | 110800 | 102395.37 | 8404.63 | 102395.37 | Projektet er afsluttet
301087 -18 | Tistrup skole - Linoleumsgulv i helhedsskolen |  |  | 135000 | 121967 | 13033 | 135000 | Projektet er færdig, mangler regninger
301087 -19 | Tistrup skole - Renovering af madkundskabslokale |  |  | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | Projektet forventes afsluttet i 2016
301087 -20 | Ølgod skole - Renovering af trappe |  |  | 110000 | 97686 | 12314 | 97686 | Projektet er afsluttet
301087 -21 | Sct. Jacobi skole - Rørbro v. Kongsgård bæk |  |  | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | Projektet er afsluttet
301087 -22 | Janderup skole - Gulv i gymnastiksal |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | Projektet er afsluttet
301087 -23 | Janderup skole - Akustiske plader i gymnastiksal |  |  | 48000 | 0 | 48000 | 48000 | Projektet er afsluttet
301087 -24 | Dagplejen - Udskiftning af gulvet i Tumlehuset |  |  | 84400 | 89297 | -4897 | -4897 | Projektet er afsluttet
301087 -25 | Horne-Tistrup - Udskiftning af gulvbelægning i elevkantine |  |  | 60470 | 0 | 60470 | 60470 | Projektet forventes igangsat 2016
301889 | Renovering af Brorsonskolen | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | Projektet er igangsat
301890 | Starup Skole - udskiftning af tag | 3997960 | 356019.66 | 3997960 | 356019.66 | 3641940.34 | 3997960 | Projektet forventes færdig i 2016
305802 | Indefrosne midler, frigivet i 2013 | 618416 | 618778.32 | 0 | 0 | 0
305805 | Billum Børneby naturværksted | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0
305806 | SFO 2 og SFO 3 i Varde By mm. | 580826 | 580826.07 | 0 | 0 | 0
305807 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - SFO'er | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305807-01 | Alslev SFO - Renovering af legeplads | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0
305807-02 | Billum SFO - forhindringsbane | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0
305807-03 | Brorson SFO, etab af gangsti, overdækn boldspilrum | 92069 | 92069.2 | 0 | 0 | 0
305807-04 | Lykkesgård SFO, renovering af 1. sal i lilla hus | 62000 | 75577.48 | 0 | 0 | 0
305807-05 | Lykkesgård SFO, renovering af legeplads | 35831 | 35831 | 0 | 0 | 0
305807-06 | Nordenskov SFO, etablering af legeplads mv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305807-07 | Outrup SFO, mooncarbane | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0
305807-08 | Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads | 73517 | 73516.75 | 0 | 0 | 0
305807-09 | Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3 | 168973 | 168973.19 | 0 | 0 | 0
305841 | Ølgod SFO - Etablering af Birkely | 567000 | 566520.18 | 0 | 0 | 0
305842 | Ølgod SFO - færdiggørelse af Lærkely | 186000 | 185824.8 | 0 | 0 | 0
308800 | Indefrosne midler, frigivet i 2013 | 1175630 | 1175630.47 | 0 | 0 | 0
346802 | Indkøb af inventar Varde STUcenter | 304000 | 304000 | 0 | 0 | 0
375801 | Ungdomshus | 1506500 | 941851.04 | 568727 | 4078.3 | 564648.7 | 568727 | Projektet forventes færdig i 2017 - afventer ansøgninger til fonde
376801 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - Ungdomsskole | 80000 | 84694.37 | 0 | 0 | 0
485850 | Ombygning af Lerpøtvej 50 | 16089287 | 16089285.33 | 0 | 0 | 0
489801 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - Børn-Unge & Familie | 60000 | 49200 | 0 | 0 | 0
510801 | Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet. | 2806532 | 2810001.36 | 0 | 0 | 0
510805 | Indretning og modtagerkøkkener i daginstitutioner. | 2000000 | 1996615.51 | 0 | 0 | 0
513807 | Ny børnehave i Agerbæk | 7962287 | 8197684.25 | 0 | 0 | 0
513808 | Ny dagtilbudsstruktur i Ølgod. | 17012713 | 17243593.68 | 0 | 0 | 0
513809 | Renovering Vestervold | 565000 | 563260 | 0 | 0 | 0
513810 | Bhv. Hedevang | 127840 | 127840 | 0 | 0 | 0
513811 | Bhv. Lundparken | 45000 | 43141.75 | 0 | 0 | 0
513812 | Bhv. Skovmusen | 273160 | 273160 | 0 | 0 | 0
513813 | Børnehuset Sdr. Allé | 162633 | 162632.93 | 0 | 0 | 0
513814 | Bhv. Mælkevejen | 36082 | 36081.67 | 0 | 0 | 0
513815 | Næsbjerg bhv. | 60349 | 60348.75 | 0 | 0 | 0
513816 | Oksbøl bhv. Legeplads | 171955 | 171955 | 0 | 0 | 0
513817 | Oksbøl bhv. Hegn | 91632 | 91632 | 0 | 0 | 0
513818 | Outrup bhv. Køkken | 50475 | 50475.34 | 0 | 0 | 0
513819 | Starup bhv | 25307 | 25306.68 | 0 | 0 | 0
513820 | Bhv. Teglhuset modtagergruppe | 58000 | 57699.88 | 0 | 0 | 0
513821 | Bhv. Trinbrættet - Retablering af legeplads | 108000 | 107999.36 | 0 | 0 | 0
513822 | Bhv. Regnbuen | 34381 | 34381.61 | 0 | 0 | 0
513823 | Bhv. Trinbrættet lokaler | 25000 | 24999.6 | 0 | 0 | 0
513824 | Salg af Vangsgade 31, Ølgod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513825 | Udskiftning af lofter i Møllehuset og Lille Skolen | 190000 | 198108.8 | 0 | 0 | 0
513826 | Indefrosne midler, frigivet i 2013 | 550000 | 550028.83 | 0 | 0 | 0
513827 | Udvidelse af bhv. Hedevang, Alslev | 2890600 | 2849497.33 | 0 | 0 | 0
513828 | Næsbjerg børnehave til- eller ombygning | 3394962 | 3394962.23 | 0 | 0 | 0
513829 | Tistrup Børnehave | 16280250 | 14925579.32 | 5916170 | 4561499.75 | 1354670.25 | 5916170 | Projektet forventes færdig i 2016
513850 | Bhv. Teglhuset - tarzanbane | 147286 | 147285.34 | 0 | 0 | 0
513852 | 245 Institution Ølgod, etablering af børnehave | 831213 | 831213.03 | 0 | 0 | 0
513853 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - Børnehaver
513853-01 | Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads | 231282 | 213208.32 | 0 | 0 | 0
513853-02 | Mælkevejen, Nr. Nebel, renovering af belysning | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0
513853-03 | Mælkevejen, Nr. Nebel, rev af legeplads | 305619 | 305619.02 | 0 | 0 | 0
513853-05 | Lundparken, rev halvtag/opsætn udekøkken m.v. | 129778 | 129778.07 | 0 | 0 | 0
513853-07 | Lundparken, renovering af legeplads | 111869 | 111869.13 | 0 | 0 | 0
513853-08 | Outrup, udskiftning af gulv og børnetoilet | 36327 | 36326.5 | 0 | 0 | 0
513853-09 | Outrup, energirigtig varmtvandsveksler og pumpe | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0
513853-10 | Outrup, rutchebane og faldunderlag | 29850 | 29850.28 | 0 | 0 | 0
513853-11 | Hedevang, Alslev, solsejl og udendørs værksted | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0
513853-12 | Vestervold, Varde, flisebelægning på legepladsen | 61189 | 61189 | 0 | 0 | 0
513853-13 | Børnehuset Sdr. Allé, Varde, ny gulvbelægning | 73986 | 73986 | 0 | 0 | 0
513853-14 | Børnehuset Sdr. Allé, Varde, renv forhave/legeplads | 105488 | 105488 | 0 | 0 | 0
513853-15 | Agerbæk, to børnehaver til én, byggeri, møbler, bepl. | 357067 | 357067.15 | 0 | 0 | 0
513853-16 | Nord-Øst, energibesparende vandhaner | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0
513853-20 | Næsbjerg, solafskærmning i modtagergruppe | 36017 | 36017.25 | 0 | 0 | 0
513853-21 | Teglhuset, mødelokaler/kontor/overdækket terrasse | 110000 | 110000.05 | 0 | 0 | 0
513853-23 | Trinbrættet, udvidelse/renvering af børnetoilet | 50098 | 50098 | 0 | 0 | 0
513853-24 | Trinbrættet, etab af læse- og studiekrog | 26249 | 26249.24 | 0 | 0 | 0
513853-25 | Naturligvis, overdækket terrasse | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0
514802 | Udbygning af Højgårdsparken og Sdr. Marken | 7700000 | 7699998.74 | 0 | 0 | 0
514803 | Hoppeloppen renovering legeplads | 32858 | 32857.95 | 0 | 0 | 0
514804 | Hoppeloppen opførelse børneværksted | 185004 | 185004 | 0 | 0 | 0
514805 | 0-2 års pladser Ølgod, legeplads og etb.udgifter | 148800 | 147823.06 | 0 | 0 | 0
514806 | 0-2 års pladser Agerbæk, legeplads og etb.udgifter | 148800 | 148391.34 | 0 | 0 | 0
514807 | 0-2 års pladser Oksbøl, etableringsudgifter | 153000 | 177095.02 | 0 | 0 | 0
514808 | 0-2 års pladser Nr. Nebel, etableringsudgifter | 153000 | 152938.56 | 0 | 0 | 0
514809 | Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift | 2127000 | 2064028.6 | 62971 | 0 | 62971 | 62971 | Projektet forventes færdig i 2016
514810 | Oksbøl masterplan (børnepasning) | 2073160 | 2073160.01 | 0 | 0 | 0
514812 | Ny børnehave i Årre | 3045000 | 307986.7 | 2818513 | 81500 | 2737013 | 2818513 | Projektet er igangsat
514841 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - int. Daginstitutioner
514841-01 | Højgårdsparken, renovering legeplads / færdiggørelse | 52459 | 52459.46 | 0 | 0 | 0
514841-02 | Søndermarken, markise - vuggestue og Hytten | 71695 | 71695.38 | 0 | 0 | 0
514841-03 | Søndermarken, gulv i entre/vådrum og støjvæg | 193884 | 193883.68 | 0 | 0 | 0
514841-04 | Søndermarken, bålhus | 57912 | 57912 | 0 | 0 | 0
514841-05 | Søndermarken, radiatorer i kælderen | 20741 | 20740.6 | 0 | 0 | 0
514841-06 | Kærhøgevej, markiser | 48080 | 48080 | 0 | 0 | 0
514841-07 | Hoppeloppen, overfækning med thermotag | 41438 | 41438 | 0 | 0 | 0
514841-08 | Vuggestue, Isbjergparken, matkiser mv. | 50280 | 50280 | 0 | 0 | 0
514841-09 | Firkløveret, Svalehuset, Østervang & Smørhullet | 132120 | 132119.52 | 0 | 0 | 0
514842 | 228 Søndermarken, tyverisikring | 73890 | 73889.8 | 0 | 0 | 0
517008 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - specialbørnehaver
517008-01 | Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads | 68500 | 68499.8 | 0 | 0 | 0
521080 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - BUF
521080-01 | BUF - indretning af lokaler, Lysningen 13, Varde | 822200 | 794288.12 | 0 | 0 | 0
521080-02 | BUF - skriveborde, I-phones, PC-ere - flytning | 355563 | 293780.25 | 0 | 0 | 0
523814 | Indefrosne midler, frigivet i 2013 | 3087778 | 3087777.94 | 0 | 0 | 0
523825 | Tippen - maskinhus | 214239 | 214238.9 | 0 | 0 | 0
523880 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - Tippen
523880-01 | Tippen, udskiftning af vunduer og døre | 513100 | 513100 | 0 | 0 | 0
523880-02 | Tippen, solceller | 236555 | 236555.31 | 0 | 0 | 0
514841-07 | Hoppeloppen, overfækning med thermotag | 41438 | 41438 | 0 | 0 | 0
514841-08 | Vuggestue, Isbjergparken, matkiser mv. | 50280 | 50280 | 0 | 0 | 0
514841-09 | Firkløveret, Svalehuset, Østervang & Smørhullet | 132120 | 132119.52 | 0 | 0 | 0
514842 | 228 Søndermarken, tyverisikring | 73890 | 73889.8 | 0 | 0 | 0
517008 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - specialbørnehaver
517008-01 | Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads | 68500 | 68499.8 | 0 | 0 | 0
521080 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - BUF
521080-01 | BUF - indretning af lokaler, Lysningen 13, Varde | 822200 | 794288.12 | 0 | 0 | 0
521080-02 | BUF - skriveborde, I-phones, PC-ere - flytning | 355563 | 293780.25 | 0 | 0 | 0
523814 | Indefrosne midler, frigivet i 2013 | 3087778 | 3087777.94 | 0 | 0 | 0
523825 | Tippen - maskinhus | 214239 | 214238.9 | 0 | 0 | 0
523880 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - Tippen
523880-01 | Tippen, udskiftning af vunduer og døre | 513100 | 513100 | 0 | 0 | 0
523880-02 | Tippen, solceller | 236555 | 236555.31 | 0 | 0 | 0
|  | 259546543 | 243229133.86 | 29289510 | 13711106.29 | 15578403.71 | 28549983.25

## 4 Kultur og Fritid
Anlægsudgifter pr. 15.08.2016
| Kultur og fritid | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107-311216 | 010107-310816 | 2016 | 15.08.2016 | beløb | forbrug i alt 2016
013860 | Tidligere VUC-bygning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
013860 | Tidligere VUC-bygning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
015828 | Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet | 16193562 | 14603204.93 | 2477814 | 3517691.64 | -1039877.64 | 2477814 | Forløber planmæssigt
020830 | AktivPark, Varde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
031820 | Kunststofbane i Varde | 2300167 | 2351469.83 | 0 | 0 | 0
031840 | Bowling - sikring af baner | 0 | 297794.09 | 0 | 0 | 0
035810 | Anlægstilskud til Tistrup og Omegns spejdercenter | 207500 | 207500 | 0 | 0 | 0
035875 | Ren af toiletbygning i tidligere Varde Sommeland | 290000 | 274018.95 | 0 | 0 | 0
035877 | Indv ren og indret af haller til 7-kantens scenebyggeri | 375000 | 312375 | 0 | 0 | 0
318020 | Mindre opgaver indenfor irdæt og fritid. Primært energibesparende foranstaltninger. | 250000 | 233408.33 | 0 | 0 | 0
318802 | Implementering af halplan - BY 5.4.2016 i alt | 7000000 | 2208811.56 | 7000000 | 2208811.56 | 4791188.44 | 7000000 | Udbetales i 2016
318820 | Idrætsfaciliteter ved lykkegårdsskolen | 0 | 0 | 1029210 | 0 | 1029210 | 1029210 | Under planlægning
318826 | Nørre Nebel Svømmehal - tilskud til renovering | 4058700 | 3684783.15 | 0 | 0 | 0
318827 | Helle Hallen - gulv | 1022560 | 1019370.14 | 0 | 0 | 0
318828 | Helle Hallen - klor/syre anlæg | 451477 | 451476.84 | 0 | 0 | 0
318829 | IFV trappe til vandrutsjebane | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0
318832 | Outrup kultur- og idrætscenter- Renovering af lofter | 396831 | 396831.3 | 0 | 0 | 0
318833 | Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg | 1115404 | 1003935.91 | 0 | 0 | 0
350850 | Ny bogbus | 2961200 | 2788282.06 | 2961200 | 2788282.06 | 172917.94 | 2961200 | Nærmer sig afslutning
350860 | Biblioteket - Indretning af mødelokaler m.v. | 430800 | 430477.87 | 0 | 0 | 0
360810 | Varde museum. Tag på Lyngbosalen | 750000 | 705500 | 0 | 0 | 0
360811 | Varde Museum, Lundvej | 915000 | 830000 | 0 | 0 | 0
360815 | Tirpitz | 15315000 | 15255500 | 14400000 | 14400000 | 0 | 14400000 | Tilskud udbetalt
363010 | Indkøb af musik- og lydanlæg | 117176 | 117175.6 | 0 | 0 | 0
364851 | Udsmykning "Tænd Pibe krydset" | 335000 | 335000 | 0 | 0 | 0
364855 | Flytning af Rød Pavillon til Stålværks- og Trådspinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364860 | Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden | 2472239 | 1632 | 0 | 0 | 0
364865 | Janusbygningen - Tilskud til udvidelse af bygningen | 1029210 | 0 | 1029210 | 0 | 1029210 |  | Afventer
|  | 58186826 | 47708547.56 | 28897434 | 22914785.26 | 5982648.74 | 27868224

## 5 Social og Sundhed
Anlægsudgifter pr. 31.08.2016
| Social og sundhed | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107-311216 | 010107-310816 | 2016 | 31.08.2016 | beløb | forbrug i alt 2016
018802 | Renovering af Alslev Forsamlingshus |  |  | 1213000 | 119481 | 1093519 | 1213000 | Afsluttes 2016
018804 | Servicearealer, aktivitetscenter i Ølgod | 10134618 | 10154620.57 | 0 | 0 | 0 | 6593523
018806 | Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod | -1800000 | -1800000 | 0 | 0 | 0 | 6593523
018815 | Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg | 0 | -144000 | 0 | 0 | 0 | 6593523
018817 | Servicearealer Krogen, Varde | 251200 | 257827.14 | 0 | 0 | 0 | 6593523
018818 | Servicearealer Ansager Områdecenter | 8971090 | 9153918.01 | 0 | 0 | 0 | 6593523
018819 | Servicearealer Tistruplund | 8619011 | 8023831.64 | 0 | 0 | 0 | 6593523
018821 | Servicearealtilskud, Poghøj, Oksbøl | 0 | -347130 | 0 | 0 | 0 | 6593523
018822 | Servicearealtilskud, Ansager | -1000000 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 6593523
018823 | Servicearealtilskud, 58 ældreboliger Svaneparken | -2280000 | -2280000 | 0 | 0 | 0 | 6593523
018824 | Servicearealer Skovhøj, Oksbøl | 1737000 | 1738849.17 | 0 | 0 | 0 | 6593523
018825 | Servicearealtilskud, Tistruplund | -960000 | -960000 | 0 | 0 | 0 | 6593523
018826 | Servicearealtilskud, ældreboliger ved handicappede Oksbøl | 1327397 | 1289375.3 | 0 | 0 | 0 | 6593523
018827 | Servicearealtilskud, ældreboliger til handicappede i Oksbøl | -400000 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 6593523
018828 | Lyngparken 1, Varde - renovering af tag | 253000 | 209929.36 | 0 | 0 | 0 | 6593523
018829 | Servicearealer, Helle Plejecenter Starup | 7343352 | 7395284.8 | 6593523 | 6817789 | -224266 | 6593523 | Afsluttes 2016
018830 | Servicearealer, Bo Østervang Varde | 997977 | 964379.19 | 0 | 0 | 0
018831 | Servicearealtilskud, 5 almene handecapboliger ved Bo Østervang | -200000 | -200000 | 0 | 0 | 0
018832 | Hensat beløb - Bo Østervang, Varde | 109702 | 109701.8 | 0 | 0 | 0
018833 | Renovering og ombygning af kælder til personalefaciliteter på Vinkelvejscentert Ølgod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
018834 | Køb af servicearealer, 8 boliger Baunbo, Lunde | -1100000 | -1559940.24 | 430000 | -29940.24 | 459940.24 | 0 | Merindtægt ved salg i 2015 - tilføres kassen
018835 | Ansager områdecenter - syns og skøn sag | 0 | 210169.15 | 0 | 6495.18 | -6495.18 | 6495 | Afsluttes 2016
018836 | Etablering af parkeringsplads ved Hybenbo | 466000 | 32154 | 433846 | 0 | 433846 | 433846 | Afsluttes 2016
018837 | Nedbrydning af hovedbygning - Thueslund | 1300000 | 8263.1 | 1300000 | 8263.1 | 1291736.9 | 1300000 | Afsluttes 2016
018838 | Ombygnimng Krogen 7, Varde | 1235500 | 35000 | 1235500 | 35000 | 1200500 |  | Afventer afgørelse vedr. Krogen 3
018849 | Servicearealer, Alternativ plejecenter, Varde | -118434 | -869269.33 | 0 | 0 | 0
018851 | Servicearealtilskud, Alternativ Plejecenter Varde | -560000 | -560000 | 0 | 0 | 0
018852 | Servicearealtilskud, Skovhøj, Oksbøl | -560000 | -560000 | 0 | 0 | 0
482850 | Træningsfaciliteter på plejecentrene | 457200 | 0 | 457200 | 0 | 457200 | 0 | Afventer Plejeplan
523820 | Opførelse af dobbeltcarporte, Krogen, Varde | 282600 | 282568.16 | 0 | 0 | 0
523821 | Etablering af handicapvenlig parkeringsplads (ved Krogen) | 240000 | 238050 | 0 | 0 | 0
523822 | Nyt Køkken, Krogen Jægumsvej | 235282 | 231633.14 | 0 | 0 | 0
523823 | Ombygning af køkken, Krogen 3 | 450000 | 444956.64 | 0 | 0 | 0
523827 | Krogen, forbedring af udeareal på Jægumsvej | 501980 | 394391.99 | 437122 | 376064 | 61058 | 437122 | Afsluttes 2016
530813 | Ældreboliger, Aktivitetscenter i Ølgod | 51395727 | 51395726.98 | 0 | 0 | 0
530815 | Ældreboliger, Ansager, områdecenter | 42269296 | 43083225.58 | 0 | 0 | 0
530816 | Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter | 39474000 | 36328532.66 | 0 | 0 | 0
530817 | Ældreboliger, Botilbud ved Krogen | 14150000 | 13233498.22 | 0 | 0 | 0
530819 | 4 almene ældreboliger til handicappede i Oksbøl | 5493760 | 5396008.98 | 0 | 0 | 0
530820 | Alternativ plejecenter, Varde | 22992000 | 21074526.28 | 0 | 0 | 0
530821 | Anlægspulje til plejeboliger (netto) | -4307841 | 0 | 0 | 0 | 0
530822 | Nedlæggelse af 10 almene ældreboliger i Tistrup | 351526 | 10577.62 | 0 | 0 | 0
530823 | Netto komm.tab v/nedlægg. Af 4 boliger i Outrup og salg af bygningen til andet formål | 1554657 | 1554657 | 0 | 0 | 0
530824 | Nedlæggelse af ældreboliger, Vardevej 16 og 18, Sig | 248300 | 348498.83 | 0 | 0 | 0
530825 | 5 almene handicapboliger ved Bo Østervang, Varde | 8169960 | 7549817.09 | 0 | 0 | 0
532820 | Kostprojekt: Udvidelse og omlægning af madprod. På køkkenet i Carolineparken | 3239000 | 3259351.74 | 0 | 0 | 0
532827 | Salg af grund og bygninger Ansager områdecenter | -4850000 | -4850000 | 0 | 0 | 0
532828 | Salg af grund og bygninger Tistruplund, Tistrup | -2465000 | 0 | 0 | 0 | 0
532829 | Udenomsarealer ved Blåbjerg Pleje- og aktivitetscenter | 2000000 | 2011000.38 | 0 | 0 | 0
532830 | Etablering af kølekapacitet på modtagekøkkener | 630000 | 578411.94 | 0 | 0 | 0
532832 | Køkkenfaciliteter Caroplineparken | 92088 | 87419.9 | 0 | 0 | 0
532833 | Indkøb stole Centerområde Øst | 61576 | 61575.82 | 0 | 0 | 0
532834 | Etablering af sygeplejeklinikker | 227872 | 227871.7 | 0 | 0 | 0
532835 | ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm | 362000 | 335210.35 | 0 | 0 | 0
532836 | Nyt køkken i daghjemmet på Vinkelvejcenter, Ølgod | 76077 | 76077.49 | 0 | 0 | 0
532837 | Pavillion til Vinkelvejcenter, Ølgod | 121068 | 101564 | 0 | 0 | 0
532838 | Pavillion til Skovhøj, Oksbøl | 76484 | 76483.81 | 0 | 0 | 0
532839 | Etabl. af tyverialarm/elekt. adg.kontrol Frisvadvej 1A | 235668 | 235667.81 | 0 | 0 | 0
532841 | Renovering af redskabs- og opbevaringsskur | 126200 | 126211.42 | 0 | 0 | 0
532842 | Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund | 430533 | 424423.88 | 0 | 0 | 0
532844 | Etabl. Af personalefaciliteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532845 | Nedbrydning af bygn samt etab P-plads v/Solhøj, Nord. | 398300 | 329814.33 | 0 | 0 | 0
532846 | Gårdhave ved dagcentret på Carolineparken | 50433 | 50432.5 | 0 | 0 | 0
532847 | Ombygning af Baunbo | 2620000 | 2425805.84 | 198536 | 204341.89 | -5805.89 | 204342 | Afsluttes 2016
532848 | Hjemmepleje Midt/Vest, ombygning af Hybenbo | 532530 | 0 | 532530 | 0 | 532530 | 0 | Udsat til 2017
542815 | Renov. af køkken, Center Bøgely | 493620 | 494241.71 | 0 | 0 | 0
544810 | Varmeskur i Varde by | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
550805 | Bo Østervang, fælles arealer i 2 enheder | 880411 | 879500.01 | 0 | 0 | 0
550806 | Udskiftning af vinduer og døre, Lunden | 1318477 | 1318477.28 | 0 | 0 | 0
550807 | Renovering af toiletter, Lunden | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0
550808 | Sammenlægning af afd Lunden | 185553 | 185552.84 | 0 | 0 | 0
550809 | Markiser, gardiner m.m., Lunden | 119326 | 119325.6 | 0 | 0 | 0
550810 | Lunden, Living Lab | 485000 | 485000.84 | 0 | 0 | 0
550811 | Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg | 700000 | 577972.23 | 282753 | 162970 | 119783 | 282753 | Afsluttes 2016
550814 | Renovering af dagtilbud på Lunden | 1350000 | 101771.81 | 1350000 | 212456 | 1137544 | 1350000 | Afsluttes 2016
550815 | Renovering af genoptræningsafd., Lunden | 105000 | 53226.68 | 105000 | 56889 | 48111 | 105000 | Afsluttes 2016
550849 | Salg af grund og bygninger til boligdelen, Bo Østerv. | -562500 | -562500 | 0 | 0 | 0
550850 | Statstilskud ombygning af 3 plejeboliger på Lunden | 0 | -894837 | 0 | 0 | 0
552808 | Køb og renovering af Vidagerhus, Janderup | 4300000 | 4169257.73 | 0 | 0 | 0
552809 | Frisvadvej 1C (adm. Og café) | 2165689 | 2166368.69 | 0 | 0 | 0
552811 | Botilbud Søndergade 44, Varde | 300000 | 109115.82 | 0 | 0 | 0
552812 | Salg af grund til 4 alm. Ældreboliger til handicappede i Oksbøl | -390000 | -390000 | 0 | 0 | 0
552813 | Udvidelse af bofællesskab i Oksbøl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552814 | Til- og ombygning af handicapboliger i Ølgod | 1400000 | 1466029.08 | 0 | 0 | 0
552815 | Flere døgntilbud til sindslidende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553810 | Døgntilbud for sindslidende | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0
553811 | Ombygning af toilet og køkken - Lindealle, Ølgod | 385000 | 368049.3 | 0 | 0 | 0
559815 | Udvidelse af Skovlunden - handicap, bo- og beskæftig. | 5311041 | 5297341.56 | 0 | 0 | 0
559820 | Køb og ombyg. af Dalgasvej 35 - til Psykiatrien | 5410000 | 5479251.24 | 636334 | 700006 | -63672 | 636334 | Fortsætter i 2017
|  | 247958306 | 237486101.16 | 15205344 | 8669814.93 | 6535529.07 | 2578429

## Bolig-erhvervs-udstykning
Anlægsudgifter pr. 15.08.2016
| Byggemodning, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
| Udstykninger | 010107-310816 | 010107-310816 | 2016 | 15.08.2016 | beløb | forbrug i alt 2016
002801 | Fælles udgifter og indtægter, boligformål | 0 | 1100778.81 | 300000 | 126378.18 | 173621.82 | 173622
002815 | Højgårdsparken, Varde | 0 | 5600083.1 | 929014 | 79632 | 849382 | 929014
002826 | Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl | 982000 | 1275317.75 | 0 | 4000 | -4000 |  | Afsluttet anlægsdelen
002827 | Skallingvej, Billum | 54000 | 104607.76 | 0 | 11580 | -11580 |  | Afsluttet anlægsdelen
002836 | Kastanjevangen i Sig | 0 | 2111395.96 | 838984 | 328378 | 510606 | 838984
002848 | Egedalen, Ansager | 0 | 16931.44 | 0 | 7717.9 | -7717.9 |  | Afsluttet anlægsdelen
002852 | Færdiggørelse eksisterende områder | 0 | 2776767.75 | 1227877 | 284307 | 943570 | 1227877
002858 | Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11 | 31000010 | 231485.61 | 1391713 | 54994 | 1336719 | 1391713 | Bruges løbende
002861 | Skorrehovej, Tofterup | 2820000 | 2809240.29 | 3860 | 0 | 3860 |  | Afsluttet anlægsdelen
002891 | Mejlvangvænget, Ølgod | 1355000 | 11644.27 | 0 | 2810.13 | -2810.13 |  | Afsluttet anlægsdelen
002898 | Tranebærvej - etape 2, Agerbæk | 1431501 | 1093318.42 |  | 11211 | -11211 |  | Afsluttet anlægsdelen
002899 | Areal ved Holmevej, Billum | 1784935 | 49081.16 | 863927 | 0 | 863927 | 0 | Udstykningen udsat
002904 | Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg | 0 | 157073.2 | 700000 | -13062.5 | 713062.5 | 713063
002906 | Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000
002907 | Vardegårdvej, Varde | 0 | 48600 | 3500000 | 48600 | 3451400 | 3500000
003801 | Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål | 0 | 616491.41 | 200000 | 39329.92 | 160670.08 | 200000
003802 | Energivej/Viaduktvej, Ølgod | 80000 | 480785.9 | 968269 | 40541 | 927728 | 968269
003806 | Industri Varde Syd | 3900000 | 3114232.19 | 1178759 | 7000 | 1171759 | 1178759
003807 | Sydagervej, Alslev | 140000 | 84153.32 | 0 | 18033.5 | -18033.5 |  | Afsluttet anlægsdelen
003810 | Vadehavsvej, Billum | 0 | 206401.79 | 3087 | 0 | 3087
003818 | Havrevænget/Nørremarken, Skovlund | 0 | 21315.8 | 3263 | 0 | 3263 |  | Afsluttet anlægsdelen
003837 | Sti/fortov ved Viaduktvej i Ølgod | 315000 | 804131.13 | 700000 | 620893.61 | 79106.39 | 700000
003838 | Salg af erhvervsareal i Skovlund - Nørremarken | 0 | -252000 | 0 | -252000 | 252000
|  | 43862446 | 22461837.06 | 14308753 | 1420343.74 | 12888409.26 | 13321301
Staben Økonomi
Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges.
Tilslutningsbidrag |  |  |  | Budget | Forbrug | Restbudget
002815 | Højgårdsparken - Varde 15 parcelhusgrunde |  |  | -860403 | -158032 | -702371
002836 | Kastanjevangen - 12 parcelhusgrunde i Sig |  |  | -724310 | 95526 | -819836
002883 | Åbrinken - etape 4 |  |  | -591703 | 0 | -591703
002886 | Hjørngårdsvej - Kvong |  |  | -318609 | 0 | -318609
002887 | Bjælkager |  |  | -465955 | 0 | -465955
002888 | Stadionvej etape 1+2 , Outrup |  |  | -185708 | 0 | -185708
002889 | Frejasvej - Oksbøl |  |  | -374160 | 0 | -374160
002890 | Degnevænget - Tistrup |  |  | -955122 | -176376 | -778746
002893 | Amalievej - Sig |  |  | -66902 | 0 | -66902
002894 | Hegngårdsvej - Årre, Etape 1 og 3 |  |  | -4347 | 0 | -4347
002895 | Udstykningsområdet "Skovkanten" |  |  | -1853517 | -60992 | -1792525
002897 | Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2" |  |  | -1182257 | 0 | -1182257
002898 | Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2" |  |  | 114706 | -58092 | 172798
002903 | Udstykningsområdet "vangsgade 31A, 31B og Solvænget |  |  | 48492 | 0 | 48492
002904 | Udstykningsområdet `` hovedgaden 62A, 62B, og 62C`` - Næsbjerg |  |  | -170136 | 0 | -170136
I alt | Tilslutningsbidrag |  |  | -7589931 | -357966 | -7231965
Total | Byggemodning + tilslutningsbidrag |  |  | 6718822 | 1062377.74 | 5656444.26

## Bolig-erhverv-salgsindt.
Anlægsudgifter pr. 15.08.2016
| Byggemodning, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
| Salgsindtægter | 010107-311216 | 010107-310816 | 2016 | 15.08.2016 | beløb | forbrug i alt 2016
002001 | Fælles udgifter og indtægter | -50000000 | 120876.4 | -5000000 | 0 | -5000000
002813 | Kløvervænget, Ølgod | 0 | -1032574.25 | 0 | -224066.1 | 224066.1
002815 | Højgårdsparken, Varde - 15 grunde | 0 | -2417407.02 | 0 | -788565.21 | 788565.21
002826 | Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl | 0 | -3532045.34 | 0 | -290173.13 | 290173.13
002827 | Skallingvej, Billum | 0 | -272265.23 | 0 | 71640 | -71640
002829 | Sneppevej, Janderup | 0 | -101830 | 0 | 0 | 0
002830 | Sofievej, Sig | 0 | -1032652.99 | 0 | 115460 | -115460
002848 | Egedalen, Ansager | 0 | -714833.89 | 0 | -220315.52 | 220315.52
002876 | Åbrinken, etape 3, Varde | 0 | -3061531.16 | 0 | -293930.38 | 293930.38
002890 | Degnevænget, Tistrup | 0 | -511156.85 | 0 | -490019.45 | 490019.45
002891 | Mejlvangvænget, Ølgod | 0 | -2378942.43 | 0 | -170805.18 | 170805.18
002894 | Hegnsgårdsvej, Årre Etape 2 | 0 | -397607.6 | 0 | 3860 | -3860
002895 | Skovkanten, Ølgod | 0 | -702472.4 | 0 | -248331.2 | 248331.2
002897 | Frejasvej - Etape 2, Oksbøl | 0 | -822394.1 | 0 | 3860 | -3860
002898 | Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2 | 0 | -802168.44 | 0 | -145250 | 145250
002903 | Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90 | 0 | -208526.54 | 0 | 4000 | -4000
002904 | Hovedgaden 62A,62B og 62D - Næsbjerg | 0 | 4114.24 | 0 | 4114.24 | -4114.24
002906 | Del af matr.1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj | 0 | 1215305.7 | 1218000 | 1215305.7 | 2694.3
003838 | Salg af erhvervsareal i Skovlund - Nørremarken 7 | 0 | 18174.5 | 0 | 18174.5 | -18174.5
|  | -50000000 | -16629937.4 | -3782000 | -1435041.73 | -2346958.27 | -3000000