## Total Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30.06.2018 Anlæg
| Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet
| 010107- 301218 | 010107-300618 | 2018 | 30.06.18 | beløb | Regnskab 2018
Økonomiudvalget | 17398190 | 57444667.93 | 27659004 | 11398524.07 | 16260479.93 | 18697801
Plan og Teknik | 206264307 | 152148181.05 | 80530148 | 27227229.9 | 54058981.95 | 64725359
Børn og Læring | 114939844 | 101609480.87 | 48963403 | 7490278 | 41473125 | 24783216
Kultur og Fritid | 37025602 | 22862919.89 | 13617005 | 2383490.5 | 11233514.5 | 3160899
Social og Sundhed | 25205269 | 3865851.77 | 24348908 | 3009489.85 | 21339418.15 | 5366097
Bolig/erhverv - salgsindtægter | #REF! | #REF! | -5158262 | -442232.28 | -4716029.72 | -3500000
Bolig/erhverv - udstykning | #REF! | #REF! | -2114936 | 4679725.21 | -6794661.21 | 6641805
Total anlæg | #REF! | #REF! | 187845270 | 55746505.25 | 132854828.6 | 119875177

## 1 Økonomi og Erhverv
Budgetopfølgning pr. 30.06.2018 Anlæg
|  | Økonomi og Erhverv | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
Aftale holder |  |  | 010107- 311218 | 010107-300618 | 2018 | 30.06.18 | beløb | 2018
| 005855 | Salg af Blåvandvej 1B, Blåvand - ubebygget areal | 0 | -68597.5 | 72000 | 3402.5 | 68597.5 | -72000 | Indtægt fra del 2 i efterår 2018
| 005857 | Køb af areal i Næsbjerg - Hovedgaden 71 - 9 ha | 0 | 1427638.75 | 0 | 1427638.75 | -1427638.75 | 0 | omp. i juli til 002913 - byggemodning
| 005858 | Salg af matr, nr. 8c. Sig by - Falkevej 4A |  |  | -120750 | 0 | -120750 | -120750 | Foventes afsluttet 2018
| 010807 | Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Central Pulje | 11575200 | 9315884.98 | 6713011 | 4785650 | 1927361 | 6713011 | Bruges på vedligeholdelsesarbejder i 2018
| 013865 | Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles | 0 | 140360 | 6903350 | 0 | 6903350 | 350000 | Bruges efter behov - rest overføres til 2019
| 013903 | Nedrivning af gammel børnehave / skole i Årre | 0 | 287090 | 40000 | 18435 | 21565 | 40000 | Afsluttes i 2018
| 013904 | Salg af Varde Fritidscenter | 0 | 31775 | 0 | 31775 | -31775 | 31775 | Igangværende
| 013905 | Nedrivning af Ølgod Skole - bygning A | 0 | 41152.99 | 1300000 | 41152.99 | 1258847.01 | 1300000 | Afsluttes i 2018
| 013906 | Nedrivning af Stationsvænget 2, Oksbøl | 0 | 8860.76 | 0 | 8860.76 | -8860.76 | 8861 | Afventer evt. salg af ejendommen
| 013907 | Nedrivning af Enghavevej 21, Varde | 0 | 15069.75 | 50000 | 15069.75 | 34930.25 | 50000 | Afsluttes i 2018
| 013908 | Salg af Tippen, Tiphedevej 17, Ansager | 0 | 15000 | 0 | 24359 | -24359 | 15000 | Overtagelse i 2018 men indtægt først i 2019
| 013909 | Nedbrydning af cykelskur, Vesterbækvej 31, Sig | 0 | 18809.03 | 18809 | 18809.03 | -0.03 | 18809 | Afsluttes i 2018
| 013910 | Køb af Blåvand Fyr, Fyrvej 106, Blåvand | 0 | 1203052.23 | 1200000 | 1203052.23 | -3052.23 | 1203052 | Afsluttes i 2018
| 013911 | Nedbrydning af gammelt cykelskur, Næsbjerg skole | 0 | 68351.26 | 200000 | 68351.26 | 131648.74 | 200000 | Afsluttes i 2018
| 013912 | Nedrivning af cykelskur, Outrup Skole | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | Afsluttes i 2018
| 013913 | Salg af Frisvadvej 1C |  |  | 0 | 20413 | -20413 | 20413 | Igangværende
| 020868 | Cykellegebane | 738720 | 728652.69 | -494060 | -504127.15 | 10067.15 | -504127 | Afsluttet
| 095825 | Nedlæggelse af brandhaner | 634560 | 91672.82 | 542887 | 0 | 542887 | 300000 | Udføres løbende af Sydvestjysk Brandvæsen
| 301840 | Energibesparende foranstaltninger - skolerne | 471260 | 30973742.81 | 0 | 867148.96 | -867148.96 |  | Finansieres via energilån
| 318840 | Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge | 1864450 | 7290024.85 | 0 | 938924 | -938924 |  | Finansieres via energilån
| 350840 | Energibesparende foranst. - Biblioteker | 24000 | 1722202.35 | 0 | 74838.99 | -74838.99 |  | Finansieres via energilån
| 360812 | Varde Museum, Danmarks Flygtningemuseum | 2090000 | 0 | 2090000 | 0 | 2090000 | 0 | Overføres til 2019
| 514840 | Engergibesp. foranst. - Integrerede daginstitutioner | 0 | 2464814.03 | 0 | 301096 | -301096 |  | Finansieres via energilån
| 527840 | Energibesp.foranst. - Ældreboliger Servicearealer | 0 | 1669111.13 | 0 | 1813851 | -1813851 |  | Finansieres via energilån
| 650040 | Energibesp.foranst. - Rådhuse |  |  | 0 | 239823 | -239823 |  | Finansieres via energilån
| 651801 | Energipuljen |  |  | 8785038 | 0 | 8785038 | 8785038 | Energipulje til fordeling på projekter
| 651807 | Standardisering af infrastruktur |  |  | 258719 | 0 | 258719 | 258719 | Bruges efter behov
|  |  | 17398190 | 57444667.93 | 27659004 | 11398524.07 | 16260479.93 | 18697801

## 2 Plan og Teknik
Budgetopfølgning pr. 30.06.2018 Anlæg
|  | Plan og Teknik | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
[5 empty] | 2018 | 30.06.18 | beløb | 2018
501 | 010815 | Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget 2015 | 257300 | 0 | 257300 | 0 | 257300 | 257300 | Afsluttes 2018
501 | 018816 | Toiletbygning i Arnbjerg Parken | 357000 | 0 | 357000 | 0 | 357000 | 357000 | Afsluttes 2018
501 | 020867 | Bygning af orangeri i Tambours Have | 356650 | 641773.5 | -285123 | 0 | -285123 | -250000 | Afsluttet 2018 - Afventer tilskud fra LAG
501 | 211840 | Energibesparende foranst. - Gadebelysning | 68076217 | 78168299.07 | 2120923 | 1849038 | 301885.98 | 2120923 | Finansieres via energilån
501 | 222822 | Trafiksikkerhedsprojekter | 4517483 | 2382471.05 | 2238371 | 53359.33 | 2185011.67 | 1738371 | Stianlæg Agerbæk udskydes til 2019
501 | 222898 | Passage ved Plantagevej, Varde | 5718090 | 1579743.37 | 4151798 | 13451.5 | 4138346.5 | 4151798 | Er i dialog med BaneDanmark
501 | 222908 | Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst | 2700000 | 2686874.83 | 13126 | 0 | 13126 | 13126 | Færdiggøres 2018
501 | 222910 | Prioritering af cykelstiprojekter - Budgetbeløb | 0 | 0 | 4515143 | 0 | 4515143 | 4515143 | Budgetompl. til projekter
501 | 222916 | Renovering af Blåvandvej | 508000 | 368859.81 | 139140 | 0 | 139140 | 20000 | Manglende beplantning udføres i 2018 - restbeløb går i kassen
501 | 222917 | Renovering af broer | 6603805 | 5053209.72 | 2088523 | 560135 | 1550594.6 | 2088523 | Grødevej - Udføres i 2018
501 | 222918 | Udviklingsråd Ølgod - lys langs stier | 527000 | 453152.41 | 527000 | 453152.41 | 73847.59 | 527000 | Afsluttes i 2018
501 | 222921 | Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune | 1737360 | 0 | 1737360 | 0 | 1737360 | 1737360 | Forventes afsluttet i 2018
501 | 222922 | Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup | 7522290 | 498884.53 | 7208355 | 184949.56 | 7023405.44 | 1000000 | Projektering foregår og forventes udført 1. halvår 2019.
501 | 222926 | Cykelsti-Fra Janderup til Kærup | 2000000 | 1943641.01 | 538815 | 482965 | 56358.15 | 538815 | Afsluttes maj 2018
501 | 222927 | Cykelsti-Ringkøbingvej fra Campus til Stilbjergvej | 3300000 | 3988621.63 | 1948427 | 2665729 | -688621.8 | 3017678 | Afsluttes maj 2018 - restbeløb dækkes af puljen
501 | 222928 | Cykelsti - mellem Næsbjerg og Nordenskov - 1. etape | 1637810 | 243675.71 | 1428844 | 34710 | 1394134 | 2108844 | Afsluttes maj 2018 - restbeløb dækkes af puljen
501 | 222930 | Lyskryds i Oksbøl | 612000 | 53797.45 | 612000 | 381308 | 558202.55 | 612000 | Afsluttes juni 2018
501 | 222931 | Udskiftning af jernbaneoverkøsel ved Ndr. Boulevard | 593000 | 0 | 593000 | 0 | 593000 | 593000 | Udføres i 2018 af Vestbanen
501 | 222932 | Puljebeløb på afsluttede cykelstiprojekter | 2110000 | 0 | 2110000 | 0 | 2110000 | 2110000
501 | 222933 | Restbeløb på afsluttede cykelstiprojekter | 0 | 91504.1 | 0 | 100055 | -91504.1 | 91504 | Fra afsluttede cykelprojekter - restbeløb dækkes af puljen
501 | 223821 | Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering | 7520550 | 5463625.84 | 2817862 | 760938.98 | 2056923.02 | 2000000 | Agerbæk, Næsbjerg, Nordenskov og Varde
501 | 223830 | Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer | 3137730 | 1722414.95 | 1703210 | 287895.52 | 1415314.48 | 500000 | - do -
502 | 050830 | Projekt - Naturpak vesterhavet | 1025140 | 1292510.7 | 0 | 279769 | -232705.6 | 0 | Er afsluttet - løn skal omposteres
502 | 050835 | Pleje af frdninger - forundersøgelser og plejeforanstninger | 931290 | 342869.42 | 588421 | 0 | 588421 | 100000 | Tre projekter er gennemført 16/17 yderligere to forventes påbegyndt i 18 og resten gennemføres i 2019
502 | 050850 | Naturpolitik | 208000 | 5761 | 208000 | 5761 | 202239 | 150000
502 | 050855 | Tilgængelighed - årlig pulje - til naturområder | 208000 | 0 | 208000 | 0 | 208000 | 0
502 | 050875 | Pilotprojekt - Rydning af hybenroser ved Blåvand fyr | 172991 | 150000 | 172991 | 150000 | 22991 | 172991 | Afsluttes i 2018
502 | 053830 | Nysø, Nye fritidsfaciliteter | 211000 | 0 | 211000 | 0 | 211000 | 0 | Påbegyndes først i 2019
502 | 053845 | Projekt Tistrup Byskov | 106000 | 106000.1 | 64586 | 64586 | 0 | 64586 | Er afsluttet i 2018
502 | 070820 | Ansager kanal Sti og Stemmeværkspladsen | 726202 | 1161255.85 | -145189 | 302274 | -435054.26 | -145189 | Etablering af sti langs Ansager kanal - mangler indtægt
502 | 070830 | HolmeÅ - genopretning | 5233750 | 274000 | 4959750 | 0 | 4959750 | 300000 | Afventer fondsbevillinger og detailprojektering
502 | 070850 | Oprensning af okkerbassiner | 312740 | 161267 | 151473 | 0 | 151473 | 150000 | Forbrugs tidspunktet afhænger af hvornår der opnås myndighedsgodkendelser
502 | 223820 | Separering af kloak ved kommunale ejendomme | 10742220 | 7264462.23 | 3843500 | 365742.96 | 3477757.04 | 3843500 | Forventet brugt på seperatkloakering i 2018
504 | 015818 | Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer | 1519500 | 739383.66 | 954209 | 174093.01 | 780115.99 | 400000 | Forventes afsluttet i 2018
504 | 015821 | Landsbyfornyelse -2016 | 1955500 | 2059755.53 | 634064 | 756841 | -104255.88 | 500000 | Forventes afsluttet i 2018 - mangler ref. fra staten
504 | 015822 | Landsbyfornyelse - 2017 | 1990190 | 1357991.06 | 919137 | 286937.6 | 632199.4 | 500000 | Forventes afsluttet i 2019
504 | 015823 | Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby | 0 | 0 | -5000000 | 0 | -5000000 | 0 | fortsætter i 2018 mangler indtægt fra staten på 5,0 mio kr.
504 | 015824 | Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer | 5058420 | 6547568.02 | 3510089 | 5003637 | -1489147.81 | 3510089 | Forventes afsluttet i 2018
504 | 015825 | Varde Midtby - Programudarbejdelse og borgerinddragelse | 2500000 | 1762617.77 | 500000 | 39209.52 | 460790.48 | 500000 | fortsætter i 2018
504 | 015827 | Byfornyelse Byudvikling - Ordinær byfornyelse - 2017 | 1961580 | 670435.2 | 1427899 | 136753.9 | 1291145.1 | 500000 | Igangværende. Afventer om alle ansøgte projekter bliver udført.
504 | 015832 | Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop | 15335984 | 7036796.1 | 10335984 | 6007847 | 4538609.56 | 10335984 | Fortsætter i 2018
504 | 015838 | Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet | 3760000 | 1294532.57 | 1460000 | 277658 | 1215411.31 | 1460000 | Afsluttes i 2018
504 | 015840 | Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn. | 5899654 | 1781502.59 | 1899654 | 1061848 | 850477.15 | 1899654 | Afsluttes i 2018
504 | 015842 | Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v. | 12420044 | 6799761.59 | 6420044 | 3712122.67 | 2707921.33 | 6420044 | Afsluttes i 2018
504 | 015846 | Forskønnese af gågaderne (Kræmmergade/Vestergade) | 4335162 | 409015 | 4335162 | 409015 | 3926147 | 409015 | Forbrug er vedr. forskønnelse af det stykke der kobler Smedegade og Gågaden sammen - Restbeløb overføres til 2019
504 | 015850 | Landsbyfornyelse - 2018 | 2031000 | 19758.74 | 2031000 | 19758.74 | 2011241.26 | 2031000
504 | 015852 | Ordinær byfornyelse 2018 - Byfornyelse/budiklingsplan | 4244000 | 11250 | 4244000 | 11250 | 4232750 | 2000000 | Overføres til 2019
504 | 015861 | Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt | 2447955 | 4195804.94 | 274285 | 418045.2 | -143760.2 | 274285 | Afsluttet - Mangler tilskud fra Staten
504 | 015862 | Bygningsfornyelse Varde Midtby - 2016 - Del af projekt | 1750000 | 1363333 | -498985 | -83607 | -415378 | -498985 | Afsluttet - Mangler tilskud fra Staten
|  |  | 206264307 | 152148181.05 | 80530148 | 27227229.9 | 54058981.95 | 64725359
|  | 501 |  |  | 36821074 | 7827687.3 | 29410844.08
|  | 502 |  |  | 10262532 | 1168132.96 | 9153871.18
|  | 504 |  |  | 33446542 | 18231409.64 | 15494266.69
|  | I alt |  |  | 80530148 | 27227229.9 | 54058981.95

## 3 Børn og Læring
Budgetopfølgning pr. 30.06.2018 Anlæg
| Børn og Læring | Bevilling | Akk.forbrug | Korr.Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107- 311218 | 010107-300618 | 2018 | 30.06.18 | beløb | 2018
301853 | Multisal ved Skolen i Agerbæk, inc. Ideoplæg | 1532600 | 1015592.69 | 6439007 |  | 6439007 | 1000000 | Projektet er under projektering
301876 | Lykkesgårdskolen - renovering og nybyggeri | 86596137 | 86939204.78 | 0 | 228305 | -228305 | 228305 | Afsluttet afventer anlægsregnskab
301881 | Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud | 2438937 | 2259883.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projektet er afsluttet
301881-35 | Agerbæk skole - Renovering af P-plads |  |  | 83118 | 0 | 83118 | 83118 | Afventer opførelse af multisal
301887 | Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud | 2859130 | 2652220.62 | 1994 | 0 | 1994 | 0 | Projektet er afsluttet
301887-12 | Agerbæk-Starup skole - Stiforbindelse ml. skole og børnehave |  |  | 214000 | 0 | 214000 | 214000 | Afventer opførelse af multisal
301887-30 | Dagtilbuddet Varde Vest - Maling indvendigt i 3 huse |  |  | 252100 | 82700 | 169400 | 169400 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301887-31 | Starup skole - Overdækning af cykelskur |  |  | 111650 | 111650 | 0 | 111650 | Projektet er afsluttet
301888 | Renovering- og anlægspulje skoler og dagtilbud (2017) | 3143580 | 865132.12 | 32775 | 0 | 32775 | 32775 | Forventets igangsat i 2018
301888-05 | Teglhuset - Renovering af gulve |  |  | 71350 | 71340 | 10 | 71340 | Projektet er afsluttet
301888-06 | Naturligvis - Overdækket udbygning (tørreplads) |  |  | 132000 | 0 | 132000 | 132000 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-12 | Mælkevejen - Etablering af 5 p-pladser |  |  | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-13 | Mælkevejen - Forskennelse af ankomstareal |  |  | 82500 | 0 | 82500 | 82500 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-14 | Blåvandshuk skole - Mørklægningsgardiner |  |  | 127500 | 127500 | 0 | 127500 | Projektet er afsluttet
301888-15 | Blåvandshuk skole - Ny flisebelægning |  |  | 102600 | 105130 | -2530 | 105130 | Projektet er afsluttet
301888-16 | Blåvandshuk skole - Nye døre i klynge C |  |  | 159000 | 159000 | 0 | 159000 | Projektet er afsluttet
301888-17 | Outrup skole - Ny legeplads |  |  | 225000 | 0 | 225000 | 225000 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-18 | Outrup skole - Nedrivning af cykelskur m.m |  |  | 98275 | 94270 | 4005 | 94270 | Projektet er afsluttet
301888-19 | Næsbjerg skole - Nyt redskabsrum/cykelskur |  |  | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-22 | Ølgod skole - Udskiftning af døre i C-bygning |  |  | 67500 | 67500 | 0 | 67500 | Projektet er afsluttet
301888-24 | Tistrup skole - Renovering af to toiletter |  |  | 27336 | 11466 | 15870 | 11466 | Projektet er afsluttet
301888-27 | Starup skole - Retablering af skolegården |  |  | 92600 | 41360 | 51240 | 51240 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-28 | Agerbæk skole - Etablering af multibane |  |  | 85800 | 0 | 85800 | 85800 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-29 | Agerbæk skole - Renovering af P-plads |  |  | 62000 | 0 | 62000 | 62000 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-30 | Lundparken - Nyt gulv |  |  | 11100 | 0 | 11100 | 11100 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-31 | Brorsonskolen - Renovering af tag |  |  | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-32 | Lykkesgaard special.afd. Etablering af grupperum |  |  | 111700 | 0 | 111700 | 111700 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-33 | Lykkesgaard special. Afd. 2 klasserum træhytten |  |  | 125000 | 0 | 125000 | 125000 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301890 | Starup Skole - udskiftning af tag | 3997960 | 3956535.99 | 41424 | 0 | 41424 | 41424 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301893 | Salg af Billum Skole | 0 | -77286.14 | -1102763 | -58732 | -1044031 | -1102763 | Afventer endelig afregning 1.9.18
301894 | Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud 2018 | 0 | 0 | 900600 | 0 | 900600 | 900600 | Forventets i gangsat i 2018
301894-05 | Hedevang - Etablering af P-pladser |  |  | 58500 | 0 | 58500 | 58500 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-06 | Sdr. Alle - Udskiftning af gulvbelægning |  |  | 25000 | 27280 | -2280 | 27280 | Projektet er afsluttet
301894-07 | Naturligvis - Serieforbundne røgalarmer |  |  | 11000 | 0 | 11000 | 11000 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-08 | Teglhuset - Serieforbundne røgalarmer |  |  | 22600 | 0 | 22600 | 22600 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-09 | Teglhuset - Nye garderober |  |  | 28000 | 0 | 28000 | 28000 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-10 | Kastanjehaven - Serieforbundne røgalarmer |  |  | 28600 | 0 | 28600 | 28600 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-11 | Thorstrup skole - Sikring af ydredører |  |  | 75000 | 0 | 75000 | 75000 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-12 | Mælkevejen - Nyt gulv |  |  | 11100 | 11077 | 23 | 11077 | Projektet er afsluttet
301894-13 | Smørhullet - Udskiftning af gamle og nye gulve |  |  | 125400 | 0 | 125400 | 125400 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-14 | Årre børnehave - Færdiggørelse af legeplads |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-15 | Kærhøgevej - Nyt køkken |  |  | 139500 | 0 | 139500 | 139500 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-16 | Agerbæk skole - Vægklinker elevtoiletter |  |  | 43800 | 0 | 43800 | 43800 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-17 | Agerbæk skole - Videoovervågning v. cykelskur |  |  | 36900 | 0 | 36900 | 36900 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-18 | Agerbæk skole - Syn af strøm i sløjdelokale |  |  | 26650 | 28096 | -1446 | 28096 | Projektet er afsluttet
301894-19 | Agerbækskole - Retablering af skolegård |  |  | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-20 | Agerbæk skole - Etablering af sti ml. skole og børnehave |  |  | 16300 | 0 | 16300 | 16300 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-21 | Horne skole - Udskiftning af loft |  |  | 33500 | 0 | 33500 | 33500 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-22 | Horne skole - Udskiftning af gulvbelægning |  |  | 23400 | 0 | 23400 | 23400 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-23 | Tistrup skole - Udskiftning af gulvbelægning |  |  | 133500 | 0 | 133500 | 133500 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-24 | Tistrup skole - udskiftning af trappe |  |  | 65850 | 0 | 65850 | 65850 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-25 | Årre skole - Busskur/overdækkede cykelskure |  |  | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-26 | Ølgod skole - Renovering af hjemkundskabslokale |  |  | 141200 | 0 | 141200 | 141200 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-27 | Ølgod skole - Udbedring af adgangsforhold m.m |  |  | 55700 | 0 | 55700 | 55700 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-28 | Nordenskov skole - Renovering af hjemkundskab |  |  | 389900 | 0 | 389900 | 389900 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-29 | Nordenskov skole - Nyt ventilationsanlæg |  |  | 239000 | 0 | 239000 | 239000 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-30 | Tistrup skole - Etablering af toiletter 1. sal |  |  | 125000 | 0 | 125000 | 125000 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301895 | Anlægsinv. - Ny struktur på skole og dagtilbudsområdet | 0 | 195069.06 | 19807089 | 402002 | 19405087 | 1000000 | Projektet er under opstart
375801 | Ungdomshus | 1506500 | 1004626.09 | 524564 | 22690 | 501874 | 501874 | Projektet er sat i gang
514812 | Årre Børnecenter | 12865000 | 2796501.96 | 16621184 | 5957644 | 10663540 | 16621184 | Projektet er sat i gang
514844 | Salg af Billum Børnehave | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0
|  | 114939844 | 101609480.87 | 48963403 | 7490278 | 41473125 | 24783216

## 4 Kultur og Fritid
Budgetopfølgning pr. 30.06.2018 Anlæg
| Kultur og fritid | Bevilling | Akk.forbrug | Korr.Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107- 311218 | 010107-300618 | 2018 | 30.06.18 | beløb | 2018
015828 | Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet | 13382162 | 15064426.94 | -1460668 | 40432.5 | -1501100.5 | -1501101 | igangværende
318802 | Implementering af halplan - BY 5.4.2016 i alt | 15315020 | 7798492.95 | 9386463 | 2343058 | 7043405 |  | forventes ikke afsluttet i 2018
318820 | Idrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen | 6687210 | 0 | 4050000 | 0 | 4050000 | 4050000 | frigivet BY8.5
362810 | Teaterhus i Varde (forlig 18) | 306000 | 0 | 306000 | 0 | 306000 | 306000 | forprojekt
364865 | Janusbygningen - Tilskud til udvidelse af bygningen | 1029210 | 0 | 1029210 | 0 | 1029210 | 0 | forventes ikke påbegyndt i 2018
364870 | Kulturhus i Ølgod (forlig 18) | 306000 | 0 | 306000 | 0 | 306000 | 306000 | forprojekt
|  | 37025602 | 22862919.89 | 13617005 | 2383490.5 | 11233514.5 | 3160899

## 5 Social og Sundhed
Budgetopfølgning pr. 30.06.2018 Anlæg
| Social og sundhed | Bevilling | Akk.forbrug | Korr.Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107- 311218 | 010107-300618 | 2018 | 30.06.18 | beløb | 2018
018837 | Nedbrydning af Hobedbygning - Thueslund | 1300000 | 866261.61 | 1199224 | 765485 | 433739 | 920485 | Mangler p-plads og græsareal. Ca. 279.000 til rest.
018838 | Ombygning Krogen 7, Varde | 1235500 | 111038.9 | 1193857 | 69396 | 1124461 | 1193857 | Afsluttes i 2018.
018842 | Servicearealer, handicapboliger Løkkevang, Ølgod | 7539000 | 1977346.36 | 5561708 | 54.28 | 5561653.72 | 20000 | Restbudgettet overføres til 2019.
018843 | Servicearealer, Ældrecentret i Hybenbo i Årre | 1993330 | 0 | 1993330 | 0 | 1993330 | 0 | Restbudgettet overføres til 2019.
018844 | Servicearealer, demensboliger i Ølgod og Varde | 5192000 | 0 | 5192000 | 0 | 5192000 | 40000 | Restbudgettet overføres til 2019.
018854 | Blåbjerg Plejecenters køkken - incl. Tilskud | 822304 | 864650.9 | 2085654 | 2128000.57 | -42346.57 | 2128001 | Merforbr. finansieres af driftsbudgettet Blåbj.Pl.C.
018855 | Rum til faglighed | 510000 | 0 | 510000 | 0 | 510000 | 510000 | Der forbruges måske også lidt af 2019 budgettet.
019850 | Projekt Pulje til renovering af Carolineparkens køkken | 187935 | 46554 | 187935 | 46554 | 141381 | 46554 | Uforbrugt budget skal tilbagebet. til ministeriet
482850 | Træningsfaciliteter på plejecentrene | 457200 | 0 | 457200 | 0 | 457200 | 457200 | Afsluttes i 2018.
550813 | Lunden, udskiftning af tag, ny hovedindgang mv. | 5968000 | 0 | 5968000 | 0 | 5968000 | 50000 | Restbudgettet overføres til 2019.
|  | 25205269 | 3865851.77 | 24348908 | 3009489.85 | 21339418.15 | 5366097

## Bolig-erhvervs-indtægter
Budgetopfølgning pr. 30.06.2018 Anlæg
| Byggemodning, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
| Salgsindtægter | 010107- 311218 | 010107-300618 | 2018 | 30.06.18 | beløb | 2018
002001 | Fælles udgifter og indtægter | 0 | 120876.4 | -5192000 | 0 | -5192000
002815 | Højgårdsparken, Varde - 15 grunde | 0 | -1482277.57 | 0 | -412725 | 412725
002834 | Åvænget, Tofterup | 0 | -87162.38 | 0 | 3860 | -3860
002846 | Rønrøgel, Nordenskov | 0 | -287317.48 | 0 | 3860 | -3860
002890 | Degnevænget, Tistrup | 0 | -1242643.13 | 0 | -140217 | 140217
002898 | Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2 | 0 | -953428.44 | 0 | 3860 | -3860
002906 | Del af matr.1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj | 0 | -1386010.94 | 0 | 32711 | -32711
002907 | Vardegårdvej, Varde | 0 | -1486541.4 | 0 | 0 | 0
002909 | Søndertoften - 18 parcelhusgrunde - 1. etape Varde | 0 | -738464.31 | 0 | 23370.77 | -23370.77
002910 | Lindegaardsparken, Årre - 17 parcelhusgrunde | 0 | 4941 | 0 | 4941 | -4941
002913 | Udstykningsområdet "Hovedgade i Næsbjerg* |  |  | 33738 | 0 | 33738
003806 | Jeppe Skovgaards Vej, Varde | 0 | -1088644.07 | 0 | 20861.4 | -20861.4
003827 | Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup | 0 | -388202.96 | 0 | 17245.55 | -17245.55
0
|  | 0 | -9014875.28 | -5158262 | -442232.28 | -4716029.72 | -3500000

## Bolig-erhverv-udstykning
Budgetopfølgning pr. 30.06.2018 Anlæg
| Byggemodning, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
| Udstykninger | 010107- 311218 | 010107-300618 | 2018 | 30.06.18 | beløb | 2018
002801 | Fælles udgifter og indtægter, boligformål | 0 | 1806678.09 | 232152 | 145581 | 86571
002815 | Højgårdsparken, Varde | 0 | 3066094.29 | 132673 | 54766.76 | 77906.24
002836 | Kastanjevangen i Sig | 0 | 1325960.22 | 476206 | 0 | 476206
002852 | Færdiggørelse eksisterende områder | 0 | 4175810.75 | 1000000 | 270745 | 729255
002858 | Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11 | 0 | 351641.71 | -8502588 | 0 | -8502588
002904 | Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg | 0 | -13062.5 | 0 | 0 | 0
002906 | Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj | 0 | 2347169.24 | 352830 | 0 | 352830
002907 | Vardegårdvej, Varde | 0 | 1631985.58 | 1882260 | 14245.9 | 1868014.1
002909 | Søndertoften - 18 parcelhusgrunde - etape 1, Varde | 0 | 9195165.74 | 2686992 | 1686473 | 1000519
002910 | 17 parcelhusgrunde i Årre | 4000000 | 420180.92 | 3901280 | 341461 | 3559819
002912 | Søndertoften - udbygningsaftale | 3000000 | 925723.55 | 3000000 | 925723.55 | 2074276.45
002913 | Udstykningsområdet "Hovedgaden 71,Næsbjerg* |  |  | 1400000 |  | 1400000
003801 | Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål | 0 | 782395.24 | 80000 | 21305 | 58695
003806 | Insustri Varde Syd, Varde | 0 | 3351150.17 | 0 | 0 | 0
0
0
|  | 7000000 | 29366893 | 6641805 | 3460301.21 | 3181503.79 | 6641805
Tilslutningsbidrag, der betales forud og indtægt ved salg af den enkelte grund
| Bygemodninger, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
| Tilslutningsbidrag | 010107- 311218 | 010107-300618 | 2018 | 30.06.18 | beløb | 2018
002815 | Højgårdsparken, Varde | 0 | 466767.65 | -545705 | -78938 | -466767
002836 | Kastanjevangen i Sig | 0 | 819835.74 | -819836 | 0 | -819836
002883 | Åbrinken - etape 4, Varde | 0 | 591703.19 | -591703 | 0 | -591703
002886 | Hjørngårdsvej, Kvong | 0 | 318609.41 | -318609 | 0 | -318609
002887 | Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund | 0 | 465955.63 | -465955 | 0 | -465955
002888 | Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup | 0 | 185708.26 | -185708 | 0 | -185708
002889 | Frejasvej, Oksbøl | 0 | 374160.17 | -374160 | 0 | -374160
002890 | Degnevænget, Tistrup | 0 | 536916.5 | -598554 | -61638 | -536916
002893 | Amalievej, Sig | 0 | 66901.56 | -66902 | 0 | -66902
002894 | Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2 | 0 | 4347.06 | -4347 | 0 | -4347
002895 | Skovkanten - etape 1, Ølgod | 0 | 1670540.86 | -1670541 | 0 | -1670541
002897 | Frejasvej - etape 2, Oksbøl | 0 | 1121557.44 | -1121557 | 0 | -1121557
002898 | Tranebærvej - etape 2, Agerbæk | 0 | -233898.7 | 233898 | 0 | 233898
002903 | Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90 | 0 | -48491.9 | 48492 | 0 | 48492
002904 | Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg | 0 | 170135.7 | -170136 | 0 | -170136
002906 | Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj | 0 | 641826 | -641826 | 0 | -641826
002907 | Vardegårdvej, Varde | 0 | 899742.3 | -899742 | 0 | -899742
002909 | Søndertoften - 18 parcelhusgrunde | 0 | 1923850 | -563850 | 1360000 | -1923850
002910 | 17 parcelhusgrunde i Årre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
002912 | Søndertoften - udbygningsaftale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
003801 | Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
003806 | Insustri Varde Syd, Varde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 9976166.87 | -8756741 | 1219424 | -9976165 | 0
Total |  | 7000000 | 39343059.87 | -2114936 | 4679725.21 | -6794661.21 | 6641805