## Ark1
Udvalget for Social og Sundhed
Igangværende anlægsprojekter
Anlæg | Social og sundhed | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Overførsel fra | Statusbeskrivelse
|  | 010107-311216 | 010107-311216 | 2016 | 2016 | beløb | 2016 til 2017
018829 | Servicearealer, Helle Plejecenter Starup | 7343352 | 8797089 | 7183523 | 8047260 | -863737 | -863737 | Fordeles/afsl. 2017
018834 | Køb af servicearealer, 8 boliger Baunbo, Lunde | -1100000 | -1559940 | 430000 | -29940 | 459940 | 459940 | Afsluttes i 2017
018836 | Etablering af parkeringsplads ved Hybenbo | 466000 | 32154 | 433846 | 0 | 433846 | 433846 | Fordeles/afsl 2017
018837 | Nedbrydning af Hovedbygning - Thueslund | 1300000 | 8263 | 1300000 | 8263 | 1291737 | 1291737 | Bruges af børneh.
018838 | Ombygning Krogen 7, Varde | 1235500 | 41643 | 1235500 | 41643 | 1193857 | 1193857 | Afsluttes i 2017
482850 | Træningsfaciliteter på plejecentrene | 457200 | 0 | 457200 | 0 | 457200 | 457200 | Afventer
532848 | Hjemmepleje Midt/Vest, ombygning af Hybenbo | 532530 | 0 | 532530 | 0 | 532530 | 532530 | se også 018843
Total |  | 213046010 | 205386692 | 11572599 | 8067226 | 3505373 | 3505373
Afsluttede anlægsprojekter
Anlæg | Social og sundhed | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Statusbeskrivelse
|  | 010107-311216 | 010107-311216 | 2016 | 2016 | beløb
018802 | Renovering af Alslev Forsamlingshus, Thueslund | 1213000 | 1212983 | 1213000 | 1212983 | 17 | A
523827 | Samstyrken, forbedring af udendørsfaciliteterne på Jægumsvej | 501980 | 501980 | 437122 | 437122 | 0 | A
532847 | Projektombygning af Baunbo | 2420000 | 2427225 | 198536 | 205761 | -7225 | A
550811 | Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg | 700000 | 699999 | 282753 | 282753 | 0 | A
550814 | Renovering af dagtilbud på Lunden | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | A
550815 | Renovering af genoptræningsafd., Lunden | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | A
559820 | Køb og ombygning af Dalgasvej 35 - til Psykiatrien | 5410000 | 5856379 | 1096388 | 1096388 | 0 | A
Total |  | 11699980 | 12153566 | 4682799 | 4690007 | -7208