## Total anlæg
Total | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet
forbrug i alt
| 010107-311214 | 010107-300414 | 2014 | 30.04.14 | beløb | 2014
Økonomiudvalget | 212854808 | 156796852.93 | 61453981 | 8658373.52 | 52795607.48 | 60273286
Plan og Teknik | 150615019 | 125310703.6 | 58388142 | 4083722.04 | 54304419.96 | 58388142
Børn og Undervisning | 139606408 | 123582597.78 | 38882979 | 2125480.41 | 36757498.59 | 36757498.59
Kultur og Fritid | 15758514 | 15294620.13 | 3840404 | 1373473.93 | 2466930.07 | 3670404
Social og Sundhed | 222489613 | 219090743.61 | 14827655 | 7981889.43 | 6845765.57 | 12686809
Bolig/erhverv - salgsindtægter | -49650000 | -66092735.99 | -5000000 | -572185.54 | -4427814.46 | -2000000
Bolig/erhverv - udstykning | 100891490 | 53456523.14 | 10932794 | 815636.65 | 10117157.35 | 8932794
Total anlæg | 792565852 | 627439305.2 | 183325955 | 24466390.44 | 158859564.56 | 178708933.59

## Økonomiudvalget
Anlægsudgifter pr. 30. april 2014
Anlæg | Økonomiudvalget | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Statusbeskrivelse
|  | 010107- | 010107- |  |  |  | forbrug
|  | 300414 | 300414 | 2014 | 30.04.2014 | beløb | i atl
005830 | Salg af Kirkegade 1, Oksbøl | -450000 | -465663.2 | 0 | -9334.2 | 9334.2 | -9334 | Solgt i 2013. Restafregning i 2014.
005833 | Salg af Sønderbro 39 B, Ansager (matr. 13bh) | -545000 | -521000 | -24000 | 0 | -24000 | -24000 | Solgt i 2013. Afsluttes i 2014
005834 | Salg af areal ved Sønderskovevej 11, Nordenskov | 0 | -10125 | 10125 | 0 | 10125 | 10125 | Afventer opgørelse af skel
005836 | Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden | 0 | 35371.77 | -6000 | 29371.77 | -35371.77 | -6000 | Igangværende
005838 | Salg af Blåvand Skole - Blåvand Aktivitetscenter | -1200000 | -960000 | -1200000 | -960000 | -240000 | -1200000 | Solgt i 2014 og forventes afsluttet i 2014
005839 | Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S | -2934930 | -2934930 | -2934930 | -2934930 | 0 | -2934930 | Afsluttet
010840 | Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti | 362218 | 376658.45 | 0 | 14440 | -14440 | 0 | Budgetbeløb svarende til forbrug tilføres ultimo 2014
010843 | Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser - 2013 | 191554 | -100128.5 | 291683 | 0 | 291683 | 291683 | Tilskud fra Forsyningen overføres til Energipuljen ultimo 2014
013820 | Vestervold 13, Varde - Indvendig renovering | 6276320 | 6158182.36 | 119740 | 1600 | 118140 | 119740 | Afsluttes i 2014
013822 | Samling af brand- og redningsberedskab i anden byg. | 2452600 | 2374281.93 | 253318 | 175000 | 78318 | 253318 | Afsluttes i 2014
013840 | Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme | 18300 | 2539428.54 | 0 | 155941.3 | -155941.3 | 0 | Budgetbeløb svarende til forbrug tilføres ultimo 2014
013865 | Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles | 0 | 133400 | 3031128 | 0 | 3031128 | 3031128 | Budgetbeløb overføres til konkrete projekter
013868 | Salg af Frisvadvej 1B, Varde | -1393500 | -1388918.47 | -4582 | 0 | -4582 | -4582 | Afsluttet
013873 | Salg af Torvet 14, Ølgod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sat til salg
013874 | Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod | -2200000 | -495183 | -1699817 | 5000 | -1704817 | -1699817 | Afventer salg i Ølgod
013880 | Salg af Engparken 13, Outrup | -356800 | -360735 | 9895 | 5960 | 3935 | 9895 | Solgt i 2013. Handel afsluttes i 2014
013882 | Udbud Lerpøtvej 8, Varde | 60000 | 56962.5 | 3037 | 0 | 3037 | 3037 | Sat i bero
013884 | Salg af Søndergade 38, Tistrup (tidligere Plejehjem) | 0 | 22190 | -22190 | 0 | -22190 | -22190 | Sat i bero, da der er truffet beslutning om anvendelse af bygningen i.f.b bygning af ny børnehave i Tistrup
013885 | Bygninger på Vangsgade 31, Ølgod - nedrivning/udstyk | 310000 | 221842.6 | 88157 | 0 | 88157 | 88157 | Afsluttes i 2014
013886 | Opkøb af faldefærdige bygninger | 600000 | 363446.43 | 372027 | 135473.03 | 236553.97 | 372027 | Opkøb af bygninger, som bør nedrives efter opkøb. Påbegyndt i 2014
013887 | Tilbygning til Lægehuset i Oksbøl | 2560000 | 0 | 2560000 | 0 | 2560000 | 2560000 | Planlægning er påbegyndt
013888 | Ventilationsanlæg til Musik & Billedskolen, Vestervold | 1600000 | 13679.96 | 1586320 | 0 | 1586320 | 1586320 | Påbegyndes i 2014
013889 | Nedrivning af Barakker ved Helle Hallerne | 205000 | 231071.45 | 18858 | 44929.65 | -26071.65 | 18858 | Afsluttes i 2014
013890 | Salg af Søndervang 10 A-F, Tistrup | 0 | -590620 | -535000 | -590620 | 55620 | -535000 | Solgt i 2013 - forventes afsluttet i 2014
031840 | Energibesparende foranst - Stadion og idrætsanlæg | 0 | 126100 | 0 | 126100 | -126100 | 0 | Budgetbeløb svarende til forbrug tilføres ultimo 2014
205840 | Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde | 0 | 547728.07 | 0 | 35040 | -35040 | 0 | Budgetbeløb svarende til forbrug tilføres ultimo 2014
301840 | Energibesparende foranstaltninger - skolerne | 471260 | 21130893.36 | 0 | 119494.83 | -119494.83 | 0 | Budgetbeløb svarende til forbrug tilføres ultimo 2014
318840 | Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge | 180000 | 1072183.4 | 0 | 540241.03 | -540241.03 | 0 | Budgetbeløb svarende til forbrug tilføres ultimo 2014
513840 | Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne | 15500 | 1199346.79 | 0 | 191223.8 | -191223.8 | 0 | Budgetbeløb svarende til forbrug tilføres ultimo 2014
514840 | Engergibesp. foranst. - Integrerede daginstitutioner | 0 | 357000 | 0 | 37780 | -37780 | 0 | Budgetbeløb svarende til forbrug tilføres ultimo 2014
517840 | Energibesp.foranst. - Særlige dagtilbud/klubber | 0 | 2250 | 0 | 2250 | -2250 | 0 | Budgetbeløb svarende til forbrug tilføres ultimo 2014
559840 | Energibesparende foranst. - Aktivitets- og samværst. | 0 | 4570 | 0 | 1050 | -1050 | 0 | Budgetbeløb svarende til forbrug tilføres ultimo 2014
650811 | Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter | 452458 | 414938.28 | 0 | 0 | 0
650812 | Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter | 41835466 | 41872985.76 | 0 | 0 | 0
650813 | Projekt 7-2, Bytoften | 20012076 | 15723811.7 | 37113151 | 9395496.99 | 27717654.01 | 37113151 | Byggeriet forløber efter planen
650815 | Digitalisering af byggesagsarkiv | 3000000 | 2450459 | 549541 | 0 | 549541 | 549541 | Afsluttes i 2014
650818 | Salg af Toften 2, Årre | 0 | 8880 | -8880 | 0 | -8880 | -8880 | Udgift afholdt i 2013
650840 | Energibesparende foranst. - Rådhuse | 30000000 | 4308439.5 | 0 | 1335280 | -1335280 | 0 | Budgetbeløb svarende til forbrug tilføres ultimo 2014
651801 | Sekretariat og forvaltninger | 0 | 0 | 20144152 | 0 | 20144152 | 20144152 | Budgetbeløb vil omplaceret i takt med at energibesparende foranstaltninger udføres.
651807 | Standardisering af infrastruktur | 2200000 | 1744884.87 | 566887 | 102365.24 | 464521.76 | 566887
652802 | Rakat - ComCare, indkøb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652803 | Prisme - økonomisystem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662850 | Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea | 0 | -472141.36 | 1171361 | 699220.08 | 472140.92 |  | 3-årig projekt 2013 - 2015. Projektet er udgiftsneutral
| Total | 103722522 | 95191542.19 | 61453981 | 8658373.52 | 52795607.48 | 60273286

## Plan og Teknik
Anlægsudgifter pr. 30. april 2014
Anlæg | Plan og Teknik | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Statusbeskrivelse
|  | 010107- | 010107- |  |  |  | forbrug
|  | 300414 | 300414 | 2014 | 30.04.14 | beløb | i alt
010814 | Toiletfaciliteter i Houstrup | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | Udføres i 2014 og forventes afholdt indenfor budgettet.
015805 | Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven) | 2000232 | -830731.22 | -172270 | 0 | -172270 | -172270 | Afsluttes i 2014
015806 | Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by | 7706000 | 7796969.49 | -61545 | 29424.19 | -90969.19 | -61545 | Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Refusion fra Staten forudsætter at projektet er afsluttet senest 31.12.2013. Der indsendes regnskaber til ministeriet efterår 2013. Afventer rest refusion fra Staten.
015809 | Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 2007. | 548250 | 462001.4 | 86248 | 0 | 86248 | 86248 | Afsluttes i 2014
015811 | Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse) | 2500000 | 3350028.86 | -229148 | 620879 | -850027 | -229148 | Fælles Friareal Storegade, Jernbanegade og Mejerivej - Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Projektet forventes afsluttet 2014.
015812 | Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009. | 500000 | 485481 | 14519 | 0 | 14519 | 14519 | Støtte til privat bygningsrenovering og forventes afsluttet 2014
015813 | Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel 2010. | 875000 | 575288.01 | 299712 | 0 | 299712 | 299712 | I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2014.
015815 | Støtte fra indsatspuljen 2011 | 0 | 211004.77 | 6749 | 217753.91 | -211004.91 | 6749 | I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2014.
015820 | Landsbyfornyelse - (Tilskud fra Ministeriet Bolig, By og landdistrikter) | 1900000 | 41250 | 1900000 | 41250 | 1858750 | 1900000 | Pulje til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere og landdistrikter. Pågebyndt i 2014
015825 | Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby | 500000 | 122910.96 | 500000 | 122910.96 | 377089.04 | 500000 | Planlægning påbegyndt i 2014
015830 | Varde Torv - belægning på tidligere p-areal | 3500000 | 116760.49 | 3500000 | 116760.49 | 3383239.51 | 3500000 | Projektet er under projektering
020830 | Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland | 2250000 | 3003275.18 | 94303 | 847578.2 | -753275.2 | 94303 | Afsluttet - afregning pågår
020855 | Værksted til mini-murerne | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000
020860 | Oksbøl Bypark. Temalegeplads og omstr. af parken | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | Inddragelse af interessenterne igangsat
020865 | Hvidbjerg Strand Pier | 1560000 | 0 | 1560000 | 0 | 1560000 | 1560000 | Planlægning igangsat. Fællesprojekt sammen med andre samarbejdspartnere.
020866 | Naturcenter Blaavand | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 140000 | Afventer plan for ny Naturcenter i Blaavand
050810 | Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | Under planlægning afsluttet 2015
050815 | Projekt - Genopretning af Varde Ådal | 0 | 11264 | 639138 | 0 | 639138 | 639138 | Under planlægning afsluttet 2015
050820 | Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal" | 600000 | 123636.92 | -31649 | 0 | -31649 | -31649
050825 | Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Alslev Ådal" | 0 | 97508.83 | -3620 | 1900 | -5520 | -3620 | Forventes afsluttet juni 2014
050870 | Tilskud til aktiaviteter efter grøn ordning | 0 | 145728 | 0 | 145728 | -145728 | 0 | Projektet er afsluttet
051810 | Natura 2000 - etab. naturlige vandstandsforhold | 0 | -31920 | -421380 | -453300 | 31920 | -421380 | Projektet er afsluttet
051820 | Natura 2000 projekter - Grønningen - Bev. indtægt -556.600/udgift 556.600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Udgiftsneutral
089820 | Kommunale projekter om boringsnære beskyttelsområder | 0 | 89170 | -89170 | 0 | -89170 | -89170 | Projektet starter op i uge 21 i 2014
211840 | Energibesparende foranst. - Gadebelysning | 0 | 19642918.33 | 11396135 | 1092835.99 | 10303299.01 | 11396135 | Planen følges
222802 | Anlæg af P-plads, Henne Strand | 0 | -38303.26 | 38303 | 0 | 38303 | 38303 | Afsluttet - p-fond penge tilbagebetales
222803 | Anlæg af P-plads - Ølgod | 0 | -35715.05 | 35715 | 0 | 35715 | 35715 | Afventer asfalt
222809 | Forskønnelsestiltag i Varde Midtby | 286795 | 1861019.23 | 27125 | 27125 | 0 | 27125 | Afsluttet
222810 | Forprojekt for udbygning af vejanlæg i Kjelst | 1739562 | 1605157.15 | 300000 | 28000 | 272000 | 300000 | Afsluttet - afventer afregning
222811 | Prioritering af cykelstiprojekter 2014 - 2017 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | Fordeles på cykelstiprojekter 2014
222815 | Brovedligeholdelse - Tarphagebroen | 4163000 | 474570.46 | 3750000 | 78353.2 | 3671646.8 | 3750000 | Projekt + udbud 2014 - udførelse 2015
222822 | Trafiksikkerhed 2013 - handleplan | 1050000 | 50000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | Er i gang og planen følges
222823 | Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk | 4800000 | 173844.12 | 4800000 | 0 | 4800000 | 4800000 | Projektring i gang - planen følges
222828 | Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst | 2200583 | -82583.5 | 2700000 | 0 | 2700000 | 2700000 | Projektering i gang - planen følges
222873 | Varde Bymidte - planlægning - Pulje | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | Afventer
222874 | Varde Bymidte | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | Afventer
222875 | Cykelsti Nymindegabvej | 9957000 | 12232884.74 | -2275885 | 0 | -2275885 | -2275885 | Sag kører med konkursbo vedr. fejl og mangler
222878 | Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard | 2500000 | 178700.09 | 2321300 | 0 | 2321300 | 2321300 | Plan følges udføres 2014
222884 | Cykelsti Næsbjerg - Varde | 6165407 | 6047199.44 | 189894 | 71685.72 | 118208.28 | 189894 | Afsluttet - afregning pågår
222894 | Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod | 2500000 | 1515785.8 | 1288115 | 303900.56 | 984214.44 | 1288115 | Afsluttet - afregning pågår
222897 | Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten | 3700000 | 216611.27 | 3700000 | 216611.27 | 3483388.73 | 3700000 | Planen følges
222898 | Banekrydsning Engdraget-Hjertingvej, Varde | 3960000 | 939590.7 | 3196456 | 176046.34 | 3020409.66 | 3196456 | Projektet afventer funktionsudbud
223820 | Separering af kloak ved kommunale ejendomme | 5105000 | 530495.57 | 4782097 | 207592.75 | 4574504.25 | 4782097 | Planen følges
222821 | Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering | 5457000 | 190686.46 | 5457000 | 190686.46 | 5266313.54 | 5457000 | Planen følges
| Total | 86113829 | 61272488.24 | 58388142 | 4083722.04 | 54304419.96 | 58388142

## Børn og Undervisning
Anlægsudgifter pr. 30. april 2014
Anlæg | Børn og Undervisning | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Statusbeskrivelse
|  | 010107- | 010107- |  |  |  | forbrug
|  | 300414 | 300414 | 2014 | 30.04.14 | beløb | i alt
301804-03 | Nr. Nebel skole, renovering af fliser langs klyngerne |  |  | 25192 | 0 | 25192 | 25192 | Projektet forventes afsluttet i 2014
301804-04 | Nr. Nebel skole, renovering af hjemkundsskablokale |  |  | 156839 | 155454 | 1385 | 1385 | Projektet er afsluttet
301804-05 | Jacobi Skole, Udearealer |  |  | 204903 | 0 | 204903 | 204903 | Projektet forventes afsluttet i 2014
301804-06 | Jacobi Skole, to toiletter ved udeskole |  |  | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | Projektet forventes afsluttet i 2014
301804-08 | Thorstrup skole, Renovering af legepladser |  |  | 9202 | 9202 | 0 | 0 | Projektet er afsluttet
301804-01 | Årre skole, Direkte udgang fra 4. klasselokaler, renovering af lokaler samt genopbygning af underkendte legeplads |  |  | 192389 | 35000 | 157389 | 157389 | Projektet forventes afsluttet i 2014
301819 | Renovering og etablering af lejepladser skoler/dagtilbud | 495000 | 462639.57 | 32360 | 0 | 32360 | 32360 | Projektet forventes afsluttet i 2014
301852 | Sct. Jacobi Skole cykler | 320000 | 305977.74 | 70668 | 56645.92 | 14022.08 | 14022.08 | Projektet forventes afsluttet i 2014
301867 | Lykkesgårdskolen renovering | 1730000 | 1512375.17 | 217625 | 0 | 217625 | 217625 | Skal ses i sammenhæng med renovering af Lykkesgårdskolen
301870 | IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler | 875000 | 854230.93 | 420769 | 0 | 420769 | 420769 | Projektet forventes afsluttet i 2014
301871-07 | Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø | 306000 | 276449.93 | 29550 | 0 | 29550 | 29550 | Projektet forventes afsluttet i 2014
301876 | Lykkesgårdskolen - Renovering og nybyggeri | 9999780 | 2577664.22 | 17934743 | 421536.8 | 17513206.2 | 17513206.2 | Projektet forventes afsluttet i 2015
301879 | Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud | 2643125 | 2335154.32 | 930627 | 622489.06 | 308137.94 | 308137.94 | Projektet forventes afsluttet i 2014
301881 | Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud | 0 | 0 | 2750000 | 0 | 2750000 | 2750000 | Projektet forventes afsluttet i 2014
305802-03 | Jacobi SFO 2 og 3 udearealer |  |  | 106300 | 0 | 106300 | 106300 | Projektet forventes afsluttet i 2014
305802-02 | Tistrup SFO, skurbyggeri og klogetrappe |  |  | 244677 | 0 | 244677 | 244677 | Projektet forventes afsluttet i 2014
305807-08 | Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads | 54700 | 18203.75 | 36496 | 0 | 36496 | 36496 | Projektet forventes afsluttet i 2014
305807-09 | Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3 | 627674 | 111708.81 | 506759 | -9206.69 | 515965.69 | 515965.69 | Projektet forventes afsluttet i 2014
305841 | Ølgod SFO - Etablering af Birkely | 567000 | 545445.63 | 23474 | 1920 | 21554 | 21554 | Projektet forventes afsluttet i 2014
305842 | Ølgod SFO - færdiggørelse af Lærkely | 186000 | 165824.8 | 20175 | 0 | 20175 | 20175 | Projektet forventes afsluttet i 2014
308800 | Skolen ved Tippen, tilbygning | 1190000 | 32300 | 1190000 | 32300 | 1157700 | 1157700 | Projektet forventes afsluttet i 2014
375801 | Ungdomshus | 500000 | 925119.92 | 415499 | 340619.19 | 74879.81 | 74879.81 | Er i gangsat
510801 | Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet. | 2921532 | 2767799.36 | 42202 | 0 | 42202 | 42202 | Projektet forventes afsluttet i 2014
513824 | Salg af Vangsgade 31, Ølgod | 25200 | 31366.83 | -31367 | 0 | -31367 | -31367 | Afventer salg af ejendom
513826 | Børneuniverset, opgradering af læringsmiljøer i de 3 dagtilbud | 550000 | 267484.98 | 287392 | 4847.82 | 282544.18 | 282544.18 | Projektet forventes afsluttet i 2014
513827 | Udvidelse af bhv. Hedevang, Alslev | 0 | 0 | 2115600 | 0 | 2115600 | 2115600 | Projektet forventes igangsat i 2014
513828 | Næsbjerg børnehave til- eller ombygning | 0 | 187500 | 3168750 | 187500 | 2981250 | 2981250 | Projektet forventes afsluttet i 2014
513829 | Tistrup Børnehave | 0 | 0 | 2098250 | 0 | 2098250 | 2098250 | Projektet forventes igangsat i 2014, og forventes afsluttet ultimo 2015
513853-01 | Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads | 231282 | 213208.32 | 18074 | 0 | 18074 | 18074 | Projektet forventes afsluttet i 2014
513853-11 | Hedevang, Alslev, solsejl og udendørs værksted | 105000 | 94934 | 10066 | 0 | 10066 | 10066 | Projektet forventes afsluttet i 2014
514807 | 0-2 års pladser Oksbøl, etableringsudgifter | 153000 | 150355.2 | 65485 | 62839.71 | 2645.29 | 2645.29 | Projektet forventes afsluttet i 2014
514808 | 0-2 års pladser Nr. Nebel, etableringsudgifter | 0 | 0 | 153000 | 0 | 153000 | 153000 | Projektet forventes afsluttet i 2014
514809 | Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift | 0 | 0 | 1850000 | 0 | 1850000 | 1850000 | Projektet forventes afsluttet i 2014
514810 | Oksbøl masterplan (børnepasning) | 2073160 | 1911993.41 | 312891 | 151724.85 | 161166.15 | 161166.15 | Projektet forventes afsluttet i 2014
517008-01 | Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads | 68500 | 64110.8 | 4389 | 0 | 4389 | 4389 | Projektet forventes afsluttet i 2014
523814 | Døgninstitution Tippen, tilbygning samt udskiftning af oliefyr | 3070000 | 52607.75 | 3070000 | 52607.75 | 3017392.25 | 3017392.25 | Projektet forventes afsluttet i 2014
| Total | 28691953 | 15864455.44 | 38882979 | 2125480.41 | 36757498.59 | 36757498.59

## Kultur og Fritid
Anlægsudgifter pr. 30. april 2014
Anlæg | Kultur og fritid | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Statusbeskrivelse
|  | 010107- | 010107- |  |  |  | forbrug
|  | 300414 | 300414 | 2014 | 30.04.14 | beløb | i atl
031820 | Kunststofbane i Varde | 2300167 | 4187151.82 | -1118511 | 335973.93 | -1454484.93 | -1118511 | Gældsbreve mangler at blive bogført
035810 | Anlægstilskud til Tistrup og Omegns spejdercenter | 0 | 207500 | 207500 | 207500 | 0 | 207500 | Anlægstilskuddet er udbetalt
318833 | Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg | 1115404 | 1003935.91 | 111423 | 0 | 111423 | 111423 | Restbudget fra 2013
350860 | Biblioteket - Indretning af mødelokaler m.v. | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | Igangsat, afsluttes indeværende år
360811 | Varde Museum, Lundvej | 500000 | 830000 | 500000 | 415000 | 85000 | 415000 | Afsluttet. Forskellen vedr. kommunemoms
360815 | Tirpitz | 500000 | 855500 | 500000 | 415000 | 85000 | 415000 | Afsluttet. Forskellen vedr. kommunemoms
364855 | Flytning af Rød Pavillon til Stålværks- og Trådspinde | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | Afventer
364860 | Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden | 2472239 | 182799 | 2939992 | 0 | 2939992 | 2939992 | Afventer
| Total | 7287810 | 7266886.73 | 3840404 | 1373473.93 | 2466930.07 | 3670404

## Social og Sundhed
Anlægsudgifter pr. 30. april 2014
|  | Bevilling | Akk.forbrug |  |  |  | Forventet
|  | 010107- | 010107- | Korr. budget | Regnskab | Uforbrugt | forbrug
Anlæg | Social og sundhed | 300414 | 300414 | 2014 | 30.04.14 | beløb | i alt | Statusbeskrivelse
018806 | Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod | -1800000 | 0 | -1800000 | 0 | -1800000 | -1800000 | Tilskud forventes hjemtaget okt. 2014
018815 | Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg | 0 | -132000 | 0 | 0 | 0 | -8000 | Afregnes løbende
018818 | Servicearealer Ansager Områdecenter | 8971090 | 9182664.81 | -63860 | 147715.49 | -211575.49 | 147715 | Afsluttes 2014
018819 | Servicearealer Tistruplund | 8619011 | 7969897.64 | 769494 | 120380.16 | 649113.84 | 170380 | Afsluttes 2014
018822 | Servicearealtilskud, Ansager | -1000000 | 0 | -1000000 | 0 | -1000000 | -1000000 | Tilskud forventes hjemtaget okt. 2014
018825 | Servicearealtilskud, Tistruplund | -960000 | 0 | -960000 | 0 | -960000 | -960000 | Tilskud forventes hjemtaget okt. 2014
018827 | Servicearealtilskud, ældreboliger til handicappede i Oksbøl | -400000 | 0 | -400000 | 0 | -400000 | -400000 | Tilskud forventes hjemtaget okt. 2014
018830 | Servicearealer, Bo Østervang Varde | 997977 | 644616.03 | 632853 | 279491.74 | 353361.26 | 632853 | Forventes afsluttet i 2014
018831 | Servicearealtilskud, 5 handicapboliger ved Bo Østervang | -200000 | 0 | -200000 | 0 | -200000 | -200000 | Tilskud forventes hjemtaget okt. 2014
018832 | Hensat beløb - Bo Østervang, Varde | 193702 | 0 | 193702 | 0 | 193702 | 193702 | Forventes afsluttet i 2014
530815 | Ældreboliger, Ansager, områdecenter | 42269296 | 42926959.58 | 41213 | 698877.41 | -657664.41 | 698877 | Afsluttes 2014
530816 | Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter | 39474000 | 36277775.16 | 3693030 | 496804.46 | 3196225.54 | 695000 | Afsluttes 2014
530823 | Nettotab v/nedlægg. af 4 boliger i Outrup + salg af bygn. | 1000000 | 2411880 | -1500000 | -88120 | -1411880 | -700000 | Forventes afsluttet i 2014
530825 | 5 almene handicapboliger ved Bo Østervang, Varde | 8169960 | 5614015.47 | 4910237 | 2354292.52 | 2555944.48 | 4910237 | Forventes afsluttet i 2014
532828 | Salg af grund og bygninger Tistruplund, Tistrup | -3000000 | 0 | -2465000 | 0 | -2465000 | 0 | Afsluttet
532835 | ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm | 362000 | 335210.35 | 26790 | 0 | 26790 | 0 | Afsluttet
532842 | Renovering af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund | 250533 | 0 | 250533 | 0 | 250533 | 250533 | Forventes afsluttet i 2014
532845 | Nedbrydning af bygn samt etab P-plads v/Solhøj | 398300 | 319166.33 | 98150 | 19016.8 | 79133.2 | 35000 | Forventes afsluttet i 2014
532846 | Gårdhave ved dagcentret på Carolineparken | 100000 | 50432.5 | 8651 | 8650 | 1 | 8650 | Afsluttet
532847 | Projektombygning af Baunbo | 0 | 4920 | 1200000 | 4920 | 1195080 | 20000 | Påbegyndt, men resten overføres til 2015
544810 | Varmeskur i Varde by | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 75000
550810 | Lunden, Living Lab | 485000 | 330051.48 | 154949 | 0 | 154949 | 154949
550811 | Lunden, trådløs kaldeanlæg samt telefonanlæg |  |  | 470050 | 0 | 470050 | 470050
552808 | Køb og renovering af Vidagerhus, Janderup | 4100000 | 3935698.35 | 4291863 | 3927560.85 | 364302.15 | 4291863 | Forventes afsluttet i 2014
552815 | Flere døgntilbud til sindslidende | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 |  | Afventer afklaring
559815 | Udvidelse af Skovlunden - beskæftigelse | 0 | 12300 | 5000000 | 12300 | 4987700 | 5000000 | Forventes afsluttet i 2014
| Total | 109505869 | 109883587.7 | 14827655 | 7981889.43 | 6845765.57 | 12686809

## Byggemodning - salg
Anlægsudgifter pr. 30. april 2014
Anlæg | Byggemodning, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Statusbeskrivelse
|  | 010107- | 010107- |  |  |  | forbrug
| Salgsindtægter | 300414 | 300414 | 2014 | 30.04.14 | beløb | i atl
002800 | Byggemodning vedr. 002 + 003 - budgetbeløb | -50000000 | 108518.44 | -5000000 | 0 | -5000000
002815 | Højgårdsparken Varde - 15 grunde | 0 | 115505.34 | 0 | 0 | 0 |  | solgt 2 grunde
002825 | Lundagervej, Horne | 0 | -194650.58 | 0 | 0 | 0
002826 | Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl | 0 | -3536270.8 | 0 | 0 | 0
002830 | Sofievej, Sig | 0 | -971888 | 0 | 0 | 0
002835 | Tranebærvej, Agerbæk | 0 | -1073484.76 | 0 | 0 | 0
002845 | Hegnsgårdsvej, Årre | 0 | -1947551.52 | 0 | 0 | 0
002847 | Rønnehaven, Nordenskov | 0 | -378232.25 | 0 | 0 | 0
002848 | Egedalen, Ansager | 0 | -494518.37 | 0 | 0 | 0
002861 | Skorrehovej, Tofterup | 0 | -12200.29 | 0 | 0 | 0
002865 | Kirke Alle, Tistrup | 0 | -1953321.45 | 0 | 0 | 0
002873 | Hejrevej, Ansager | 0 | -177844.64 | 0 | 0 | 0
002876 | Åbrinken, etape 3, Varde | 0 | -1858916.82 | 0 | 0 | 0
002883 | Åbrinken, etape 4, Varde | 0 | -1497903.74 | 0 | -369628.8 | 369628.8 |  | solgt 1 grund
002886 | Hjørngårdsvej, Kvong | 0 | 13209.82 | 0 | 0 | 0
002887 | Bjælkager, etape 1 + 2, Skovlund | 0 | -176820.14 | 0 | 0 | 0
002888 | Stadionvej, etape 1 + 2, Outrup | 0 | -166675.1 | 0 | 0 | 0
002890 | Degnevænget, Tistrup | 0 | -21137.4 | 0 | 0 | 0
002891 | Mejlvangvænget, Ølgod | 0 | -1994458.53 | 0 | -256602.75 | 256602.75 |  | solgt 1 grund
002892 | Budgetoverførsel - Salg af grunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
002893 | Amalievej, Sig | 0 | -318183.98 | 0 | 0 | 0
002894 | Hegnsgårdsvej, Årre Etape 2 | 0 | -242424 | 0 | 0 | 0
002895 | Skovkanten, Ølgod | 0 | -261605.17 | 0 | 0 | 0
002897 | Frejasvej - Etape 2, Oksbøl | 0 | -12230 | 0 | 0 | 0
002898 | Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2 | 0 | -447213.44 | 0 | 3860 | -3860 |  | solgt 1 grund
002899 | Areal ved Holmevej, Billum | 350000 | 449510 | 0 | 3660 | -3660
003804 | Hammeren/ Ambolten, Varde | 0 | -668527.75 | 0 | 0 | 0
003806 | Jeppe Skovgaards Vej, Varde | 0 | 36253.03 | 0 | 0 | 0
003827 | Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup | 0 | -330258.51 | 0 | 46526.01 | -46526.01
| Total | -49650000 | -18013320.61 | -5000000 | -572185.54 | -4427814.46 | -2000000

## Byggemodning - udstyk
Anlægsudgifter pr. 30. april 2014
Anlæg | Byggemodning, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Statusbeskrivelse
|  | 010107- | 010107- |  |  |  | forbrug
| Udstykninger | 300414 | 300414 | 2014 | 30.04.14 | beløb | i alt
002801 | Fælles udgifter og indtægter, boligformål | 0 | 628135.04 | 0 | 18044.26 | -18044.26
002815 | Højgårdsparken Varde - 15 grunde | 1460000 | 3267142.62 | 0 | 502310.16 | -502310.16
002838 | Kærhøgevej, Varde | 2680000 | 2613983.83 | 0 | 0 | 0
002852 | Færdiggørelse eksisterende områder | 0 | 997705.76 | 0 | 284617.98 | -284617.98
002858 | Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11 | 31000010 | 42991.81 | 5000000 | 0 | 5000000
002877 | Budgetoverførsler |  | 0 | 5932794 | 0 | 5932794
002894 | Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2 | 900000 | 1353355.96 | 0 | 0 | 0
002899 | Areal ved Holmevej, Billum | 0 | 41081.16 | 0 | 0 | 0
003801 | Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål | 0 | 262955.71 | 0 | 10664.25 | -10664.25
003804 | Hammeren/Ambolten, Varde | 348000 | 51203.9 | 0 | 0 | 0
003806 | Jeppe Skovgaards Vej, Varde | 3900000 | 2602576.45 | 0 | 0 | 0
| Total | 40288010 | 11861132.24 | 10932794 | 815636.65 | 10117157.35 | 8932794
Staben Økonomi
Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges.
Tilslutningsbidrag |  | Budget | Forbrug | Budget | Forbrug | Restbudget
002883 | Åbrinken - etape 4 | 0 | 591703 | -591703 | 0 | -591703
002886 | Hjørngårdsvej - Kvong | 0 | 318609 | -318609 | 0 | -318609
002887 | Bjælkager | -238377 | 227578 | -465955 | 0 | -465955
002888 | Stadionvej etape 1+2 , Outrup | -119250 | 111974 | -185708 | 0 | -185708
002889 | Frejasvej - Oksbøl | -432538 |  | -374160 | 0 | -374160
002890 | Degnevænget - Tistrup | -445944 | 455156 | -955122 | 0 | -955122
002893 | Amalievej - Sig |  | -79377 | -66902 | 0 | -66902
002894 | Hegngårdsvej - Årre, Etape 1 og 3 |  |  | 27326 | 0 | 27326
002895 | Udstykningsområdet "Skovkanten" |  |  | -1917685 | 0 | -1917685
002897 | Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2" |  |  | -1361046 | 0 | -1361046
002898 | Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2" |  |  | 56501 | 0 | 56501
I alt | Tilslutningsbidrag | -1236109 | 1625643 | -6153063 | 0 | -6153063
Total | Byggemodning + tilslutningsbidrag |  |  | 4779731 | 815636.65 | 3964094.35