## Ark1
Udvalget for social og Sundhed
Igangværende anlæg |  | Kun skjule ikke slette
| Social og sundhed | Korr. | Regnskab | Uforbrugt | Overførsel | Statusbeskrivelse
|  | Budget | 2014 | beløb | fra 2014
|  | 2014 |  |  | til 2015
018815 | Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg | 0 | -8000 | 8000 | 0 | Overføres ikke
018829 | Servicearealer, Helle Plejecenter Starup | 0 | 28645 | -28645 | -28645 | Budget fra 2015
018830 | Servicearealer, Bo Østervang Varde | 632853 | 599254.9 | 33598.1 | 33598 | Arbejdet fortsætter i 2015
018831 | Servicearealtilskud, 5 handicapboliger ved Bo Østervang | -200000 | 0 | -200000 | -200000 | Arbejdet fortsætter i 2015
018832 | Hensat beløb - Bo Østervang, Varde | 193702 | 0 | 193702 | 193702 | Afsluttes primo 2015
530823 | Netto komm.tab v/nedlæggelse og salg af boliger | -945343 | -945343 | 0 | 0 | Nyt budget og udgifter i 2015
530825 | 5 handicapboliger ved Bo Østervang | 4910237 | 4290094.14 | 620142.86 | 620143 | Arbejdet fortsætter i 2015
532828 | Salg af grund og bygninger Tistruplund, Tistrup | -2465000 | 0 | -2465000 | 0 | Ejendommen anvendes fortsat og administreres af Team Ejendomme
532842 | Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund | 430533 | 371942.31 | 58590.69 | 58591 | Igangværende
532847 | Projektombygning af Baunbo | 1200000 | 35632.5 | 1164367.5 | 1164368 | Arbejdet fortsætter i 2015
532848 | Hjemmepleje Midt/Vest, ombygning af Hybenbo | 0 | 675 | -675 | -675 | Budget fra 2015
550810 | Lunden, Living Lab | 154949 | 75395 | 79554 | 79554 | Igangværende
550811 | Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg | 470050 | 93300 | 376750 | 376750 | Igangværende
552815 | Flere døgntilbud til sindslidende | 1400000 | 0 | 1400000 | 1400000 | Afventer afklaring
559815 | Udvidelse af Skovlunden - handicap, bo- og beskæftig. | 5311041 | 4617229 | 693812 | 693812 | Arbejdet fortsætter i 2015
|  | 11093022 | 9158824.85 | 1934197.15 | 4391198
Udvalget for Social og Sundehed
Afsluttede anlægsprojekter
| Social og sundhed | Korr. | Regnskab | Uforbrugt | Anlægsregnskab
|  | Budget | 2014 | beløb | Dok. nr.
2014
018806 | Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod | -1800000 | -1800000 | 0 | 688401-12
018818 | Servicearealer Ansager Områdecenter | 118972 | 118968.69 | 3.31 | 997958-12
018819 | Servicearealer Tistruplund | 174318 | 174314.16 | 3.84 | 705740-12
018822 | Servicearealtilskud, Ansager | -1000000 | -1000000 | 0 | 997958-12
018825 | Servicearealtilskud, Tistruplund | -960000 | -960000 | 0 | 705740-12
018827 | Servicearealtilskud, Botilbud til handicappede i Oksbøl | -400000 | -400000 | 0 | 767663-12
530815 | Ældreboliger, Ansager, områdecenter | 855139 | 855143.41 | -4.41 | 997958-12
530816 | Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter | 547563 | 547561.96 | 1.04 | 705740-12
532835 | ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm | 26790 | 0 | 26790 | 708954-12
532845 | Nedbrydning af bygn samt etab P-plads v/Solhøj, Nord. | 98150 | 29664.8 | 68485.2 | 830521-12
532846 | Gårdhave ved dagcentret på Carolineparken | 8651 | 8650 | 1 | 280536-12
552808 | Køb og renovering af Vidagerhus, Janderup | 4291863 | 4194171.56 | 97691.44 | 160143-12
Total |  | 1961446 | 1768474.58 | 192971.42