## Total
Anlægsudgifter pr. 31. august 2013
Total | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet
forbrug
| 010107-311213 | 010107-310813 | 2013 | 31.08.2013 | beløb | i alt 2013
Økonomiudvalget | 183252096 | 134764294.36 | 56669526 | 5627984.49 | 51041541.51 | 38319457.29
Plan og Teknik | 118831895 | 108867632.34 | 41028519 | 18815592.39 | 22212926.61 | 26402913.98
Børn og Undervisning | 138880935 | 112932316.1 | 28663015 | 4438944.35 | 24224070.65 | 14174686
Kultur og Fritid | 15029371 | 11505725.59 | 4117922 | 2521311.78 | 1596610.22 | 0
Social og Sundhed | 224534118 | 200934018.53 | 62695276 | 46785215.84 | 15910060.16 | 60868147
Bolig/erhverv - salgsindtægter | -49650000 | -64623062.03 | -8623964 | 54671.26 | -8678635.26 | -1800000
Bolig/erhverv - Byggemodning/udstykning | 95891490 | 51118136.96 | 8561253 | 1020938.24 | 7540314.76 | 6500000
Total anlæg | 726769905 | 555499061.85 | 193111547 | 79264658.35 | 113846888.65 | 144465204.27

## Økonomiudvalget
Anlægsudgifter pr. 31. august 2013
Anlæg | Økonomiudvalget | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Statusbeskrivelse
|  | 010107-311213 | 010107-300413 | 2013 | 31.08.2013 | beløb | beløb
005823 | Salg af Skolegade i Ølgod | -410000 | 33748.8 | -425913 | 17835.4 | -443748.4 | -425913 | Solgt pr. 01.10.2013
005830 | Salg af Kirkegade 1, Oksbøl | -450000 | -456329 | -450000 | -456329 | 6329 | -450000 | Solgt i 2013
005834 | Salg af areal ved Sønderskovevej 11, Nordenskov | 0 | -10125 | 10125 | 0 | 10125 | 10125 | Afventer
005835 | Salg af Houstrupvej 150. Ubebygget grund | -150000 | -141285.2 | -150000 | -141285.2 | -8714.8 | -150000 | Solgt i 2013
005836 | Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden | 0 | 6000 | 0 | 6000 | -6000 | 6000 | Igangværende
010812 | Nedrivning af dyrskuehallerne | 600000 | 956518.37 | 0 | 52745 | -52745 | 100000 | Igangværende
010840 | Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti | 229576 | 362218.45 | 0 | 132642.45 | -132642.45 |  | Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr.
010843 | Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser - 2013 | 191554 | -397 | 191554 | -397 | 191951 | 191554 | Bruges i 2013
011817 | Salg af Lynevej 48 A og B, Strellev | -117000 | -120108.74 | -117000 | -120108.74 | 3108.74 | -117000 | Solgt pr. 01.03.2013
013820 | Vestervold 13, Varde - udskiftning af tag | 6276320 | 6042604.36 | 240511 | 6793.43 | 233717.57 | 240511 | Igangværende - forventes afsluttet i 2013
013822 | Samling af brand- og redningsberedskab i anden byg. | 2452600 | 2199281.93 | 523264 | 269946 | 253318 | 523264 | Igangværende
013840 | Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme | 18300 | 1681811.37 | 0 | 289522.2 | -289522.2 |  | Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr.
013865 | Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afviklers | 0 | 133400 | 3527700 | 133400 | 3394300 | 3527700 | Forventes brugt i 2013 - der er budgetteret med konkrete projekter
013868 | Salg af Frisvadvej 1B, Varde | -1393500 | -1388918.47 | -1352 | 3229.63 | -4581.63 | 3229.63 | Afsluttet
013871 | Omkostninger ved Salg af Lindbjerg Skole, Lindbjerg | 111800 | -473100 | -415100 | -500000 | 84900 | -500000 | Afsluttet
013872 | Omkostninger ved Salg af Skovlund Skole, Skovlund | 38400 | -463077 | -498523 | -500000 | 1477 | -500000 | Afsluttet
013874 | Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod | -2200000 | -503883 | -1696117 | 0 | -1696117 | 0 | Afventer salg i Ølgod
013875 | Blåvandshuk fyr - Renovering | 979189 | 1703644.46 | 976780 | 1701235.46 | -724455.46 | 1701235.46 | Igangværende - uforudsete bygningsrenoveringer
013880 | Salg af Engparken 13, Outrup | -356800 | 0 | -356800 | 0 | -356800 | -356800 | Solgt pr. 01.09.2013
013881 | Nedrivning af Svanehøjvej 34, Gårde | 260000 | 322853.2 | 260000 | 322853.2 | -62853.2 | 322853.2 | Afsluttet
013882 | Udbud Lerpøtvej 8, Varde | 60000 | 56962.5 | 60000 | 56962.5 | 3037.5 | 60000 | Igangværende
010883 | Salg af Lindealle 1, Ølgod - tidl. Brandstation | -62000 | -62000 | -62000 | -62000 | 0 | -62000 | Afsluttet
205840 | Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde | 0 | 512688.07 | 0 | 15474.82 | -15474.82 |  | Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr.
301840 | Energibesparende foranstaltninger - skolerne | 471260 | 13337597 | 0 | 2592749.25 | -2592749.25 |  | Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr.
301864 | Agerbæk skole - udskiftning af tag | 5220000 | 4362796.61 | 877204 | 20000 | 857204 | 20000 | Igangværende - afventer vandskade
346840 | Energibesparende foranst. - Ungdomsuddannelse | 0 | 14443.5 | 0 | 14443.5 | -14443.5 |  | Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr.
360840 | Energibesparende foranst. - Museum | 0 | 21952.68 | 0 | 21952.68 | -21952.68 |  | Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr.
513840 | Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne | 15500 | 841067.94 | 0 | 112681.25 | -112681.25 |  | Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr.
513875 | Børnehaven Regnbuen - Udskiftning af tag og vinduer | 1000000 | 701412 | 298588 | 0 | 298588 | 0 | Afsluttet
532840 | Energibesparende foranst. - Ældreboliger | 0 | 4833.41 | 0 | -5166.59 | 5166.59 |  | Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr.
650808 | Undersøgelse af vandrerhjem | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000
650811 | Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter | 3498849 | 416398.28 | 3046391 | 1460 | 3044931
650812 | Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter | 42801151 | 41740485.76 | 1126485 | 28300 | 1098185
650813 | Projekt 7-2, Bytoften | 16000000 | 1829271.49 | 14686621 | 515892.3 | 14170728.7
650814 | Salg af ejendomme | -3075000 | 0 | 1890000 | 0 | 1890000
650815 | Digitalisering af byggesagsarkiv | 3000000 | 1819004 | 3000000 | 1819004 | 1180996 | 3000000
650817 | Salg af Kirkegade 5, Oksbøl - Rådhus | -1890000 | -864396.21 | -1928850 | -903246.21 | -1025603.79
650840 | Energibesparende foranst. - Rådhuse | 0 | 1636182 | 0 | 0 | 0 |  | Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr.
651807 | Standardisering af infrastruktur | 2200000 | 1489793.23 | 781260 | 61646.28 | 719613.72
652802 | Rakat - ComCare, indkøb, afsluttes i 2013 & finansieres af driften | 0 | 65000 | 0 | 65000 | -65000
652803 | Prisme - økonomisystem, afsluttes i 2013 6 finansieres af driften | 0 | 298514 | 0 | 298514 | -298514
662850 | Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea | 0 | -243766.12 | 0 | -243766.12 | 243766.12 | 0 | Igangværende - udgiftsneutral
662860 | Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Grøn Vækst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Udgiftsneutral
670805 | Investeringer vedr. energibesp.foranstaltn. | 13279940 | 0 | 31174698 | 0 | 31174698 | 31174698
|  | 88700139 | 77863097.67 | 56669526 | 5627984.49 | 51041541.51 | 38319457.29

## Plan og Teknik
Anlægsudgifter pr. 31. august 2013
Anlæg | Plan og Teknik | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Statusbeskrivelse
|  | 010107-31122013 | 010107-30042013 | 2013 | 31.08.2013 | beløb | beløb
015805 | Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven) | 2000232 | -1084063.11 | 81062 | 0 | 81062 | 81062 | Forventes afsluttet efterår 2013
015806 | Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by | 7706000 | 7560901.61 | 343676 | 198577.32 | 145098.68 | 343676 | Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Refusion fra Staten forudsætter at projektet er afsluttet senest 31.12.2013. Der indsendes regnskaber til ministeriet efterår 2013
015809 | Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 2007. | 548250 | 462001.4 | 86248 | 0 | 86248 | 86248 | Afsluttes i 2013
015811 | Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse) | 2500000 | 1708886.9 | 789378 | -1736.48 | 791114.48 | 789378 | Fælles Friareal Storegade, Jernbanegade og Mejerivej - Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Projektet er forventes afsluttet efterår 2013
015812 | Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009. | 500000 | 485481 | 286549 | 272030 | 14519 | 286549 | Støtte til privat bygningsrenovering og forventes afsluttet 2013
015813 | Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel 2010. | 875000 | 575288.01 | 299712 | 0 | 299712 | 299712 | I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2013.
015815 | Støtte fra indsatspuljen 2011 | 0 | -101349.14 | 560000 | 458650.86 | 101349.14 | 560000 | I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2013.
020835 | Renovering af friluftsscenen i Arnbjerg | 3919000 | 4570993.04 | 3790932 | 4442925.24 | -651993.24 | 3790932 | Projektet er et samlet projekt med øvrige brugere af friluftsscenen. Varde Kommune har hensat 2.526.932 kr. Samlet projekt udgør i alt ca 3,3 mio kr. Projektets afsluttes i 2013
020850 | Opsætning af legepladser, hvor redskaber er udtjente | 109233 | 101236.48 | 7997 | 0 | 7997 |  | Afsluttes i 2013
050810 | Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | Naturerhverstyrelsen har godkende projekterne, som vi har fået tilsagn til midler fra Regionen. Projekterne kan derfor igangsættes i 2013
050815 | Projekt - Genopretning af Varde Ådal | 0 | 11264 | 0 | 11264 | -11264 | 11264
050820 | Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal" | 0 | 50476 | 0 | 50476 | -50476 | 50476
020830 | Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland | 750000 | 2015237.98 | 2250000 | 2015237.98 | 234762.02 | 2250000
211825 | Gadelys - Styring af tændtiderne | 1000000 | 882851.64 | 117148 | 0 | 117148 | 117148 | Forventes brugt
211840 | Energibesparende foranst. - Gadebelysning | 0 | 11223670.91 | 0 | 1277453.54 | -1277453.54 | 0 | Fælles udbud for 2013 og 2014. Budgettet er en del af energipuljen på 30,0 mio under Økonomiudvalget
222802 | Anlæg af P-plads, Henne Strand | 157524 | -38303.26 | 157524 | 119220.77 | 38303.23 | 157524
222803 | Anlæg af P-plads - Ølgod | 245245 | -57270.78 | 245245 | 187974.22 | 57270.78 | 245245 | Bliver forbrugt
222804 | Vedligeholdelse af rækværk, Viadukten i Varde | 350000 | 18686.4 | 350000 | 18686.4 | 331313.6 | 100000 | Igangværende
222808 | Køb af areal Hvidbjerg Strandvej | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | Afsluttet
222809 | Forskønnelsestiltag i Varde Midtby | 0 | 1574224.07 | 286795 | 0 | 286795 | 0
222818 | Gl .Varde - cykelstier i forbindelse med ny Sct. Jacobi skole. Stianlæg langs Krogen. Stianlæg langs Kærvej fra Vesterport til Vestervold. Stianlæg langs Vestervold. | 4900000 | 4890036.7 | 9963 | 0 | 9963 | 0 | Færdig
222820 | Forskellige projekter i.fbm. Skoleveje | 714635 | 210615.3 | 504019 | 0 | 504019 | 0 | Afventer nye tiltag, del af handleplan for trafsikkerhed
222821 | Ølgod - stier. | 222000 | 125091.75 | 96908 | 0 | 96908 | 0 | Afventer cykelstiprioretering
222831 | Stianlæg over for Skolevej, Varde. | 350000 | 321171.33 | 28829 | 0 | 28829 | 28829 | Mangler beplantning
222833 | Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde. | 1521305 | 1475571.92 | 45733 | 0 | 45733 | 45733 | Grønne områder skal afsluttes
222842 | Vejdir. Plan for "Sanering af jernbane og driftsoverkørsel" | 200000 | 138590.84 | 61410 | 0 | 61410 | 0 | Afsluttet
222852 | Campus - ny stamvej i forbindelse med lokalplan 22 og Campus. | 1807906 | 1644528.25 | 174429 | 11051 | 163378 | 0 | Afsluttet
222854 | Ombygning af en strækning af Blåvandvej i Blåvand by. | 2500000 | 2699520.73 | -199520 | 0 | -199520 | 0 | Afventer (strækningen blev forlænget)
222866 | Cykelsti Kvong (tilskud fra Staten) | 2058821 | 1708196.94 | -363376 | -714000 | 350624 | -350624 | Afsluttet
222867 | Cykelsti Gunderupvej (tilskud fra Staten) | 1941179 | 1539262.22 | -129083 | -531000 | 401917 | -401917 | Afsluttet
222873 | Varde Bymidte - planlægning - Pulje | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | Afventer
222874 | Varde Bymidte | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | Afventer
222875 | Cykelsti Nymindegabvej | 9957000 | 12221484.74 | -2076305 | 188179.65 | -2264484.65 | 188180 | Færdig - men mangler rest tilskud fra staten
222876 | Cykelsti Strandvejen | 1743000 | 1936576.75 | -1440787 | -1247209.52 | -193577.48 | -1440787 | Færdig - men mangler indtægter fra "private" tilskudsgiver
222877 | Optimering af krydset Søndermarksvej/Ribevej, Varde. | 805334 | 786725.99 | 38546 | 19938 | 18608 | 19938 | Afsluttet
222878 | Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard | 2500000 | 178700.09 | 2390658 | 69358.09 | 2321299.91 | 69358.09 | Afventer planlægning om butikker
222879 | Cykelsti Nordenskov - Øse | 2100000 | 1798742.6 | 301258 | 0 | 301258 | 0 | Afventer evt. projektændring
222880 | Sammenbinding af indfrastruktur i Nr. Nebel | 5000000 | 4538701.22 | 4553362 | 4092062.87 | 461299.13 | 4553362 | Forventes afsluttet i 2013
222881 | Cykelstien langs Klintingvej, Stausø - forlængelse | 409000 | 437340.08 | 46189 | 74529.21 | -28340.21 | 74529.21 | Afsluttet
222883 | Cykelstien Strandvejen fra Klintingvej til N.Fiddevej | 2843200 | 3463934.46 | 1658297 | 2279031.41 | -620734.41 | 2279031.41 | Afsluttet
222884 | Cykelsti Næsbjerg - Varde | 5171227 | 5827407.38 | 331636 | 987815.96 | -656179.96 | 987815.96 | Igangværende
222889 | Sideudvidelse af Gl.Grindstedvej. | 200000 | 60101.25 | 139899 | 0 | 139899 | 0 | Slidlag
222890 | Parkering ved Campus | 973000 | 571367.77 | 973000 | 571367.77 | 401632.23 | 973000 | Igangværende
222891 | Parkeringsareal Lerpøtvej - ny tandlægeklinik | 300000 | 276900 | 300000 | 276900 | 23100 | 276900 | Afsluttet
222892 | Ren.af Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard | 500000 | 207758.84 | 408621 | 116380.34 | 292240.66 | 116380.34 | Afventer - projekt "Badekar"
222894 | Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod | 2500000 | 1012864.99 | 2500000 | 1012864.99 | 1487135.01 | 2000000 | Igangværende
222896 | Cykelsti langs Porsmosevej | 2200000 | 1640403.77 | 1973567 | 1413970.97 | 559596.03 | 1413970.97 | Afsluttet
222897 | Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten | 2700000 | 0 | 2700000 | 0 | 2700000 | 0 | Projektering igangværende
222898 | Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde | 2000000 | 743591.8 | 2000000 | 743591.8 | 1256408.2 | 2000000 | Projektændring til bro
223820 | Separering af kloak ved kommunale ejendomme | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 2000000 | Igangværende
223821 | Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering | 4249000 | 0 | 4249000 | 0 | 4249000 | 2000000 | Igangværende
|  | 93127091 | 80815400.86 | 41028519 | 18815592.39 | 22212926.61 | 26402913.98

## Børn og Undervisning
Anlægsudgifter pr. 31. august 2013
Anlæg | Børn og Undervisning | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Statusbeskrivelse
|  | 010107-31122013 | 010107-300413 | 2013 | 31.08.13 | beløb | beløb
301804 | Indefrosne midler, frigivet i 2013: | 2783000 | 235122.32
301804-01 | Årre skole- direkte udgange fra 4 klasselokaler |  |  | 265000 | 89571 | 175429 | 200000 | Projektet igangsat, afsluttes i 2014
301804-02 | Nordenskov skole - renovering af lokaler og garderobe |  |  | 215000 | 0 | 215000 | 215000 | Projekt er igangsat - Lidt usikker om alt afsluttes i 2013
301804-03 | Nr. Nebel skole - renovering af fliser langs klyngerne |  |  | 130000 | 104808 | 25192 | 130000 | Projektet forventes afsluttet i 2013
301804-04 | Nr. Nebel skole - tilskud til renovering af hjemmekundskabslokale |  |  | 565875 | 0 | 565875 | 565875 | Projektet forventes afsluttet i 2013
301804-05 | Jacobi skole - udearealer |  |  | 860000 | 40743 | 819257 | 50000 | Projektet forventes udført i 2014
301804-06 | Jacobi skole - to toiletter ved udeskole |  |  | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | Projektet forventes udført i 2014
301804-07 | Ansager skole - multibane og udendørs læringsrum |  |  | 560000 | 0 | 560000 | 560000 | Projektet forventes afsluttet i 2013
301804-08 | Thorstrup skole - renovering af legepladser |  |  | 343000 | 0 | 343000 | 343000 | Projektet forventes afsluttet i 2013
301819 | Renovering og etablering af lejepladser skoler/dagtilbud | 495000 | 462639.57 | 32360 | 0 | 32360 | 32360 | Forventes afsluttet i 2013
301822 | Space | 490000 | 498553.68 | 146446 | 5000 | 141446 | 146446 | Afventer betaling af slutregning.
301849 | Tistrup Skole skurbygning incl. toilet | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 360000 | 360000 | Projektet forventes afsluttet i 2013
301852 | Sct. Jacobi Skole cykler | 320000 | 248979.82 | -131988 | -203008.14 | 71020.14 | -131988 | Projektet forventes afsluttet i 2013
301867 | Lykkesgårdskolen renovering | 1730000 | 1512375.17 | 217625 | 0 | 217625 | 217625 | Projektet forventes afsluttet i 2013
301870 | IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler | 875000 | 854230.93 | 275756 | 254987.04 | 20768.96 | 275756 | Projektet forventes afsluttet i 2013
301871 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - skoler
301871-04 | Horne skole - forbedring af medarb.faciliteter | 268092 | 266553.63 | 51604 | 50065.66 | 1538.34 | 51604 | Projektet er afsluttet
301871-07 | Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø | 306000 | 258014.93 | 63759 | 15773.8 | 47985.2 | 63759 | Projetet forventes afsluttet i 2013
301871-09 | Tistrup skole - forbedring af medarb.faciliteter | 600000 | 601056.03 | 44950 | 46005.64 | -1055.64 | 46006 | Projektet er afsluttet
301871-17 | Specialundervisningsområdet køb af hjælpemidler m.m. | 287354 | 95143.5 | 192211 | 0 | 192211 | 192211 | Projektet forventes afsluttet i 2013
301876 | Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp | 9999780 | 1280911.58 | 9131701 | 321742.18 | 8809958.82 | 500000 | Projektet igangsat, afsluttes i 2014
301879 | Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud | 2189360 | 959327.02 | 2643292 | 959327.02 | 1683964.98 | 2643292 | Projektet forventes afsluttet i 2013
301880 | Opgradering af skole-IT og løbende udskiftning | 2000000 | 503204.89 | 2000000 | 503204.89 | 1496795.11 | 2000000 | Projektet forventes afsluttet i 2013
305802 | Indefrosne midler, frigivet i 2013 | 686974 | 0
305802-01 | Ølgod SFO - cykelskur |  |  | 113449 | 0 | 113449 | 113449 | Projektet forventes afsluttet i 2013
305802-02 | Tistrup SFO - skur og klogetrappe |  |  | 453525 | 0 | 453525 | 453525 | Projektet forventes afsluttet i 2013
305802-03 | Jacobi SFO 2 og 3 - udearealer |  |  | 120000 | 0 | 120000 | 0 | Projektet forventes udført i 2014
305807 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - SFO'er | 0 | 0
305807-08 | Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads | 54700 | 6513.75 | 54700 | 6513.75 | 48186.25 | 6514 | Projektet forventes udført i 2014
305807-09 | Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3 | 627674 | 74882.07 | 552792 | 0 | 552792 | 0 | Projektet forventes udført i 2014
305841 | Ølgod SFO - Etablering af Birkely | 567000 | 412562.22 | 567000 | 412562.22 | 154437.78 | 567000 | Projektet forventes afsluttet i 2013
305842 | Ølgod SFO - færdiggørelse af Lærkely | 186000 | 53111.54 | 186000 | 53111.54 | 132888.46 | 186000 | Projektet forventes afsluttet i 2013
308800-01 | Tippen - tilbygning af fælleslok. og etabler. af toiletter |  |  | 1190000 | 0 | 1190000 | 0 | Projektering i gang, projket udføres i 2014
346802 | Indkøb af inventar Varde STUcenter | 304000 | 344661.38 | 163549 | 204210.62 | -40661.62 | 163549 | Projektet afsluttet. Andel skal flyttes til drift.
375801 | Ungdomshus | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | Er igangsat.
485850 | Ombygning af Lerpøtvej 50 | 16089287 | 16089285.33 | 155238 | 155238 | 0 | 155238 | Anlægsregnskab godkendt af Byrådet d. 3/9-13
510801 | Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet. | 2921532 | 2701689.36 | 183250 | 74938 | 108312 | 183250 | Projektet forventes afsluttet i 2013
513807 | Ny børnehave i Agerbæk | 7962287 | 8087111.73 | -43913 | 80912 | -124825 | 0 | Projektet forventes afsluttet i 2013
513808 | Ny børnehave i Ølgod | 17012713 | 17198088.61 | -104381 | 80995 | -185376 | 0 | Projektet forventes afsluttet i 2013
513811 | Bhv. Lundparken - renovering af tag på terasse | 45000 | 14106.75 | 34693 | 3800 | 30893 | 34693 | Projektet forventes afsluttet i 2013
513824 | Salg af Vangsgade 31, Ølgod | 25200 | 31366.83 | -25200 | 6166.83 | -31366.83 | -25200 | Projektet forventes afsluttet i 2013
513826 | Indefrosne midler, frigivet i 2013: | 550000 | 25163.8
513826-01 | Blåbjergegnens - indlægning af vand i Outrup |  |  | 150000 | 20955 | 129045 | 150000 | Projektet forventes afsluttet i 2013
513826-02 | Blåbjergegnens - vikingebordplads i Mælkevejen |  |  | 100000 | 1600 | 98400 | 100000 | Projektet forventes afsluttet i 2013
513826-03 | Børneuniverset - opgradering af læringsmiljøer |  |  | 300000 | 2608 | 297392 | 150000 | Projektet igangsat, afsluttes i 2014
513852 | Ølgod inst. Skovbrynet - etableringsudgifter vuggestuebørn | 831213 | 831213.03 | 138557 | 138557 | 0 | 138557 | Projekt afsluttet
513853 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - Børnehaver
513853-01 | Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads | 231282 | 213208.32 | 18074 | 0 | 18074 | 18074
513853-11 | Hedevang, Alslev, solsejl og udendørs værksted | 105000 | 94934 | 47626 | 37560 | 10066 | 47626 | Projektet afsluttes i 2013
513853-16 | Nord-Øst, energibesparende vandhaner | 35000 | 56936.5 | 35000 | 56936.5 | -21936.5 | 35000 | Projekt afsluttet
513853-21 | Teglhuset, mødelokaler/kontor/overdækket terrasse | 110000 | 111050.05 | 75000 | 76050 | -1050 | 75000 | Projekt afsluttet
513853-25 | Naturligvis, overdækket terrasse | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | Projekt afsluttet
514805 | 0-2 års pladser Ølgod, legeplads og etb.udgifter | 148800 | 146783.06 | 0 | -1040 | 1040 | 0 | Projekt afsluttet
514806 | 0-2 års pladser Agerbæk, legeplads og etb.udgifter | 148800 | 148391.34 | 12857 | 12448.37 | 408.63 | 12857 | Projekt afsluttet
514807 | 0-2 års pladser Oksbøl, etableringsudgifter | 153000 | 0 | 153000 | 0 | 153000 | 153000 | Under udførelse, forventes afsluttet i 2013
514810 | Oksbøl masterplan (børnepasning) | 2073160 | 589201.78 | 2073160 | 589201.78 | 1483958.22 | 2073160 | Under udførelse, forventes afsluttet i 2013
517008-01 | Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads | 68500 | 64110.8 | 18450 | 14060.8 | 4389.2 | 18450 | Projektet forventes afsluttet i 2013
521080 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - Børn, Unge og Familie
521080-01 | BUF - indretning af lokaler, Lysningen 13, Varde | 822200 | 790441.87 | 75321 | 43562.85 | 31758.15 | 75321 | Projektet forventes afsluttet i 2013
521080-02 | BUF - skriveborde, I-phones, PC-ere - flytning | 355563 | 406662.25 | 53677 | 104776 | -51099 | 53677 | Projektet forventes afsluttet i 2013
523814 | Indefrosne midler, frigivet i 2013: | 3070000 | 0
523814-01 | Tippen - tilbygning af lokaler, samt tilpasning af udearealer |  |  | 2575000 | 0 | 2575000 | 0 | Projektering i gang, projket udføres i 2014
523814-02 | Tippen - udskiftning af oliefyr |  |  | 495000 | 0 | 495000 | 0 | Projektering i gang, projket udføres i 2014
|  | 78463471 | 56342589.44 | 28663015 | 4438944.35 | 24224070.65 | 14174686

## Kultur og Fritid
Anlægsudgifter pr. 31. august 2013
Anlæg | Kultur og fritid | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Statusbeskrivelse
|  | 010107-31122013 | 010107-300413 | 2013 | 31.08.13 | beløb | beløb
031820 | Kunststofbane i Varde | 1574167 | 1631564.69 | 1564049 | 1621446.74 | -57397.74
035875 | Ren af toiletbygning i tidligere Varde Sommeland | 290000 | 274018.95 | 10584 | -5396.55 | 15980.55
318833 | Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg | 1115404 | 1003935.91 | 111423 | 0 | 111423
360811 | Varde Museum, Lundvej | 500000 | 415000 | 500000 | 415000 | 85000
360815 | Tirpitz | 500000 | 440500 | 500000 | 440500 | 59500
363010 | Indkøb af musik- og lydanlæg | 117176 | 102535.19 | 64402 | 49761.59 | 14640.41
364855 | Flytning af Rød Pavillon til Stålværks- og Trådspinde | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 400000
364860 | Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden | 969096 | 1632 | 967464 | 0 | 967464
|  | 5465843 | 3869186.74 | 4117922 | 2521311.78 | 1596610.22

## Social og Sundhed
Anlægsudgifter pr. 31. august 2013
|  | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Statusbeskrivelse
| Social og sundhed | 010107-311213 | 010107-300413 | 2013 | 31.08.13 | beløb | beløb
018804 | Servicearealer, aktivitetscenter i Ølgod | 10712140 | 10154620.57 | 601623 | 44103.62 | 557519.38 | 100000 | Afsluttes i 2013 med et overskud
018806 | Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod | -1800000 | 0 | -1800000 | 0 | -1800000 | -1800000 | Forventes hjemtaget 2013
018815 | Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg | 0 | -126000 | 0 | -6000 | 6000 | -12000 | Indtægt frem til 2015
018817 | Servicearealer Krogen, Varde | 251200 | 257827.14 | -480000 | -480000 | 0 | -480000 | Afsluttet 2013
018818 | Servicearealer Ansager Områdecenter | 8971090 | 7841935.4 | 4252239 | 3123085.24 | 1129153.76 | 4252239 | Afsluttes i 2013
018819 | Servicearealer Tistruplund | 8619011 | 7136244.42 | 6446037 | 4963270.08 | 1482766.92 | 6446037 | Forventes afsluttet i 2013
018822 | Servicearealtilskud, Ansager | -1000000 | 0 | -1000000 | 0 | -1000000 | -1000000 | Forventes hjemtaget 2013
018824 | Servicearealer Skovhøj, Oksbøl | 1737000 | 1738849.17 | 44499 | 46500 | -2001 | 46500 | Rettelse ifm revision - afsluttes 2013
018825 | Servicearealtilskud, Tistruplund | -960000 | 0 | -960000 | 0 | -960000 | 0 | Hjemtages 2014
018826 | Servicearealer, 4 handicapboliger, Oksbøl | 1327397 | 1260030.3 | 134759 | 67392.12 | 67366.88 | 92000 | Afsluttes 2013 med et lille overskud
018827 | Servicearealtilskud, 4 handicapboliger, Oksbøl | -400000 | 0 | -400000 | 0 | -400000 | -400000 | Forventes hjemtaget 2013
018830 | Servicearealer, 5 boliger ved Bo Østervang | 1176675 | 23301.68 | 1176675 | 23301.68 | 1153373.32 | 1176675 | Igangsættes sept. 2013
018831 | Servicearealtilskud, 5 boliger ved Bo Østervang | -200000 | 0 | -200000 | 0 | -200000 | 0 | Forventes hjemtaget 2014
018852 | Servicearealtilskud, Skovhøj, Oksbøl | -560000 | 0 | -560000 | 0 | -560000 | -560000 | Tilskud hjemtages 2013
530813 | Ældreboliger, Aktivitetscenter i Ølgod | 52790800 | 51395726.98 | 1351040 | -44032.69 | 1395072.69 | -44033 | Er afsluttet i 2013 med et overskud
530815 | Ældreboliger, Ansager, områdecenter | 41701670 | 42139554.83 | 13263366 | 13701251.22 | -437885.22 | 14000000 | Afsluttes i 2013
530816 | Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter | 39724000 | 33091542.99 | 29609371 | 22976913.63 | 6632457.37 | 29609371 | Forventes afsluttet i 2013
530819 | 4 handicapboliger i Oksbøl | 5493760 | 5285965.23 | 378997 | 171202.43 | 207794.57 | 263000 | Afsluttes i 2013 med et overskud
530821 | Anlægspulje til plejeboliger (netto) | -4307841 | 0 | -4307841 | 0 | -4307841 | 0 | Arnfred/Jørn afklarer
Netto komm.tab v/nedlægg. af 4 boliger i Outrup
530823 | og salg af bygningen til anden formål. | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | Afventer salg af ejendomme
530825 | 5 almene handicapboliger ved Bo Østervang, Varde | 8362500 | 150837.73 | 8362500 | 150837.73 | 8211662.27 | 8362500 | Igangsættes sept. 2013
532820 | Kostprojekt Carolineparken | 3239000 | 3259351.74 | -20351 | 0 | -20351 | -15000 | Afventer svar fra advokat
532828 | Salg af grund og bygninger Tistruplund, Tistrup | -3000000 | 0 | -3000000 | 0 | -3000000 | -3000000 | Afventer salg af ejendommen
532835 | ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm | 362000 | 335210.35 | 264080 | 237290.4 | 26789.6 | 264080 | Afsluttes i 2013
532842 | Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund | 250533 | 0 | 250533 | 0 | 250533 | 0 | Afventer afklaring
532844 | Etabl. Af personalefaciliteter på Hybenbo i Årre | 212000 | 0 | 212000 | 0 | 212000 | 0 | Nulstilles ved årets udgang
532845 | Nedbrydning af bygn samt etab P-plads v/Solhøj, Nord | 398300 | 4800 | 398300 | 4800 | 393500 | 398300 | Afsluttes 2013
532846 | Gårdhave ved dagcentret på Carolineparken | 100000 | 41782.5 | 100000 | 41782.5 | 58217.5 | 100000 | Afsluttes 2013
544810 | Varmeskur i Varde by | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | Indgår i andet projekt
550810 | Lunden, Living Lab | 485000 | 330051.48 | 154949 | 0 | 154949 | 154949
550811 | Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg | 700000 | 38449.5 | 700000 | 38449.5 | 661550.5 | 700000 | Afventer samlet udbud
550849 | Salg af grund og bygninger til boligdelen, Bo Østerv. | -562500 | 0 | -562500 | 0 | -562500 | -562500 | Igangsættes sept. 2013
552814 | Til- og ombygning af handicapboliger i Ølgod | 1400000 | 1466029.08 | 1325000 | 1391029.08 | -66029.08 | 1391029 | Afsluttet 2013
552815 | Flere døgntilbud til sindslidende | 5500000 | 0 | 5500000 | 0 | 5500000 | 0 | Afventer afklaring
553811 | Omb. af toilet og køkken - Støttec. Lindealle, Ølgod | 385000 | 334039.3 | 385000 | 334039.3 | 50960.7 | 385000 | Afsluttes 2013
|  | 182183735 | 166160150.39 | 62695276 | 46785215.84 | 15910060.16 | 60868147

## Byggemodning - salgsindtægter
Anlægsudgifter pr. 31. august 2013
| Byggemodning, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Statusbeskrivelse
| Salgsindtægter | 010107-311213 | 010107-300413 | 2013 | 31.08.13 | beløb | beløb
002800 | Byggemodning vedr. 002 + 003 - budgetbeløb | -50000000 | 108518.44 | -5000000 | 0 | -5000000
2813 | Kløvervænget - Ølgod |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Solgt 1 grund - ikke betalt endnu
002815 | Hyldehaven, etape 3, Varde | 0 | 110845.34 | 0 | 5000 | -5000
002865 | Kirke Alle, Tistrup | 0 | -1705698.61 | 0 | 3840 | -3840 |  | Solgt 1 grund - ikke betalt endnu
002873 | Hejrevej, Ansager | 0 | -181844.64 | 0 | -181844.64 | 181844.64 |  | Solgt 1 grund
002876 | Åbrinken, etape 3, Varde | 0 | -1858916.82 | 0 | -17600 | 17600
002878 | Bl. Bolig - og erhvervsomr. Askærgårdvej, Sig | 0 | -95918.2 | 0 | 22481.8 | -22481.8
002883 | Åbrinken, etape 4, Varde | 0 | -1128274.94 | 0 | 4320 | -4320
002891 | Mejlvangvænget, Ølgod | 0 | -1737855.78 | 0 | -253426.4 | 253426.4 |  | Solgt 1 grund
002892 | Budgetoverførsel fra 2012 til 2013 - Salg af grunde | 0 | 0 | -3623964 | 0 | -3623964
002895 | Skovkanten, Ølgod | 0 | -261605.17 | 0 | 367969.2 | -367969.2 |  | Tilbageskødet 1 grund
002898 | Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2 | 0 | -279013.44 | 0 | 4381.3 | -4381.3 |  | Solgt 1 grund - ikke betalt endnu
002899 | Areal ved Holmevej, Billum | 350000 | 445850 | 0 | 95850 | -95850
003809 | Tinksmedevej, Janderup | 0 | -81722.5 | 0 | 3700 | -3700 |  | Adv. omkost for salg af areael i 2012
|  | -49650000 | -6665636.32 | -8623964 | 54671.26 | -8678635.26 | -1800000
Der er solgt 5 grunde og tilbageskødet 1 grund
Pr. 31.08.2013 er der betalt for 2 grunde og tilbagebetalt for 1 tilbageskødet grund.
Det forventede salg i 2013 er på ca. 9 grunde

## Byggemodning - udstykninger
Anlægsudgifter pr. 31. august 2013
| Byggemodning, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Statusbeskrivelse
| Udstykninger | 010107-311213 | 010107-300413 | 2013 | 31.08.13 | beløb | beløb
002801 | Fælles udgifter og indtægter, boligformål | 0 | 550280.72 | 224501 | 104618.18 | 119882.82 |  | Græsslåning m.m.
002815 | Højgårdsparken - Varde -15 parcelhusgrunde | 1460000 | 2342355.46 | 0 | 239261.95 | -239261.95 |  | Arkæologiske undersøgelser
002838 | Kærhøgevej, Varde | 2680000 | 2613983.83 | 71214 | 0 | 71214 |  | Vedligeholdelse af vold til og med 2014
002845 | Hegnsgårdvej, Årre | 2825674 | 1072194.22 | 548793 | 0 | 548793 |  | Færdiggørelse kantsten, asfalt m.m.
002852 | Færdiggørelse eksisterende områder | 0 | 567663.75 | 100628 | 52381.17 | 48246.83 |  | Færdiggørelse eksisterende områder
002858 | Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 13 | 26000010 | 42991.81 | 4600000 | 42991.81 | 4557008.19 |  | Reserveret til byggemodning af Højgårdsparken - afventer godkendelse i Byrådet.
002865 | Kirke Alle, Tistrup | 535000 | 1291762.61 | 0 | 6757.65 | -6757.65
002866 | Vestervang, Tistrup | 150000 | 41872.82 | 50000 | 0 | 50000 |  | Slidlag
002873 | Hejrevej, Ansager | 0 | 12187.4 | 0 | 12187.4 | -12187.4
002883 | Åbrinken - etape 4, Varde | 1650000 | 1704348.86 | 150000 | 0 | 150000 |  | Beplantning, slidlag, færdiggørelse
002886 | Hjørngårdsvej, Kvong | 1200000 | 1557198.83 | 77952 | 116541.6 | -38589.6 |  | Beplantning
002887 | Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund | 900000 | 1186961.44 | 51897 | 0 | 51897 |  | Beplantning, slidlag
002888 | Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup | 550000 | 589805.09 | 45903 | 0 | 45903 |  | Beplantning, slidlag
002890 | Degnevænget, Tistrup | 3138010 | 3620981.59 | 69150 | 0 | 69150 |  | Beplantning, kantsten
002894 | Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2 | 900000 | 897467.16 | 14930 | 12397.1 | 2532.9 |  | Beplantning, færdiggørelse
002895 | Skovkanten - etape 1, Ølgod | 3190000 | 4777926.65 | 0 | 0 | 0
002896 | Skovkanten - etape 2, Ølgod | 1600000 | 2464279.42 | 278600 | 301720 | -23120 |  | Færdiggørelse
002897 | Frejasvej - etape 2, Oksbøl | 1250000 | 2476660.49 | 150000 | 101860 | 48140 |  | Beplantning, færdiggørelse
002898 | Tranebærvej - etape 2, Agerbæk | 1375000 | 1224251.23 | 50000 | 4143 | 45857 |  | Beplantning, færdiggørelse
003801 | Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål | 0 | 214821.77 | 90240 | 26078.38 | 64161.62 |  | Græsslåning m.m.
003804 | Hammeren/Ambolten, Varde | 348000 | 51203.9 | 328400 | 0 | 328400 |  | Udstykkes i takt med arealsalg
003806 | Jeppe Skovgaards Vej, Varde | 3900000 | 2586946.45 | 1659045 | 0 | 1659045 |  | Udstykkes i takt med arealsalg
|  | 53651694 | 31888145.5 | 8561253 | 1020938.24 | 7540314.76 | 6500000
Staben Økonomi
Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges.
Tilslutningsbidrag |  | Budget | Forbrug | Budget | Forbrug | Restbudget
002883 | Åbrinken - etape 4 | 0 | 591703 | -591703 | 0 | -591703
002886 | Hjørngårdsvej - Kvong | 0 | 318609 | -318609 | 0 | -318609
002887 | Bjælkager | -238377 | 227578 | -465955 | 0 | -465955
002888 | Stadionvej etape 1+2 , Outrup | -119250 | 111974 | -185708 | 0 | -185708
002889 | Frejasvej - Oksbøl | -432538 |  | -374160 | 0 | -374160
002890 | Degnevænget - Tistrup | -445944 | 455156 | -843122 | 112000 | -955122
002893 | Amalievej - Sig |  | -79377 | -22544 | 44358 | -66902
002895 | Udstykningsområdet "Skovkanten" |  |  | -1683307 | 234378 | -1917685
002897 | Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2" |  |  | -1361046 | 143500 | -1504546
002898 | Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2" |  |  | 142555 | 0 | 142555
0
I alt | Tilslutningsbidrag | -1236109 | 1625643 | -5703599 | 534236 | -6237835
Total | Byggemodning + tilslutningsbidrag |  |  | 2857654 | 1555174.24 | 1302479.76