## Økonomiudvalget
Økonomiudvalget
Igangværende anlægsprojekter
Anlæg | Økonomiudvalget | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. budget 2012 | Regnskab 2012 | Uforbrugt beløb | Overførsel fra 2012 til 2013 | Statusbeskrivelse
fra 2012
|  | 010107-311212 | 010107-311212 |  | 2012 | beløb | til 2013
005823 | Salg af Skolegade i Ølgod | 0 | 15913.4 | -10015 | 5898.02 | -15913.02 | -15913.02 | Ejendommen sat til salg
005830 | Salg af Kirkegade 1, Oksbøl | -450000 | 0 | -450000 | 0 | -450000 | -450000 | Er solgt - afsluttes i 2013
005834 | Salg af areal ved Sønderskovevej 11, Nordenskov | 0 | -10125 | 0 | -10125 | 10125 | 10125 | Afsluttes i 2013
013820 | Vestervold 11 A, Varde - udskiftning af tag og indvendig renovering | 6276320 | 6035810.93 | 5403273 | 5162762.33 | 240510.67 | 240510.67 | Afsluttes i 2013
013822 | Samling af brand- og redningsberedskab i anden byg. | 2452600 | 1929335.93 | 2190399 | 1667134.7 | 523264.3 | 523264.3 | Afsluttes i 2013
013865 | Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles | 0 | 0 | 330000 | 0 | 330000 | 330000 | Anvendes i 2013
013868 | Salg af Frisvadvej 1B, Varde | -1393500 | -1392148.1 | -1393500 | -1392148.1 | -1351.9 | -1351.9 | Afsluttes i 2013
013871 | Salg af Lindbjerg Skole, Lindbjerg | 111800 | 26900 | 111800 | 26900 | 84900 | 84900 | Afsluttes i 2013
013872 | Salg af Skovlund Skole, Skovlund | 38400 | 36923 | 38400 | 36923 | 1477 | 1477 | Afsluttes i 2013
013873 | Salg af Torvet 14, Ølgod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
013874 | Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod | -2200000 | -503883 | -2200000 | -503883 | -1696117 | -1696117 | Afsluttes i 2013
013875 | Blåvandshuk fyr - Renovering | 979189 | 2409 | 979189 | 2409 | 976780 | 976780 | Renovering forventes udført i 2013
301801 | Anlægspulje 2012 - Udvendig vedligeholdelse | -7900000 | 0 | 1167200 | 0 | 1167200 | 1167200 | Rest overføres til driftskontoen
301864 | Agerbæk skole - udskiftning af tag | 5220000 | 4342796.61 | 1626685 | 749481.36 | 877203.64 | 877203.64 | Forventes afsluttet i 2013 - afventer vandskade
513875 | Børnehaven Regnbuen - Udskiftning af tag og vinduer | 1000000 | 701412 | 1000000 | 701412 | 298588 | 298588 | Afsluttes i 2013
650808 | Undersøgelse af vandrerhjem | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000
650811 | Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter | 3498849 | 414938.28 | 3084836 | 38445.28 | 3046390.72 | 3046390.72 | Følger planen
650812 | Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter | 42801151 | 41712185.76 | 2106984 | 980498.96 | 1126485.04 | 1126485.04 | Følger planen
650813 | Projekt 7-2, Bytoften | 8000000 | 885256.19 | 7189517 | 502896 | 6686621 | 6686621 | Følger planen
650817 | Salg af Kirkegade 5, Oksbøl - Rådhus | 0 | 38850 | -21000 | 17850 | -38850 | -38850 | Afsluttes i 2013
651807 | Standardisering af infrastruktur | 1700000 | 1428146.95 | 500000 | 218739.88 | 281260.12 | 281260.12 | Fortsætter i 2013
670805 | Investeringer vedr. energibesp.foranstaltn. | 13279940 | 0 | 1366252 | 0 | 1366252 | 1366252 | Overføres til energipuljen i 2013
| Igangværende Anlægsprojekter | 73514749 | 55664721.95 | 23120020 | 8205194.43 | 14914825.57 | 14914825.57
Økonomiudvalget
Afsluttede anlægsprojekter
| Økonomiudvalget | Bevilling | Akk.forbrug | Bevilling 010107-311212 | Forbrug 010107-311212 | Korr. budget 2012 | Regnskab 2012 | Anlægsregnskab
|  |  |  | 010107- |  |  |  | Dok nr.
|  | 010107-31122012 | 010107-31122012 | 311212 |  |  | 2012
005827 | Køb af del af matr. Nr. 6 a, Fåborg By, Fåborg | 355000 | 354235.74 | 355000 | 354235.74 | 28990 | 28225.74
005828 | Salg af ca. 350 m2, Lerpøtvej 134, Tinghøj | 0 | -39000 | 0 | -39000 | 0 | -39000
005829 | Salg af areal beliggende Stilbjergvej 104, Varde | -80000 | -80000 | -80000 | -80000 | -80000 | -80000
005831 | Salg af Stejlundvej 1A, Ølgod (tidl. Børnehave) | -360000 | -376800 | -360000 | -376800 | -360000 | -376800
010812 | Nedrivning af dyrskuehallerne | 600000 | 903773.37 | 600000 | 903773.37 | 600000 | 903773.37
010820 | Energibesparende foranstaltninger - Materielgård i Sig | 6500000 | 6383613.01 | 6500000 | 6383613.01 | 2213168 | 2212880.19 | Dok. 51417-13
010840 | Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti | 215000 | 229576 | 215000 | 229576 | 14576 | 14576
010842 | Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser | 0 | -201897.5 | 0 | -201897.5 | -191554 | -191553.75
011809 | Salg af Frederiksberg 17A og B i Henne | -383000 | -380019.4 | -383000 | -380019.4 | -393260 | -393229.4
011816 | Nedrivning af bygningerne - Enghavevej 4, Ølgod | 410000 | 424107 | 410000 | 424107 | 410000 | 424107
013840 | Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme | 18300 | 1392289.17 | 18300 | 1392289.17 | 1373990 | 1373988.77
013862 | Facaderenovering VUC - lukket | 0 | 0 | -2175 | -2175 | -2175 | -2175
013863 | Salg af Vestergade 27, Oksbøl | 0 | 4000 | 0 | 4000 | -4000 | 0
013866 | Salg af Birkegade 20, Årre (tidligere dagplejekontor) | -618500 | -615440 | -618500 | -615440 | -621500 | -618440
013867 | Nedrivning af ejendommen Lerpøtvej 134, Tinghøj | 440000 | 440432 | 440000 | 440432 | 440000 | 440432
013869 | Nedrivn. af træpavillion og shelters, Nr. Alle 25, Ølgod | 283000 | 261746 | 283000 | 261746 | 283000 | 261746
013870 | Nedrivn. af bygninger, Skolegade 21, Ølgod | 262000 | 275348 | 262000 | 275348 | 262000 | 275348
013876 | Nedrivning af bygning Smedebakken, Starup | 90000 | 84046.23 | 90000 | 84046.23 | 90000 | 84046
013877 | Nedrivning af bygning Debelvej, Agerbæk | 100000 | 71158.2 | 100000 | 71158.2 | 100000 | 71158
013878 | Salg af Søndervang 12 A-K, Tistrup | -2470000 | -2483850 | -2470000 | -2483850 | -2470000 | -2483850 | Dok. 51295-13
013879 | Nedrivning af bygningerne Skolegade 9, Ølgod | 190000 | 160916 | 190000 | 160916 | 190000 | 160916
095820 | Udskiftn. af to udtjente biler i Beredskabet med en ny | 344032 | 354472 | 354472 | 354472 | 354472 | 354472
205840 | Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde | 0 | 497213.25 | 0 | 497213.25 | 497213 | 497213.25
301840 | Energibesparende foranstaltninger - skolerne | 471260 | 10744847.75 | 471260 | 10744847.75 | 10268480 | 10268483.01
301865 | Lykkegårdsskolen - Ventilationsanlæg grå/gul/orange | 3000000 | 1968946.14 | 3000000 | 1968946.14 | 1031796 | 742.5 | Dok. 51563-13
305840 | Energibesparende foranst. - Skolefritidsordninger | 0 | 94414.5 | 0 | 94414.5 | 94415 | 94414.5
305840 | Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge | 180000 | 180742.37 | 180000 | 180742.37 | 180000 | 180742.37
350840 | Energibesparende foranst. - Biblioteker | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 24000
485840 | Energibesp. foranstaltner - Kommunal tandpleje mv. | 0 | 1634761 | 0 | 1634761 | 1634761 | 1634761
513840 | Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne | 15500 | 728386.69 | 15500 | 728386.69 | 601887 | 601886.69
532840 | Energibesparende foranst. - Ældreboliger | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000
559840 | Energibesparende foranst. - Aktivitets- og samværst. | 0 | 3520 | 0 | 3520 | 3520 | 3520
650802 | Campus | 65417910 | 37685350.97 | 65417910 | 37685350.97 | 8100000 | 409350 | Anlægsregnskab er godkendt i Byrådet den 4. december 2012
650814 | Salg af ejendomme | -3075000 | 0 | -3075000 | 0 | -3075000
650840 | Energibesparende foranst. - Rådhuse | 0 | 1636182 | 1636182 | 1636182 | 1636182 | 1636182
651835 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - Børn & Unge | 67500 | 67545.28 | 67500 | 67545.28 | 67500 | 67545
670800 | Anlægspulje til øvrige områder | 8500000 | 0 | 909000 | 0 | 909000 | 0
| Afsluttede Anlægsprojekter | 74980502 | 60734888.49 | 74526449 | 62436440.77 | 24221461 | 17849461.24

## Plan og Teknik
Udvalget for Plan og Teknik
Igangværende anlægsprojekter
| Plan og Teknik | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. budget 2012 | Regnskab 2012 | Uforbrugt beløb | Overførsel fra 2012 til 2013 | Statusbeskrivelse
fra 2012
|  | 010107-31122012 | 010107-31122012 |  | 2012 | beløb | til 2013
015805 | Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven) | 2000232 | -1084063.11 | 175761 | 94698.83 | 81062.17 | 81062.17 | Forventes afsluttet efterår 2013
015806 | Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by | 7706000 | 7362324.29 | 2555189 | 2211512.79 | 343676.21 | 343676.21 | Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Refusion fra Staten forudsætter at projektet er afsluttet senest 31.12.2013. Der indsendes regnskaber til ministeriet efterår 2013
015809 | Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 2007. | 548250 | 462001.4 | 86248 | 0 | 86248 | 86248 | Støtte til privat bygningsrenovering, afslutte efterår 2013
015811 | Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse) | 2500000 | 1710623.38 | 1251835 | 462457.36 | 789377.64 | 789377.64 | Fælles Friareal Storegade, Jernbanegade og Mejerivej - Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Projektet er forventes afsluttet efterår 2013
015812 | Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009. | 500000 | 213451 | 322499 | 35950 | 286549 | 286549 | Støtte til privat bygningsrenovering og forventes afsluttet 2013
015813 | Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel 2010. | 875000 | 575288.01 | 178820 | -120892 | 299712 | 299712 | I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2013.
015815 | Støtte fra indsatspuljen 2011 | 0 | -560000 | 0 | -560000 | 560000 | 560000 | I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2013.
020835 | Renovering af friluftsscenen i Arnbjerg | 2655000 | 128067.8 | 2610000 | 83067.8 | 2526932.2 | 2526932.2 | Projektet er et samlet projekt med øvrige brugere af friluftsscenen. Varde Kommune har hensat 2.526.932 kr. Samlet projekt udgør i alt ca 3,3 mio kr. Projektets afsluttes i 2013
020850 | Opsætning af legepladser, hvor redskaber er udtjente | 109233 | 101236.48 | 109233 | 101236.48 | 7996.52 | 7996.52 | Afsluttes i 2013
050810 | Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | Naturerhverstyrelsen har godkende projekterne, som vi har fået tilsagn til midler fra Regionen. Projekterne kan derfor igangsættes i 2013
211825 | Gadelys - Styring af tændtiderne | 1000000 | 882851.64 | 371084 | 253936.1 | 117147.9 | 117147.9 | Afsluttes i 2013
222802 | Anlæg af P-plads, Henne Strand | 0 | -157524.03 | 0 | -157524.03 | 157524.03 | 157524.03 | Afsluttes i 2013
222803 | Anlæg af P-plads - Ølgod | 0 | -245245 | 0 | -245245 | 245245 | 245245 | Afsluttes i 2013
222818 | Gl .Varde - cykelstier i forbindelse med ny Sct. Jacobi skole. Stianlæg langs Krogen og langs Kærvej Vestervold. Stianlæg langs Vestervold. | 4900000 | 4890036.7 | 9963 | 0 | 9963 | 9963 | Færdiggørelse af beplantning og afmærkning.
222820 | Forskellige projekter i.fbm. Skoleveje | 714635 | 210615.3 | 504019 | 0 | 504019 | 504019 | Ændring af signalanlæg i krydset Ndr. Boulevard/Vestre Landevej
222821 | Ølgod - stier. | 222000 | 125091.75 | 96908 | 0 | 96908 | 96908 | Der er i Gl. Ølgod Kommune afsat 100.000 til cykelsti Hodde-Tistrup
222831 | Stianlæg over for Skolevej, Varde. | 350000 | 321171.33 | 39519 | 10689.54 | 28829.46 | 28829.46 | Stianlæg fra Stålværkspladsen til Sct.Jacobi skole. Indeholder vedligehold af beplantning i 3 år samt arealafstålelse og tinglysning.
222833 | Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde. | 1521305 | 1475571.92 | 45733 | 0 | 45733 | 45733 | Mangler beplantning
222842 | Vejdir. Plan for "Sanering af jernbane og driftsoverkørsel" | 200000 | 138590.84 | 61410 | 0 | 61410 | 61410 | Følger planen
222852 | Campus - ny stamvej i forbindelse med lokalplan 22 og Campus. | 1807906 | 1633477.25 | 299999 | 125569.79 | 174429.21 | 174429.21 | Mangler opfølgningsarbejder
222854 | Ombygning af en strækning af Blåvandvej i Blåvand by. | 2500000 | 2699520.73 | -244461 | -44941.08 | -199519.92 | -199519.92 | Projektet er forlænget med 84 m, ekstisterende vejbrønde er udskiftet, samt at gadelys er blevet dyrere end forventet. Afventer budgetserminar evt. tillægsbevilling.
222865 | Pulje til cykelstier - 2010. | 307025 | 1847.9 | 273075 | 1847.9 | 271227.1 | 271227.1 | Restpulje til cykelstier
222866 | Cykelsti Kvong (tilskud fra Staten) | 2058821 | 2422196.94 | -349742 | 13633.8 | -363375.8 | -363375.8 | Er indviet og afsluttet - mangler indtægt fra Staten. (Indtægt fra Staten samlet for Kvongvej og Gunderupvej tilsagn om kr. 1.245.000)
222867 | Cykelsti Gunderupvej (tilskud fra Staten) | 1941179 | 2070262.22 | -109256 | 19826.89 | -129082.89 | -129082.89 | do
222873 | Varde Bymidte - planlægning - Pulje | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | Planlægning (stier og pladser Varde Midtby) og uforudsete udgifter
222874 | Varde Bymidte | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | Stier og pladser, mv. Varde Midtby
222875 | Cykelsti Nymindegabvej | 9957000 | 12033305.09 | 7155089 | 9231393.68 | -2076304.68 | -2076304.68 | Cykelstien er afsluttet og indviet. .Mangler Indtægt fra Staten på 2.347.319 kr. Har fået tilsagn om 7.083.200 kr. og har modtaget a/conto 4.735.881 kr. i 2012.
222876 | Cykelsti Strandvejen | 1743000 | 3183786.27 | 392857 | 1833643.65 | -1440786.65 | -1440786.65 | Mangler indtægt fra Staten tilsagn om 1.252.000 kr.
222877 | Vestre Landevej/Ndr. Boulevard | 805334 | 766787.99 | 667484 | 628938.09 | 38545.91 | 38545.91 | Er afsluttet - men mangler tilretning af signalanlæg
222878 | Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard | 2500000 | 109342 | 2500000 | 109342 | 2390658 | 2390658 | Ombygning af krydset godkendt PT den 18.02.2013
222879 | Cykelsti Nordenskov - Øse | 2100000 | 1798742.6 | 2049398 | 1748140.13 | 301257.87 | 301257.87 | Afsluttes i 2013.
222880 | Sammenbinding af indfrastruktur i Nr. Nebel | 0 | 446638.35 | 0 | 446638.35 | -446638.35 | -446638.35 | Påbegyndt i 2012. Bevilling i 2013 på 5,0 mio kr.
222881 | Cykelstien langs Klintingvej, Stausø - forlængelse | 409000 | 362810.87 | 328330 | 282140.66 | 46189.34 | 46189.34 | Afsluttes forår 2013.
222883 | Cykelstien Strandvejen fra Klintingvej til Henne St. By | 2843200 | 1184903.05 | 2843200 | 1184903.05 | 1658296.95 | 1658296.95 | Afsluttes juli 2013.
222884 | Cykelsti Næsbjerg - Varde | 4900000 | 4839591.42 | 4900000 | 4839591.42 | 60408.58 | 60408.58 | Afsluttes forår 2013.
222889 | Sideudvidelse af Gl.Grindstedvej. | 200000 | 60101.25 | 200000 | 60101.25 | 139898.75 | 139898.75 | Færdiggøres i 2013, slidlag mangler.
222890 | Parkering ved Campus | 973000 | 0 | 973000 | 0 | 973000 | 973000 | Afsluttes i 2013.
222891 | Parkeringsareal Lerpøtvejvej - ny tandlægeklinik | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | Afsluttes forår 2013.
222892 | Ren.af Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard | 500000 | 91378.5 | 500000 | 91378.5 | 408621.5 | 408621.5 | Aflsluttes i 2013.
222896 | Cykelsti langs Porsmosevej | 0 | 226432.8 | 0 | 226432.8 | -226432.8 | -226432.8 | Påbegyndt i 2012. Bevilling i 2013 på 2,2 mio. kr. Færdig maj 2013.
| Igangværende anlægsprojekter | 67347120 | 50481214.93 | 36797194 | 22968468.75 | 13828725.25 | 13828725.25
Udvalget for Plan og Teknik
Afsluttede anlægsprojekter
| Plan og Teknik | Bevilling | Akk.forbrug | Bevilling 010107-311212 | Forbrug 010107-311212 | Korr. budget 2012 | Regnskab 2012 | Anlægsregnskab
|  |  |  | 010107- |  |  |  | Dok nr.
|  | 010107-31122012 | 010107-31122012 | 311212 |  |  | 2012
020840 | Ren.af Svanen og Frøen ved Svaneparken og området | 66531 | 66530.78 | 66531 | 66530.78 | 66531 | 66530.78
020845 | Nyt gulv i kaffestuen i Tambours Have | 72135 | 72134.9 | 72135 | 72134.9 | 72135 | 72134.9
053810 | Breddeidræt | 479967 | 631104.99 | 479967 | 631104.99 | 0 | 152410
205804 | Etablering af Salthal, Sig. | 2691500 | 2689531.43 | 2691500 | 2689531.43 | 937133 | 935164 | Dok.nr. 48783-13
205812 | Nedrivning af bygning, Kastkærvej 130, Nørre Nebel | 75000 | 75185 | 75000 | 75185 | 75000 | 75185
205820 | Etablering af betonbokse, Materielgården, Sig | 163943 | 163942.73 | 163943 | 163942.73 | 163943 | 163942.73
205825 | Ny maskinhal - Materielgården, Kastkærvej, Nr. Nebel | 707412 | 707411.75 | 707412 | 707411.75 | 707412 | 707411.75
205830 | Etab. af tilbygning til Materielgård, Industrivej, Oksbøl | 200401 | 200400.73 | 200401 | 200400.73 | 200401 | 200400.73
211840 | Energibesparende foranst. - Gadebelysning | 0 | 9946217.37 | 9946217 | 9946217 | 9946217 | 9946217 | Dok. nr. 48817-13
222826 | Ølgod - renovering af torv i Tistrup. | 2949869 | 2862414.15 | 2949869 | 2787414 | 369695 | 407546 | Dok. nr. 51393-13
222840 | Ølgod helhedsplan - overført fra 0.15 Byfornyelse. | 2875000 | 2901416 | 2875000 | 2901416 | -406162 | -379746 | Dok. nr. 48834-13
222855 | Trafiksikkerhedsplaner - puljebeløb. | 3000000 | 2989976.9 | 3000000 | 2989976.9 | 726316 | 716294 | Dok. nr. 48828-13
222856 | Cykelsti fra Vittarp til Outrup. | 1707724 | 1814497.88 | 1707724 | 1814497.88 | 5964 | 5964
222863 | Renovering af Storegade, Tistrup. | 1348000 | 1548305.04 | 1348000 | 1548305.04 | -15335 | -15335
222857 | Bro på Hoddemarkvej | 500000 | 477665.21 | 500000 | 477665.21 | 94314 | 71979
222882 | Køb af areal til anlæg af p-pladser i Henne | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000
222885 | Sti fra børnehaven i Ølgod til Skolen ved Skoven | 340000 | 339789 | 339789 | 339789 | 339789 | 339789
222886 | Div.projekter gennemg.med repræsent.for ØHH mfl. | 410000 | 421889.01 | 421889 | 421889.01 | 421889 | 421889.01
222888 | Asfaltering af p-plads ved børnehaven i Ølgod | 300000 | 281982.2 | 281982 | 281982.2 | 281982 | 281982.2
222893 | Ændring af parkeringsforhold - Lykkesgårdskolen | 422345 | 386461.5 | 422345 | 386461.5 | 422345 | 386461.5
| Afsluttede Anlægsprojekter | 422345 | 386461.5 | 28599704 | 28851856.05 | 14759569 | 14906220.6

## Børn og Undervisning
Udvalget for Børn og Undervisning
Igangværende anlægsprojekter
| Børn og Undervisning | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. budget 2012 | Regnskab 2012 | Uforbrugt beløb | Overførsel fra 2012 til 2013 | Statusbeskrivelse
fra 2012
|  | 010107-31122012 | 010107-31122012 |  | 2012 | beløb | til 2013
301818 | Renovering af anlægspulje skolerne | 3300000 | 3207724 | 686139 | 601972 | 84167 | 84167 | Overføres til 2013
301819 | Renovering og etablering af lejepladser skoler/dagtilbud | 495000 | 462640 | 45131 | 12771 | 32360 | 32360 | Overføres til betaling af tilbageholdt beløb.
301822 | Space | 490000 | 493554 | -250252 | -396698 | 146446 | 146466 | Overføres til betaling af tilbageholdt beløb.
301849 | Tistrup Skole skur | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 360000 | 360000 | Overføres til 2013
301852 | Sct. Jacobi Skole, projekt cykelpulje | 320000 | 451988 | -9569 | 122419 | -131988 | -131988 | Afventer puljemidler
301867 | Lykkesgårdskolen renovering af specialafdeling |  |  | 1474737 | 1257112 | 217625 | 217625 | Indgår i anlægsprojekter.
301870 | IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler | 400000 | 599244 | 400000 | 599244 | -199244 | -199244 | Videreføres i 2013.
301871-04 | Horne skole - forbedring af medarb.faciliteter | 268092 | 216488 | 268092 | 216488 | 51604 | 51604 | Afsluttet i 2013
301871-07 | Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø | 306000 | 242241 | 306000 | 242241 | 63759 | 63759 | Afsluttes i 2013
301871-09 | Tistrup skole - forbedring af medarb.faciliteter | 600000 | 555050 | 600000 | 555050 | 44950 | 44950 | Afsluttet i 2013
301871-17 | Specialundervisningsområdet | 287354 | 95144 | 287354 | 95144 | 192211 | 192211 | Udføres i 2013
301876 | Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp | 0 | 868079 | 0 | 868079 | -868079 | -868079 | Indgår i anlægsprojekter.
305806 | SFO 2 og SFO 3 i Varde By mm. | 470000 | 580826 | 470000 | 580826 | -110826 | -110826 | Skal ses i sammenhæng med 305807-09
305807-08 | Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads | 54700 | 0 | 54700 | 0 | 54700 | 54700 | Udføres i 2013
305807-09 | Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3 | 738500 | 74882 | 738500 | 74882 | 663618 | 663618 | Skal ses i sammenhæng med 305806.
346802 | Indkøb af inventar Varde STU-center | 304000 | 140451 | 304000 | 140451 | 163549 | 163549 | Afsluttes i 2013
485850 | Ombygning af Lerpøtvej 50 | 15934049 | 15934047 | 15591530 | 15591529 | 1 | 0 | Projektet er ikke endelig afsluttet.
510801 | Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet. | 3000000 | 2626751 | 981219 | 682970 | 298249 | 298249 | Beløbet overføres til færdiggørelse af igangværende projekter.
513807 | Ny børnehave i Agerbæk | 7962287 | 8006200 | 6303292 | 6347205 | -43913 | -43912 | Beløbet overføres til endelig afklaring i 2013
513808 | Ny dagtilbudsstruktur i Ølgod. | 17012713 | 17117094 | 12052675 | 12157056 | -104381 | -104381 | Beløbet overføres til endelig afklaring i 2013
513811 | Bhv. Lundparken | 45000 | 10307 | 34693 | 0 | 34693 | 34693 | Færdiggøres i 2013.
513824 | Salg af Vangsgade 31, Ølgod | 25200 | 25200 | -25200 | 0 | -25200 | -25200 | Afventer salg af ejendommen
513852 | Bhv. Skovbrynet, etableringsudgifter ny børnehave | 831213 | 692656 | 831213 | 692656 | 138557 | 138557 | Afsluttet i 2013
513853-01 | Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads | 231282 | 213208 | 231282 | 213208 | 18074 | 18074 | Færdiggøres i 2013.
513853-16 | Nord-Øst, energibesparende vandhaner | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | Er igangsat i 2013
513853-21 | Teglhuset, mødelokaler/kontor/overdækket terrasse | 110000 | 35000 | 110000 | 35000 | 75000 | 75000 | Er igangsat i 2013
513853-25 | Naturligvis, overdækket terrasse | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 75000 | Er igangsat i 2013
514806 | 0-2 års pladser Agerbæk, legeplads og etb.udgifter | 148800 | 135943 | 148800 | 135943 | 12857 | 12857 | Færdiggøres i 2013.
517008-01 | Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads |  |  | 68500 | 50050 | 18450 | 18450 | Færdiggøres i 2013.
521080-01 | BUF - indretning af lokaler, Lysningen 13, Varde | 822200 | 746879 | 822200 | 746879 | 75321 | 75321 | Færdiggøres i 2013.
521080-02 | BUF - skriveborde, I-phones, PC-ere - flytning til Lysningen 13 | 355563 | 301886 | 355563 | 301886 | 53677 | 53677 | Færdiggøres i 2013.
| Igangværende anlægsprojekter | 112333265 | 108622841 | 43350599 | 41924363 | 1426237 | 1426257
Udvalget for Børn og Undervisning
Afsluttede anlægsprojekter
| Børn og Undervisning | Bevilling | Akk.forbrug | Bevilling 010107-311212 | Forbrug 010107-311212 | Korr. budget 2012 | Regnskab 2012 | Anlægsregnskab
|  |  |  | 010107- |  |  |  | Dok nr.
|  |  |  | 311212 |  |  | 2012
301812 | 10. klassecentrets andel vedr. Campus | 27000000 | 24603941 | 27000000 | 24603941 | 4941808 | 2545749 | Anlægsregnskab er godkendt i Byrådet den 4. december 2012
301821 | Skole-IT opgradering/omlægning | 1000000 | 995936 | 1000000 | 995936 | 421153 | 417089
301823 | 10iCampus Etablering | 2416208 | 2275316 | 2416208 | 2275316 | 431623 | 290732 | Dok nr. 39425-13
301841 | Nordenskov Skole/SFO legeplads | 300000 | 300221 | 300000 | 300221 | 201053 | 201053
301847 | Skovlund Skole multibane | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000
301848 | Starup Skole smartboards | 192165 | 176112 | 192165 | 176112 | 37693 | 37693
301866 | Agerbæk Skole smartboards | 103885 | 103885 | 103885 | 103885 | 72179 | 72179
301869 | Udskiftning af skole-it | 1141000 | 1146665 | 1141000 | 1146665 | 1141000 | 1146665
301871-01 | Agerbæk skole - skolemøbler melletrin og overbygn | 434438 | 434438 | 434438 | 434438 | 434438 | 434438
301871-02 | Alslev skole - ny terrasse og renovering af legeplads | 51050 | 51050 | 51050 | 51050 | 51050 | 51050
301871-03 | Billum Skole - renovering af gulve | 39444 | 39050 | 39444 | 39050 | 39444 | 39050
301871-05 | Janderup skole - renovering af klasseværelse | 33018 | 33018 | 33018 | 33018 | 33018 | 33018
301871-06 | Nordenskov skole - etabl af ACT-bane m/NUIF | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
301871-08 | Starup skole - skolemøbler indskoling og mellemtrin | 215540 | 215540 | 215540 | 215540 | 215540 | 215540
301871-10 | Ølgod skole - telefonanlæg, alarmanlæg, låsesystem | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000
301871-11 | Årre skole - gulvbel. i samlingssal og fællesrum | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000
301871-16 | Skole-IT området - tre overbygningsskoler | 1106089 | 1107927 | 1106089 | 1107927 | 1106089 | 1107927
301877 | Skovlund Skole - salg af inventar | -270000 | -270000 | -270000 | -270000 | -270000 | -270000
301878 | Lindbjerg Skole - salg af inventar | -162000 | -162000 | -162000 | -162000 | -162000 | -162000
305807-01 | Alslev SFO - Renovering af legeplads | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
305807-02 | Billum SFO - forhindringsbane | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000
305807-03 | Brorson SFO, etab af gangsti, overdækn boldspilrum | 92069 | 92069 | 92069 | 92069 | 92069 | 92069
305807-04 | Lykkesgård SFO, renovering af 1. sal i lilla hus | 62000 | 75577 | 62000 | 75577 | 62000 | 75577
305807-05 | Lykkesgård SFO, renovering af legeplads | 35831 | 35831 | 35831 | 35831 | 35831 | 35831
305807-07 | Outrup SFO, mooncarbane | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000
376801 | Ungdomsskolen, indretning af kontor på Brorsonskolen | 80000 | 84694 | 80000 | 84694 | 80000 | 84694
489801 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - sundhedsplejen | 60000 | 49200 | 60000 | 49200 | 60000 | 49200
513813 | Børnehuset Sdr. Allé | 162633 | 162633 | 162633 | 162633 | 133096 | 133096
513819 | Starup bhv | 25307 | 25307 | 25307 | 25307 | 10660 | 10660
513820 | Bhv. Teglhuset modtagergruppe | 58000 | 57700 | 58000 | 57700 | 28987 | 28687
513821 | Bhv. Trinbrættet - Retablering af legeplads | 108000 | 107999 | 108000 | 107999 | 67152 | 67152
513822 | Bhv. Regnbuen | 34381 | 34382 | 34381 | 34382 | 20037 | 20037
513823 | Bhv. Trinbrættet lokaler | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
513850 | Bhv. Teglhuset - tarzanbane | 147286 | 147285 | 145860 | 145860 | 145860 | 145860
513853-02 | Mælkevejen, Nr. Nebel, renovering af belysning | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000
513853-03 | Mælkevejen, Nr. Nebel, rev af legeplads | 305619 | 305619 | 305619 | 305619 | 305619 | 305619
513853-05 | Lundparken, rev halvtag/opsætn udekøkken, mv. | 129778 | 129778 | 129778 | 129778 | 129778 | 129778
513853-07 | Lundparken, renovering af legeplads | 111869 | 111869 | 111869 | 111869 | 111869 | 111869
513853-08 | Outrup, udskiftning af gulv og børnetoilet | 36327 | 36327 | 36327 | 36327 | 36327 | 36327
513853-09 | Outrup, energirigtig varmtvandsveksler og pumpe | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000
513853-10 | Outrup, rutchebane og faldunderlag | 29850 | 29850 | 29850 | 29850 | 29850 | 29850
513853-11 | Hedevang, Alslev, solsejl og udendørs værksted | 57374 | 57374 | 57374 | 57374 | 57374 | 57374
513853-12 | Vestervold, Varde, flisebelægning på legepladsen | 61189 | 61189 | 61189 | 61189 | 61189 | 61189
513853-13 | Børnehuset Sdr. Allé, Varde, ny gulvbelægning | 73986 | 73986 | 73986 | 73986 | 73986 | 73986
513853-14 | Børnehuset Sdr. Allé, Varde, renv forhave/legeplads | 105488 | 105488 | 105488 | 105488 | 105488 | 105488
513853-15 | Agerbæk, to børnehaver til én, byggeri, møbler, bepl. | 357067 | 357067 | 357067 | 357067 | 357067 | 357067
513853-20 | Næsbjerg, solafskærmning i modtagergruppe | 36017 | 36017 | 36017 | 36017 | 36017 | 36017
513853-23 | Trinbrættet, udvidelse/renvering af børnetoilet | 50098 | 50098 | 50098 | 50098 | 50098 | 50098
513853-24 | Trinbrættet, etab af læse- og studiekrog | 26249 | 26249 | 26249 | 26249 | 26249 | 26249
514805 | 0-2 års pladser Ølgod, legeplads og etb.udgifter | 148800 | 147823 | 148800 | 147823 | 148800 | 147823
514841-01 | Højgårdsparken, renovering legeplads / færdiggørelse | 52459 | 52459 | 52459 | 52459 | 52459 | 52459
514841-02 | Søndermarken, markise - vuggestue og Hytten | 71695 | 71695 | 71695 | 71695 | 71695 | 71695
514841-03 | Søndermarken, gulv i entre/vådrum og støjvæg | 193884 | 193884 | 193884 | 193884 | 193884 | 193884
514841-04 | Søndermarken, bålhus | 57912 | 57912 | 57912 | 57912 | 57912 | 57912
514841-05 | Søndermarken, radiatorer i kælderen | 20741 | 20741 | 20741 | 20741 | 20741 | 20741
514841-06 | Kærhøgevej, markiser | 48080 | 48080 | 48080 | 48080 | 48080 | 48080
514841-07 | Hoppeloppen, overfækning med thermotag | 41438 | 41438 | 41438 | 41438 | 41438 | 41438
514841-08 | Vuggestue, Isbjergparken, matkiser mv. | 50280 | 50280 | 50280 | 50280 | 50280 | 50280
514841-09 | Firkløveret, Svalehuset, Østervang & Smørhullet | 132120 | 132120 | 132120 | 132120 | 132120 | 132120
514842 | 228 Søndermarken, tyverisikring | 73890 | 73890 | 73890 | 73890 | 73890 | 73890
523880-01 | Tippen, udskiftning af vunduer og døre | 513100 | 513100 | 513100 | 513100 | 513100 | 513100
523880-02 | Tippen, solceller | 236555 | 236555 | 236555 | 236555 | 236555 | 236555
| Afsluttede Anlægsprojekter | 236555 | 236555 | 38286833 | 35743289 | 13251695 | 10723984

## Kultur og Fritid
Udvalget for Kultur og Fritid
Igangværende anlægsprojekter
| Kultur og fritid | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. budget 2012 | Regnskab 2012 | Uforbrugt beløb | Overførsel fra 2012 til 2013 | Statusbeskrivelse
fra 2012
|  | 010107-31122012 | 010107-31122012 |  | 2012 | beløb | til 2013
020830 | AktivPark, Varde | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | Ja | Beløbet forventes anvendt i 2013 til bro
031820 | Kunststofbane i Varde | 1574167 | 10117.95 | 1574167 | 10117.95 | 1564049.05 | Ja | Banen forventes etableret i 2013
035875 | Ren af toiletbygning i tidligere Varde Sommeland | 290000 | 279415.5 | 290000 | 279415.5 | 10584.5 | Ja | Restbeløbet forventes udbetalt i 2013
318833 | Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg | 1115404 | 1003935.91 | 295734 | 184310.91 | 111423.09 | Ja | Restbeløbet forventes udbetalt i 2013
363010 | Indkøb af musik- og lydanlæg | 117176 | 52773.6 | 117176 | 52773.6 | 64402.4 | Ja | Restbeløbet forventes udbetalt i 2013
364855 | Flytning af Rød Pavillon til Stålværks- og Trådspinde | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | Ja | Der planlægges for området i 2013
364860 | Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden | 469096 | 1632 | 469096 | 1632 | 467464 | Ja | Der planlægges for området i 2013
| Igangværende Anlægsprojekter | 5465843 | 1347874.96 | 4646173 | 528249.96 | 4117923.04 | 4117923.04
Udvalget for Kultur og Fritid
Afsluttede anlægsprojekter
| Kultur og Fritid | Bevilling | Akk.forbrug | Bevilling 010107-311212 | Forbrug 010107-311212 | Korr. budget 2012 | Regnskab 2012 | Anlægsregnskab
|  |  |  | 010107- |  |  |  | Dok nr.
|  | 010107-31122012 | 010107-31122012 | 311212 |  |  | 2012
013860 | Tidligere VUC-bygning | 0 | 0 | 0 | 0 | -488240 | -488238 | Anlægsregnskabet er med under øk.udvalg
035877 | Indv ren og indret af haller til 7-kantens scenebyggeri | 375000 | 312375 | 375000 | 312375 | 375000 | 312375 | Forskellen skyldes kommunemoms
| Afsluttede Anlægsprojekter | 375000 | 312375 | 375000 | 312375 | -113240 | -175863

## Social og Sundhed
Udvalget for Social og Sundhed
Igangværende anlægsprojekter
| Social og sundhed | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. budget 2012 | Regnskab 2012 | Uforbrugt beløb | Overførsel fra 2012 til 2013 | Statusbeskrivelse
fra 2012
|  | 010107-311212 | 010107-311212 |  | 2012 | beløb | til 2013
018804 | Servicearealer, aktivitetscenter i Ølgod | 10712140 | 10110516.95 | 821880 | 220256.8 | 601623.2 | 601623 | Afsluttes 2013
018806 | Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod | -1800000 | 0 | -1800000 | 0 | -1800000 | -1800000 | Forventes hjemtaget 2013
018815 | Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg | 0 | -120000 | 0 | -16000 | 16000 | 0 | Indtægt frem til 2015
018817 | Servicearealer Krogen, Varde | 251200 | 737827.14 | -480000 | 29811.8 | -509811.8 | -480000 | Tilskud hjemtages 2013
018818 | Servicearealer Ansager Områdecenter | 8624090 | 4677312.11 | 7614800 | 3709561 | 3905239 | 3905239 | Fortsætter i 2013
018819 | Servicearealer Tistruplund | 1436501 | 2172974.34 | 1416501 | 2152974.34 | -736473.34 | -736473 | Ny bevilling i 2013
018822 | Servicearealtilskud, Ansager | -1000000 | 0 | -1000000 | 0 | -1000000 | -1000000 | Forventes hjemtaget 2014
018826 | Servicearealer, ældreb. for handicappede Oksbøl | 1327397 | 1192638.18 | 1327397 | 1192638.18 | 134758.82 | 134759 | Afsluttes 2013
018827 | Servicearealtilskud, ældreb. for handicappede Oksbøl | -400000 | 0 | -400000 | 0 | -400000 | -400000 | Tilskud forventes hjemtaget 2013
018852 | Servicearealtilskud, Skovhøj, Oksbøl | -560000 | 0 | -560000 | 0 | -560000 | -560000 | Tilskud hjemtages 2013
530813 | Ældreboliger, Aktivitetscenter i Ølgod | 52790800 | 51439759.67 | 2028834 | 677793.57 | 1351040.43 | 1351040 | Afsluttes 2013
530815 | Ældreboliger, Ansager, områdecenter | 40313670 | 28230613.35 | 32040612 | 20165246 | 11875366 | 11875366 | Fortsætter i 2013
530816 | Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter | 6688000 | 10114629.36 | 6513677 | 9940305.86 | -3426628.86 | -3426629 | Ny bevilling i 2013
530819 | 4 almene ældreboliger til handicappede i Oksbøl | 5493760 | 5114762.8 | 5493760 | 5114762.8 | 378997.2 | 378997 | Afsluttes i 2013 - indflytning 1.1.2013
530821 | Anlægspulje til plejeboliger (netto) | -4307841 | 0 | -4307841 | 0 | -4307841 | -4307841 | Ny bevilling i 2013
530823 | Netto komm.tab v/nedlægg. af 4 boliger i Outrup | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | Afventer salg af ejendommene
532820 | Omlægning af madprod. i køkkenet, Carolineparken | 3239000 | 3259351.74 | -87851 | -67500 | -20351 | -20351 | Forventes afsluttet i 2013
532835 | ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm | 362000 | 97919.95 | 362000 | 97919.95 | 264080.05 | 264080 | Forventes afsluttet i 2013
532842 | Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund | 250533 | 0 | 250533 | 0 | 250533 | 250533 | Forventes afsluttet i 2013
550810 | Lunden, Living Lab | 485000 | 330051.48 | 485000 | 330051.48 | 154948.52 | 154949 | Forventes afsluttet i 2013
550811 | Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | Forventes afsluttet i 2013
552814 | Til- og ombygning af handicapboliger i Ølgod | 0 | 75000 | 0 | 75000 | -75000 | -75000 | Ny bevilling i 2013
| Igangværende Anlægsprojekter | 114894110 | 107322840.12 | 51419302 | 43622821.78 | 7796480.22 | 7810292
Udvalget for Social og Sundhed
Afsluttede anlægsprojekter
| Social og Sundhed | Bevilling | Akk.forbrug | Bevilling 010107-311212 | Forbrug 010107-311212 | Korr. budget 2012 | Regnskab 2012 | Anlægsregnskab
|  |  |  | 010107- |  |  |  | Dok nr.
|  | 010107-31122012 | 010107-31122012 | 311212 |  |  | 2012
018824 | Servicearealer Skovhøj, Oksbøl | 1737000 | 1692349.17 | 1737000 | 1692349.17 | 223399 | 178748.18 | 918095-12
018828 | Lyngparken 1, Varde - renovering af tag | 253000 | 209929.36 | 253000 | 209929.36 | 139187 | 96116.59 | 601613-12
018851 | Servicearealtilskud, Alternativ Plejecenter Varde | -560000 | -560000 | -560000 | -560000 | -560000 | -560000 | 664867-12
523823 | Ombygning af køkken, Krogen 3 | 450000 | 444956.64 | 450000 | 444956.64 | 450000 | 444956.64 | 601612-12
530817 | Ældreboliger, Botilbud ved Krogen | 14150000 | 13233498.22 | 14150000 | 13233498.22 | 0 | -8752.25 | 609578-12
530822 | Nedlæggelse af 10 almene ældreboliger i Tistrup | 351526 | 10577.62 | 351526 | 10577.62 | 351526 | 10577.62 | 1033213-12
530824 | Nedlæggelse af ældreboliger, Vardevej 16 og 18, Sig | 248300 | 348498.83 | 248300 | 348498.83 | 248300 | 348498.83 | 941063-12
532830 | Etablering af kølekapacitet på modtagekøkkener | 630000 | 578411.94 | 630000 | 578411.94 | 450343 | 398755.44 | 906265-12
532834 | Etablering af sygeplejeklinikker | 227872 | 227871.7 | 227872 | 227871.7 | 169914 | 169913.57 | 1053698-12
532836 | Nyt køkken i daghjemmet på Vinkelvejcenter, Ølgod | 76077 | 76077.49 | 76077 | 76077.49 | 76077 | 76077.49 | 601613-12
532837 | Pavillion til Vinkelvejcenter, Ølgod | 121068 | 101564 | 121068 | 101564 | 121068 | 101564 | 601613-12
532838 | Pavillion til Skovhøj, Oksbøl | 76484 | 76483.81 | 76484 | 76483.81 | 76484 | 76483.81 | 601613-12
532839 | Etabl. af tyverialarm/elekt. adg.kontrol Frisvadvej 1A | 235668 | 235667.81 | 235668 | 235667.81 | 235668 | 235667.81 | 601613-12
532841 | Renovering af redskabsskur, Helle plejecenter | 126200 | 126211.42 | 126200 | 126211.42 | 126200 | 126211.42 | 601613-12
542815 | Renov. af køkken, Center Bøgely | 493620 | 494241.71 | 493620 | 494241.71 | 493620 | 494241.71 | 601613-12
550850 | Statstilskud ombygning af 3 plejeboliger på Lunden | 0 | -894837 | 0 | -894837 | 0 | -894837 | Indtægt på gl. sag
552812 | Salg af grund til 4 alm. ældreb.til handicap. i Oksbøl | -390000 | -390000 | -390000 | -390000 | -390000 | -390000 | 966506-12
| Afsluttede Anlægsprojekter | -390000 | -390000 | 18226815 | 16011502.72 | 2211786 | 904223.86

## Ark6
|  | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. | Regnskab | Uforbrugt | Overførsel | Statusbeskrivelse
|  |  |  | Budget |  |  | fra 2012
|  | 010107-311212 | 010107-311212 | 2012 | 2012 | beløb | til 2013
590850 | Flytning af Kompetencecenter | 425000 | 422046.07 | 0 | 0 | 0

## Byggemodning - salg
Økonomiudvalget
Byggemodning - igangværende anlægsprojekter
| Byggemodning, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. budget 2012 | Regnskab 2012 | Uforbrugt beløb | Overførsel fra 2012 til 2013 | Statusbeskrivelse
fra 2012
| Salgsindtægter | 010107-311212 | 010107-311212 |  | 2012 | beløb | til 2013
002800 | Byggemodning vedr. 002 + 003 - budgetbeløb | -50000000 | 108518.44 | -5000000 | 0 | -5000000
002813 | Kløvervænget, Ølgod | 0 | -808508.15 | 0 | 376634.1 | -376634.1
002814 | Møllebakken, Næsbjerg | 0 | -2381550.79 | 0 | -195415.52 | 195415.52
002815 | Hyldehaven, etape 3, Varde | 0 | 105845.34 | 0 | -339406.3 | 339406.3
002825 | Lundagervej, Horne | 0 | -194650.58 | 0 | 164151.8 | -164151.8
002826 | Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl | 0 | -3536270.8 | 0 | 4000 | -4000
002832 | Vænget, Årre | 0 | -793165.97 | 0 | -148384.3 | 148384.3
002845 | Hegnsgårdsvej, Årre | 0 | -1947551.52 | 0 | -224304.72 | 224304.72
002865 | Kirke Alle, Tistrup | 0 | -1709538.61 | 0 | -314417.26 | 314417.26
002876 | Åbrinken, etape 3, Varde | 0 | -1841316.82 | 0 | -329922 | 329922
002883 | Åbrinken, etape 4, Varde | 0 | -1132594.94 | 0 | -770888.36 | 770888.36
002889 | Boligområde ved Frejasvej, Oksbøl | 0 | -1724737.28 | 0 | -206569.28 | 206569.28
002890 | Degnevænget, Tistrup | 0 | -21137.4 | 0 | -182278.4 | 182278.4
002891 | Mejlvangvænget, Ølgod | 0 | -1484429.38 | 0 | -207716.2 | 207716.2
002892 | Budgetoverførsel fra 2010 til 2011 - Salg af grunde | 0 | 0 | -1395327 | 0 | -1395327
002893 | Amalievej, Sig | 0 | -318183.98 | 0 | -154898.4 | 154898.4
002895 | Skovkanten, Ølgod | 0 | -629574.37 | 0 | 16177.17 | -16177.17
002897 | Frejasvej - Etape 2, Oksbøl | 0 | -12230 | 0 | -12230 | 12230
002898 | Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2 | 0 | -283394.74 | 0 | -283394.74 | 283394.74
002899 | Areal ved Holmevej, Billum | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0
003806 | Jeppe Skovgaards Vej, Varde | 0 | 36253.03 | 0 | 16202 | -16202
003809 | Tinksmedevej, Janderup | 0 | -85422.5 | 0 | -85422.5 | 85422.5
003812 | Odinsvej og Frejasvej, Tistrup | 0 | -206303.25 | 0 | 198006.75 | -198006.75
003827 | Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup | 0 | -91287.32 | 0 | -91287.32 | 91287.32
| I alt | -49650000 | -18601231.59 | -6045327 | -2421363.48 | -3623963.52 | -3623963.52

## Byggemodning - udstykning
Udvalget for Plan og Teknik
Byggemodningsudgift - udstykninger til bolig- og erhvervsformål
Igangværende
| Byggemodning, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. budget 2012 | Regnskab 2012 | Uforbrugt beløb | Overførsel fra 2012 til 2013 | Bemærkninger
fra 2012
| Udstykninger | 010107-311212 | 010107-300412 |  | 2012 | beløb | til 2013
002801 | Fælles udgifter og indtægter, boligformål | 0 | 284553.96 | 145229 | 188763 | -43534
002838 | Kærhøgevej, Varde | 2680000 | 2586393.46 | 102132 | 30918 | 71214 |  | Vedligeholdelse af vold til og med 2014
002845 | Hegnsgårdvej, Årre | 2825674 | 1292741.22 | 332106 | -216687 | 548793 |  | Færdiggørelse, kantsten, asfalt m.v.
002852 | Færdiggørelse eksisterende områder | 0 | 384696.08 | 438400 | 337772 | 100628
002858 | Rammebeløb til byggemodning - 2012 | 26000010 | 0 | 0 | 0 | 0
002866 | Vestervang, Tistrup | 150000 | 41872.82 | 150000 | 0 | 150000 |  | Slidlag
002883 | Åbrinken - etape 4, Varde | 1650000 | 1550359.27 | 497443 | 160089 | 337354 |  | Beplantning, slidlag, færdiggørelse
002886 | Hjørngårdsvej, Kvong | 1200000 | 1383039.59 | 135570 | 57618 | 77952 |  | Beplantning
002887 | Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund | 900000 | 1133086.04 | 305772 | 53875 | 251897 |  | Beplantning, slidlag
002888 | Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup | 550000 | 589805.09 | 145903 | 0 | 145903 |  | Beplantning, slidlag
002890 | Degnevænget, Tistrup | 3138010 | 3202801.34 | 768268 | 699118 | 69150 |  | Beplantning, kantsten
002894 | Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2 | 900000 | 497759.66 | 402240 | 387310 | 14930 |  | Beplantning, færdiggørelse
002895 | Skovkanten - etape 1, Ølgod | 3190000 | 3305668.86 | 410736 | 80978 | 329758 |  | Beplantning, færdiggørelse
002896 | Skovkanten - etape 2, Ølgod | 1600000 | 1021713.83 | 1600000 | 2162559 | -562559
002897 | Frejasvej - etape 2, Oksbøl | 1250000 | 849423.25 | 1250000 | 1013754 | 236246 |  | Beplantning, færdiggørelse
002898 | Tranebærvej - etape 2, Agerbæk | 1375000 | 719916.75 | 1375000 | 1219164 | 155836 |  | Beplantning, færdiggørelse
003801 | Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål | 0 | 114041.95 | 94116 | 103876 | -9760
003804 | Hammeren/Ambolten, Varde | 348000 | 51203.9 | 328400 | 0 | 328400
003806 | Jeppe Skovgaards Vej, Varde | 3900000 | 2586946.45 | 1759045 | 0 | 1759045
| Total byggemodning | 95274733 | 44169755.05 | 10240360 | 6279107 | 3961253 | 3961253
Staben Økonomi
Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges.
Tilslutningsbidrag |  | Budget | Forbrug | Budget | Forbrug | Restbudget
002883 | Åbrinken - etape 4 | 0 | 591703 | -591703 | 0 | -591703
002886 | Hjørngårdsvej - Kvong | 0 | 318609 | -318609 | 0 | -318609
002887 | Bjælkager | -238377 | 227578 | -465955 | 0 | -465955
002888 | Stadionvej etape 1+2 , Outrup | -119250 | 111974 | -185708 | 0 | -185708
002889 | Frejasvej - Oksbøl | -432538 |  | -432538 | -58378 | -374160
002890 | Degnevænget - Tistrup | -445944 | 455156 | -901100 | -57978 | -843122
002893 | Amalievej - Sig |  | -79377 | -103184 | -80640 | -22544
002895 | Udstykningsområdet "Skovkanten" |  |  | -82169 | 1601138 | -1683307
002897 | Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2" |  |  | 0 | 1361046 | -1361046
002898 | Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2" |  |  | 0 | -142556 | 142556
I alt | Tilslutningsbidrag | -1236109 | 1625643 | -3080966 | 2622632 | -5703598
Total | Byggemodning + tilslutningsbidrag |  |  | 7159394 | 8901739 | -1742345

## Total
Total - anlægsprojekter pr. 31.12.2012
Igangværende anlægsprojekter
Total | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. budget 2012 | Regnskab 2012 | Uforbrugt beløb | Overførsel fra 2012 til 2013
| 010107-311212 | 010107-311212 |  |  | beløb
Økonomiudvalget | 172693104 | 128708186.87 | 23120020 | 8205194.43 | 14914825.57 | 14914825.57
Plan og Teknik | 92751239 | 88552815.88 | 36797194 | 22968468.75 | 13828725.25 | 13828725.25
Børn og Undervisning | 112333265 | 108622840.63 | 43350599 | 41924363 | 1426237 | 1426257
Kultur og Fritid | 13529371 | 8984413.81 | 4646173 | 528249.96 | 4117923.04 | 4117923.04
Social og Sundhed | 169693633 | 153899574.38 | 51419302 | 43622821.78 | 7796480.22 | 7810292
Bolig/erhverv - salgsindtægter | -49650000 | -64677733.29 | -6045327 | -2421363.48 | -3623963.52 | -3623963.52
Byggemodning |  |  | 10240360 | 6279107 | 3961253 | 3961253
Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud | 95935433 | 49588879.32 | -3080966 | 2622632 | -5703598 | -5703598
Total anlæg | 607286045 | 473678977.6 | 160447355 | 123729473.44 | 36717882.56 | 36731714.34
Afsluttede anlægsprojekter
Total | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. budget 2012 | Regnskab 2012 | Afvigelse i forhold til budget
| 010107-311212 | 010107-311212
Økonomiudvalget | 172693104 | 128708186.87 | 24221461 | 17849461.24 | 6371999.76
Plan og Teknik | 92751239 | 88552815.88 | 14759569 | 14906220.6 | -146651.6
Børn og Undervisning | 112333265 | 108622840.63 | 13251695 | 10723984 | 2527711
Kultur og Fritid | 13529371 | 8984413.81 | -113240 | -175863 | 62623
Social og Sundhed | 169693633 | 153899574.38 | 2211786 | 904223.86 | 1307562.14
Total anlæg | 561000612 | 488767831.57 | 54331271 | 44208026.7 | 10123244.3