## Total Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30.04.2017 Anlæg
Anlægsudgifter pr. 30.04.2017
| Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet
| 010107- 300417 | 010107-300417 | 2017 | 30.04.17 | beløb | Regnskab 2017
Økonomiudvalget | 81014626 | 126100979.13 | 23964849 | 1867402.9 | 22097446.1 | 23368446
Plan og Teknik | 166916857 | 142397441.38 | 69591083 | 11311993.89 | 58279089.11 | 63847744.53
Børn og Undervisning | 117537692 | 112691894.72 | 30273629 | 1142060.5 | 29131568.5 | 29909675
Kultur og Fritid | 28472782 | 27394860.79 | 17119418 | 3456311.37 | 13663106.63 | 4753853
Social og Sundhed | 16694636 | 15125961.58 | 6526173 | 1936698.99 | 4589474.01 | 5104715
Bolig/erhverv - salgsindtægter | -41638340 | -10344921.2 | -5090000 | 634341.1 | -5724341.1 | -5000000
Bolig/erhverv - udstykning | 60754521 | 27123358.96 | 569157 | 1886630.65 | -1317473.65 | 0
Total anlæg | 429752774 | 440489575.36 | 142954309 | 22235439.4 | 120718869.6 | 121984433.53

## 1 Økonomi og Erhverv
Anlægsudgifter pr. 30.04.2017
|  | Økonomi og Erhverv | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
Aftale holder |  |  | 010107- 300417 | 010107-300417 | 2017 | 30.04.17 | beløb | Regnskab 2017
| 005836 | Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden | 3100000 | 3014982.92 | 85017 | 0 | 85017 | 0 | Afsluttet 2017
| 005839 | Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S | -2934930 | -3076362 | 131160 | 0 | 131160 | 131160 | Afventer miljøstation
| 005846 | Køb af Slotsgade 17, Varde - Den gl. Handelsskole | 0 | 27500 | -27500 | 0 | -27500 | -27500 | igangværende, afventer
| 005847 | Salg af lille areal Søndergade/Odensvej, matr nr. 8 bæ | 0 | -15540 | 15540 | 0 | 15540 | 0 | Afsluttet
| 005849 | Køb af Jord i Årre - Årre ny børnehave | 0 | 1370801 | -6000 | 1364801 | -1370801 | 1500000 | Ved afslutning af køb deles udgifterne mellem byggemodningskontoen og Årre Børnecenter
| 005852 | Salg af del af Aavej 3A, Varde | 0 | -7800 | 0 | -7800 | 7800 | -7800 | Afsluttet
| 005853 | Salg af matr. 9d Tarp by, Tarpvej 155, Lunde | 0 | -3904.55 | 0 | -3904.55 | 3904.55 | -3905 | Afsluttet
| 010807 | Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Central Pulje | 3087620 | 0 | 6231200 | 0 | 6231200 | 6231200 | Bruges på vedligeholdelsesarbejder i 2017
| 010840 | Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti | 522314 | 1128687.23 | 0 | 50162.29 | -50162.29 |  | Dækkes af pulje energ.besp
| 013840 | Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme | 0 | 5434635.87 | 0 | 58284.38 | -58284.38 |  | Dækkes af pulje energ.besp
| 013865 | Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afviklers | 0 | 140360 | 6192814 | 0 | 6192814 | 1500000 | Bruges efter behov
| 013874 | Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod | -2200000 | -465974 | -1734026 | 0 | -1734026 | 0 | Én af ejendommene ikke solgt endnu
| 013892 | Salg af Slotsgade 5, Varde | -2473000 | -2480609.6 | -2468940 | -2476550 | 7610 | -2468940 | Afsluttes 2017
| 013898 | Salg af Storegade 53, Agerbæk - gammel materielgård | 0 | -931516.38 | 16000 | 68662.62 | -52662.62 | 68663 | Afsluttes 2017
| 013899 | Nedrivning af Løkkevang 16, Ølgod | 0 | 29378.76 | 270000 | 29378.76 | 240621.24 | 270000 | Pågår
| 013900 | Køb af Torvet 14, lejlighed st. tv., Ølgod | 0 | 446576.76 | 446577 | 446576.76 | 0.24 | 446577 | Afsluttet
| 013901 | Salg af Østergade 3, Lunde | 0 | -50000 | -38040 | -50000 | 11960 | -38040 | Afventer faktura fra rådgiver + tinglysning
| 020868 | Cykellegebane | 0 | 350000 | 569448 | 350000 | 219448 | 569448 | Igangsættes/afsluttes 2017
| 095825 | Nedlæggelse af brandhaner | 0 | 0 | 314560 | 0 | 314560 | 314560
| 205840 | Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde | 964976 | 1117298.55 | 0 | 25036.16 | -25036.16 |  | Dækkes af pulje energ.besp
| 301840 | Energibesparende foranstaltninger - skolerne | 471260 | 29426859.62 | 0 | 486068.24 | -486068.24 |  | Dækkes af pulje energ.besp
| 318840 | Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge | 1864450 | 5273106.76 | 0 | 155406.5 | -155406.5 |  | Dækkes af pulje energ.besp
| 350840 | Energibesparende foranst. - Biblioteker | 24000 | 86820.5 | 0 | 62820.5 | -62820.5 |  | Dækkes af pulje energ.besp
| 360812 | Varde Museum, Danmarks Flygtningemuseum | 0 | 0 | 1018000 | 0 | 1018000 |  | Tilskud Danmarks Flygtninge museum
| 375840 | Energibesparende foranst. - Fritidsaktiviteter | 0 | 3622.26 | 0 | 1698.26 | -1698.26 |  | Dækkes af pulje energ.besp
| 514840 | Engergibesp. foranst. - Integrerede daginstitutioner | 0 | 1970137.89 | 0 | 152432.08 | -152432.08 |  | Dækkes af pulje energ.besp
| 532840 | Energibesparende foranst. - Ældreboliger | 0 | 1434696.62 | 0 | 520852.9 | -520852.9 |  | Dækkes af pulje energ.besp
| 550840 | Energibesparende foranst. - botilbud til længerevarende ophold | 0 | 1190925.41 | 0 | 633530 | -633530 |  | Dækkes af pulje energ.besp
| 650813 | Projekt 7-2, Bytoften | 66267396 | 66011576.14 | 255819 | 0 | 255819 | 200000 | Afsluttes 2017
| 650816 | Køb og renoveringn af bygninger 5,1 BCV | 5812100 | 5332681.25 | 505395 | 25976.6 | 479418.4 | 25977 | Afsluttes 2017
| 650840 | Energibesparende foranst. - Rådhuse | 4308440 | 4505408.45 | 0 | -26029.6 | 26029.6 |  | Dækkes af pulje energ.besp
| 651801 | Energipuljen | 0 | 0 | 14815046 | 0 | 14815046 | 14815046 | Er disponeret
| 651807 | Standardisering af infrastruktur | 2200000 | 2167578.41 | 41829 | 0 | 41829 | -158000 | Fortsætter i 2018
| 662850 | Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea | 0 | 2669051.26 | -2669050 | 0 | -2669050 |  | Mangler indtægt. Forventes okt. 17
|  |  | 81014626 | 126100979.13 | 23964849 | 1867402.9 | 22097446.1 | 23368446

## 2 Plan og Teknik
Anlægsudgifter pr. 30.04.2017
|  | Plan og Teknik | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
Aftale holder |  |  | 010107- 300417 | 010107-300417 | 2017 | 30.04.17 | beløb | Regnskab 2017
| 010815 | Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget 2015 | 257300 | 0 | 257300 | 0 | 257300 | 257300 | Afsluttes 2017
| 010816 | Toiletbygning i Arnbjerg Parken | 0 | 0 | 357000 | 0 | 357000 | 357000 | Afsluttes 2017
| 015818 | Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer | 1519500 | 560615.65 | 965260 | 6376.12 | 958883.88 | 965260
| 015819 | Landsbyfornyelse 2015 | 2093530 | 3177325.5 | -1243507 | -159711.53 | -1083795.47 | -1083795.47
| 015820 | Landsbyfornyelse 2014 | 1900000 | 822995.63 | 1077005 | 0 | 1077005 | 0
| 015821 | Landsbyfornyelse -2016 | 1955500 | 822518.62 | 1744145 | 611163.85 | 1132981.15 | 1744145
| 015822 | Landsbyfornyelse - 2017 | 0 | 20071.56 | 1990190 | 20071.56 | 1970118.44 | 1990190
| 015823 | Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby | -872040 | 0 | 18690 | 0 | 18690 | 0
| 015824 | Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer | 2058420 | 415967 | 1932767 | 290314 | 1642453 | 1932767
| 015825 | Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby | 1000000 | 1568519.94 | 560382 | 128901 | 431481 | 560382 | Igangværende
| 015826 | Shellgrundens offentlige del - opholdstorv ned til Varde Å | 1000000 | 497324.98 | 502674 | 0 | 502674 | 502674
| 015827 | Byfornyelse Byudvikling - Ordinær byfornyelse - 2017 | 0 | 0 | 3961580 | 0 | 3961580 | 3961580
| 015830 | Varde Torv - belægning på tidligere p-areal | 7200000 | 4234797.18 | 3488194 | 0 | 3488194 | 2488194 | Igangsat/afsluttes 2018
| 015832 | Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop | 5000000 | 985708.81 | 4239688 | 225397 | 4014291 | 4239688 | Igangsat/afsluttes 2018
| 015834 | Områdefornyelse Varde Midtby - Minibyen | 1121100 | 80218.22 | 1044882 | 4000 | 1040882 | 0 | Flyttes til fond
| 015836 | Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur | 234000 | 228975.52 | 5024 | 0 | 5024 | 0 | Afsluttet
| 015838 | Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet | 1000000 | 753223.24 | 1579693 | 32916.47 | 1546776.53 | 1579693 | Igangsat/afsluttes 2018
| 015840 | Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn. | 0 | 302767.5 | 3776707 | 79475 | 3697232 | 3776707 | Igangsat
| 015842 | Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v. | 4000000 | 1568834.34 | 4598956 | 167790 | 4431166 | 3000000 | Igangsat/afsluttes 2018
| 015861 | Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt | 5000000 | 3376133.41 | 3164139 | 1540272.48 | 1623866.52 | 3164139 | Igangværende
| 015862 | Bygningsfornyelse Varde Midtby - 2016 - Del af projekt | 0 | 1073440 | -647900 | 425540 | -1073440 | -2500000 | Igangværende
| 020866 | Naturcenter Blaavand | 140000 | 105000 | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | Renoveringsarbejde i gang
| 020867 | Bygning af orangeri i Tambours Have | 150000 | 222277.87 | 350179 | 215806.49 | 134372.51 | 350179 | Igangsat/afsluttes 2017
| 050810 | Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen | 200000 | 27009 | 172991 | 0 | 172991 | 172000 | Foreslås anvendt til rydningd af klitområderne ved Blåvand og Vejers
| 050830 | Projekt - Naturpak vesterhavet | 508000 | 793775.41 | 416279 | 184913.94 | 231365.06 | 517000 | Aflønning til sekreatiats funktion for Naturparken
| 050835 | Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanstninger | 304800 | 151290.06 | 551987 | 87986.96 | 464000.04 | 500000 | Tre projekter er gennemført 16/17 yderligere to forventes påbegyndt i 17
| 053840 | Køb af skovareal ved Skadehøjvej | 0 | 177860 | 181700 | 177860 | 3840 |  | Afsluttet
| 070820 | Etablering af sti langs Ansager Kanal | 726202 | 545308.49 | 180893 | 0 | 180893 | 180000 | Etablering af formidling og infomationhus mangler af bliver gennemørt. Er i gangsat
| 070830 | HolmeÅ - genopretning | 1535710 | 274000 | 3356750 | 0 | 3356750 | 0 | Afventer VVM godkendelse og fonding
| 070850 | Oprensning af okkerbassiner | 0 | 0 | 154740 | 0 | 154740 | 150000 | Forbrugs tidspunktet afhænger af hvornår der opnås myndighedsgodkendelser
| 211840 | Energibesparende foranst. - Gadebelysning | 68076217 | 72145762.04 | 201874 | 4527450.93 | -4325576.93 | 5000000 | Finansieres via energilån
| 222822 | Trafiksikkerhedsprojekter | 1939963 | 1960674.5 | 1558033 | 6224.39 | 1551808.61 | 1083000 | Afventer skolestruktur/ovf rest
| 222823 | Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk | 5570000 | 5569026.62 | 185318 | 10500 | 174818 | 10500 | afsluttet
| 222874 | Varde Bymidte | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | overf fra tidl år!
| 222875 | Cykelsti Nymindegabvej | 9957000 | 9889277.6 | 67722 | 0 | 67722 | 67722 | 5 års gennemgang oktober 2017
| 222898 | Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde | 3960000 | 1450602.27 | 4267488 | 0 | 4267488 | 4267488 | afventer tilladelse/dispensation fra BD
| 222908 | Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst | 2700000 | 2639886.83 | 60114 | 0 | 60114 | 60114 | afventer afklaring med operatør/udvinder
| 222910 | Prioritering af cykelprojekter - Budgetbeløb til fordeling til projekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Budgetompl til projekter
| 222913 | Cykelsti Toftnæs-Alslev | 1920000 | 1983085.27 | -1345085 | -1282000 | -63085 | 63085 | afsluttet
| 222914 | Cykelsti Hodde-Tistrup 1. etape | 6075000 | 4944665.34 | 1616508 | 486173.15 | 1130334.85 | 616508 | afsluttet
| 222916 | Renovering af Blåvandvej | 508000 | 368859.81 | 161555 | 22414.81 | 139140.19 | 161555 | mgl. beplantning
| 222917 | Renovering af broer - Budgetbeløb | 3453765 | 2684267.74 | 4491809 | 1627271.92 | 2864537.08 | 4491809
| 222919 | Cykelparkering | 609600 | 1026943.39 | -417343 | 0 | -417343 | 17343 | mgl tilskud fra VD
| 222920 | Cykelstisystemer til naturområderne | 0 | 0 | 16290 | 0 | 16290 | 0
| 222921 | Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune | 360 | 0 | 1737360 | 0 | 1737360 | 1737360
| 222922 | Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup | 0 | 0 | 1034290 | 0 | 1034290 | 1034290 | projektering
| 222924 | Cykelsti - Tarmvej mellem Ølgod og Skærbækvej | 3300000 | 3038604.45 | 604978 | 343582.22 | 261395.78 | 604978 | afsluttet
| 222926 | Cykelsti-Fra Janderup til Kærup | 2000000 | 133784.63 | 1878642 | 12427.08 | 1866214.92 | 1878642
| 222927 | Cykelsti-Nybrovej mellem Janderup og Kærup | 0 | 167359.96 | 3214332 | 81691.7 | 3132640.3 | 3214332
| 222928 | Cykelsti - mellem Næsbjerg og Nordenskov - 1. etape | 1637810 | 14527.35 | 1637810 | 14527.35 | 1623282.65 | 1637810 | Næsbjerg-Nordenskov!
| 222929 | Cykelsti - Ansagervej ved Skovlund | 0 | 6000 | 500000 | 6000 | 494000 | 500000
| 223820 | Separering af kloak ved kommunale ejendomme | 7935360 | 6443325.67 | 2784894 | 0 | 2784894 | 2000000 | Forventet brugt på seperatkloakering i 2017
| 223821 | Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering | 7520550 | 4381211.28 | 4555995 | 1416657 | 3139338 | 4555995
| 223830 | Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer | 1021210 | 763618.7 | 1305111 | 0 | 1305111 | 1305111
|  |  | 166916857 | 142397441.38 | 69591083 | 11311993.89 | 58279089.11 | 63847744.53

## 3 Børn og Undervisning
Anlægsudgifter pr. 30.04.2017
| Børn og Undervisning | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107- 300417 | 010107-300417 | 2017 | 30.04.17 | beløb | Regnskab 2017
301853 | Multisal ved Skolen i Agerbæk, inc. Ideoplæg | 514600 | 170875 | 1361725 | 0 | 1361725 | 1361725 | Ej igangsat pt
301876 | Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp | 86461315 | 86116056.48 | 1924275 | 276675 | 1647600 | 1924275 | Projekt forventes afsluttet i 2017
301080 | Budgetkonto - Drift |  |  | 46938 | 0 | 46938 | 46938 | Forventes i gangsat i 2017
301080-09 | Vestervold - Renovering af toiletter - Drift |  |  | 43060 | 22567 | 20493 | 43060 | Projektet forventes afsluttet i 2017
301080-15 | Kastanjehaven - Retablering af adgangsvej til p-plads - Drift |  |  | 132900 | 131946 | 954 | 131946 | Projekt er afsluttet
301080-16 | Årre skole - Ændring af ventilationsanlæg - Drift |  |  | 87500 | 0 | 87500 | 87500 | Forventes afsluttet 2017
301080-18 | Agerbæk-Starup skole - Renovering af hjemkundsskab - Drift |  |  | 20612 | 0 | 20612 | 20612 | Projektet forventes afsluttet i 2017
301080-25 | Ansager - Skole udskiftning af gulve og gange i fysisk - Drift |  |  | 49000 | 0 | 49000 | 49000 | Projektet forventes afsluttet i 2017
301080-27 | Årre børnehave - Sikring af legeplads - Drift |  |  | 58300 | 0 | 58300 | 58300 | Projektet forventes afsluttet i 2017
301881 | Renovering - Budget konto | 2372937 | 2097171.95 | 52859 | 0 | 52859 | 52859 | Forventes i gangsat i 2017
301881-29 | Børneuniverset - Udbedring af fugt i kælder |  |  | 63008 | 19038 | 43970 | 63008 | Projektet forventes afsluttet i 2017
301881-35 | Agerbæk skole - Renovering af P-plads |  |  | 149000 | 0 | 149000 | 0 | Projektet forventes påbegyndt i 2018, i forbindelse med renovering af skolen
301887 | Renovering - Budget konto | 2859130 | 2414757.12 | 368217 | 0 | 368217 | 368217 | Forventes i gangsat i 2017
301887-11 | Agerbæk skole - Nye Tæpper |  |  | 47400 | 0 | 47400 | 47400 | Projektet forventes færdigt i 2017
301887-12 | Agerbæk-Starup skole - Stiforbindelse ml. skole og børnehave |  |  | 214000 | 0 | 214000 | 0 | Projektet forventes påbegyndt i 2018, i forbindelse med renovering af skolen
301887-14 | Brorsonskolen - Etablering af toiletter i Vaskerum |  |  | 4858 | 0 | 4858 | 4858 | Projektet forventes afsluttet i 2017
301887-25 | Tistrup - Etablering af Borgerforenings legeplads |  |  | 60470 | 0 | 60470 | 60470 | Projektet forventes afsluttet i 2017
301887-26 | Blåvandshuk skole - Renovering af toiletter |  |  | 256300 | 262882 | -6582 | 256300 | Projektet forventes færdigt i 2017
301887-27 | Blåvandshuk skole - Udskiftning af gulv i gang |  |  | 78100 | 78101 | -1 | 78100 | Projektet er afsluttet
301888 | Renovering- og anlægspulje skoler og dagtilbud (2017) | 0 | 0 | 3143580 | 0 | 3143580 | 3143580 | Fordeling sker efter vedtagelse af ny struktur
301889 | Renovering af Brorsonskolen | 500000 | 0 | 8644000 | 0 | 8644000 | 8644000 | Projektet forventes igangsat i 2017
301890 | Starup Skole - udskiftning af tag | 3997960 | 3661198.1 | 382242 | 45480 | 336762 | 382242 | Projektet forventes afsluttet i 2017
375801 | Ungdomshus | 1506500 | 972456.24 | 535404 | 1360 | 534044 | 535404 | Projeket bliver påbegyndt i år.
513829 | Tistrup Børnehave | 16280250 | 16132492.77 | 101768 | -45988.5 | 147756.5 | 101768 | Der mangler afsluttende fakturas
514812 | Årre Børnecenter | 3045000 | 1126887.06 | 12448113 | 350000 | 12098113 | 12448113 | Projektet er sat i gang
|  | 117537692 | 112691894.72 | 30273629 | 1142060.5 | 29131568.5 | 29909675

## 4 Kultur og Fritid
Anlægsudgifter pr. 30.04.2017
| Kultur og fritid | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107- 300417 | 010107-300417 | 2017 | 30.04.17 | beløb | Regnskab 2017
015828 | Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet | 13382162 | 15003594.44 | -1408406 | 31861.65 | -1440267.65 | -1408406 | tilgodehavende afregnes u.17
318802 | Implementering af halplan - BY 5.4.2016 i alt | 7000000 | 3434125.41 | 12189145 | 308250 | 11880895 | 3000000 | Restbudget foreventes overført
318820 | Idrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen | 1029210 | 0 | 2047210 | 0 | 2047210 |  | afventer skolestruktur
350850 | Ny bogbus | 2961200 | 2815140.94 | 191259 | 45199.72 | 146059.28 | 91259 | Næsten afsluttet
360817 | Tirpitz - Udstilling | 3071000 | 6142000 | 3071000 | 3071000 | 0 | 3071000 | Afsluttet
364865 | Janusbygningen - Tilskud til udvidelse af bygningen | 1029210 | 0 | 1029210 | 0 | 1029210 |  | Afventer plansætning
|  | 28472782 | 27394860.79 | 17119418 | 3456311.37 | 13663106.63 | 4753853

## 5 Social og Sundhed
Anlægsudgifter pr. 30.04.2017
| Social og sundhed | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107- 300417 | 010107-300417 | 2017 | 30.04.17 | beløb | Regnskab 2017
018829 | Servicearealer, Helle Plejecenter Starup | 7933352 | 8826730.51 | -863737 | 29642 | -893379 | 0 | Boligernes andel samt parkeringsplads ved Hybenbo flyttes herfra.
018834 | Køb af servicearealer, 8 boliger Baunbo, Lunde | -1100000 | -1515955.24 | 459940 | 43985 | 415955 | ? | Der skal afregnes et beløb til Landsbyggefonden.
018836 | Etablering af parkeringsplads ved Hybenbo | 466000 | 32154 | 433846 | 0 | 433846 | 433846 | Her kommer en andel af 018829
018837 | Nedbrydning af Hovedbygning - Thueslund | 1300000 | 55518.12 | 1291737 | 47255.02 | 1244481.98 | 1244482
018838 | Ombygnimng Krogen 7, Varde | 1235500 | 41643 | 1193857 | 0 | 1193857 | 1193857
018842 | Servicearealer, handicapboliger Løkkevang, Ølgod | 0 | 1777292.08 | 1560000 | 1777292.08 | -217292.08 | -218000 | Merforbruget bliver overført til 2018
018843 | Servicearealer, Ældrecentret i Hybenbo i Årre | 0 | 0 | 1460800 | 0 | 1460800 | 1460800
482850 | Træningsfaciliteter på plejecentrene | 457200 | 0 | 457200 | 0 | 457200 | 457200 | Afventer
532848 | Hjemmepleje Nord/Øst, ombygning af Hybenbo | 532530 | 0 | 532530 | 0 | 532530 | 532530
559820 | Køb og ombygning af Dalgasvej 35 - til Psykiatrien | 5870054 | 5908579.11 | 0 | 38524.89 | -38524.89 | 0
|  | 16694636 | 15125961.58 | 6526173 | 1936698.99 | 4589474.01 | 5104715

## Bolig-erhvervs-indtægter
Anlægsudgifter pr. 30.04.2017
| Byggemodning, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
| Salgsindtægter | 010107- 300417 | 010107-300417 | 2017 | 30.04.17 | beløb | Regnskab 2017
002001 | Fælles udgifter og indtægter | -50000000 | 120876.4 | -5090000 | 0 | -5090000
002813 | Kløvervænget, Ølgod | 0 | -1032574.25 | 0 | 0 | 0
002814 | Møllebakken, Næsbjerg | 0 | -2381550.79 | 0 | 0 | 0
002815 | Højgårdsparken, Varde - 15 grunde | 0 | -2742240.78 | 0 | 0 | 0
002826 | Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl | 0 | -3528045.34 | 0 | 0 | 0
002827 | Skallingvej, Billum | 0 | -260685.23 | 0 | 0 | 0
002830 | Sofievej, Sig | 0 | -1029452.99 | 0 | 0 | 0
002846 | Rønrøgel, Nordenskov | 0 | -221577.48 | 0 | -221577.48 | 221577.48 |  | Solgt 1 grund
002848 | Egedalen, Ansager | 0 | -776797.61 | 0 | 4800 | -4800
002883 | Åbrinken, etape 4, Varde | 0 | -3613657.34 | 0 | -382469.38 | 382469.38 |  | Solgt 1 grund
002890 | Degnevænget, Tistrup | 0 | -708828.95 | 0 | 7487.9 | -7487.9
002891 | Mejlvangvænget, Ølgod | 0 | -2372132.3 | 0 | 0 | 0
002895 | Skovkanten, Ølgod | 0 | -1139159.64 | 0 | 3155.16 | -3155.16
002906 | Del af matr.1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj | 1218000 | 1220159.7 | 0 | 4854 | -4854
002907 | Vardegårdvej, Varde | 0 | -344764.1 | 0 | -362584.1 | 362584.1 |  | Solgt 1 grund
002908 | 1. etape ved Bymarken - Janderup rest 7 grunde | 920000 | 931580 | 0 | 11580 | -11580
002909 | Køb af 7 ha jord i Varde Syd | 6223660 | 7767755 | 0 | 1569095 | -1569095
003838 | Salg af erhvervsareal i Skovlund - Nørremarken 7 | 0 | -233825.5 | 0 | 0 | 0
|  | -41638340 | -10344921.2 | -5090000 | 634341.1 | -5724341.1 | -5000000

## Bolig-erhverv-udstykning
Anlægsudgifter pr. 30.04.2017
| Byggemodning, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
| Udstykninger | 010107- 300417 | 010107-300417 | 2017 | 30.04.17 | beløb | Regnskab 2017
002801 | Fælles udgifter og indtægter, boligformål | 0 | 1342036.58 | 0 | 11037.86 | -11037.86
002815 | Højgårdsparken, Varde | 0 | 4942712 | 0 | 45000 | -45000
002836 | Kastanjevangen i Sig | 0 | 1325960 | 0 | 0 | 0
002852 | Færdiggørelse eksisterende områder | 0 | 3303245.15 | 0 | 55855.45 | -55855.45
002858 | Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11 | 31000010 | 351641.71 | 3786996 | 119052.1 | 3667943.9
002904 | Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg | 0 | -13063 | 0 | 0 | 0
002906 | Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj | 1500000 | 1113404 | 0 | 736317.38 | -736317.38
002907 | Vardegårdvej, Varde | 3500000 | 1195764 | 0 | 828016 | -828016
002910 | 17 parcelhusgrunde i Årre | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000
003801 | Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål | 0 | 696759.63 | 0 | 7767.86 | -7767.86
003802 | Energivej/Viaduktvej, Ølgod | 80000 | 476385.9 | 0 | 0 | 0
003806 | Insustri Varde Syd, Varde | 3900000 | 3351150.17 | 0 | 0 | 0
003837 | Sti/fortov ved Viaduktvej i Ølgod | 315000 | 810613.04 | 0 | 0 | 0
003839 | Etablering af sti langs Roustvej, Varde Syd | 900000 | 925324.78 | 0 | 0 | 0
|  | 41195010 | 19821933.96 | 7786996 | 1803046.65 | 5983949.35 | 7786996
| Bygemodninger, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
| Tilslutningsbidrag | 010107- 300417 | 010107-300417 | 2017 | 30.04.17 | beløb | Regnskab 2017
002815 | Højgårdsparken, Varde | 0 | 623356 | -623355 | 0 | -623355
002836 | Kastanjevangen i Sig | 0 | 819836 | -819836 | 0 | -819836
002883 | Åbrinken - etape 4, Varde | 1650000 | 591703 | -591703 | 0 | -591703
002886 | Hjørngårdsvej, Kvong | 1200000 | 318609 | -318609 | 0 | -318609
002887 | Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund | 900000 | 465956 | -465955 | 0 | -465955
002888 | Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup | 550000 | 185708 | -185708 | 0 | -185708
002889 | Frejasvej, Oksbøl | 0 | 374160 | -374160 | 0 | -374160
002890 | Degnevænget, Tistrup | 3138010 | 719955 | -719954 | 0 | -719954
002893 | Amalievej, Sig | 350000 | 66902 | -66902 | 0 | -66902
002894 | Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2 | 900000 | 4347 | -4347 | 0 | -4347
002895 | Skovkanten - etape 1, Ølgod | 3190000 | 1670541 | -1670541 | 0 | -1670541
002897 | Frejasvej - etape 2, Oksbøl | 1250000 | 1182257 | -1182257 | 0 | -1182257
002898 | Tranebærvej - etape 2, Agerbæk | 1431501 | -172799 | 172798 | 0 | 172798
002903 | Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90 | 0 | -48492 | 48492 | 0 | 48492
002904 | Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg | 0 | 170136 | -170136 | 0 | -170136
002906 | Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj | 1500000 | 245666 | -245666 | 0 | -245666
002907 | Vardegårdvej, Varde | 3500000 | 83584 | 0 | 83584 | -83584
|  | 19559511 | 7301425 | -7217839 | 83584 | -7301423
Total |  | 60754521 | 27123358.96 | 569157 | 1886630.65 | -1317473.65