## Børn og Undervisning
Udvalget for Børn og Undervisning
Igangværende anlægsprojekter
Anlæg | Børn og Undervisning | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Overførsel fra | Statusbeskrivelse
|  | 010107-31122016 | 010107-31122016 | 2016 | 2016 | beløb | 2016 til 2017
013816 | Isbjerg Møllevej 69, udsk. Afløbssystem m.m. | 90000 | 88058.75 | 0 | 0 | 0
301804 | Indefrosne midler, frigivet i 2013 | 2605666 | 2560183.62 | 0 | 0 | 0
301812 | 10. klassecentrets andel vedr. Campus | 27000000 | 24603941 | 0 | 0 | 0
301818 | Renovering af anlægspulje skolerne | 3215833 | 3207723.63 | 0 | 0 | 0
301819 | Renovering og etablering af lejepladser skoler/dagtilbud | 495000 | 494999.57 | 0 | 0 | 0
301820 | Skole-IT hardware | 2543000 | 2539064 | 0 | 0 | 0
301821 | Skole-IT opgradering/omlægning | 1000000 | 995935.52 | 0 | 0 | 0
301822 | Space | 490000 | 639999.68 | 0 | 0 | 0
301823 | 10iCampus Etablering | 2416208 | 2275316.46 | 0 | 0 | 0
301824 | Starup Skole udskiftning af gulvbelægning | 484073 | 484073 | 0 | 0 | 0
301825 | Agerbæk Skole multibane | 146115 | 146114.93 | 0 | 0 | 0
301826 | Agerbæk Skole legeplads | 334990 | 334990 | 0 | 0 | 0
301827 | Alslev Skole legeplads | 59483 | 59482.7 | 0 | 0 | 0
301828 | Alslev Skole cykelskur | 32890 | 32890 | 0 | 0 | 0
301830 | Alslev Skole tyverisikring | 38547 | 38547.41 | 0 | 0 | 0
301831 | Ansager Skole lokaler | 128617 | 128616.94 | 0 | 0 | 0
301832 | Ansager Skole indskoling | 226958 | 226957.74 | 0 | 0 | 0
301833 | Blåvandshuk Skole cykelsti | 379500 | 379500.02 | 0 | 0 | 0
301834 | Blåvandshuk Skole læmur | 69152 | 69151.55 | 0 | 0 | 0
301836 | Blåvandshuk Skole belægninger | 298028 | 298028.2 | 0 | 0 | 0
301837 | Janderup Skole loft | 82000 | 82000 | 0 | 0 | 0
301838 | Lunde-Kvong Skole legeplads | 147312 | 147312.27 | 0 | 0 | 0
301841 | Nordenskov Skole legeplads | 300000 | 300220.79 | 0 | 0 | 0
301842 | Næsbjerg Skole brandtrappe | 18657 | 18657.26 | 0 | 0 | 0
301843 | Næsbjerg Skole lokaler | 113855 | 113854.89 | 0 | 0 | 0
301844 | Næsbjer Skole belægninger | 47310 | 47310 | 0 | 0 | 0
301846 | Outrup Skole lokaler | 195834 | 195834.18 | 0 | 0 | 0
301847 | Skovlund Skole multibane | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0
301848 | Starup Skole smartboards | 192165 | 176112.36 | 0 | 0 | 0
301849 | Tistrup Skole skur | 360000 | 360137.78 | 0 | 0 | 0
301850 | Årre Skole gulve | 84638 | 84638.14 | 0 | 0 | 0
301852 | Sct. Jacobi Skole cykler | 320000 | 326859.9 | 0 | 0 | 0
301853 | Multisal ved Skolen i Agerbæk, inc. Ideoplæg | 514600 | 88593.75 | 514600 | 170875 | 343725 | 343725 | Overføres til igangsætning i 2017
301866 | Agerbæk Skole smartboards | 103885 | 103885.35 | 0 | 0 | 0
301867 | Lykkesgårdskolen renovering | 1730000 | 1512375.17 | 0 | 0 | 0
301869 | Udskiftning af skole-it | 1141000 | 1146664.68 | 0 | 0 | 0
301870 | IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler | 1275000 | 1274502.46 | 0 | 0 | 0
301871 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - skoler
301871-01 | Agerbæk skole - skolemøbler melletrin og overbygn | 434438 | 434438.04 | 0 | 0 | 0
301871-02 | Alslev skole - ny terrasse og renovering af legeplads | 51050 | 51049.82 | 0 | 0 | 0
301871-03 | Billum Skole - renovering af gulve | 39444 | 39050 | 0 | 0 | 0
301871-04 | Horne skole - forbedring af medarb.faciliteter | 268092 | 266553.63 | 0 | 0 | 0
301871-05 | Janderup skole - renovering af klasseværelse | 33018 | 33018.1 | 0 | 0 | 0
301871-06 | Nordenskov skole - etabl af ACT-bane m/NUIF | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0
301871-07 | Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø | 306000 | 303744.42 | 0 | 0 | 0
301871-08 | Starup skole - skolemøbler indskoling og mellemtrin | 215540 | 215540.02 | 0 | 0 | 0
301871-09 | Tistrup skole - forbedring af medarb.faciliteter | 600000 | 601056.03 | 0 | 0 | 0
301871-10 | Ølgod skole - telefonanlæg, alarmanlæg, låsesystem | 280000 | 279999.98 | 0 | 0 | 0
301871-11 | Årre skole - gulvbel. i samlingssal og fællesrum | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0
301871-15 | Pædagogisk Central, software til skole-IT området | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301871-16 | Skole-IT området - tre overbygningsskoler | 1106089 | 1107927.36 | 0 | 0 | 0
301871-17 | Specialundervisningsområdet | 287354 | 287354.72 | 0 | 0 | 0
301876 | Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp | 86461315 | 85861166.12 | 11310608 | 9386332.95 | 1924275.05 | 1924275.05 | Til færdiggørelse af projektet
301877 | Skovlund Skole - salg af inventar | -270000 | -270000 | 0 | 0 | 0
301878 | Lindbjerg Skole - salg af inventar | -162000 | -162000 | 0 | 0 | 0
301879 | Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud | 2638536 | 2600224.96 | 0 | 0 | 0
301880 | Opgradering af skole-IT og løbende udskiftning | 2000000 | 1999928.33 | 0 | 0 | 0
301881 | Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud | 2372937 | 2047984.45 | 655903 | 391037 | 264866 | 264866 | Overføres til færdiggørelse af godkendte projekter.
301887 | Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud | 2859130 | 1908237.82 | 3103120 | 2073774 | 1029346 | 1029346 | Overføres til færdiggørelse af godkendte projekter.
301080 | Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud |  |  | 817496 | 379186 | 438310 | 438310 | Overføres til færdiggørelse af godkendte projekter.
301889 | Renovering af Brorsonskolen | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | Overføres til 2017
301890 | Starup Skole - udskiftning af tag | 3997960 | 3415470.62 | 3997960 | 3615718 | 382242 | 382242 | Til færdiggørelse af projektet
305802 | Indefrosne midler, frigivet i 2013 | 618416 | 618778.32 | 0 | 0 | 0
305805 | Billum Børneby naturværksted | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0
305806 | SFO 2 og SFO 3 i Varde By mm. | 580826 | 580826.07 | 0 | 0 | 0
305807 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - SFO'er | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305807-01 | Alslev SFO - Renovering af legeplads | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0
305807-02 | Billum SFO - forhindringsbane | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0
305807-03 | Brorson SFO, etab af gangsti, overdækn boldspilrum | 92069 | 92069.2 | 0 | 0 | 0
305807-04 | Lykkesgård SFO, renovering af 1. sal i lilla hus | 62000 | 75577.48 | 0 | 0 | 0
305807-05 | Lykkesgård SFO, renovering af legeplads | 35831 | 35831 | 0 | 0 | 0
305807-06 | Nordenskov SFO, etablering af legeplads mv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305807-07 | Outrup SFO, mooncarbane | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0
305807-08 | Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads | 73517 | 73516.75 | 0 | 0 | 0
305807-09 | Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3 | 168973 | 168973.19 | 0 | 0 | 0
305841 | Ølgod SFO - Etablering af Birkely | 567000 | 566520.18 | 0 | 0 | 0
305842 | Ølgod SFO - færdiggørelse af Lærkely | 186000 | 185824.8 | 0 | 0 | 0
308800 | Indefrosne midler, frigivet i 2013 | 1175630 | 1175630.47 | 0 | 0 | 0
346802 | Indkøb af inventar Varde STUcenter | 304000 | 304000 | 0 | 0 | 0
375801 | Ungdomshus | 1506500 | 971096.24 | 568727 | 33323.5 | 535403.5 | 535403.5 | Overføres til 2017
376801 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - Ungdomsskole | 80000 | 84694.37 | 0 | 0 | 0
485850 | Ombygning af Lerpøtvej 50 | 16089287 | 16089285.33 | 0 | 0 | 0
489801 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - Børn-Unge & Familie | 60000 | 49200 | 0 | 0 | 0
510801 | Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet. | 2806532 | 2810001.36 | 0 | 0 | 0
510805 | Indretning og modtagerkøkkener i daginstitutioner. | 2000000 | 1996615.51 | 0 | 0 | 0
513807 | Ny børnehave i Agerbæk | 7962287 | 8197684.25 | 0 | 0 | 0
513808 | Ny dagtilbudsstruktur i Ølgod. | 17012713 | 17243593.68 | 0 | 0 | 0
513809 | Renovering Vestervold | 565000 | 563260 | 0 | 0 | 0
513810 | Bhv. Hedevang | 127840 | 127840 | 0 | 0 | 0
513811 | Bhv. Lundparken | 45000 | 43141.75 | 0 | 0 | 0
513812 | Bhv. Skovmusen | 273160 | 273160 | 0 | 0 | 0
513813 | Børnehuset Sdr. Allé | 162633 | 162632.93 | 0 | 0 | 0
513814 | Bhv. Mælkevejen | 36082 | 36081.67 | 0 | 0 | 0
513815 | Næsbjerg bhv. | 60349 | 60348.75 | 0 | 0 | 0
513816 | Oksbøl bhv. Legeplads | 171955 | 171955 | 0 | 0 | 0
513817 | Oksbøl bhv. Hegn | 91632 | 91632 | 0 | 0 | 0
513818 | Outrup bhv. Køkken | 50475 | 50475.34 | 0 | 0 | 0
513819 | Starup bhv | 25307 | 25306.68 | 0 | 0 | 0
513820 | Bhv. Teglhuset modtagergruppe | 58000 | 57699.88 | 0 | 0 | 0
513821 | Bhv. Trinbrættet - Retablering af legeplads | 108000 | 107999.36 | 0 | 0 | 0
513822 | Bhv. Regnbuen | 34381 | 34381.61 | 0 | 0 | 0
513823 | Bhv. Trinbrættet lokaler | 25000 | 24999.6 | 0 | 0 | 0
513824 | Salg af Vangsgade 31, Ølgod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513825 | Udskiftning af lofter i Møllehuset og Lille Skolen | 190000 | 198108.8 | 0 | 0 | 0
513826 | Indefrosne midler, frigivet i 2013 | 550000 | 550028.83 | 0 | 0 | 0
513827 | Udvidelse af bhv. Hedevang, Alslev | 2890600 | 2849497.33 | 0 | 0 | 0
513828 | Næsbjerg børnehave til- eller ombygning | 3394962 | 3394962.23 | 0 | 0 | 0
513829 | Tistrup Børnehave | 16280250 | 15994481.27 | 5916170 | 5814402 | 101768 | 101768 | Endelig afregning mangler
513850 | Bhv. Teglhuset - tarzanbane | 147286 | 147285.34 | 0 | 0 | 0
513852 | 245 Institution Ølgod, etablering af børnehave | 831213 | 831213.03 | 0 | 0 | 0
513853 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - Børnehaver
513853-01 | Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads | 231282 | 213208.32 | 0 | 0 | 0
513853-02 | Mælkevejen, Nr. Nebel, renovering af belysning | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0
513853-03 | Mælkevejen, Nr. Nebel, rev af legeplads | 305619 | 305619.02 | 0 | 0 | 0
513853-05 | Lundparken, rev halvtag/opsætn udekøkken m.v. | 129778 | 129778.07 | 0 | 0 | 0
513853-07 | Lundparken, renovering af legeplads | 111869 | 111869.13 | 0 | 0 | 0
513853-08 | Outrup, udskiftning af gulv og børnetoilet | 36327 | 36326.5 | 0 | 0 | 0
513853-09 | Outrup, energirigtig varmtvandsveksler og pumpe | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0
513853-10 | Outrup, rutchebane og faldunderlag | 29850 | 29850.28 | 0 | 0 | 0
513853-11 | Hedevang, Alslev, solsejl og udendørs værksted | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0
513853-12 | Vestervold, Varde, flisebelægning på legepladsen | 61189 | 61189 | 0 | 0 | 0
513853-13 | Børnehuset Sdr. Allé, Varde, ny gulvbelægning | 73986 | 73986 | 0 | 0 | 0
513853-14 | Børnehuset Sdr. Allé, Varde, renv forhave/legeplads | 105488 | 105488 | 0 | 0 | 0
513853-15 | Agerbæk, to børnehaver til én, byggeri, møbler, bepl. | 357067 | 357067.15 | 0 | 0 | 0
513853-16 | Nord-Øst, energibesparende vandhaner | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0
513853-20 | Næsbjerg, solafskærmning i modtagergruppe | 36017 | 36017.25 | 0 | 0 | 0
513853-21 | Teglhuset, mødelokaler/kontor/overdækket terrasse | 110000 | 110000.05 | 0 | 0 | 0
513853-23 | Trinbrættet, udvidelse/renvering af børnetoilet | 50098 | 50098 | 0 | 0 | 0
513853-24 | Trinbrættet, etab af læse- og studiekrog | 26249 | 26249.24 | 0 | 0 | 0
513853-25 | Naturligvis, overdækket terrasse | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0
514802 | Udbygning af Højgårdsparken og Sdr. Marken | 7700000 | 7699998.74 | 0 | 0 | 0
514803 | Hoppeloppen renovering legeplads | 32858 | 32857.95 | 0 | 0 | 0
514804 | Hoppeloppen opførelse børneværksted | 185004 | 185004 | 0 | 0 | 0
514805 | 0-2 års pladser Ølgod, legeplads og etb.udgifter | 148800 | 147823.06 | 0 | 0 | 0
514806 | 0-2 års pladser Agerbæk, legeplads og etb.udgifter | 148800 | 148391.34 | 0 | 0 | 0
514807 | 0-2 års pladser Oksbøl, etableringsudgifter | 153000 | 177095.02 | 0 | 0 | 0
514808 | 0-2 års pladser Nr. Nebel, etableringsudgifter | 153000 | 152938.56 | 0 | 0 | 0
514810 | Oksbøl masterplan (børnepasning) | 2073160 | 2073160.01 | 0 | 0 | 0
514812 | Årre Børnecenter | 3045000 | 626887.06 | 2818513 | 550400 | 2268113 | 2268113 | Overføres til igangsætning i 2017
514841 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - int. Daginstitutioner
514841-01 | Højgårdsparken, renovering legeplads / færdiggørelse | 52459 | 52459.46 | 0 | 0 | 0
514841-02 | Søndermarken, markise - vuggestue og Hytten | 71695 | 71695.38 | 0 | 0 | 0
514841-03 | Søndermarken, gulv i entre/vådrum og støjvæg | 193884 | 193883.68 | 0 | 0 | 0
514841-04 | Søndermarken, bålhus | 57912 | 57912 | 0 | 0 | 0
514841-05 | Søndermarken, radiatorer i kælderen | 20741 | 20740.6 | 0 | 0 | 0
514841-06 | Kærhøgevej, markiser | 48080 | 48080 | 0 | 0 | 0
514841-07 | Hoppeloppen, overfækning med thermotag | 41438 | 41438 | 0 | 0 | 0
514841-08 | Vuggestue, Isbjergparken, matkiser mv. | 50280 | 50280 | 0 | 0 | 0
514841-09 | Firkløveret, Svalehuset, Østervang & Smørhullet | 132120 | 132119.52 | 0 | 0 | 0
514842 | 228 Søndermarken, tyverisikring | 73890 | 73889.8 | 0 | 0 | 0
517008 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - specialbørnehaver
517008-01 | Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads | 68500 | 68499.8 | 0 | 0 | 0
521080 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - BUF
521080-01 | BUF - indretning af lokaler, Lysningen 13, Varde | 822200 | 794288.12 | 0 | 0 | 0
521080-02 | BUF - skriveborde, I-phones, PC-ere - flytning | 355563 | 293780.25 | 0 | 0 | 0
523814 | Indefrosne midler, frigivet i 2013 | 3087778 | 3087777.94 | 0 | 0 | 0
523825 | Tippen - maskinhus | 214239 | 214238.9 | 0 | 0 | 0
523880 | Indefrosne midler frigivet i 2012 - Tippen
523880-01 | Tippen, udskiftning af vunduer og døre | 513100 | 513100 | 0 | 0 | 0
523880-02 | Tippen, solceller | 236555 | 236555.31 | 0 | 0 | 0
Total |  | 252299850 | 243316178.23 | 30203097 | 22415048.45 | 7788048.55 | 7788048.55
Afsluttede anlægsprojekter
Anlæg | Børn og Undervisning | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Statusbeskrivelse
|  | 010107-31122016 | 010107-31122016 | 2016 | 2016 | beløb
514809 | Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift | 2127000 | 2125264.1 | 62971 | 61235.5 | 1735.5 | Projektet er afsluttet
Total |  | 2127000 | 2125264.1 | 62971 | 61235.5 | 1735.5