## 4 Kultur og Fritid
Budgetopfølgning pr. 31.08.2018 Anlæg
| Kultur og fritid | Bevilling | Akk.forbrug | Korr.Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107- 311218 | 010107-310718 | 2018 | 31.08.18 | beløb | 2018
015828 | Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet | 13382162 | 15094426.94 | -1460668 | 70432.5 | -1531100.5 | -1531101 | igangværende | arbejdet afsluttes i 2018, men endelige overblik over indsatsen + sæutafregning med hallerne kan først foretages feb 19
318802 | Implementering af halplan - BY 5.4.2016 i alt | 15315020 | 8271615.95 | 9386463 | 2343058.27 | 7043404.73 |  | forventes ikke afsluttet i 2018
318820 | Idrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen | 6687210 | 0 | 4050000 | 0 | 4050000 | 4050000 | frigivet BY8.5
362810 | Teaterhus i Varde (forlig 18) | 306000 | 0 | 306000 | 150000 | 156000 | 156000 | forprojekt
364865 | Janusbygningen - Tilskud til udvidelse af bygningen | 1029210 | 0 | 1029210 | 0 | 1029210 | 1029210 | forventes ikke anvenst i 2018
364870 | Kulturhus i Ølgod (forlig 18) | 306000 | 0 | 306000 | 0 | 306000 | 306000 | forprojekt
|  | 37025602 | 23366042.89 | 13617005 | 2563490.77 | 11053514.23 | 4010109