## Ark1
Nr. | Lokalitet: | Udvendig klimaskærm - team ejendom | Indvendig - Drift | Bemærkninger
1 | Fogtmans Plads, Varde | Maling af udv. vinduer | Maling af radiator og rør | Trænger meget
2 | Stålværksgrunden, Varde | Ingen | Ingen
3 | Skansen 4, Varde | Yderdøre lukker ikke korrekt, trækker ikke helt til. Døre males (olie). | Ingen
4 | Toilet i Arnbjerg |  | Sanitet og enterør udskiftes - renoveres | Bør indtænkes sammen med evt. nyt Minimurerværksted i Arnbjerg
5 | Torvet 14, Ølgod | Materet glas i vindue | Dame toilet: | Bør udføres snarest og der bør indtænkes forbedret tilgængelighed for handicappede
Skydedør skiftes, radiator males, loft males
Herre toilet: Radiator males, Loft males, dør til toilet skiftes.
6 | Torvet 9, Ansager | Ny dør | Ingen
7 | Kvie Søvej, Kvie Sø | Ingen | ingen | Tag mm. repareret 2014
8 | Fyrvej 81, Blåvand | Udvendigt murværk males | Vægge og lofter males
Evt. total renovering
9 | Fyrvej 63a, Blåvand | Ingen | Nyt sanitet - rørføringer ”skjules” for at lette rengøringen | Er utidssvarende i fht. Rengøring
10 | Vejers Havvej 58 c, Vejers | Udv. Træbeklædning males | Vægge renoveres og males | Er utidssvarende i fht. Rengøring
|  | Lugtgener fjernes (kloak rep.) | Delvis nyt interør og sanitet | Kloakforholdene bør efterses snarest
|  | Murværk pletfuges |  | Fugning nødvendig
11 | Vejers Havvej 107, Vejers | Udv. Træbeklædning males, nye døre | Ingen | Trænger meget til at blive malet
12 | Børsmosevej 6, Børsmose (Røde Kors bygning) | Udv. Træbeklædning males | Nyt interiør og sanitet | Afklare med team ejendomme om bygningsvedligehold
Vinduer rep. og males
14 | Strandvejen 415a, Henne Strand | Dør repareres og males | Ingen
15 | Strandvejen 490, Henne Strand | Ingen - foretages af ejer ønsker nye udv. døre | Ingen
Nr. | Lokalitet: | Udvendig klimaskærm - team ejendom | Indvendig - Drift | Bemærkninger
16 | Vesterhavsvej 321, Nymindegab | Hul i tag - det regner ned | I meget dårlig stand | Bør totalerenoveres snarest lejemål opsiges
17 | Vesterhavsvej 329, Nymindegab Strand | Nye døre | Ingen
18 | V. Hennebysvej 7 | Udvendig træbeklædning males | Ingen | Trænger meget til udv. maling
19 | Borkvej 1b, Nørre Nebel | Udvendig maling | Ingen | Bør foretages inden for de nærmeste år.
20 | Sønder Allé 11, Nørre Nebel | Ingen – nymalet 2012 | Ingen - nymalet 2012
21 | Storegade 34, Outrup | Nye døre | Indvendig meget nedslidt | Totalrenovering indvendig
22 | Nymindegabvej 126, Snurom | Meget nedslidt | Meget nedslidt og udtidssvarende | Bør ombygges snarest
23 | Ballonparken, Vrøgum | Alt udv. Træværk skal males | Males indvendig
24 | Thuesvej 5, Oksbøl | Alt udv. Træværk skal males | Vægge pudses og males for at lette rengøring | Udvendig reparation bør foretages snarest - Indvendig utidssvarende i fht. Rengøring
nye døre
Udvendig murværk pletfuges
Vinduer udskiftes
25 | Stationsvænget 2, Oksbøl | Alt udv. Træværk skal males | Vægge pudses og males for at lette rengøring | Udvendig reparation bør foretages snarest - Indvendig utidssvarende i fht. Rengøring
Om fugning af gavl
Sålbænk mures om
Rep. af tagrender
Vinduer udskiftes
Nye døre
26 | Blåvandvej 29a, Blåvand by | Alt udv træværk skal males Omfugning af murværk Vinduer udskiftes | Vægge pudses og males for at lette rengøring | udvendig reparation bør foretages snarest - Indvendig utidssvarende i fht. Rengøring
27 | Toilet ved Tambours Have | Ingen | Ingen
28 | Rakettoilet ved Henne Mølleå | Dårlig | Svært at få reservedele | Bør ombyyges
29 | Rakettoilet p-plads, Hyllerslev | Ingen | Ingen
30 | 2 rakettoiletter ved rastepladser Oksbøl | Ingen | Ingen
31 | Lønne nord | Ingen | Ingen
32 | Ho bugt | Dårlig | Svært at få reservedele | Bør ombygges snarest
| Gammelgab strand | Ønske om nyt toilet |  | NST har nedlagt deres toilet for flere år siden
| Ho by | Ønske om nyt toilet
| Børsmosevej 6 |  | Toilet i Vejers by
| Blåvandvej 29a, Blåvand by |  | Blåvandvej 29 a, Blåvand by
| Fyrvej 63 a, Blåvand |  | Snurom, rasteplads