## Ark1
Nr. | Årstal | Anlæg/ Renov. | Lokalitet: | Løsningsforslag | Forventet anlægsudgift | Bemærkninger
1 | 2015 | A | Toiletter i Ho by | Nyt - 1 toilet + 1 handicaptoilet | 350000 | Døren til naturpark Vesterhavet
1 | 2015 | A | Toiletter ved Blåvand Fyr | Nyt - 1 toilet + 1 handicaptoilet |  | Særskilt budgetønske ifbm. Ansøgning til tilgængelighedspuljen
2 | 2016 | A | Toilet i Arnbjerg | Nyt - 1 toilet + 1 handicaptoilet |  | Særskilt budgetønske ifbm. Bygning af Minimurerværksted
3 | 2016 | A | Toilet ved Snurom | Nyt - 1 toilet + 1 handicaptoilet | 350000 | Dårlig stand, renovering ikke rentabel
4 | 2017 | A | Toilet i Nymindegab by | Nyt - 1 toilet + 1 handicaptoilet | 350000 | Dårlig stand, renovering ikke rentabel
5 | 2018 | A | Toilet ved Gammelgab | Nyt - 1 toilet + 1 handicaptoilet | 350000 | NST har nedlagt deres toilet for flere år siden
6 | 2019 | A | Børsmosevej 6,, Børsmose Strand | Nyt - 1 toilet + 1 handicaptoilet | 350000 | Afventer beslutning om Røde Kors bygningens fremtid
Anlæg af nye toiletbygninger |  |  |  |  | 1750000
| 2015 | R | Fyrvej 63a, Blåvand, "Sandkassen" | Nyt sanitet og rørføringer | 100000 | Højne standard samt rengøringsvenligheden
| 2015 | R | Blåvandvej 29a, Blåvand by | Vægge pudses og males, nyt sanitet | 75000 | Højne standard samt rengøringsvenligheden
| 2016 | R | Vejers Havvej 58c, Vejers by | Nyt sanitet , interiør og rørføringer | 150000 | Højne standard samt rengøringsvenligheden
| 2016 | R | Storegade 34, Outrup | Total indvendig renovering | 100000 | Højne standard samt rengøringsvenligheden
| 2017 | R | Thuesvej 5, Oksbøl | Vægge pudses og males, nyt sanitet | 75000 | Højne standard samt rengøringsvenligheden
| 2017 | R | Stationsvænget 2, Oksbøl | Vægge pudses og males, nyt sanitet | 75000 | Højne standard samt rengøringsvenligheden
Nr. | Årstal | Anlæg/ Renov. | Lokalitet: | Løsningsforslag | Forventet anlægsudgift | Bemærkninger
| 2017 | R | Ballonparken, Vrøgum | Males indvendigt | 10000
| 2017 | R | Borkvej 1b, Nørre Nebel | Males indvendigt | 10000
| 2017 | R | Sønder Allé 11, Nørre Nebel | Males indvendigt | 15000
| 2018 | R | Fogtmanns Plads, Varde | Nyt interiør, maling | 150000
| 2018 | R | Skansen 4, Varde | Males indvendigt | 10000
| 2018 | R | Strandvejen 490, Henne Strand | Males indvendigt | 25000
| 2018 | R | Stålværksgrunden, Varde | Males indvendigt | 10000
| 2019 | R | Strandvejen 415, Henne Strand | Males indvendigt | 15000
| 2019 | R | Vejers Havvej 107, Vejers | Males indvendigt | 25000
Renovering af offentlige toiletter 2015 - 2019 |  |  |  |  | 845000
| 2016 |  | Rakettoilet ved Henne Mølleå | Dårlig stand, svært at få reservedele | 75000 | Ny bygning
| 2016 |  | Ho bugt | Dårlig stand, svært at få reservedele | 75000 | Ny bygning - alternativ nedlægges
Ombygning af rakettoiletter |  |  |  |  | 150000