## Ark2
Tidsplan - Klimatilpasningsplan
Opdateret af cfk den 6. feb. 2014 / CFK
Måned | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  | April |  |  |  |  | Maj |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  | Oktober
Uge | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
Kortlægning
Oversvømmelseskortlægning færdig
Værdikortlægning
Risikokortlægning -frist 14. marts
Handlinger
Arbejdsgruppemøde
risioko og handlinger, uge 10. møde 7/3 materiale fremsendes 5/3
intern høring
forsyning, vurdering af trussler og forslag til handlinger
Styregruppemøde
Gennemgang af risikokort - anbefaling af handlinger til udvalget - 7. marts
Gennemgang af udkast til plan - 14. april 2014
Gennemgang af indsigelser og revideret planforslag - 26. august 2014
Udvalgsmøder
Udvalgsmøde - Beslutning om at anvende point + tidsplan + evt. præsentation af kort - 17/2
Frist 20. marts 2014 - Risikokort - handlinger
Udvalgsmøde - Risikokort - handlinger - 8 april 2014
Frist 28. maj 2014 - planforslag til udvalget (forudsætter forudsendelse)
Udvalgsmøde - gennemgang af planforslag - 17. juni 2014
Byrådet - gennemgang af planforslag - 1. juli 2014
Frist - endelig plan
Udvalgsmøde - endelig plan
Byrådet - endelig plan
Offentliggørelse
Plantillæg
Udarbejdelse af planforslag
Indarbejde handlinger i planforslag
Offentlighedsfase - planforslag (+1 uge til annoncer) - sommerferieperiode
Revision af forslag
Note on G11: Carsten Fjorback: forudsætter udvalgsbeslutnings ja til point system i uge 8