## Plan og Teknik
Anlægsudgifter pr. 30. april 2014
Anlæg | Plan og Teknik | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Statusbeskrivelse
|  | 010107- | 010107- |  |  |  | forbrug
|  | 300414 | 300414 | 2014 | 30.04.14 | beløb | i atl
010814 | Toiletfaciliteter i Houstrup | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 350000 |  | Kører
015805 | Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven) | 2000232 | -830731.22 | -172270 | 0 | -172270 |  | Projektet er ved at blive afsluttet
015806 | Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by | 7706000 | 7796969.49 | -61545 | 29424.19 | -90969.19 |  | Projektet er ved at blive afsluttet
015809 | Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 2007. | 548250 | 462001.4 | 86248 | 0 | 86248 |  | Bør overføres til 015825
015811 | Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse) | 2500000 | 3350028.86 | -229148 | 620879 | -850027 |  | Projektet er ved at blive afsluttet
015812 | Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009. | 500000 | 485481 | 14519 | 0 | 14519 |  | Anvendes
015813 | Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel 2010. | 875000 | 575288.01 | 299712 | 0 | 299712 |  | Anvendes
015815 | Støtte fra indsatspuljen 2011 | 0 | 211004.77 | 6749 | 217753.91 | -211004.91 |  | Kører
015820 | Landsbyfornyelse | 1900000 | 41250 | 1900000 | 41250 | 1858750 |  | Kører
015825 | Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby | 500000 | 122910.96 | 500000 | 122910.96 | 377089.04 |  | Områdefornyelse
015830 | Varde Torv - belægning på tidligere p-areal | 3500000 | 116760.49 | 3500000 | 116760.49 | 3383239.51 |  | Projektet er under projektering
020830 | Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland | 2250000 | 3003275.18 | 94303 | 847578.2 | -753275.2 |  | Afsluttet - afregning pågår
020855 | Værksted til mini-murerne | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 |  | Anvendes
020860 | Oksbøl Bypark. Temalegeplads og omstr. af parken | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 |  | Inddragelse af interessenterne igangsat
020865 | Hvidbjerg Strand Pier | 1560000 | 0 | 1560000 | 0 | 1560000 |  | Projektet er stadig i støbeskeen
020866 | Naturcenter Blaavand | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 140000
050810 | Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 |  | Under planlægning afsluttet 2015
050815 | Projekt - Genopretning af Varde Ådal | 0 | 11264 | 639138 | 0 | 639138 |  | Under planlægning afsluttet 2015
050820 | Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal" | 600000 | 123636.92 | -31649 | 0 | -31649 |  | Under planlægning afsluttet 2015
050825 | Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Alslev Ådal" | 0 | 97508.83 | -3620 | 1900 | -5520 |  | Forventes afsluttet juni 2014
050870 | Aktiviteter efter grøn ordning | 0 | 145728 | 0 | 145728 | -145728 |  | Projektet er afsluttet
051810 | Natura 2000 - etab. naturlige vandstandsforhold | 0 | -31920 | -421380 | -453300 | 31920 |  | Projektet er afsluttet
051820 | Natura 2000 projekter - Grønningen - Bev. indtægt -556.600/udgift 556.600 |  |  | 0 | 0 | 0
089820 | Kommunale projekter om boringsnære beskyttelsomr. | 0 | 89170 | -89170 | 0 | -89170
211840 | Energibesparende foranst. - Gadebelysning | 0 | 19642918.33 | 11396135 | 1092835.99 | 10303299.01 |  | Planen følges
222802 | Anlæg af P-plads, Henne Strand | 0 | -38303.26 | 38303 | 0 | 38303 |  | Afsluttet - p-fond penge tilbagebetales
222803 | Anlæg af P-plads - Ølgod | 0 | -35715.05 | 35715 | 0 | 35715 |  | Afventer asfalt
222809 | Forskønnelsestiltag i Varde Midtby | 286795 | 1861019.23 | 27125 | 27125 | 0 |  | Afsluttet
222810 | Forprojekt for udbygning af vejanlæg i Kjelst | 1739562 | 1605157.15 | 300000 | 28000 | 272000 |  | Afsluttet - afventer afregning
222811 | Prioritering af cykelstiprojekter 2014 - 2017 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 |  | Fordeles på cykelstiprojekter 2014
222815 | Brovedligeholdelse - Tarphagebroen | 4163000 | 474570.46 | 3750000 | 78353.2 | 3671646.8 |  | Projekt + udbud 2014 - udførelse 2015
222822 | Trafiksikkerhed 2013 - handleplan | 1050000 | 50000 | 1000000 | 0 | 1000000 |  | Er i gang og planen følges
222823 | Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk | 4800000 | 173844.12 | 4800000 | 0 | 4800000 |  | Projektring i gang - planen følges
222828 | Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst | 2200583 | -82583.5 | 2700000 | 0 | 2700000 |  | Projektering i gang - planen følges
222873 | Varde Bymidte - planlægning - Pulje | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 |  | I gang
222874 | Varde Bymidte | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 |  | I gang
222875 | Cykelsti Nymindegabvej | 9957000 | 12232884.74 | -2275885 | 0 | -2275885 |  | Sag kører med konkursbo vedr. fejl og mangler
222878 | Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard | 2500000 | 178700.09 | 2321300 | 0 | 2321300 |  | Plan følges udføres 2014
222884 | Cykelsti Næsbjerg - Varde | 6165407 | 6047199.44 | 189894 | 71685.72 | 118208.28 |  | Afsluttet - afregning pågår
222894 | Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod | 2500000 | 1515785.8 | 1288115 | 303900.56 | 984214.44 |  | Afsluttet - afregning pågår
222897 | Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten | 3700000 | 216611.27 | 3700000 | 216611.27 | 3483388.73 |  | Planen følges
222898 | Banekrydsning Engdraget-Hjertingvej, Varde | 3960000 | 939590.7 | 3196456 | 176046.34 | 3020409.66 |  | Afventer politisk stillingtagen
223820 | Separering af kloak ved kommunale ejendomme | 5105000 | 530495.57 | 4782097 | 207592.75 | 4574504.25 |  | Planen følges
222821 | Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering | 5457000 | 190686.46 | 5457000 | 190686.46 | 5266313.54 |  | Planen følges
| Total | 86113829 | 61272488.24 | 58388142 | 4083722.04 | 54304419.96 | 0

## Byggemodning - udstyk
Anlægsudgifter pr. 30. april 2014
Anlæg | Byggemodning, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Statusbeskrivelse
|  | 010107- | 010107- |  |  |  | forbrug
| Udstykninger | 300414 | 300414 | 2014 | 30.04.14 | beløb | i alt
002801 | Fælles udgifter og indtægter, boligformål | 0 | 628135.04 | 0 | 18044.26 | -18044.26
002815 | Højgårdsparken Varde - 15 grunde | 1460000 | 3267142.62 | 0 | 502310.16 | -502310.16
002838 | Kærhøgevej, Varde | 2680000 | 2613983.83 | 0 | 0 | 0
002852 | Færdiggørelse eksisterende områder | 0 | 997705.76 | 0 | 284617.98 | -284617.98
002858 | Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11 | 31000010 | 42991.81 | 5000000 | 0 | 5000000
002877 | Budgetoverførsel fra 2010 til 2011 |  | 0 | 5932794 | 0 | 5932794
002894 | Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2 | 900000 | 1353355.96 | 0 | 0 | 0
002899 | Areal ved Holmevej, Billum | 0 | 41081.16 | 0 | 0 | 0
003801 | Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål | 0 | 262955.71 | 0 | 10664.25 | -10664.25
003804 | Hammeren/Ambolten, Varde | 348000 | 51203.9 | 0 | 0 | 0
003806 | Jeppe Skovgaards Vej, Varde | 3900000 | 2602576.45 | 0 | 0 | 0
| Total | 40288010 | 11861132.24 | 10932794 | 815636.65 | 10117157.35 | 0
Staben Økonomi
Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges.
Tilslutningsbidrag |  | Budget | Forbrug | Budget | Forbrug | Restbudget
002883 | Åbrinken - etape 4 | 0 | 591703 | -591703 | 0 | -591703
002886 | Hjørngårdsvej - Kvong | 0 | 318609 | -318609 | 0 | -318609
002887 | Bjælkager | -238377 | 227578 | -465955 | 0 | -465955
002888 | Stadionvej etape 1+2 , Outrup | -119250 | 111974 | -185708 | 0 | -185708
002889 | Frejasvej - Oksbøl | -432538 |  | -374160 | 0 | -374160
002890 | Degnevænget - Tistrup | -445944 | 455156 | -955122 | 0 | -955122
002893 | Amalievej - Sig |  | -79377 | -66902 | 0 | -66902
002894 | Hegngårdsvej - Årre, Etape 1 og 3 |  |  | 27326 | 0 | 27326
002895 | Udstykningsområdet "Skovkanten" |  |  | -1917685 | 0 | -1917685
002897 | Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2" |  |  | -1361046 | 0 | -1361046
002898 | Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2" |  |  | 56501 | 0 | 56501
I alt | Tilslutningsbidrag | -1236109 | 1625643 | -6153063 | 0 | -6153063
Total | Byggemodning + tilslutningsbidrag |  |  | 4779731 | 815636.65 | 3964094.35