## Ark1
Bilag 1
Udstykninger | År 2016 | [6 empty] | År 2017
| juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | marts | april | maj | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec
Vardegård
Projektering | bar: År 2016 juni to År 2016 aug
Grundsalg | bar: År 2016 sep
Udførelse | bar: År 2016 sep to År 2016 dec
Mulighed for byggeri | bar: År 2017 feb
Varde syd
Projektering | bar: År 2016 sep to År 2016 nov
Grundsalg | bar: År 2017 jan
Udførelse | bar: År 2017 april
Mulighed for byggeri | [15 empty] | √
Skolelunden, Næsbjerg
Projektering | bar: År 2016 aug to År 2016 okt
Grundsalg | bar: År 2016 nov
Udførelse | bar: År 2016 nov to År 2017 feb
Mulighed for byggeri | bar: År 2017 marts