## Ark1
| 2016 | [8 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018
| April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Januar | Februar | Marts
Projektafklaring | bar: Juni
Udfærdigelse af projektbeskrivelse
Forankring hos kommunerne
Udkast til beskrivelse af arbejdsgrupper og opgaver
Tilslutning fra forsyningsselskaber
Udarbejdelse af sagsfremstilling til politisk behandling
Politisk behandling 6. juni-21. juni | bar: Juni
Projektopstart: | bar: Juli to November
Fastsættelse af projektorganisation | bar: Juni to August
Udarbejdelse af endelig projektbeskrivelse | bar: Juli to August
Afholdelse af første styregruppemøde | bar: August
Interessentanalyse og inddragelse af interessenter | bar: Juli to September
Udbud:
Udarbejdelse af udbudsmateriale | bar: August to September
Udfærdigelse af udbudskontrakt | bar: September
Materiale sendes i udbud | bar: September to Oktober
Valg af vinder | bar: Oktober
Intern høring (måske) | bar: Oktober
Temaarrangement/informationsmøde | bar: November
Styregruppemøde | bar: November
Kortlægning: | bar: December to 2017 April
Kortlægning af potentialer og udfordringer | bar: December to 2017 Februar
Opørelse af status for forbrug og forsyning | bar: 2017 Januar to 2017 Marts
Prioritering af referencescenraier | bar: 2017 Marts to 2017 April
Styregruppemøde | bar: 2017 Marts
Analyse:
Opgørelse af energibalance
Udarbejdelse af konkret handleplan
Præsentation af delresultater
Styregruppemøde
Plan og implementering:
Udarbejdelse af samlet plan
Diskussion og tilrettelse af planen
Styregruppemøde
Politisk behandling i de 5 kommuner
Implementering
Note on A19: Buch Karina Pihl. KARBU: