## Plan og Teknik
Anlægsudgifter pr. 30.04.2017
|  | Plan og Teknik | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
Aftale holder |  |  | 2017 | 30.04.17 | beløb | Regnskab 2017
501 | 010815 | Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget 2015 | 257300 | 0 | 257300 | 257300 | Afsluttes 2017
501 | 010816 | Toiletbygning i Arnbjerg Parken | 357000 | 0 | 357000 | 357000 | Afsluttes 2017
504 | 015818 | Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer | 965260 | 6376.12 | 958883.88 | 965260
504 | 015819 | Landsbyfornyelse 2015 | -1243507 | -159711.53 | -1083795.47 | -1083795.47
504 | 015820 | Landsbyfornyelse 2014 | 1077005 | 0 | 1077005 | 0
504 | 015821 | Landsbyfornyelse -2016 | 1744145 | 611163.85 | 1132981.15 | 1744145
504 | 015822 | Landsbyfornyelse - 2017 | 1990190 | 20071.56 | 1970118.44 | 1990190
504 | 015823 | Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby | 18690 | 0 | 18690 | 0
504 | 015824 | Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer | 1932767 | 290314 | 1642453 | 1932767
504 | 015825 | Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby | 560382 | 128901 | 431481 | 560382 | Igangværende
504 | 015826 | Shellgrundens offentlige del - opholdstorv ned til Varde Å | 502674 | 0 | 502674 | 502674
504 | 015827 | Byfornyelse Byudvikling - Ordinær byfornyelse - 2017 | 3961580 | 0 | 3961580 | 3961580
504 | 015830 | Varde Torv - belægning på tidligere p-areal | 3488194 | 0 | 3488194 | 2488194 | Igangsat/afsluttes 2018
504 | 015832 | Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop | 4239688 | 225397 | 4014291 | 4239688 | Igangsat/afsluttes 2018
103 | 015834 | Områdefornyelse Varde Midtby - Minibyen | 1044882 | 4000 | 1040882 | 0 | Flyttes til fond
504 | 015836 | Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur | 5024 | 0 | 5024 | 0 | Afsluttet
504 | 015838 | Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet | 1579693 | 32916.47 | 1546776.53 | 1579693 | Igangsat/afsluttes 2018
504 | 015840 | Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn. | 3776707 | 79475 | 3697232 | 3776707 | Igangsat
504 | 015842 | Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v. | 4598956 | 167790 | 4431166 | 3000000 | Igangsat/afsluttes 2018
504 | 015861 | Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt | 3164139 | 1540272.48 | 1623866.52 | 3164139 | Igangværende
504 | 015862 | Bygningsfornyelse Varde Midtby - 2016 - Del af projekt | -647900 | 425540 | -1073440 | -2500000 | Igangværende
502 | 020866 | Naturcenter Blaavand | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | Renoveringsarbejde i gang
501 | 020867 | Bygning af orangeri i Tambours Have | 350179 | 215806.49 | 134372.51 | 350179 | Igangsat/afsluttes 2017
502 | 050810 | Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen | 172991 | 0 | 172991 | 172000 | Foreslås anvendt til rydningd af klitområderne ved Blåvand og Vejers
502 | 050830 | Projekt - Naturpak vesterhavet | 416279 | 184913.94 | 231365.06 | 517000 | Aflønning til sekreatiats funktion for Naturparken
502 | 050835 | Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanstninger | 551987 | 87986.96 | 464000.04 | 500000 | Tre projekter er gennemført 16/17 yderligere to forventes påbegyndt i 17
502 | 053840 | Køb af skovareal ved Skadehøjvej | 181700 | 177860 | 3840 |  | Afsluttet
502 | 070820 | Etablering af sti langs Ansager Kanal | 180893 | 0 | 180893 | 180000 | Etablering af formidling og infomationhus mangler af bliver gennemørt. Er i gangsat
502 | 070830 | HolmeÅ - genopretning | 3356750 | 0 | 3356750 | 0 | Afventer VVM godkendelse og fonding
502 | 070850 | Oprensning af okkerbassiner | 154740 | 0 | 154740 | 150000 | Forbrugs tidspunktet afhænger af hvornår der opnås myndighedsgodkendelser
502 | 211840 | Energibesparende foranst. - Gadebelysning | 201874 | 4527450.93 | -4325576.93 | 5000000 | Finansieres via energilån
501 | 222822 | Trafiksikkerhedsprojekter | 1558033 | 6224.39 | 1551808.61 | 1083000 | Afventer skolestruktur/ovf rest
501 | 222823 | Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk | 185318 | 10500 | 174818 | 10500 | afsluttet
501 | 222874 | Varde Bymidte | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | overf fra tidl år!
501 | 222875 | Cykelsti Nymindegabvej | 67722 | 0 | 67722 | 67722 | 5 års gennemgang oktober 2017
501 | 222898 | Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde | 4267488 | 0 | 4267488 | 4267488 | afventer tilladelse/dispensation fra BD
501 | 222908 | Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst | 60114 | 0 | 60114 | 60114 | afventer afklaring med operatør/udvinder
501 | 222910 | Prioritering af cykelprojekter - Budgetbeløb til fordeling til projekter | 0 | 0 | 0 |  | Budgetompl til projekter
501 | 222913 | Cykelsti Toftnæs-Alslev | -1345085 | -1282000 | -63085 | 63085 | afsluttet
501 | 222914 | Cykelsti Hodde-Tistrup 1. etape | 1616508 | 486173.15 | 1130334.85 | 616508 | afsluttet
501 | 222916 | Renovering af Blåvandvej | 161555 | 22414.81 | 139140.19 | 161555 | mgl. beplantning
501 | 222917 | Renovering af broer - Budgetbeløb | 4491809 | 1627271.92 | 2864537.08 | 4491809
501 | 222919 | Cykelparkering | -417343 | 0 | -417343 | 17343 | mgl tilskud fra VD
501 | 222920 | Cykelstisystemer til naturområderne | 16290 | 0 | 16290 | 0
501 | 222921 | Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune | 1737360 | 0 | 1737360 | 1737360
501 | 222922 | Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup | 1034290 | 0 | 1034290 | 1034290 | projektering
501 | 222924 | Cykelsti - Tarmvej mellem Ølgod og Skærbækvej | 604978 | 343582.22 | 261395.78 | 604978 | afsluttet
501 | 222926 | Cykelsti-Fra Janderup til Kærup | 1878642 | 12427.08 | 1866214.92 | 1878642
501 | 222927 | Cykelsti-Nybrovej mellem Janderup og Kærup | 3214332 | 81691.7 | 3132640.3 | 3214332
501 | 222928 | Cykelsti - mellem Næsbjerg og Nordenskov - 1. etape | 1637810 | 14527.35 | 1623282.65 | 1637810 | Næsbjerg-Nordenskov!
501 | 222929 | Cykelsti - Ansagervej ved Skovlund | 500000 | 6000 | 494000 | 500000
502 | 223820 | Separering af kloak ved kommunale ejendomme | 2784894 | 0 | 2784894 | 2000000 | Forventet brugt på seperatkloakering i 2017
501 | 223821 | Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering | 4555995 | 1416657 | 3139338 | 4555995
501 | 223830 | Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer | 1305111 | 0 | 1305111 | 1305111
|  |  | 69591083 | 11311993.89 | 58279089.11 | 63847744.53

## Bolig-erhverv-udstykning
Anlægsudgifter pr. 30.04.2017
| Byggemodning, bolig- og erhvervsformål | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
| Udstykninger | 2017 | 30.04.17 | beløb | Regnskab 2017
002801 | Fælles udgifter og indtægter, boligformål | 0 | 11037.86 | -11037.86 | 350000
002815 | Højgårdsparken, Varde | 0 | 45000 | -45000 | 100000 | Fortsætter i 2018
002836 | Kastanjevangen i Sig | 0 | 0 | 0
002852 | Færdiggørelse eksisterende områder | 0 | 55855.45 | -55855.45 | 400000 | Fortsætter i 2018
002858 | Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11 | 3786996 | 119052.1 | 3667943.9
002904 | Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg | 0 | 0 | 0
002906 | Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj | 0 | 736317.38 | -736317.38 | 1100000 | Afventer slutregningerne
002907 | Vardegårdvej, Varde | 0 | 828016 | -828016 | 3100000 | Fordeles fra 002858
002910 | 17 parcelhusgrunde i Årre | 4000000 | 0 | 4000000 | 2500000 | Afsluttes i 2018
003801 | Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål | 0 | 7767.86 | -7767.86 | 100000
003802 | Energivej/Viaduktvej, Ølgod | 0 | 0 | 0
003806 | Insustri Varde Syd, Varde | 0 | 0 | 0
003837 | Sti/fortov ved Viaduktvej i Ølgod | 0 | 0 | 0
003839 | Etablering af sti langs Roustvej, Varde Syd | 0 | 0 | 0
|  | 7786996 | 1803046.65 | 5983949.35 | 7650000
| Bygemodninger, bolig- og erhvervsformål | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
| Tilslutningsbidrag | 2017 | 30.04.17 | beløb | Regnskab 2017
002815 | Højgårdsparken, Varde | -623355 | 0 | -623355
002836 | Kastanjevangen i Sig | -819836 | 0 | -819836
002883 | Åbrinken - etape 4, Varde | -591703 | 0 | -591703
002886 | Hjørngårdsvej, Kvong | -318609 | 0 | -318609
002887 | Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund | -465955 | 0 | -465955
002888 | Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup | -185708 | 0 | -185708
002889 | Frejasvej, Oksbøl | -374160 | 0 | -374160
002890 | Degnevænget, Tistrup | -719954 | 0 | -719954
002893 | Amalievej, Sig | -66902 | 0 | -66902
002894 | Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2 | -4347 | 0 | -4347
002895 | Skovkanten - etape 1, Ølgod | -1670541 | 0 | -1670541
002897 | Frejasvej - etape 2, Oksbøl | -1182257 | 0 | -1182257
002898 | Tranebærvej - etape 2, Agerbæk | 172798 | 0 | 172798
002903 | Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90 | 48492 | 0 | 48492
002904 | Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg | -170136 | 0 | -170136
002906 | Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj | -245666 | 0 | -245666
002907 | Vardegårdvej, Varde | 0 | 83584 | -83584
|  | -7217839 | 83584 | -7301423
Total |  | 569157 | 1886630.65 | -1317473.65