## Total for 501 - Vej og Park
Virksomheden 501 - Vej og Park
Budgetopfølgning pr. 31.07.2017
| Korrigeret | Forbrug pr. | % forbrug
| Budget 2017 | 31.07.2017 | af budget
Udvalget for Plan og Teknik | 87140963 | 45005124 | 51.6463
Indenfor rammen | 72483963 | 39765947
Udenfor rammen | 14657000 | 5239177
Udvalget for Økonomi og Erhverv | 4204505 | 2547709 | 60.5947
I alt Virksomheden 501 - Vej og Park | 91345468 | 47552833 | 52.0582

## Udvalget for Plan og Teknik
Budgetopfølgning - Skema - Vej og Park
Indenfor rammen
|  | Korrigeret | Disponeret | Forbrug | %-forbrug | %-forbrug | Forbrug | Forventet | Mer- /mindre | Note
Nr. 501 | Vej og Park | Budget 2017 | Budget 2014 | 31.07.17 |  |  | projekt | Regnskab 2017 | forbrug
Udvalg for Plan og Teknik
00.25 | Faste ejendomme
010005 | Offentlige toiletter | 1455456 |  | 743677 |  |  | 743677 | 1530456 | -75000 | Nedbringelse af tidligere underskud med ca. 50.000 kr.
010007 | Renovering af toiletter | 1139349 |  | 378131 |  |  | 378131 | 889349 | 250000 | Renovering Fyrvej 63 bliver først færdig i 2018
00.28 | Fritidsområder
020001 | Grønne områder og parker | 8426404 |  | 6983577 |  |  | 6983577 | 10426404 | -2000000 | Forventet merforbrug
020005 | Legeplads - Arnbjerg | 39668 |  | 13816 |  |  | 13816 | 39668 | 0 | Ingen bemærkninger
020007 | Vedligeholdelse af legepladsredskaber | 66215 |  | 22056 |  |  | 22056 | 66215 | 0 | Ingen bemærkninger
020008 | Byinventar | 391358 |  | 80350 |  |  | 80350 | 391358 | 0 | Ingen bemærkninger
020009 | Vedligeholdelse af cykellegebaner | 28540 |  | 0 |  |  | 0 | 28540 | 0 | Ingen bemærkninger
020010 | Sig, Tambours Have | 357604 |  | 417786 |  |  | 417786 | 557604 | -200000 | Nedbringelse af underskud med 100.000 kr., idet der forventes flere besøgende i år.
020014 | Stibroer i parker og grønne områder | 160944 |  | 0 |  |  | 0 | 210944 | -50000 | Retablering af 2 broer i Ansager
020015 | Kolonihaver | -1218 |  | 0 |  |  | 0 | -1218 | 0 | Ingen bemærkninger
020016 | Minibyen | -158288 |  | 354882 |  |  | 354882 | 391712 | -550000 | Merforbrug som skyldes overførsel af underskud fra foregående år.
020017 | Varde Vestervold 18 c | 115940 |  | 71368 |  |  | 71368 | 115940 | 0 | Ingen bemærkninger
00.48 | Vandløbsvæsen
071001 | Vandløbsvedligeholdelse | 5928507 |  | 2838219 |  |  | 2838219 | 5228507 | 700000 | Forventet mindreforbrug som svarer til overførsel
071010 | Højtryksspulinger | -10710 |  | -65806 |  |  | -65806 | -10710 | 0 | Ingen bemærkninger
071015 | Naturpleje | 459280 |  | 246759 |  |  | 246759 | 409280 | 50000 | Forventet mindreforbrug
071020 | Virksomhedscentre | 0 |  | 8821 |  |  | 8821 | 0 | 0 | Indtægt fra Jobcenter udligner løn og udgifter
00.52 | Miljøbeskyttelse
080010 | Strandrensning | 2719090 |  | 727393 |  |  | 727393 | 1219090 | 1500000 | Forventet mindreforbrug, men afhængig af sommeren
080015 | Olieforurening - strande | 0 |  | 83720 |  |  | 83720 | 0 | 0 | Indtægt fra Miljøministeriet
080020 | Nødhjælpsposter, stranden | 267950 |  | 45739 |  |  | 45739 | 217950 | 50000 | Forventet mindreforbrug.
|  | Korrigeret | Disponeret | Forbrug | %-forbrug | %-forbrug | Forbrug | Forventet | Mer- /mindre | Note
Nr. 501 | Vej og Park | Budget 2017 | Budget 2014 | 31.07.17 |  |  | projekt | Regnskab 2017 | forbrug
Udvalg for Plan og Teknik
| Transport og infrastruktur |  |  |  | 52.4
02.22 | Fælles funktioner
201001 | Fælles udgifter og indt. (mellemregning) | 301243 |  | 430698 |  |  | 430698 | 801243 | -500000 | Mellemregning personale vej, som har udsving over sæsonnen. Kontoen udlignes med øvrig vejvedligehold
201003 | Maskinafdeling- indkøb, reparation | 2853475 |  | -548263 |  |  | -548263 | 2053475 | 800000 | Traktorkøb udskydes til 2018
201005 | Ledelse og administration | 1164205 |  | 1218921 |  |  | 1218921 | 1864205 | -700000 | Ikke udmøntet effektivisering
205001+205002+205003 | Driftsbygninger, beklædning m.v. | 1892123 |  | 1377926 |  |  | 1377926 | 1892123 | 0 | Ingen bemærkninger
Arbejder for fremmed regning
203001 | Fælles udgifter og indtægter | -344920 |  | -193075 |  |  | -193075 | -344920 | 0 | Ingen bemærkninger
02.28 | Kommunale veje
205015 | Busskure og busstandere | 192607 |  | 91741 |  |  | 91741 | 192607 | 0 | Ingen bemærkninger
211020 | Vejvedligeholdelse
| Veje, fortove og pladser | 8120000 |  | 3652013 |  |  | 3652013 | 8120000 | 0 | Ingen bemærkninger
| Rabatter og grøfter incl. vejafvanding | 8050000 |  | 4400012 |  |  | 4400012 | 8050000 | 0 | Ingen bemærkninger
| Skilte og afmærkning | 1520000 |  | 1032343 |  |  | 1032343 | 1520000 | 0 | Ingen bemærkninger
| Pulje til mindre projekter | 750000 |  | 407525 |  |  | 407525 | 750000 | 0 | Ingen bemærkninger
| Øvrig vedligehold | 2855956 |  | 1341866 |  |  | 1341866 | 2355956 | 500000 | Kontoen udlignes med mellemregningskontoen
211025+211026 | Gadelys og signalanlæg - Vedligehold | 627472 |  | 412920 |  |  | 412920 | 1027472 | -400000 | Skønnet merforbrug
211025+211026 | Gadelys og signalanlæg - El-forbrug | 3428934 |  | 1021761 |  |  | 1021761 | 2928934 | 500000 | Forventet mindreforbrug
211029 | Myndighedsopgaver | 1045949 |  | 386774 |  |  | 386774 | 1045949 | 0 | Ingen bemærkninger
212005 | Slidlag | 18600040 |  | 11764111 |  |  | 11764111 | 18600040 | 0 | Er disponeret
241001 | Lystbådehavne | 40790 |  | 18186 |  |  | 18186 | 40790 | 0 | Ingen bemærkninger
I alt indenfor rammen |  | 72483963 | 0 | 39765947 | 52.4 | 0 | 39765947 | 72608963 | -125000
Bilag 2
Udenfor Rammen
Virksomhed |  | Korrigeret | Disponeret | Forbrug | %-forbrug | %-forbrug | Forbrug | Forventet | Mer- /mindre
Nr. 501 | Vej og Park | Budget 2017 | 2014 | 31.07.17 |  | sidste år | projekt | Regnskab 2017 | forbrug
Udvalg for Plan og Teknik
02.28 | Kommunale veje
211035 | Vejvandsbidrag | 2763470 | 0 | 1530179 | -2943946 | -2943946 | 1530179 | 3110000 | -346530 | Et merforbrug i henhold til investeringsplan 2017
214005 | Vintervedligeholdelse | 11893530 | 0 | 3708998 | 5681147 | 5681147 | 3708998 | 8500000 | 3393530 | Vinteren i 2017 har været mild. Gennemsnit over 5 år viser, at 1. halvår koster 4.8 mio. kr. og 2. halvår i gennemsnit koster 3.7 mio. kr.
I alt udenfor rammen |  | 14657000 | 0 | 5239177 | 2737201 | 2737201 | 5239177 | 11610000 | 3047000
I alt virksomheden Vej og Park |  |  | 0
for Udvalget Plan og Teknik |  | 87140963 | 0 | 45005124 |  |  | 45005124 | 84218963 | 2922000

## Udvalget for Økonomi og Erhverv
Bilag 1
Indenfor rammen
Virksomhed |  | Korrigeret | Forbrug | Forbrug | Forventet | Mer-/mindre | Note
Nr. 501 | Vej og Park | Budget 2017 | 31.07.17 | projekt | Regnskab 17 | forbrug
Udvalg for Økonomi og Erhverv
06.45 | Administrativ org.
651015 | Vej og Park | 4204505 | 2547709 |  | 4300000 | -95495
I alt indenfor rammen |  | 4204505 | 2547709 | 0 | 4300000 | -95495
I alt virksomheden Vej og Park |  | 4204505 | 2547709
for Udvalget Økonomi og Erhverv