## Ark1
Udvalget for Plan og Teknik
Igangværende anlægsprojekter
|  | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Overførsel fra | Statusbeskrivelse
Anlæg | Plan og Teknik | 2007 - 2017 | 2007 - 2017 | 2017 | 2017 | beløb | 2017 til 2018
010815 | Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget 2015 | 257300 | 0 | 257300 | 0 | 257300 | 257300 | Fortsætter
010816 | Toiletbygning i Arnbjerg Parken | 357000 | 0 | 357000 | 0 | 357000 | 357000 | Fortsætter
015818 | Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer | 1519500 | 565290.65 | 965260 | 11051.12 | 954208.88 | 954208.88 | Fortsætter
015821 | Landsbyfornyelse -2016 | 1955500 | 1331844.57 | 1744145 | 1110081 | 634064 | 634064 | Fortsætter
015822 | Landsbyfornyelse - 2017 | 1990190 | 1071053.46 | 1990190 | 1071053.46 | 919136.54 | 919136.54 | Fortsætter
015823 | Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby | 23714 | 0 | 23714 | 0 | 23714 | 23714 | Fortsætter
015824 | Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer | 5058420 | 1143348.01 | 4932767 | 1422678 | 3510089 | 3510089 | Fortsætter
015825 | Varde Midtby - Programudarbejdelse og borgerinddragelse | 2000000 | 1723408.25 | 560382 | 283789.31 | 276592.69 | 276592.69 | Fortsætter
015826 | Shellgrundens offentlige del - opholdstorv ned til Varde Å | 1000000 | 497324.98 | 502674 | 0 | 502674 | 502674 | Fortsætter
015827 | Byfornyelse Byudvikling - Ordinær byfornyelse - 2017 | 1961580 | 533681.3 | 1961580 | 533681.3 | 1427898.7 | 1427898.7 | Fortsætter
015830 | Varde Torv - Forskønnelse af torve, pladser, opholdsarealer, herunder til handicapegnet | 8200000 | 4234797.18 | 3488194 | 0 | 3488194 | 3488194 | Fortsætter
015832 | Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop | 5000000 | 1273116.06 | 4239688 | 479110 | 3760578 | 3760578 | Fortsætter
015834 | Områdefornyelse Varde Midtby - Minibyen | 121100 | 119105.42 | 44882 | 44882 | 0 | 0 | Fortsætter
015838 | Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet | 2300000 | 1049943.88 | 1579693 | 329637.11 | 1250055.89 | 1250055.89 | Fortsætter
015840 | Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn. | 4000000 | 764001.34 | 3776707 | 509033 | 3267674 | 3267674 | Fortsætter
015842 | Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v. | 6000000 | 3012004.92 | 4598956 | 1686595 | 2912361 | 2912361 | Fortsætter
015861 | Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt | 3250000 | 3748023.74 | 1414139 | 1941899 | -527760 | -527760 | Fortsætter
015862 | Bygningsfornyelse Varde Midtby - 2016 - Del af projekt | 1750000 | 1446940 | 1102100 | 799040 | 303060 | 303060 | Fortsætter
020867 | Bygning af orangeri i Tambours Have | 356650 | 641773.5 | 350179 | 635302.12 | -285123.12 | -285123.12 | Fortsætter
050835 | Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanstninger | 615290 | 342869.42 | 551987 | 279566.32 | 272420.68 | 272420.68 | Fortsætter
050875 | Pilotprojekt - Rydning af hybenroser ved Blåvand fyr | 0 | 0 | 172991 | 0 | 172991 | 172991 | Fortsætter
053845 | Projekt Tistrup Byskov | 0 | 41414.1 | 0 | 41414.1 | -41414.1 | -41414.1 | Fortsætter
070820 | Ansager kanal Sti og Stemmeværkspladsen | 726202 | 871390.59 | 180893 | 326082.1 | -145189.1 | -145189.1 | Fortsætter
070830 | HolmeÅ - genopretning | 3630750 | 274000 | 3356750 | 0 | 3356750 | 3356750 | Fortsætter
070850 | Oprensning af okkerbassiner | 154740 | 161267 | 154740 | 161267 | -6527 | -6527 | Fortsætter
211840 | Energibesparende foranst. - Gadebelysning | 68076217 | 76283132.64 | 9601874 | 8730951 | 870923 | 870923 | Fortsætter
222822 | Trafiksikkerhedsprojekter | 3462483 | 2329111.72 | 1558033 | 374661.61 | 1183371.39 | 1183371.39 | Fortsætter
222874 | Varde Bymidte | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | Fortsætter
222898 | Passage ved Plantagevej, Varde | 5718090 | 1566291.87 | 4267488 | 115689.6 | 4151798.4 | 4151798.4 | Fortsætter
222908 | Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst | 2700000 | 2686874.83 | 60114 | 46988 | 13126 | 13126 | Fortsætter
222910 | Prioritering af cykelstiprojekter 2015-2018 | 0 | 0 | 1309143 | 0 | 1309143 | 1309143 | Fortsætter
222916 | Renovering af Blåvandvej | 508000 | 368859.81 | 161555 | 22414.81 | 139140.19 | 139140.19 | Fortsætter
222917 | Renovering af broer | 5548805 | 4460281.32 | 4491809 | 3458286 | 1033523 | 1033523 | Fortsætter
222921 | Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune | 1737360 | 0 | 1737360 | 0 | 1737360 | 1737360 | Fortsætter
222922 | Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup | 1034290 | 313934.97 | 1034290 | 313934.97 | 720355.03 | 720355.03 | Fortsætter
222926 | Cykelsti-Fra Janderup til Kærup | 2000000 | 1415785.43 | 1878642 | 1339827 | 538815 | 538815 | Fortsætter
222927 | Cykelsti-Ringkøbingvej fra Campus til Stilbjergvej | 3300000 | 1033977.1 | 3214332 | 1265905 | 1948427 | 1948427 | Fortsætter
222928 | Cykelsti - mellem Næsbjerg og Nordenskov - 1. etape | 1637810 | 208965.71 | 1637810 | 208965.71 | 1428844.29 | 1428844.29 | Fortsætter
223820 | Separering af kloak ved kommunale ejendomme | 9228220 | 6518935.67 | 2784894 | 455394 | 2329500 | 2329500 | Fortsætter
223821 | Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering | 7520550 | 4702686.86 | 4555995 | 1738132.58 | 2817862.42 | 2817862.42 | Fortsætter
223830 | Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer | 2068730 | 1434519.43 | 1305111 | 670900.73 | 634210.27 | 634210.27 | Fortsætter
| Total | 167468491 | 128169955.73 | 78605361 | 30408212.95 | 48197148.05 | 48197148.05
Afsluttede anlægsprojekter
|  | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Statusbeskrivelse | Doknr. Til anlægsregnskab
| Plan og Teknik | 2007 - 2017 | 2007 - 2017 | 2017 | 2017 | beløb
015819 | Landsbyfornyelse 2015 | 2093530 | 2351834.54 | -1809200 | -985202.49 | -823997.51 |  | Doknr. 30080-18
015820 | Landsbyfornyelse 2014 | 1900000 | 822995.63 | 400565 | 0 | 400565
015836 | Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur | 234000 | 228975.52 | 0 | 0 | 0
020866 | Naturcenter Blaavand | 140000 | 135000 | 35000 | 30000 | 5000
050810 | Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen | 200000 | 27009 | 0 | 0 | 0
050830 | Projekt - Naturpak vesterhavet | 1025140 | 1059805.1 | 416279 | 450943.63 | -34664.63
053840 | Køb af skovareal ved Skadehøjvej | 181700 | 179014.43 | 181700 | 179014.43 | 2685.57
222823 | Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk | 5570000 | 5632844.92 | 74318 | 74318.3 | -0.3 | Afsluttet - Til pulje | Doknr. 29613-18
222875 | Cykelsti Nymindegabvej | 9957000 | 9906896.09 | 17618 | 17618.49 | -0.49 | Afsluttet - Til pulje | Doknr. 29614-18
222913 | Cykelsti Toftnæs-Alslev | 1920000 | 1997132.1 | -1267953 | -1267953.17 | 0.17 | Afsluttet - Til pulje
222914 | Cykelsti Hodde-Tistrup 1. og 2. etape | 6075000 | 5106266.42 | 647774 | 647774.23 | -0.23 | Afsluttet - Til pulje | Doknr. 29615-18
222919 | Cykelparkering | 609600 | 627678.59 | -417343 | -399264.8 | -18078.2
222920 | Cykelstisystemer til naturområderne | 16290 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afsluttet - Til pulje
222924 | Cykelsti - Tarmvej mellem Ølgod og Ådumvej | 3300000 | 3194044.92 | 499023 | 499022.69 | 0.31 | Afsluttet - Til pulje | Doknr. 29617-18
222929 | Cykelsti - Ansagervej ved Skovlund | 500000 | 365808.33 | 365808 | 365808.33 | -0.33 | Afsluttet - Til pulje
| Total | 33722260 | 31635305.59 | -856411 | -387920.36 | -468490.64
48197148.05
-468490.64
[6 empty] | 47728657.41 | OK