## Anlæg
Anlægsudgifter pr. 31. august 2014
| Social og sundhed | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107- | 010107- | budget |  | beløb | forbrug i alt
|  | 311214 | 310814 | 2014 | 26.08.14 | 2014 | 2014
018806 | Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod | -1800000 | -1800000 | -1800000 | -1800000 | 0 | -1800000 | Afsluttet
018815 | Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg | 0 | -136000 | 0 | -4000 | 4000 | -8000 | Afregnes løbende
018818 | Servicearealer Ansager Områdecenter | 8971090 | 9153918.01 | -63860 | 118968.69 | -182828.69 | 118969 | Afsluttes 2014
018819 | Servicearealer Tistruplund | 8619011 | 8023831.64 | 769494 | 174314.16 | 595179.84 | 174314 | Afsluttes 2014
018822 | Servicearealtilskud, Ansager | -1000000 | 0 | -1000000 | 0 | -1000000 | -1000000 | Tilskud hjemtages okt. 2014
018825 | Servicearealtilskud, Tistruplund | -960000 | 0 | -960000 | 0 | -960000 | -960000 | Tilskud hjemtages okt. 2014
018827 | Servicearealtilskud, handicapboliger Oksbøl | -400000 | -400000 | -400000 | -400000 | 0 | -400000 | Afsluttet
018830 | Servicearealer, Bo Østervang Varde | 997977 | 933093.36 | 632853 | 567969.07 | 64883.93 | 598000 | Afsluttes i 2014
018831 | Servicearealtilskud, Bo Østervang | -200000 | 0 | -200000 | 0 | -200000 | 0 | Tilskud hjemtages april. 2015
018832 | Hensat beløb - Bo Østervang, Varde | 193702 | 0 | 193702 | 0 | 193702 | 0 | Tilbagef. kassen ultimo 2014
530815 | Ældreboliger, Ansager, områdecenter | 42269296 | 43083225.58 | 41213 | 855143.41 | -813930.41 | 855143 | Afsluttet 2014
530816 | Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter | 39474000 | 36328532.66 | 3693030 | 547561.96 | 3145468.04 | 547562 | Afsluttet 2014
530823 | Netto komm.tab v/nedlægg. af 4 boliger i Outrup og salg af bygningen til andet formål | 1000000 | 1661880 | -1500000 | -838120 | -661880 | -838120 | Overføres til 2015
530825 | 5 handicapboliger ved Bo Østervang, Varde | 8169960 | 7317478.59 | 4910237 | 4057755.64 | 852481.36 | 4262000 | Afsluttes 2014
532828 | Salg af grund og bygninger Tistruplund | -2465000 | 0 | -2465000 | 0 | -2465000 | 0 | Nulstilles ultimo 2014
532835 | ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm | 362000 | 335210.35 | 26790 | 0 | 26790 | 0 | Forventes afsluttet 2014
532842 | Renov. af lokaler til sygepl. - Tistruplund | 430533 | 0 | 430533 | 0 | 430533 | 430533 | Forventes afsluttet 2014
532845 | Nedbrydning + etab P-plads v/Solhøj, Nord. | 398300 | 329814.33 | 98150 | 29664.8 | 68485.2 | 98150 | Forventes afsluttet 2015
532846 | Gårdhave ved dagcentret på Carolineparken | 50433 | 50432.5 | 8651 | 8650 | 1 | 8650 | Afsluttet
532847 | Ombygning af Baunbo | 1200000 | 35632.5 | 1200000 | 35632.5 | 1164367.5 | 1200000 | Forventes afsluttet i 2015
550810 | Lunden, Living Lab | 485000 | 330051.48 | 154949 | 0 | 154949 | 0 | Overføres til 2015
550811 | Lunden, Trådløst kaldeanlæg + telefonanlæg | 700000 | 229949.51 | 470050 | 0 | 470050 | 470050 | Overføres til 2015
552808 | Køb og renovering af Vidagerhus, Janderup | 4300000 | 4179809.06 | 4291863 | 4171671.56 | 120191.44 | 4171672 | Forventes afsluttet primo 2015
552815 | Flere døgntilbud til sindslidende | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | Overføres til 2015
559815 | Udvidelse af beskæftigelsen Skovlunden | 5311041 | 746891.5 | 5311041 | 746891.5 | 4564149.5 | 5311041 | Afsluttes primo 2015
Total Social og Sundhed
|  | 117507343 | 110403751.07 | 15243696 | 8272103.29 | 6971592.71 | 13239964