## Ark1
Anlægsudgifter pr. 31.08.2016
| Social og sundhed | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 2016 | 31.08.2016 | beløb | forbrug i alt 2016
018802 | Renovering af Alslev Forsamlingshus | 1213000 | 119481 | 1093519 | 1213000 | Afsluttes 2016
018829 | Servicearealer, Helle Plejecenter Starup | 6593523 | 6817789 | -224266 | 6593523 | Afsluttes 2016
018834 | Køb af servicearealer, 8 boliger Baunbo, Lunde | 430000 | -29940.24 | 459940.24 | 0 | Merindtægt ved salg i 2015 - tilføres kassen
018835 | Ansager områdecenter - syns og skøn sag | 0 | 6495.18 | -6495.18 | 6495 | Afsluttes 2016
018836 | Etablering af parkeringsplads ved Hybenbo | 433846 | 0 | 433846 | 433846 | Afsluttes 2016
018837 | Nedbrydning af hovedbygning - Thueslund | 1300000 | 8263.1 | 1291736.9 | 1300000 | Afsluttes 2016
018838 | Ombygnimng Krogen 7, Varde | 1235500 | 35000 | 1200500 |  | Afventer afgørelse vedr. Krogen 3
482850 | Træningsfaciliteter på plejecentrene | 457200 | 0 | 457200 | 0 | Afventer Plejeplan
523827 | Krogen, forbedring af udeareal på Jægumsvej | 437122 | 376064 | 61058 | 437122 | Afsluttes 2016
532847 | Ombygning af Baunbo | 198536 | 204341.89 | -5805.89 | 204342 | Afsluttes 2016
532848 | Hjemmepleje Midt/Vest, ombygning af Hybenbo | 532530 | 0 | 532530 | 0 | Udsat til 2017
550811 | Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg | 282753 | 162970 | 119783 | 282753 | Afsluttes 2016
550814 | Renovering af dagtilbud på Lunden | 1350000 | 212456 | 1137544 | 1350000 | Afsluttes 2016
550815 | Renovering af genoptræningsafd., Lunden | 105000 | 56889 | 48111 | 105000 | Afsluttes 2016
559820 | Køb og ombyg. af Dalgasvej 35 - til Psykiatrien | 636334 | 700006 | -63672 | 636334 | Fortsætter i 2017
|  | 15205344 | 8669814.93 | 6535529.07 | 12562415