## Ark1
Udvalget for Social og Sundhed | [8 empty] | .
Igangværende anlæg
Anlæg | Social og sundhed | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Overførsel
|  | 01012007-31122015 | 01012007-31122015 | 2015 | 2015 | beløb | fra 2015 til 2016 | Statusbeskrivelse
018829 | Servicearealer, Helle Plejecenter Starup | 4659800 | 749828.57 | 4631155 | 721183.57 | 3909971.43 | 3909971.43 | Projektet forløber planmæssigt og afsluttes i 2016
018834 | Køb af servicearealer, 8 boliger Baunbo, Lunde | -1100000 | -1570000 | -1100000 | -1530000 | 430000 | 430000 | Forventes afsluttet i 2016
018836 | Etablering af P-plads ved Hybenbo | 0 | 0 | 0 | 32154 | -32154 | -32154 | Forventes afsluttet i 2016
523827 | Krogen, udendørsfaciliteter på Jægumsvej | 501980 | 64857.74 | 501980 | 64857.74 | 437122.26 | 437122.26 | Forventes afsluttet i 2016
530826 | Renovering af hovedbygning Tueslund, Alslev | 1013000 | 0 | 1013000 | 0 | 1013000 | 1013000 | Forventes afsluttet i 2016
532847 | Ombygning af Baunbo | 2620000 | 2280748.47 | 2584367 | 2185831 | 398536 | 398536 | Forventes afsluttet i 2016
532848 | Hjemmepleje Midt/Vest, ombygning af Hybenbo | 532530 | 0 | 531855 | -675 | 532530 | 532530 | Forventes gennemført i 2017
550811 | Lunden, Trådløst kaldeanlæg og telefonanlæg | 700000 | 400261.51 | 376750 | 93997 | 282753 | 282753 | Forventes afsluttet i 2016
559820 | Køb af Dalgasvej 35 - til Psykiatrien | 4903000 | 4773665.99 | 4903000 | 4773665.99 | 129334.01 | 129334.01 | Forventes afsluttet i 2016
Total |  | 13830310 | 6699362.28 | 13442107 | 6341014.3 | 7101092.7 | 7101092.7
Afsluttede anlægsprojekter
Anlæg | Social og sundhed | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt
|  | 01012007-31122015 | 01012007-31122015 | 2015 | 2015 | beløb |  | Statusbeskrivelse
018815 | Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg | 0 | -144000 | 0 | -4000 | 4000 |  | Afsluttet
018830 | Servicearealer, Bo Østervang Varde | 997977 | 964379.19 | 0 | 0 | 0 |  | Afsluttet
018831 | Servicearealtilskud, boliger ved Bo Østervang | -200000 | -200000 | -200000 | -200000 | 0 |  | Afsluttet
018832 | Hensat beløb - Bo Østervang, Varde | 109702 | 109701.8 | 109702 | 109701.8 | 0.2 |  | Afsluttet
018835 | Ansager Områdecenter - Syns- og skønssag | 0 | 0 | 0 | 203674 | -203674 |  | Ekstraudgift vedr. afsluttet anlægssag
530823 | Netto komm.tab v/nedlæggelse af boliger | 1554657 | 1554657 | 0 | 0 | 0 |  | Afsluttet
530825 | 5 almene handicapboliger ved Bo Østervang | 8169960 | 7549817.09 | 0 | 0 | 0 |  | Afsluttet
532828 | Salg af grund og bygninger Tistruplund, Tistrup | -2465000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Overført til Plan og Teknik 013.884
532842 | Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund | 430533 | 424423.88 | 58591 | 52481.57 | 6109.43 |  | Afsluttet
550810 | Lunden, Living Lab | 485000 | 501985.84 | 79554 | 79554 | 0 |  | Afsluttet
552808 | Køb og renovering af Vidagerhus, Janderup | 4300000 | 4169257.73 | 0 | -33051.33 | 33051.33 |  | Afsluttet
559815 | Udvidelse af Skovlunden - beskæftigelse | 5311041 | 5307341.56 | 693812 | 680113 | 13699 |  | Afsluttet
Total |  | 18693870 | 20237564.09 | 741659 | 888473.04 | -146814.04