## Ark1
Anlægsudgifter pr. 30.04.2017
| Social og sundhed | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107- 300417 | 010107-300417 | 2017 | 30.04.17 | beløb | Regnskab 2017
018829 | Servicearealer, Helle Plejecenter Starup | 7933352 | 8826730.51 | -863737 | 29642 | -893379 | 0 | Boligernes andel samt parkeringsplads ved Hybenbo flyttes herfra.
018834 | Køb af servicearealer, 8 boliger Baunbo, Lunde | -1100000 | -1515955.24 | 459940 | 43985 | 415955 | ? | Der skal afregnes et beløb til Landsbyggefonden.
018836 | Etablering af parkeringsplads ved Hybenbo | 466000 | 32154 | 433846 | 0 | 433846 | 433846 | Her kommer en andel af 018829
018837 | Nedbrydning af Hovedbygning - Thueslund | 1300000 | 55518.12 | 1291737 | 47255.02 | 1244481.98 | 1244482
018838 | Ombygnimng Krogen 7, Varde | 1235500 | 41643 | 1193857 | 0 | 1193857 | 1193857
018842 | Servicearealer, handicapboliger Løkkevang, Ølgod | 0 | 1777292.08 | 1560000 | 1777292.08 | -217292.08 | -218000 | Merforbruget bliver overført til 2018
018843 | Servicearealer, Ældrecentret i Hybenbo i Årre | 0 | 0 | 1460800 | 0 | 1460800 | 1460800
482850 | Træningsfaciliteter på plejecentrene | 457200 | 0 | 457200 | 0 | 457200 | 457200 | Afventer
532848 | Hjemmepleje Nord/Øst, ombygning af Hybenbo | 532530 | 0 | 532530 | 0 | 532530 | 532530
559820 | Køb og ombygning af Dalgasvej 35 - til Psykiatrien | 5870054 | 5908579.11 | 0 | 38524.89 | -38524.89 | 0
|  | 16694636 | 15125961.58 | 6526173 | 1936698.99 | 4589474.01 | 5104715