## Ark1
Budgetopfølgning pr. 30.09.2018 Anlæg
| Social og sundhed | Bevilling | Akk.forbrug | Korr.Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107- 311218 | 010107-310818 | 2018 | 30.09.18 | beløb | 2018
018837 | Nedbrydning af Hovedbygning - Thueslund | 1300000 | 982173.6 | 1199224 | 1069141 | 130083 | 1199224 | Forventes afsluttet i 2018
018838 | Ombygning Krogen 7, Varde | 1235500 | 113018.9 | 1193857 | 71375.9 | 1122481.1 | 1193857 | Der afventes byggetilladelse. Nye tegninger under udarbejdelse. Forventes afsluttet i 2018
018842 | Servicearealer, handicapboliger Løkkevang, Ølgod | 7539000 | 1977346.36 | 5561708 | 54.28 | 5561653.72 | 54000 | Projektet kommer i udbud marts 2019. Arbejdet fortsætter i 2019
018843 | Servicearealer, Ældrecentret i Hybenbo i Årre | 1993330 | 0 | 1993330 | 335700 | 1657630 | 500000 | Forventes igangsat 2019
018844 | Servicearealer, demensboliger i Ølgod og Varde | 5192000 | 0 | 5192000 | 0 | 5192000 | 110000 | Arbejdet fortsætter i 2019
018854 | Blåbjerg Plejecenters køkken - inkl. tilskud | 822304 | 869499.9 | 2085654 | 2132849.57 | -47195.57 | 2085654 | Afsluttes i 2018 - merforbrug finansieres af Blåbjerg pleje og aktivitetscenter
018855 | Rum til faglighed | 510000 | 5099 | 510000 | 5099 | 504901 | 510000 | Er igangsat, fortsætter i 2019
019850 | Renovering af Carolineparkens køkken | 187935 | 46554 | 187935 | 187934 | 1 | 187935 | Projektet er afsluttet. Overskydende midler er tilbagebetalt primo september.
482850 | Træningsfaciliteter på plejecentrene | 457200 | 0 | 457200 | 0 | 457200 | 0 | Afventer
550813 | Lunden, udskiftning af tag, ny hovedindgang mv. | 5968000 | 0 | 5968000 | 0 | 5968000 | 50000 | Rådgiver er ansat. Projekt endnu ikke i udbud. Arbejdet fortsætter i 2019
|  | 25205269 | 3993691.76 | 24348908 | 3802153.75 | 20546754.25 | 5890670