## Ark1
Tids- og procesplan for organisationsændringen i Børn og Unge pr. 1. 8. 2015
Sidst redigeret af Lotte den 28.4, kl. 15 (arb.gr. 4 og sagsgange arb.gr. 5)
Gruppe 1: Mødestruktur herunder faglige netværksorganiseringer |  |  |  | 2015 | [11 empty] | 2015 | [8 empty] | 2016
|  | Beskrivelse | Arbejdsgruppe udover Louise R | April | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 | Uge 28 | Uge 29-31 | 1. august | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | September | Oktober | November | December | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli
Gruppe 2: Organisering af den tidlige indsats på 0-6 årsområdet |  |  |  | 2015 | [11 empty] | 2015 | [8 empty] | 2016
|  | Beskrivelse | Arbejdsgruppe udover Anette B | April | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 | Uge 28 | Uge 29-31 | 1. august | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | September | Oktober | November | December | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli
Procedure for sikring af tværfaglig vurdering af hvilke fagligheder der skal i spil | 2015 | Sikring af at de rigtige fagligheder kommer i spil ved henvendelse fra en borger eller samarbejdspart | Marianne Schmidt Kjærgaard, LouiseThastrup, Lisbeth Vind, Patrizia Madsen | bar: Uge 20 to Uge 22
Procedure for visitation | 2015 | Oplæg til fremadrettede procedurer for visitation – bl.a. ansøgninger til dagtilbuds- og handicappuljen - med henblik på optimering af sagsgang og ressourceanvendelse, herunder afholdelse af workshop om den gode ansøgning og handleplan. | Patrizia Madsen, Lene Krongaard Petersen, Anna Andsbjerg, Marianne Schmidt Kjærgaard | [17 empty] | ½ dags workshop om den gode ansøgning/handleplan/procedure | bar: Uge 23 to Uge 26
Procedure for indstilling til diverse fagpersoner | 2015 | Oplæg til fremadrettede procedurer for indstilling til eksempelvis tale- hørekonsulent, psykolog mv. | Lisbeth Vind, Louise Thastrup, Anna Andsbjerg, Marianne Schmidt Kjærgaard | bar: Uge 21 to Uge 23
Procedure for håndtering af opgaver, der ikke kommer ind i systemet den rigtige vej | 2015 | Alle indgange er i princippet rigtige - de ansatte der skal skabe sammenhængen | Anna Andsbjerg, Louise Thastrup, Marianne Scmidt Kjærgaard, Patrizia Madsen | bar: Uge 20 to Uge 21; Uge 24 to Uge 25
Tværgående samarbejde og koordinering - optimering og nye arbejdsgange | 2015 | Oplæg til optimering og nyudvikling af arbejdsgange, herunder beskrivelse af hvordan de forskellige fagområder kontakter hinanden
Adgang til åben rådgivning/ konsulentbi-stand og tilbud uden visitation | 2015 | Oplæg om fremadrettet adgang til åben/anonym rådgivning og konsulentbistand og øvrige tilbud uden visitation | bar: Uge 26
Gruppe 3: Koordineringsmøder og handleplansmøder som omdrejningspunkt for sociale indsatser |  |  |  | 2015 | [11 empty] | 2015 | [8 empty] | 2016
|  | Beskrivelse | Arbejdsgruppe udover Anette B | April | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 | Uge 28 | Uge 29-31 | 1. august | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | September | Oktober | November | December | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli
Koordineringsmøder | 2015 | Med udgangspunkt i børnelinealen udarbejdes/ beskrives en fælles forståelsesramme, hvor koordineringsmøder er omdrejningspunkt i indsatserne | Marlene Mørk Lund, Alena Hansen, Patrizia Madsen, Grethe Bergmann, Ole Skov, Chefgruppen, Medarbejderrepræsentanter, ad hoc personer
Tværgående kompetence-udviklings-forløb - karavane-forløb | 2015-17 | Planlægning og igangsætning af obligatorisk karavaneforløb for opkvalificering af det tværfaglige samarbejde med tidlig opsporing/forebyggelse | Marlene Mørk Lund, Alena Hansen, Patrizia Madsen, Chefgruppen, Medarbejderrepræsentanter, ad hoc personer |  | Uge 21: Plan-læg-ning; Uge 22: Plan-læg-ning; Uge 23: Plan-læg-ning | [6 empty] | Kompe-tence-udvik-ling | Kompe-tence-udvik-ling | Kompe-tence-udvik-ling | Kompe-tence-udvik-ling | Kompe-tence-udvik-ling | Kompe-tence-udvik-ling | Kompe-tence-udvik-ling
Handleplans-møder | 2015 | Med udgangspunkt i børnelinealen udarbejdes/ beskrives en fælles forståelsesramme, hvor handleplansmøder er omdrejningspunkt i indsatserne | Marianne Schmidt Kærgaard, Michael Frederiksen, Peter Josephsen, Chefgruppen, Medarbejderrepræsentanter, ad hoc personer
Sagsgang for fx dagtilbud og skolers adgang til de rette fagfolk | 2015 | Beskrivelse/visualisering af sagsgang i den nye organisering, herunder revidering af dokumentet: Handleplan - når du er bekymret for et barn | Marlene Mørk Lund, Alena Hansen, Patrizia Madsen
Samspil myndighed/ leverandør |  | Beskrivelse af samspillet mellem myndighed og leverandør med henblik på styrkelse af samarbejdet | Marianne Schmidt Kærgaard, Michael Frederiksen, Peter Josephsen
Koordinering og samarbejde om sociale indsatser | 2015/16
Oplæg om indsatser - herunder § 11 og § 50 | 2015 |  | Marianne Schmidt Kærgaard, Michael Frederiksen, Peter Josephsen
Gruppe 4: Kvalitetsudvikling og økonomistyring |  |  |  | 2015 | [11 empty] | 2015 | [8 empty] | 2016
|  | Beskrivelse | Arbejdsgruppe udover Lotte C | April | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 | Uge 28 | Uge 29-31 | 1. august | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | September | Oktober | November | December | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli
Modificeret BUM-model | 2015 | Kortlægning af nuværende BUM-model i Børn, Unge og Familie | Marianne Kjærgaard, Louise Thastrup, Berit ØN | bar: Uge 20 to Uge 21
|  | Forslag til overordnet modificeret BUM-model - Visitation - Økonomi i samarbejde med arb.gr. 5 | Marianne Kjærgaard, Louise Thastrup, Berit ØN, Jette Poulsen, Tina Lund, rep. fra fagkoordinatorer, teamledere - chefgruppen inddrages løbende |  | Uge 23: ½ dags arr; Uge 25: chefgr.
Kvalitets-udvikling/ videndeling | 2015-2016 | Tids- og procesplan for de videre rammer for fortsat videndeling og kvalitetsudvikling på tværs - i samarbejde med arb.gr. 1 | Chefgruppen og medarbejderrep. | bar: Uge 23 to Uge 27
Gruppe 5: Budget, personale og administrative procedurer |  |  |  | 2015 | [11 empty] | 2015 | [8 empty] | 2016
|  | Beskrivelse | Arbejdsgruppe udover Berit ØN | April | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 | Uge 28 | Uge 29-31 | 1. august | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | September | Oktober | November | December | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli
Budget | 2015 | Fordeling af PPRs og BUFs midler Fordelingsnøgle mv. | Jette Poulsen, Anna Andsbjerg, Birgit Kristensen/Else Dam Andersen Tina Lund, medarb.rep. | bar: Uge 20 to Uge 23
|  | Opgørelse pr. 31.7.2015 | Jette Poulsen
|  | Regler for overførsel mellem div. konti og overførsel mellem årene | Jette Poulsen
| 2016 |  | Chefgruppen, Jette Poulsen
Personale / medarbejdere | Besked om ændring i ansættelsesforhold |  | Bente Kristiansen | bar: Uge 24 to Uge 26
| Fordeling på lokationer | Direktionen, chefgruppen | Direktionen, chefgruppen | bar: Uge 23
| Seatingplan | Bytoften | Martin Jensen, medarb.rep. | bar: Uge 20 to Uge 22
|  | BCV | Martin Jensen, medarb.rep. | bar: Uge 20 to Uge 22
|  | Lerpøthus | Medarb.rep. | bar: Uge 20 to Uge 22
|  | Pædagogisk Central | Bjarne Lund Christensen, medarb.rep. | bar: Uge 20 to Uge 22
| Teknik og flytte proces | Computer | IT, teamlederne | bar: Uge 27 to Uge 29-31
|  | Telefon | IT, teamlederne | bar: Uge 27 to Uge 29-31
| MED-skruktur | FællesMED Børn og Unge | Ragnhild Siggard, medarb.rep. |  | Uge 25: Organisering; Uge 27: Chefgr. |  |  |  | Valg
|  | FællesMED for administrative enheder | Ragnhild Siggard, medarb.rep. |  | Uge 25: Organisering; Uge 27: Chefgr. |  |  |  | Valg
|  | Lokale MED | Ragnhild Siggard, medarb.rep. |  | Uge 25: Organisering; Uge 27: Chefgr. |  |  |  | Valg
| Arbejdsmiljø-organisationen |  | Lis Bang Troelsen, AMR'ere |  | Uge 25: Organisering; Uge 27: Chefgr. |  |  |  | Evt. valg
| Funktionsbeskrivelser for teamledere pr. 1.8.2015 |  | Louise Thastrup, Lotte Cortsen |  | Uge 19: Chefgr.; Uge 20: Ud
Sagsgange | Beskrivelse af div. BUM-modeller i samarbejde med gruppe 4 |  | Louise Raunkjær, Lotte Cortsen | bar: Uge 19 to Uge 25
| Hvordan skal sagsgangene være mellem afdelingerne | Business case på 5 forløb ½ dag til kvalificering af div. Sagsgange | Chefgruppen |  | Uge 23: ½ dags arr; Uge 25: Chefgr.
Diverse IT-systemer | Ændringer i budget og kontering | OPUS | Personaleafdelingen
|  | LOS | Personaleafdelingen
|  | Prisme | Jette Poulsen | bar: Uge 29-31
|  | Kvikservice | Fagområderne | bar: Uge 27 to Uge 28
| Rettighedsstyring | Acadre, KMD Sag | IT | bar: Uge 29-31
|  | Esktranet (Administrationsportal for digital post) | IT | bar: Uge 29-31
|  | Prisme | Økonomiafdelingen (prismekontoret) | bar: Uge 29-31
|  | OPUS | Personaleafdelingen (brugeradmin_personale | bar: Uge 29-31
|  | Diverse fagsystemer | Fagområderne | bar: Uge 29-31
| Kontaktoplysninger | Outlook | Fagområderne (via Kvikservice) | bar: Uge 29-31
|  | Hjemmeside | Fagområderne
|  | Signatur | Fagområderne
|  | Brevpapir | Fagområderne (IT)
|  | Visitkort | Fagområderne (Kom Ud /graffiker)
|  | Logo ? | Fagområderne (Kom Ud /graffiker)