## Ark1
Udvalget for Økonomi og Erhverv
Igangværende anlægsprojekter
Anlæg | Økonomi og Erhverv | Bevilling 01.01.07-31.12.17 | Akk.forbrug 01.01.07-31.12.17 | Korr. Budget 2017 | Regnskab 2017 | Uforbrugt beløb | Overførsel fra 2017 til 2018 | Statusbeskrivelse
005855 | Salg af Blåvandvej 1B, Blåvand - ubebygget areal | 0 | -72000 | 0 | -72000 | 72000 | 72000 | Fortsætter
010807 | Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Central Pulje | 6231200 | 5851064.36 | 6231200 | 4862189 | 1369011 | 1369011 | Fortsætter
013865 | Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afviklers | 0 | 140360 | 5674814 | 0 | 5674814 | 5674814 | Fortsætter
013903 | Nedrivning af gammel børnehave / skole i Årre | 0 | 268655 | 0 | 268655 | -268655 | -268655 | Fortsætter
020868 | Cykellegebane | 569448 | 1213879.84 | 569448 | 1232780 | -663332 | -663332 | Fortsætter
095825 | Nedlæggelse af brandhaner | 314560 | 23524.57 | 314560 | 91673 | 222887 | 222887 | Fortsætter
360812 | Varde Museum, Danmarks Flygtningemuseum | 1018000 | 0 | 1018000 | 0 | 1018000 | 1018000 | Fortsætter
651801 | Energirenoveringspulje | 0 | 0 | -2656962 | 0 | -2656962 | -2656962 | Fortsætter
651807 | Standardisering af infrastruktur | 2200000 | 1950688.11 | 41829 | -216890.3 | 258719.3 | 258719.3 | Fortsætter
| Total | 10333208 | 9376171.88 | 11192889 | 6166406.7 | 5026482.3 | 5026482.3
Udvalget for Økonomi og Erhverv
Afsluttende anlægsprojekter
Anlæg | Økonomi og Erhverv | Bevilling 01.01.07-31.12.17 | Akk.forbrug 01.01.07-31.12.17 | Korr. Budget 2017 | Regnskab 2017 | Uforbrugt beløb | Statusbeskrivelse
005836 | Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden | 3100000 | 3014982.92 | 85017 | 0 | 85017 | Afsluttet - dok nr 43282-18
005839 | Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S | -2934930 | -3076362 | 131160 | 0 | 131160 | Afsluttet - dok nr 43288-18
005846 | Køb af Slotsgade 17, Varde - Den gl. Handelsskole | 0 | 27500 | -27500 | 0 | -27500 | Afsluttet
005847 | Salg af lille areal Søndergade/Odensvej, matr nr. 8 bæ | 0 | -15540 | 15540 | 0 | 15540 | Afsluttet
005849 | Køb af Jord i Årre - Årre ny børnehave | 0 | 1212334.89 | 1179210 | 1206334.89 | -27124.89 | Afsluttet
005852 | Salg af del af Aavej 3A, Varde | 0 | -7800 | 0 | -7800 | 7800 | Afsluttet
005853 | Salg af matr. 9d Tarp by, Tarpvej 155, Lunde | 0 | -3904.55 | 0 | -3904.55 | 3904.55 | Afsluttet
005854 | Salg af matr. Nr. 26g, Varde Markjorder, Gl. Kærvej | 0 | -66800 | 0 | -66800 | 66800 | Afsluttet
010840 | Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti | 0 | 1160435.04 | 81910 | 81910.1 | -0.1 | Afsluttet
010843 | Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser - 2013 | 0 | -332343.27 | 0 | 0 | 0 | Afsluttet
013840 | Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme | 0 | 5434635.87 | 58285 | 58284.38 | 0.62 | Afsluttet
013874 | Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod | -2200000 | -1766694 | -1734026 | -1300720 | -433306 | Afsluttet - dok nr. 43364-18
013892 | Salg af Slotsgade 5, Varde | -2473000 | -2479459.6 | -2468940 | -2475400 | 6460 | Afsluttet - dok nr. 43374-18
013898 | Salg af Storegade 53, Agerbæk - gammel materielgård | -984179 | -930858.38 | 16000 | 69320.62 | -53320.62 | Afsluttet
013899 | Nedrivning af Løkkevang 16, Ølgod | 270000 | 285928.84 | 270000 | 285928.84 | -15928.84 | Afsluttet
013900 | Køb af Torvet 14, lejlighed st. tv., Ølgod | 446577 | 446976.76 | 446577 | 446976.76 | -399.76 | Afsluttet
013901 | Salg af Østergade 3, Lunde | -38040 | -40315 | -38040 | -40315 | 2275 | Afsluttet
013902 | Nedrivning af Løkkevang 18, Ølgod | 0 | 429983.88 | 418000 | 429983.88 | -11983.88 | Afsluttet
205840 | Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde | 964976 | 1117298.55 | 25036 | 25036.16 | -0.16 | Afsluttet
301840 | Energibesparende foranstaltninger - skolerne | 471260 | 28769168.47 | 1165803 | 1165802 | 1 | Afsluttet
318840 | Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge | 1864450 | 7197482.85 | 2084333 | 2084333 | 0 | Afsluttet
350840 | Energibesparende foranst. - Biblioteker | 24000 | 1539763.36 | 1623363 | 1623363 | 0 | Afsluttet
375840 | Energibesparende foranst. - Fritidsaktiviteter | 0 | 3622.26 | 1698 | 1698.26 | -0.26 | Afsluttet
376840 | Energibesparende foranst.-Ungdomsskolevirksomhed | 0 | 117319.19 | -8006 | -8005.88 | -0.12 | Afsluttet
514840 | Engergibesp. foranst. - Integrerede daginstitutioner | 0 | 2255243.12 | 437538 | 437537.31 | 0.69 | Afsluttet
532840 | Energibesparende foranst. - Ældreboliger | 0 | 2734575.23 | 1829737 | 1829737 | 0 | Afsluttet
533840 | Energibesparende foranst. - Ældre og handicappede | 0 | 78717 | 78717 | 78717 | 0 | Afsluttet
550840 | Energibesparende foranst. - botilbud til længerevarende ophold | 0 | 1190925.41 | 633530 | 633530 | 0 | Afsluttet
552840 | Energibesparende foranst. - Botilbud til midl.ophold | 0 | 178940.86 | 65100 | 65100.45 | -0.45 | Afsluttet
650813 | Projekt 7-2, Bytoften | 66267396 | 66211576.14 | 255819 | 200000 | 55819 | Afsluttet 2017 - Byråd 5/12-2017
650816 | Køb og renoveringn af bygninger 5,1 BCV | 5812100 | 5379326.18 | 505395 | 72621.53 | 432773.47 | Afsluttet 2017 - Byråd 5/12-2017
650840 | Energibesparende foranst. - Rådhuse | 4308440 | 4526402.55 | -5036 | -5035.5 | -0.5 | Afsluttet
662850 | Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea | 0 | 1881824.26 | -2669050 | -2515439 | -153611 | Afsluttet
| Total - Økonomi og Erhverv | 74899050 | 126474886.83 | 4457170 | 4372795.25 | 84374.75
5026482.3
84374.75
[6 empty] | 5110857.05 | ok