## Total Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30.09.2018 Anlæg
| Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Forskel
| 010107- 301218 | 010107-300618 | 2018 | 30.09.18 | beløb | Regnskab 2018 | -= mindreforbrug
Økonomiudvalget | 13310850 | 66195053.98 | 12734643 | 10929299.6 | 1805343.4 | 10327151 | -2407492
Plan og Teknik | 206670607 | 155999759.82 | 94246509 | 41861829.46 | 52384679.54 | 61728855 | -32517654
Børn og Læring | 149185712 | 113282034.59 | 48963403 | 17992637.61 | 30970765.39 | 24224705.36 | -24738697.64
Kultur og Fritid | 37025602 | 23366042.89 | 13617005 | 2600036.5 | 11016968.5 | 9831758 | -3785247
Social og Sundhed | 25205269 | 3993691.76 | 24348908 | 3802153.75 | 20546754.25 | 5890670 | -18458238
Bolig/erhverv - salgsindtægter | 0 | -18997100.27 | -5192000 | -1494911.28 | -3697088.72 | -7164509 | -1972509
Bolig/erhverv - byggemodning |  |  | 3796848 | 7015381.55 | -3218533.55 | 10507150 | 6710302
Bolig/erhverv - tilslutningsbidrag | 7000000 | 38466725.8 | -1538902 | 949837 | -2488739 | 872664 | 2411566
0
Total anlæg | 438398040 | 382306208.57 | 190976414 | 83656264.19 | 107320149.81 | 116218444.36 | -74757969.64
Budgetopfølgning på anlæg pr. 30.09.2018
Mio. kr. |  |  | Korr. Budget 2018 | Forbrug pr 30.09.18 | Forventet regnskab 2018 | Forskel (- = mindreforbrug)
Økonomi og Erhverv |  |  | 12.7346 | 10.9293 | 10.3272 | -2.4075
Plan og Teknik |  |  | 94.2465 | 41.8618 | 61.7289 | -32.5177
Børn og Læring |  |  | 48.9634 | 17.9926 | 24.2247 | -24.7387
Kultur og Fritid |  |  | 13.617 | 2.6 | 9.8318 | -3.7852
Social og Sundhed |  |  | 24.3489 | 3.8022 | 5.8907 | -18.4582
Bolig/erhverv - salgsindtægter |  |  | -5.192 | -1.4949 | -7.1645 | -1.9725
Bolig/erhverv - udstykning |  |  | 3.7968 | 7.0154 | 10.5071 | 6.7103
Bolig/erhverv - tilslutningsbidrag |  |  | -1.5389 | 0.94984 | 0.87266 | 2.4116
Anlæg i alt |  |  | 190.9764 | 83.6563 | 116.2184 | -74.758
Udvalgte anlægsprojekter
Mio. kr. |  |  | Korr. Budget 2018 | Forbrug pr 30.09.18 | Forventet regnskab 2018 | Forskel (- = mindreforbrug)
Økonomi og Erhverv
Flygtningemuseum |  |  | 2.09 | 0 | 0 | -2.09
Plan og Teknik
Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger |  |  | 6.9033 | 0.001494 | 0.48 | -6.4233
Passage ved Plantagevej, Varde |  |  | 4.1518 | 0.013451 | 0.3518 | -3.8
Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup |  |  | 7.2084 | 0.25389 | 1 | -6.2084
HolmeÅ - genopretning |  |  | 4.9597 | 0 | 0.3 | -4.6597
Område, landsby- og byfornyelse mv., jf. vedlagte oversigt
Børn og Læring
Multisal ved skolen i Agerbæk |  |  | 6.439 | 0 | 1 | -5.439
Ny struktur på skole og dagtilbudsområdet (inkl. ny skole) |  |  | 19.8071 | 0.86843 | 1.2 | -18.6071
Kultur og Fritid
Implemenering af halplan |  |  | 9.3865 | 2.3796 | 7.0069 | -2.3796
Social og Sundhed
Handicapboliger Løkkevang, Ølgod |  |  | 5.5617 | 5.428e-05 | 0.054 | -5.5077
Demensboliger i Ølgod og Varde |  |  | 5.192 | 0 | 0.11 | -5.082
Lunden (ny hovedingang og udskiftning af tag) |  |  | 5.968 | 0 | 0.05 | -5.918

## 1 Økonomi og Erhverv
Budgetopfølgning pr. 30.09.2018 Anlæg
|  | Økonomi og Erhverv | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
Aftale holder |  |  | 010107- 311218 | 010107-310818 | 2018 | 30.09.18 | beløb | 2018
| 005855 | Salg af Blåvandvej 1B, Blåvand - ubebygget areal | 0 | -68597.5 | 72000 | -32598 | 104598 | -32598 | Afsluttet
| 005858 | Salg af areal i Sig - Falkevej 4A . 2.350 m2 | 0 | 0 | -120750 | 0 | -120750 | -120750 | Overtagelsesdato 31.12.2018
| 005859 | Salg af areal i Ho |  |  | 0 | -24000 | 24000 | -24000 | Afsluttet
| 005861 | Salg af areal langs Ansager Å |  |  | 0 | -7868 | 7868 | -7868 | Afsluttet
| 010840 | Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti | 0 | 1174664.04 | 0 | 119730 | -119730 |  | Finansieres af energipuljen
| 013840 | Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme | 0 | 5441290.64 | 0 | 6654.77 | -6654.77 |  | Finansieres af energipuljen
| 013903 | Nedrivning af gammel børnehave / skole i Årre | 0 | 287090 | 40000 | 18435 | 21565 | 40000 | Er finansieret af pulje til bygninger som afvikles
| 013904 | Salg af Varde Fritidscenter | 0 | 31775 | 0 | 31775 | -31775 | 100000 | Udgifter til rådgivere og afventer indtægt for salg af grund
| 013905 | Nedrivning af Ølgod Skole - bygning A | 0 | 336537.99 | 1300000 | 339584 | 960416 | 1300000 | Er finansieret af pulje til bygninger som afvikles
| 013906 | Nedrivning af Stationsvænget 2, Oksbøl | 0 | 8860.76 | 0 | 8860.76 | -8860.76 | 8861 | Afventer bud på salg fra interesseret køber
| 013907 | Nedrivning af Enghavevej 21, Varde | 0 | 216835.99 | 50000 | 277336 | -227336 | 277336 | Finansieres af pulje til bygninger som afvikles
| 013908 | Salg af Tippen, Tiphedevej 17, Ansager | 0 | 24359.21 | 0 | 24359.21 | -24359.21 | 24359 | Overtagelse pr. 01.09.2018, men betaling af købssum sker først i august 2019
| 013909 | Nedbrydning af cykelskur, Vesterbækvej 31, Sig | 0 | 18809.03 | 18809 | 18809.03 | -0.03 | 18809 | Afsluttet
| 013910 | Køb af Blåvand Fy, Fyrvej 106, Blåvand | 0 | 1204538.53 | 1200000 | 1204538.53 | -4538.53 | 1204539 | Afsluttet
| 013911 | Nedbrydning af gammelt cykelskur, Næsbjerg skole | 0 | 77737.51 | 200000 | 77737.51 | 122262.49 | 200000 | Er finansieret af pulje til bygninger som afvikles
| 013912 | Nedrivning af cykelskur, Outrup Skole | 0 | 220 | 100000 | 100220 | -220 | 100220 | Afsluttet
| 013913 | Salg af Frisvadvej 1C, Varde | 0 | 20413.42 | -1308000 | -1301387 | -6613 | -1301387 | Solgt pr. 01. oktober 2018
| 020868 | Cykellegebane | 738720 | 728652.69 | -494060 | -504127.15 | 10067.15 | -504127 | Er afsluttet
| 095825 | Nedlæggelse af brandhaner | 634560 | 91672.82 | 542887 | 0 | 542887 | 0 | Overføres til 2019
| 205840 | Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde | 964976 | 1361552.74 | 0 | 319254 | -319254 |  | Finansieres af energipuljen
| 301840 | Energibesparende foranstaltninger - skolerne | 471260 | 31388777.14 | 0 | 1353344 | -1353344 |  | Finansieres af energipuljen
| 318840 | Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge | 1864450 | 10396351.71 | 0 | 5858934 | -5858934 |  | Finansieres af energipuljen
| 346840 | Energibesparende foranst. - Ungdomsuddannelse | 14444 | 391815.62 | 0 | 230236 | -230236 |  | Finansieres af energipuljen
| 350840 | Energibesparende foranst. - Biblioteker | 24000 | 1753272.35 | 0 | 105908.99 | -105908.99 |  | Finansieres af energipuljen
| 360812 | Varde Museum, Danmarks Flygtningemuseum | 2090000 | 0 | 2090000 | 0 | 2090000 | 0 | Overføres til 2019
| 514840 | Engergibesp. foranst. - Integrerede daginstitutioner | 0 | 2721676.8 | 0 | 466433.68 | -466433.68 |  | Finansieres af energipuljen
| 527840 | Energibesp.foranst. - Ældreboliger Servicearealer | 0 | 1869833.56 | 0 | 1997306 | -1997306 |  | Finansieres af energipuljen
| 650840 | Energibesparende foranst. - Rådhuse | 4308440 | 4766225.82 | 0 | 239823.27 | -239823.27 |  | Finansieres af energipuljen
| 651801 | Energibesparende foranstaltninger (Energipuljen) | 0 | 0 | 8785038 | 0 | 8785038 | 8785038 | Energipuljen til fordeling ud på projekter- evt over/underskud overføres til 2019
| 651807 | Standardisering af infrastruktur | 2200000 | 1950688.11 | 258719 | 0 | 258719 | 258719
|  |  | 13310850 | 66195053.98 | 12734643 | 10929299.6 | 1805343.4 | 10327151

## 2 Plan og Teknik
Budgetopfølgning pr. 30.09.2018 Anlæg
|  | Plan og Teknik | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
[5 empty] | 2018 | 30.09.18 | beløb | 2018
501 | 010815 | Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget 2015 | 257300 | 0 | 357300 | 282473 | 74827 | 357300 | Afsluttes 2018
501 | 010816 | Toiletbygning i Arnbjerg Parken | 357000 | 0 | 357000 | 0 | 357000 | 157000 | Afsluttes 2019
501 | 020867 | Bygning af orangeri i Tambours Have | 356650 | 648549.5 | -285123 | 6776 | -291899 | -250000 | Afsluttet 2018 - Afventer tilskud fra LAG
501 | 211840 | Energibesparende foranst. - Gadebelysning | 68076217 | 78752622.15 | 2120923 | 2526987 | -406064 | 2526987 | Finansieres via energilån - går i 0
501 | 222822 | Trafiksikkerhedsprojekter | 4517483 | 2382471.05 | 2238371 | 53359.33 | 2185011.67 | 1238371 | Stianlæg Agerbæk og cykelbane, Hvidbjerg Strandvej udskydes til 2019
501 | 222898 | Passage ved Plantagevej, Varde | 5718090 | 1579743.37 | 4151798 | 13451.5 | 4138346.5 | 351798 | Er i dialog med BaneDanmark
501 | 222908 | Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst | 2700000 | 2686874.83 | 13126 | 0 | 13126 | 13126 | Færdiggøres 2018
501 | 222910 | Prioritering af cykelstiprojekter - Budgetbeløb | 0 | 0 | 4515143 | 0 | 4515143 | 0 | Budgetompl. til projekter i 2019
501 | 222916 | Renovering af Blåvandvej | 508000 | 368859.81 | 139140 | 0 | 139140 | 20000 | Manglende beplantning udføres i 2018 - restbeløb går i kassen
501 | 222917 | Renovering af broer | 6603805 | 5282050.02 | 2088523 | 964235 | 1124288 | 2088523 | Grødevej - Udføres i 2018
501 | 222918 | Udviklingsråd Ølgod - lys langs stier | 527000 | 454311.41 | 527000 | 456262 | 70738 | 527000 | Afsluttes i 2019
501 | 222921 | Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune | 1737360 | 0 | 1737360 | 67750 | 1669610 | 67750 | Forventes afsluttet i 2019
501 | 222922 | Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup | 7522290 | 567822.53 | 7208355 | 253887.56 | 6954467.44 | 1000000 | Projektering foregår og forventes udført 1. halvår 2019.
501 | 222926 | Cykelsti-Fra Janderup til Kærup | 2000000 | 1944149.53 | 538815 | 482965.37 | 55849.63 | 538815 | Afsluttes 2018 - restbeløb går i cykelstipuljen
501 | 222927 | Cykelsti-Ringkøbingvej fra Campus til Stilbjergvej | 3300000 | 4227670.69 | 1948427 | 2955618 | -1007191 | 3017678 | Afsluttes maj 2018 - restbeløb dækkes af puljen
501 | 222928 | Cykelsti - mellem Næsbjerg og Nordenskov - 1. etape | 1637810 | 245670.71 | 1428844 | 36705 | 1392139 | 2108844 | Afsluttes maj 2018 - restbeløb dækkes af puljen
501 | 222930 | Lyskryds i Oksbøl | 612000 | 441349.15 | 612000 | 487849 | 124151 | 612000 | Afsluttes 2018
501 | 222931 | Udskiftning af jernbaneoverkøsel ved Ndr. Boulevard | 593000 | 0 | 593000 | 0 | 593000 | 593000 | Udføres i 2018 af Vestbanen - afventer faktura fra Banedanmark
501 | 222932 | Puljebeløb til cykelstier i naturområderne | 2110000 | 0 | 2110000 | 0 | 2110000 | 2110000
501 | 222933 | Restbeløb på afsluttede cykelstiprojekter | 0 | 109505.1 | 0 | 123680 | -123680 | 123680 | Fra afsluttede cykelprojekter - restbeløb dækkes af puljen
501 | 222938 | Tilgængelighed for gangbesværede i naturomr. - årlig pulje |  |  | 208000 | 0 | 208000 | 0 | Overføres til 2019
501 | 223821 | Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering | 7520550 | 5473781.02 | 2817862 | 927647 | 1890215 | 1500000 | Agerbæk, Næsbjerg, Nordenskov og Varde - restbeløb overføres til 2019
501 | 223830 | Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer | 3137730 | 1723252.85 | 1703210 | 295445 | 1407765 | 600000 | - do -
502 | 010807 | Vedligeholdelse af kommunale bygninger |  |  | 6713011 | 7979839 | -1266828 | 8713011 | Bruges på vedligeholdelsesarbejder i 2018
502 | 013865 | Pulje til kommunale bygn/ældrebol. som skal afvikles |  |  | 6903350 | 1494 | 6901856 | 480000 | Bruges efter behov
502 | 050830 | Projekt - Naturpak vesterhavet | 1025140 | 1060013.37 | 0 | 208.27 | -208.27 | 0 | Er afsluttet - rest løn omposteret i oktober
502 | 050835 | Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanstninger | 931290 | 342869.42 | 588421 | 0 | 588421 | 80000 | Tre projekter er gennemført 16/17 yderligere to forventes påbegyndt i 18 og resten gennemføres i 2019
502 | 050850 | Naturpolitik | 208000 | 15761 | 208000 | 15761 | 192239 | 150000 | Restbeløb overføres til 2019
502 | 050875 | Pilotprojekt - Rydning af hybenroser ved Blåvand fyr | 172991 | 150000 | 172991 | 150000 | 22991 | 172991 | Afsluttes i 2018
502 | 053830 | Nysø, Nye fritidsfaciliteter | 211000 | 0 | 211000 | 0 | 211000 | 0 | Påbegyndes først i 2019
502 | 053845 | Projekt Tistrup Byskov | 106000 | 106000.1 | 64586 | 64586 | 0 | 64586 | Er afsluttet i 2018
502 | 070820 | Ansager kanal Sti og Stemmeværkspladsen | 726202 | 677451.17 | -145189 | -183939 | 38750 | -145189 | Etablering af sti langs Ansager kanal - mangler toiletbygn. Afsluttes i 2018
502 | 070830 | HolmeÅ - genopretning | 5233750 | 274000 | 4959750 | 0 | 4959750 | 300000 | Afventer fondsbevillinger og detailprojektering
502 | 070850 | Oprensning af okkerbassiner | 312740 | 163627 | 151473 | 4910 | 146563 | 150000 | Forbrugs tidspunktet afhænger af hvornår der opnås myndighedsgodkendelser
502 | 223820 | Separering af kloak ved kommunale ejendomme | 10742220 | 7357613.19 | 3843500 | 458893.92 | 3384606.08 | 2000000 | Forventet brugt på seperatkloakering i 2018
504 | 015818 | Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer | 1519500 | 740883.66 | 954209 | 479118 | 475091 | 500000 | Forventes afsluttet i 2019
504 | 015821 | Landsbyfornyelse -2016 | 1955500 | 1783076.26 | 634064 | 461640.61 | 172423.39 | 500000 | Forventes afsluttet i 2018 - mangler ref. fra staten
504 | 015822 | Landsbyfornyelse - 2017 | 1990190 | 1441825.94 | 919137 | 1151189 | -232052 | 1151189 | Forventes afsluttet i 2019
504 | 015823 | Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby | 0 | 0 | -5000000 | 0 | -5000000 | 0 | fortsætter i 2018 mangler indtægt fra staten på 5,0 mio kr.
504 | 015824 | Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer | 5058420 | 6555218.02 | 3510089 | 5362671 | -1852582 | 3510089 | Forventes afsluttet i 2018 - mangler tilskud fra Realdania
504 | 015825 | Varde Midtby - Programudarbejdelse og borgerinddragelse | 2500000 | 1785831.99 | 500000 | 63314 | 436686 | 500000 | Forventes afsluttet i 2018
504 | 015827 | Byfornyelse Byudvikling - Ordinær byfornyelse - 2017 | 1961580 | 834313.2 | 1427899 | 300631.9 | 1127267.1 | 500000 | Igangværende. Afventer om alle ansøgte projekter bliver udført.
504 | 015832 | Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop | 15335984 | 9015323.03 | 10335984 | 8948218 | 1387766 | 10335984 | Forventes afsluttet i 2018
504 | 015838 | Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet | 3760000 | 1365737.35 | 1460000 | 315999 | 1144001 | 1460000 | Afsluttes i 2018
504 | 015840 | Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn. | 5899654 | 1794173.35 | 1899654 | 1071675 | 827979 | 1899654 | Afsluttes i 2018
504 | 015842 | Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v. | 12420044 | 6854583.44 | 6420044 | 4129015 | 2291029 | 6420044 | Afsluttes i 2018
504 | 015846 | Forskønnese af gågaderne (Kræmmergade/Vestergade) | 4335162 | 966366.22 | 4335162 | 409324 | 3925838 | 409324 | Forbrug er vedr. forskønnelse af det stykke der kobler Smedegade og Gågaden sammen - Restbeløb overføres til 2019
504 | 015850 | Landsbyfornyelse - 2018 | 2031000 | 245460.45 | 2031000 | 255822 | 1775178 | 1500000 | Rest overføres til 2019
504 | 015852 | Ordinær byfornyelse 2018 - Byfornyelse/budiklingsplan | 4244000 | 11250 | 4244000 | 131250 | 4112750 | 2000000 | Rest overføres til 2019
504 | 015861 | Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt | 2447955 | 4302864.94 | 274285 | 535225 | -260940 | 274285 | Afsluttet - Mangler tilskud fra Staten
504 | 015862 | Bygningsfornyelse Varde Midtby - 2016 - Del af projekt | 1750000 | 1266833 | -498985 | -180107 | -318878 | -498985 | Afsluttet - Mangler tilskud fra Staten
|  |  | 206670607 | 155999759.82 | 94246509 | 41861829.46 | 52384679.54 | 61728855
|  | 501 |  |  | 37129074 | 9935090.76 | 27193983.24 | 19301872
|  | 502 |  |  | 23670893 | 8491753.19 | 15179139.81 | 2772388
|  | 504 |  |  | 33446542 | 23434985.51 | 10011556.49 | 30461584
|  | I alt |  |  | 94246509 | 41861829.46 | 52384679.54 | 52535844

## 3 Børn og Læring
Budgetopfølgning pr. 30.09.2018 Anlæg
| Børn og Læring | Bevilling | Akk.forbrug | Korr.Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107- 311218 | 010107-310818 | 2018 | 30.09.18 | beløb | 2018
301853 | Multisal ved Skolen i Agerbæk, inc. Ideoplæg | 7454600 | 1015592.69 | 6439007 | 0 | 6439007 | 1000000 | Projektet er under projektering
301876 | Lykkesgårdskolen - renovering og nybyggeri | 86596137 | 86970071.61 | 0 | 228305.36 | -228305.36 | 228305.36 | Afsluttet afventer anlægsregnskab
301881 | Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud | 2435055 | 2259883.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projektet er afsluttet
301881-35 | Agerbæk skole - Renovering af P-plads |  |  | 83118 | 0 | 83118 | 83118 | Afventer opførelse af multisal
301887 | Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud | 3222880 | 2888684.62 | 1994 | 0 | 1994 | 0 | Projektet er afsluttet
301887-12 | Agerbæk-Starup skole - Stiforbindelse ml. skole og børnehave |  |  | 214000 | 0 | 214000 | 214000 | Afventer opførelse af multisal
301887-30 | Dagtilbuddet Varde Vest - Maling indvendigt i 3 huse |  |  | 252100 | 253660 | -1560 | 253660 | Projektet er afsluttet
301887-31 | Starup skole - Overdækning af cykelskur |  |  | 111650 | 111650 | 0 | 111650 | Projektet er afsluttet
301888 | Renovering- og anlægspulje skoler og dagtilbud (2017) | 3143580 | 1362961.86 | 43875 | 0 | 43875 | 43875 | Forventes i gangsat i 2018
301888-05 | Teglhuset - Renovering af gulve |  |  | 71350 | 71340 | 10 | 71340 | Projektet er afsluttet
301888-06 | Naturligvis - Overdækket udbygning (tørreplads) |  |  | 132000 | 135465 | -3465 | 135465 | Projektet er afsluttet
301888-12 | Mælkevejen - Etablering af 5 p-pladser |  |  | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | Projektet forventes aflsuttet i 2018
301888-13 | Mælkevejen - Forskennelse af ankomstareal |  |  | 82500 | 0 | 82500 | 82500 | Projektet forventes aflsuttet i 2018
301888-14 | Blåvandshuk skole - Mørklægningsgardiner |  |  | 127500 | 127500 | 0 | 127500 | Projektet er afsluttet
301888-15 | Blåvandshuk skole - Ny flisebelægning |  |  | 102600 | 105130 | -2530 | 105130 | Projektet er afsluttet
301888-16 | Blåvandshuk skole - Nye døre i klynge C |  |  | 159000 | 159000 | 0 | 159000 | Projektet er afsluttet
301888-17 | Outrup skole - Ny legeplads |  |  | 225000 | 225000 | 0 | 225000 | Projektet er afsluttet
301888-18 | Outrup skole - Nedrivning af cykelskur m.m |  |  | 98275 | 94270 | 4005 | 94270 | Projektet er afsluttet
301888-19 | Næsbjerg skole - Nyt redskabsrum/cykelskur |  |  | 200000 | 199982 | 18 | 199982 | Projektet er afsluttet
301888-22 | Ølgod skole - Udskiftning af døre i C-bygning |  |  | 67500 | 67500 | 0 | 67500 | Projektet er afsluttet
301888-24 | Tistrup skole - Renovering af to toiletter |  |  | 27336 | 11466 | 15870 | 11466 | Projektet er afsluttet
301888-27 | Starup skole - Retablering af skolegården |  |  | 92600 | 68589 | 24011 | 92600 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-28 | Agerbæk skole - Etablering af multibane |  |  | 85800 | 0 | 85800 | 85800 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-29 | Agerbæk skole - Renovering af P-plads |  |  | 62000 | 0 | 62000 | 62000 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-31 | Brorsonskolen - Renovering af tag |  |  | 700000 | 631178 | 68822 | 631178 | Projektet er afsluttet
301888-32 | Lykkesgaard special.afd. Etablering af grupperum |  |  | 111700 | 105315 | 6385 | 105315 | Projektet er afsluttet
301888-33 | Lykkesgaard special. Afd. 2 klasserum træhytten |  |  | 125000 | 123415 | 1585 | 123415 | Projektet er afsluttet
301890 | Starup Skole - udskiftning af tag | 3997960 | 3956535.99 | 41424 | 0 | 41424 | 41424 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301893 | Salg af Billum Skole | -1136000 | -1174505.14 | -1102763 | -1105103 | 2340 | -1105103 | Afsluttet
301894 | Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud 2018 | 3206000 | 806373.7 | 11600 | 0 | 11600 | 11600 | Forventes i gangsat i 2018
301894-05 | Hedevang - Etablering af P-pladser |  |  | 58500 | 53590 | 4910 | 53590 | Projektet er afsluttet
301894-06 | Sdr. Alle - Udskiftning af gulvbelægning |  |  | 25000 | 27280 | -2280 | 27280 | Projektet er afsluttet
301894-07 | Naturligvis - Serieforbundne røgalarmer |  |  | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | Projektet er afsluttet
301894-08 | Teglhuset - Serieforbundne røgalarmer |  |  | 22600 | 22620 | -20 | 22620 | Projektet er afsluttet
301894-09 | Teglhuset - Nye garderober |  |  | 28000 | 28027 | -27 | 28027 | Projektet er afsluttet
301894-10 | Kastanjehaven - Serieforbundne røgalarmer |  |  | 28600 | 28610 | -10 | 28610 | Projektet er afsluttet
301894-11 | Thorstrup skole - Sikring af ydredører |  |  | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | Projektet er afsluttet
301894-12 | Mælkevejen - Nyt gulv |  |  | 11100 | 11077 | 23 | 11077 | Projektet er afsluttet
301894-13 | Smørhullet - Udskiftning af gamle og nye gulve |  |  | 125400 | 114000 | 11400 | 114000 | Projektet er afsluttet
301894-14 | Årre børnehave - Færdiggørelse af legeplads |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-15 | Kærhøgevej - Nyt køkken |  |  | 139500 | 139492 | 8 | 139492 | Projektet er afsluttet
301894-16 | Agerbæk skole - Vægklinker elevtoiletter |  |  | 43800 | 50196 | -6396 | 50196 | Projektet er afsluttet
301894-17 | Agerbæk skole - Videoovervågning v. cykelskur |  |  | 36900 | 0 | 36900 | 36900 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-18 | Agerbæk skole - Syn af strøm i sløjdelokale |  |  | 26650 | 28096 | -1446 | 28096 | Projektet er afsluttet
301894-19 | Agerbækskole - Retablering af skolegård |  |  | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-20 | Agerbæk skole - Etablering af sti ml. skole og børnehave |  |  | 16300 | 0 | 16300 | 16300 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-21 | Horne skole - Udskiftning af loft |  |  | 33500 | 22918 | 10582 | 33500 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-22 | Horne skole - Udskiftning af gulvbelægning |  |  | 23400 | 18550 | 4850 | 18550 | Projektet er afsluttet
301894-23 | Tistrup skole - Udskiftning af gulvbelægning |  |  | 133500 | 117997 | 15503 | 117997 | Projektet er afsluttet
301894-24 | Tistrup skole - udskiftning af trappe |  |  | 65850 | 79444 | -13594 | 79444 | Projektet er afsluttet
301894-25 | Årre skole - Busskur/overdækkede cykelskure |  |  | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-26 | Ølgod skole - Renovering af hjemkundskabslokale |  |  | 141200 | 140267 | 933 | 140267 | Projektet er afsluttet
301894-27 | Ølgod skole - Udbedring af adgangsforhold m.m |  |  | 55700 | 55685 | 15 | 55685 | Projektet er afsluttet
301894-28 | Nordenskov skole - Renovering af hjemkundskab |  |  | 389900 | 0 | 389900 | 389900 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-29 | Nordenskov skole - Nyt ventilationsanlæg |  |  | 239000 | 0 | 239000 | 239000 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-30 | Tistrup skole - Etablering af toiletter 1. sal |  |  | 125000 | 106480 | 18520 | 125000 | Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-31 | Lunde-Kvong skole - ombygning af lokaler |  |  | 889000 | 0 | 889000 | 500000 | Projektet forventes aflsuttet i 2019
301895 | Anlægsinv. - Ny struktur på skole og dagtilbudsområdet | 20000000 | 806337.8 | 19807089 | 868427 | 18938662 | 1200000 | Projektet er under opstart
375801 | Ungdomshus | 1506500 | 1004626.09 | 524564 | 22690.25 | 501873.75 | 100000 | Projektet er sat i gang
514812 | Årre Børnecenter | 18759000 | 13385471.67 | 16621184 | 14357529 | 2263655 | 16621184 | Projektet er sat i gang
|  | 149185712 | 113282034.59 | 48963403 | 17992637.61 | 30970765.39 | 24224705.36

## 4 Kultur og Fritid
Budgetopfølgning pr. 30.09.2018 Anlæg
| Kultur og fritid | Bevilling | Akk.forbrug | Korr.Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107- 311218 | 010107-310718 | 2018 | 30.09.18 | beløb | 2018
015828 | Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet | 13382162 | 15094426.94 | -1460668 | 70432.5 | -1531100.5 | -1531101 | Igangværende
318802 | Implementering af halplan - BY 5.4.2016 i alt | 15315020 | 8271615.95 | 9386463 | 2379604 | 7006859 | 7006859 | Afsluttes i 2018
318820 | Idrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen | 6687210 | 0 | 4050000 | 0 | 4050000 | 4050000 | Afsluttes i 2018
362810 | Teaterhus i Varde (forlig 18) | 306000 | 0 | 306000 | 150000 | 156000 | 306000 | Afsluttes i 2018
364865 | Janusbygningen - Tilskud til udvidelse af bygningen | 1029210 | 0 | 1029210 | 0 | 1029210 | 0 | Forventes ikke anvendt i 2018
364870 | Kulturhus i Ølgod (forlig 18) | 306000 | 0 | 306000 | 0 | 306000 | 0 | Forventes ikke afsluttet i 2018 - der skal søges fundraisnig
|  | 37025602 | 23366042.89 | 13617005 | 2600036.5 | 11016968.5 | 9831758

## 5 Social og Sundhed
Budgetopfølgning pr. 30.09.2018 Anlæg
| Social og sundhed | Bevilling | Akk.forbrug | Korr.Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107- 311218 | 010107-310818 | 2018 | 30.09.18 | beløb | 2018
018837 | Nedbrydning af Hovedbygning - Thueslund | 1300000 | 982173.6 | 1199224 | 1069141 | 130083 | 1199224 | Forventes afsluttet i 2018
018838 | Ombygnimng Krogen 7, Varde | 1235500 | 113018.9 | 1193857 | 71375.9 | 1122481.1 | 1193857 | Der afventes byggetilladelse. Nye tegninger under udarbejdelse. Forventes afsluttet i 2018
018842 | Servicearealer, handicapboliger Løkkevang, Ølgod | 7539000 | 1977346.36 | 5561708 | 54.28 | 5561653.72 | 54000 | Projektet kommer i udbud marts 2019. Arbejdet fortsætter i 2019
018843 | Servicearealer, Ældrecentret i Hybenbo i Årre | 1993330 | 0 | 1993330 | 335700 | 1657630 | 500000 | Forventes igangsat 2019
018844 | Servicearealer, demensboliger i Ølgod og Varde | 5192000 | 0 | 5192000 | 0 | 5192000 | 110000 | Arbejdet fortsætter i 2019
018854 | Blåbjerg Plejecenters køkken - incl. Tilskud | 822304 | 869499.9 | 2085654 | 2132849.57 | -47195.57 | 2085654 | Afsluttes i 2018 - merforbrug finansieres af Blåbjerg pleje og aktivitetscenter
018855 | Rum til faglighed | 510000 | 5099 | 510000 | 5099 | 504901 | 510000 | Er igangsat, fortsætter i 2019
019850 | Projekt Pulje til renovering af Carolineparkens køkken | 187935 | 46554 | 187935 | 187934 | 1 | 187935 | Projektet er afsluttet. Overskydende midler er tilbagebetalt primo september.
482850 | Træningsfaciliteter på plejecentrene | 457200 | 0 | 457200 | 0 | 457200 | 0 | Afventer
550813 | Lunden, udskiftning af tag, ny hovedindgang mv. | 5968000 | 0 | 5968000 | 0 | 5968000 | 50000 | Rådgiver er ansat. Projekt endnu ikke i udbud. Arbejdet fortsætter i 2019
|  | 25205269 | 3993691.76 | 24348908 | 3802153.75 | 20546754.25 | 5890670

## Bolig-erhvervs-indtægter
Budgetopfølgning pr. 30.09.2018 Anlæg
| Byggemodning, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
| Salgsindtægter | 010107- 311218 | 010107-310818 | 2018 | 30.09.18 | beløb | 2018
002001 | Fælles udgifter og indtægter | 0 | 121558 | -5192000 | 681.6 | -5192681.6
002815 | Højgårdsparken, Varde - 15 grunde | 0 | -1478417.57 | 0 | -412725 | 412725 | -412725 | 1
002834 | Åvænget, Tofterup | 0 | -87162.38 | 0 | 3860 | -3860
002846 | Rønrøgel, Nordenskov | 0 | -287317.48 | 0 | 3860 | -3860
002883 | Åbrinken , Varde |  |  | 0 | 0 | 0 | -319000 | 1 betalingsdato 31.12.2018
002887 | Bjælkager, Skovlund |  |  | 0 | -102022 | 102022 | -102022 | 1
002890 | Degnevænget, Tistrup | 0 | -1238873.13 | 0 | -140217.38 | 140217.38 | -300217 | 2 heraf 1 betaling 31.12.2018
002895 | Skovkanten, Ølgod | 0 | -1385137.86 | 0 | -245978.22 | 245978.22 | -245978 | 1
002897 | Frejasvej - Oksbøl etape 2 |  |  | 0 | 3280 | -3280 | -235100 | 1 betalingsdato 31.12.2018
002898 | Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2 | 0 | -953428.44 | 0 | 3860 | -3860 |  | 2 betalingsdato 31.12.2018
002906 | Skolelunden, Næsbjerg | 0 | -1367036.19 | 0 | -310166 | 310166 | -678000 | 2 mangler 1 betaling
002907 | Vardegårdvej, Varde | 0 | -1486541.4 | 0 | -365763 | 365763 | -700000 | 2 mangler 1 betaling
002908 | 1. etape ved Bymarken - Janderup rest 7 grunde | 0 | 11580 | 0 | 0 | 0
002909 | Søndertoften - 18 parcelhusgrunde - 1. etape Varde | 0 | -738464.31 | 0 | 23370.77 | -23370.77 | -452300 | 1 mangler betaling
002910 | Lindegaardsparken, Årre - 17 parcelhusgrunde | 0 | 4941 | 0 | 4941 | -4941
| Forventet salg resten af året | [5 empty] | -3719167 | 5
003806 | Jeppe Skovgaards Vej, Varde | 0 | -1088644.07 | 0 | 20861.4 | -20861.4
003819 | Søndermarksvej - Skadehøjvej, Varde | 0 | -8635953.48 | 0 | 0 | 0
003827 | Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup | 0 | -388202.96 | 0 | 17245.55 | -17245.55
|  | 0 | -18997100.27 | -5192000 | -1494911.28 | -3697088.72 | -7164509

## Bolig-erhverv-udstykning
Budgetopfølgning pr. 30.09.2018 Anlæg
| Byggemodning, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
| Udstykninger | 010107- 311218 | 010107-310818 | 2018 | 30.09.18 | beløb | 2018
002801 | Fælles udgifter og indtægter, boligformål | 0 | 1931947.63 | 232152 | 228815 | 3337 | 341756 | Fordeles fra 002858
002815 | Højgårdsparken, Varde | 0 | 3105761.86 | 132673 | 94434.33 | 38238.67 | 128609 | Overføres til 2019
002836 | Kastanjevangen i Sig | 0 | 1325960.22 | 476206 | 0 | 476206 | 0 | Fordeles fra 002858
002852 | Færdiggørelse eksisterende områder | 0 | 4404904.84 | 1000000 | 343043 | 656957 | 493677 | Overføres til 2019
002858 | Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11 | 0 | 351641.71 | -12395855 | 0 | -12395855 | 0 | Fordeles ud på områder i 2018
002906 | Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj | 0 | 2307327.24 | 352830 | -39842 | 392672 | -39842 | Afventer slutregningerne
002907 | Vardegårdvej, Varde | 0 | 1631985.58 | 1882260 | 14245.9 | 1868014.1 | 314246 | Fordeles fra 002858
002909 | Søndertoften - 18 parcelhusgrunde - etape 1, Varde | 0 | 9522964.19 | 2686992 | 2021896 | 665096 | 2143491 | Fordeles fra 002858
002910 | 17 parcelhusgrunde i Årre | 4000000 | 440180.92 | 3901280 | 341461 | 3559819 | 1371461 | Afsluttes i 2018
002912 | Søndertoften - udbygningsaftale | 3000000 | 1300271.9 | 3000000 | 1300271.9 | 1699728.1 | 3004825 | Budgetbeløb er fordelt fra 002858
002913 | Køb af areal - Hovedgaden 71, Næsbjerg | 0 | 1427638.75 | 1433738 | 1427638.75 | 6099.25 | 1427639 | Er afsluttet
002914 | Køb af jord i Tistrup |  |  | 1014572 | 1247640 | -233068 | 1247640
003801 | Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål | 0 | 803412.09 | 80000 | 35777.67 | 44222.33 | 73648 | Fordeles fra 002858
|  | 7000000 | 28553996.93 | 3796848 | 7015381.55 | -3218533.55 | 10507150
Tilslutningsbidrag, der betales forud og indtægt ved salg af den enkelte grund
| Bygemodninger, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
| Tilslutningsbidrag | 010107- 311218 | 010107-310818 | 2018 | 30.09.18 | beløb | 2018
002815 | Højgårdsparken, Varde | 0 | 466767.65 | 77650 | -78938 | 156588 | -78938
002836 | Kastanjevangen i Sig | 0 | 819835.74 | 0 | 0 | 0 | 0
002883 | Åbrinken - etape 4, Varde | 0 | 591703.19 | 0 | 0 | 0 | 0
002886 | Hjørngårdsvej, Kvong | 0 | 318609.41 | 0 | 0 | 0 | 0
002887 | Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund | 0 | 465955.63 | 0 | -50038 | 50038 | -50038
002888 | Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup | 0 | 185708.26 | 0 | 0 | 0 | 0
002889 | Frejasvej, Oksbøl | 0 | 374160.17 | 0 | 0 | 0 | 0
002890 | Degnevænget, Tistrup | 0 | 536916.5 | 121400 | -61638 | 183038 | -61638
002893 | Amalievej, Sig | 0 | 66901.56 | 0 | 0 | 0 | 0
002894 | Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2 | 0 | 4347.06 | 0 | 0 | 0 | 0
002895 | Skovkanten - etape 1, Ølgod | 0 | 1607102.86 | 0 | -63438 | 63438 | -63438
002897 | Frejasvej - etape 2, Oksbøl | 0 | 1121557.44 | 60700 | 0 | 60700 | 0
002898 | Tranebærvej - etape 2, Agerbæk | 0 | -233898.7 | 61100 | 0 | 61100 | 0
002903 | Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90 | 0 | -48491.9 | 0 | 0 | 0 | 0
002904 | Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg | 0 | 170135.7 | 0 | 0 | 0 | 0
002906 | Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj | 0 | 641826 | -396160 | -77173 | -318987 | -154346
002907 | Vardegårdvej, Varde | 0 | 899742.3 | -899742 | -78938 | -820804 | -78938
002909 | Søndertoften - 18 parcelhusgrunde | 0 | 1923850 | -563850 | 1360000 | -1923850 | 1360000
|  | 0 | 9912728.87 | -1538902 | 949837 | -2488739 | 872664
Total |  | 7000000 | 38466725.8 | 2257946 | 7965218.55 | -5707272.55 | 11379814