## Total anlæg
Anlægsudgifter pr. 30. april 2013
| Total | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet
[6 empty] | beløb | forbrug i alt
|  | 010107-311213 | 010107-300413 | 2013 | 30.04.2013 | 30.04.2013 | 2013
| Økonomiudvalget | 172577005 | 130833012.66 | 57793826 | 2280021.54 | 55513804.46 | 57004078
| Plan og Teknik | 92751239 | 96696701.5 | 40741724 | 8218885.62 | 32522838.38 | 36097291
| Børn og Undervisning | 112333265 | 110368088.33 | 19907017 | 1874717.7 | 18032299.3 | 11051116
| Kultur og Fritid | 13529371 | 9918117.32 | 4117922 | 933703.51 | 3184218.49 | 2605958
| Social og Sundhed | 209912143 | 177226095.92 | 66460167 | 25812802.27 | 40647364.73 | 58004042
| Bolig/erhverv - salgsindtægter | -49650000 | -64503363.69 | -8623964 | 174369.6 | -8798333.6 | -3000000
| Bolig/erhverv - udstykning | 95935433 | 49990165.82 | 8561253 | 340599.81 | 8220653.19 | 8546512
| Total anlæg | 647388456 | 510528817.86 | 188957945 | 39635100.05 | 149322844.95 | 170308997

## Økonomiudvalget
Anlægsudgifter pr. 30. april 2013
Anlæg | Økonomiudvalget | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Statusbeskrivelse
[6 empty] | beløb | forbrug i alt
|  | 010107-311213 | 010107-300413 | 2013 | 30.04.2013 | 30.04.2013 | 2013
005823 | Salg af Skolegade i Ølgod | 0 | 15913.4 | -15913 | 0 | -15913 | -15913 | Stadig til salg - flere annonceudgifter
005830 | Salg af Kirkegade 1, Oksbøl | -450000 | -456329 | -450000 | -456329 | 6329 | -450000 | Handlen ikke afsluttet
005831 | Salg af Stejlundvej 1A, Ølgod (tidl. Børnehave) | -360000 | -357567 | 0 | 19233 | -19233 | 19233 | Handlen afsluttet
005834 | Salg af areal ved Sønderskovevej 11, Nordenskov | 0 | -10125 | 10125 | 0 | 10125 | 0 | Handlen afsluttet
005835 | Salg af Houstrupvej 150. Ubebygget grund | 0 | -150000 | -150000 | -150000 | 0 | -150000 | Handlen afsluttet
010840 | Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti 2013 | 215000 | 311938.45 | 0 | 82362.45 | -82362.45 | 0 | Fra pulje til energirenovering
011817 | Salg af Lynevej 48 A og B, Strellev | 0 | 14363.26 | -117000 | 14363.26 | -131363.26 | -117000 | Handlen ikke afsluttet
013820 | Vestervold 13, Varde - udskiftning af tag og indvendig renovering | 6276320 | 6035810.93 | 240511 | 0 | 240511 | 240511 | Afsluttes i 2013 - evt. renovering af ventilationsanlæg
013822 | Samling af brand- og redningsberedskab i anden byg. | 2452600 | 1929335.93 | 523264 | 0 | 523264 | 523264 | Færdiggøres i 2013 med belægningsarbejde
013840 | Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme 2013 | 18300 | 1680212.37 | 0 | 287923.2 | -287923.2 | 0 | Fra pulje til energirenovering
013865 | Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles | 0 | 0 | 5070000 | 0 | 5070000 | 5070000 | Anvendes i 2013
013868 | Salg af Frisvadvej 1B, Varde | -1393500 | -1385588.1 | -1352 | 6560 | -7912 | 6560 | Handlen afsluttet
013871 | Omkostninger ved Salg af Lindbjerg Skole, Lindbjerg | 111800 | 26900 | 84900 | 0 | 84900 | 84900 | Handlen ikke afsluttet
013872 | Omkostninger ved Salg af Skovlund Skole, Skovlund | 38400 | 36923 | 1477 | 0 | 1477 | 1477 | Handlen ikke afsluttet
013874 | Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod | -2200000 | -503883 | -1696117 | 0 | -1696117 | -1696117 | Handlerne ikke afsluttet
013875 | Blåvandshuk fyr - Renovering | 979189 | 60072.98 | 976780 | 528564 | 448216 | 976780 | Renovering af fyret er igangsat. Forventes færdig ultimo 2013
013879 | Nedrivning af bygningerne Skolegade 9, Ølgod | 190000 | 167726 | 0 | 6810 | -6810 | 6810 | Nedrivningen er gennemført
013880 | Salg af Engparken 13, Outrup | 0 | 0 | -356800 | 0 | -356800 | -356800 | Handlen ikke afsluttet
013881 | Nedrivning af Svanehøjvej 34, Gårde | 0 | 322213.6 | 260000 | 322213.6 | -62213.6 | 322214 | Nedrivningen er gennemført
013882 | Udbud Lerpøtvej 8, Varde | 0 | -20715 | 60000 | -20715 | 80715 | 60000 | Igangsat
205840 | Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde 2013 | 0 | 498493.25 | 0 | 1280 | -1280 | 0 | Fra pulje til energirenovering
301840 | Energibesparende foranstaltninger - skolerne 2013 | 471260 | 11865811.45 | 0 | 1132884 | -1132884 | 0 | Fra pulje til energirenovering
301864 | Agerbæk skole - udskiftning af tag | 5220000 | 4362796.61 | 877204 | 20000 | 857204 | 400000 | Forventes afsluttet i 2013 . Afventer afgørelse på vandskade
346840 | Energibesparende foranst. - Ungdomsuddannelse | 0 | 14443.5 | 0 | 14443.5 | -14443.5 | 0 | Fra pulje til energirenovering
350840 | Energibesparende foranst. - Biblioteker | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fra pulje til energirenovering
360840 | Energibesparende foranst. - Museum | 0 | 21952.68 | 0 | 21952.68 | -21952.68 | 0 | Fra pulje til energirenovering
485840 | Energibesp. foranstaltner - Kommunal tandpleje mv. | 0 | 1634761 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fra pulje til energirenovering
513840 | Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne 2013 | 15500 | 732256.69 | 0 | 3870 | -3870 | 0 | Fra pulje til energirenovering
513875 | Børnehaven Regnbuen - Udskiftning af tag og vinduer | 1000000 | 701412 | 298588 | 0 | 298588 | 0 | Er afsluttet - restbeløb retur central vedligeholdelsespulje
532840 | Energibesparende foranst. - Ældreboliger | 0 | -1665 | 0 | -11665 | 11665 | 0 | Fra pulje til energirenovering
559840 | Energibesparende foranst. - Aktivitets- og samværst. | 0 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fra pulje til energirenovering
650808 | Undersøgelse af vandrerhjem | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0
650811 | Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter | 3498849 | 415202.28 | 3046391 | 264 | 3046127 | 3046391 | Følger planen
650812 | Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter | 42801151 | 41755785.76 | 1126485 | 43600 | 1082885 | 1126485 | Følger planen
650813 | Projekt 7-2, Bytoften | 8000000 | 1400446.25 | 14686621 | 87067.06 | 14599553.94 | 14686621 | Følger planen
650815 | Digitalisering af byggesagsarkiv | 0 | 124980 | 3000000 | 124980 | 2875020 | 3000000 | Følger planen
650817 | Salg af Kirkegade 5, Oksbøl - Rådhus | 0 | 60603.79 | -1928850 | 21753.79 | -1950603.79 | -1928850 | Handlen ikke afsluttet
650840 | Energibesparende foranst. - Rådhuse | 0 | 1636182 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fra pulje til energirenovering
651807 | Standardisering af infrastruktur | 1700000 | 1438304.95 | 781260 | 10158 | 771102 | 781260 | Igangsat
662850 | Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea | 0 | 67949.57 | 0 | 168448 | -168448 | 0 | 3- årig projekt
662860 | Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Grøn Vækst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3- årig projekt
670805 | Investeringer vedr. energibesp.foranstaltn. | 13279940 | 0 | 31366252 | 0 | 31366252 | 31366252 | Pulje til energirenoveringer
| Total | 81964809 | 74474439.6 | 57793826 | 2280021.54 | 55513804.46 | 57004078

## Plan og Teknik
Anlægsudgifter pr. 30. april 2013
Anlæg | Plan og Teknik | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Statusbeskrivelse
[6 empty] | beløb | forbrug i alt
|  | 010107-31122013 | 010107-30042013 | 2013 | 30.04.2013 | 30.04.2013 | 2013
015805 | Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven) | 2000232 | -1084063.11 | 81062 | 0 | 81062 | 81062 | Forventes afsluttet efterår 2013
015806 | Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by | 7706000 | 7585089.71 | 343676 | 222765.42 | 120910.58 | 343676 | Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Refusion fra Staten forudsætter at projektet er afsluttet senest 31.12.2013. Der indsendes regnskaber til ministeriet efterår 2013
015809 | Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 2007. | 548250 | 462001.4 | 86248 | 0 | 86248 | 86248 | Afsluttes i 2013
015811 | Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse) | 2500000 | 1816042.89 | 789378 | 105419.51 | 683958.49 | 789378 | Fælles Friareal Storegade, Jernbanegade og Mejerivej - Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Projektet er forventes afsluttet efterår 2013
015812 | Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009. | 500000 | 485481 | 286549 | 272030 | 14519 | 286549 | Støtte til privat bygningsrenovering og forventes afsluttet 2013
015813 | Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel 2010. | 875000 | 575288.01 | 299712 | 0 | 299712 | 299412 | I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2013.
015815 | Støtte fra indsatspuljen 2011 | 0 | -122500 | 560000 | 437500 | 122500 | 560000 | I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2013.
020830 | Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland | 0 | 0 | 2250000 | 0 | 2250000 | 2250000 | Forventes udført i 2013
020835 | Renovering af friluftsscenen i Arnbjerg | 2655000 | 1469053.74 | 3790932 | 1340985.94 | 2449946.06 | 3790932 | Projektet er et samlet projekt med øvrige brugere af friluftsscenen. Varde Kommune har hensat 2.526.932 kr. Samlet projekt udgør i alt ca 3,3 mio kr. Projektets afsluttes i 2013
020850 | Opsætning af legepladser, hvor redskaber er udtjente | 109233 | 101236.48 | 7997 | 0 | 7997 | 7997 | Afsluttes i 2013
050810 | Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | Naturerhverstyrelsen har godkende projekterne, som vi har fået tilsagn til midler fra Regionen. Projekterne kan derfor igangsættes i 2013
211825 | Gadelys - Styring af tændtiderne | 1000000 | 882851.64 | 117148 | 0 | 117148 | 117148 | Afsluttes i 2013
211840 | Energibesparende foranst. - Gadebelysning 2013 | 0 | 10122182.39 | 0 | 175965.02 | -175965.02 | 0 | I 2013 bruges 10,0 mio kr. (fælles udbud for 2013 og 2014) Budgettet er en del af energipuljen på 30,0 mio. under Økonomiudvalget
222802 | Anlæg af P-plads, Henne Strand | 0 | -129816.73 | 157524 | 27707.3 | 129816.7 | 129817 | Afsluttes i 2013
222803 | Anlæg af P-plads - Ølgod | 0 | -57270.78 | 245245 | 187974.22 | 57270.78 | 57271 | Afsluttes i 2013
222804 | Vedligeholdelse af rækværk, Viadukten i Varde | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | Udføres i 2013 - derefter afsluttes.
222808 | Køb af areal Hvidbjerg Strandvej | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Afsluttes i 2013
222818 | Gl .Varde - cykelstier i forbindelse med ny Sct. Jacobi skole. Stianlæg langs Krogen. Stianlæg langs Kærvej fra Vesterport til Vestervold. Stianlæg langs Vestervold. | 4900000 | 4890036.7 | 9963 | 0 | 9963 | 9963 | Afsluttes i 2013. Mangler vedligehold i 2013.
222820 | Forskellige projekter i.fbm. Skoleveje | 714635 | 210615.3 | 504019 | 0 | 504019 | 504019 | Penge der er afsat i gl. Varde Kommune er afsat til ændring af signalanlæg i krydset Ndr. Boulevard/Vestre Landevej.
222821 | Ølgod - stier. | 222000 | 125091.75 | 96908 | 0 | 96908 | 96908 | Der er i Gl. Ølgod Kommune afsat 100.000 til cykelsti Hodde-Tistrup
222831 | Stianlæg over for Skolevej, Varde. | 350000 | 321171.33 | 28829 | 0 | 28829 | 28829 | Afsluttes i 2013. Mangler vedligeholdelse.
222833 | Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde. | 1521305 | 1475571.92 | 45733 | 0 | 45733 | 0 | Afsluttes i 2013.
222842 | Vejdir. Plan for "Sanering af jernbane og driftsoverkørsel" | 200000 | 138590.84 | 61410 | 0 | 61410 | 0 | Afsluttes i 2013.
222852 | Campus - ny stamvej i forbindelse med lokalplan 22 og Campus. | 1807906 | 1644528.25 | 174429 | 11051 | 163378 | 200000 | Afsluttes i 2013. Mangler færdiggørelse af beplantning.
222854 | Ombygning af en strækning af Blåvandvej i Blåvand by. | 2500000 | 2699520.73 | -199520 | 0 | -199520 | 0 | Projektet er forlænget med 84 m, ekstisterende vejbrønde er udskiftet, samt at gadelys er blevet dyrere end forventet. Der søges tillægsbevilling - og derefter afsluttes sagen.
222857 | Bro på Hoddemarkvej | 500000 | 503966.53 | 0 | 26301.32 | -26301.32 | 0 | Fejlpostering - er afsluttet i 2012
222865 | Pulje til cykelstier - 2010. | 307025 | 1847.9 | 271227 | 0 | 271227 | 271227 | Restpulje til cykelstier - flyttes ned til cykelstien Næsbjerg - Varde.
222866 | Cykelsti Kvong (tilskud fra Staten) | 2058821 | 2422196.94 | -363376 | 0 | -363376 | -1245000 | Er indviet og afsluttet - mangler indtægt fra Staten. (Indtægt fra Staten samlet for Kvongvej og Gunderupvej tilsagn om kr. 1.245.000)
222867 | Cykelsti Gunderupvej (tilskud fra Staten) | 1941179 | 2070262.22 | -129083 | 0 | -129083 | 0 | do
222873 | Varde Bymidte - planlægning - Pulje | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 |  | Afventer
222874 | Varde Bymidte | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 |  | Afventer
222875 | Cykelsti Nymindegabvej | 9957000 | 12159076.53 | -2076305 | 125771.44 | -2202076.44 | 325000 | Cykelstien er afsluttet og indviet. .Mangler Indtægt fra Staten på 2.347.319 kr. Har fået tilsagn om 7.083.200 kr. og har modtaget a/conto 4.735.881 kr. i 2012. Mangler enkelte anlægsarbejder og derefter sendes slutregnskab til Staten.
222876 | Cykelsti Strandvejen | 1743000 | 3183786.27 | -1440787 | 0 | -1440787 | -1440787 | Mangler indtægt fra Staten tilsagn om 1.252.000 kr.
222877 | Optimering af krydset Søndermarksvej/Ribevej | 805334 | 766787.99 | 38546 | 0 | 38546 | 0 | Afsluttes i 2013.
222878 | Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard | 2500000 | 115690.5 | 2390658 | 6348.5 | 2384309.5 | 2384310 | Ombygning af krydset godkendt PT den 18.02.2013. Rambøll er ved at udarbejde detajlprojekt. Forventes afsluttet i 2013.
222879 | Cykelsti Nordenskov - Øse | 2100000 | 1798742.6 | 301258 | 0 | 301258 | 301258 | Afsluttes i 2013.
222880 | Sammenbinding af indfrastruktur i Nr. Nebel | 0 | 2776038.33 | 4553362 | 2329399.98 | 2223962.02 | 4553362 | Afsluttes i 2013.
222881 | Cykelstien langs Klintingvej, Stausø - forlængelse | 409000 | 362810.87 | 46189 | 0 | 46189 | 46189 | Afsluttes i 2013. Afventer afvanding.
222883 | Cykelstien Strandvejen fra Klintingvej til Henne Stationsby. | 2843200 | 2525433.62 | 1658297 | 1340530.57 | 317766.43 | 1658297 | Afsluttes i 2013.
222884 | Cykelsti Næsbjerg - Varde | 4900000 | 4839591.42 | 60409 | 0 | 60409 | 60409 | Afsluttes i 2013. Tilføres penge fra cykelstipulje 2010 kr. 271.227. Ombygget flere gange overholder ikke budgettet.
222889 | Sideudvidelse af Gl.Grindstedvej. | 200000 | 60101.25 | 139899 | 0 | 139899 | 139899 | Afsluttes i 2013. Mangler asfaltering.
222890 | Parkering ved Campus | 973000 | 153029 | 973000 | 153029 | 819971 | 819971 | Afsluttes i 2013. Mangler asfalt, afmærkning, beplantning m.m.
222891 | Parkeringsareal Lerpøtvejvej - ny tandlægeklinik | 300000 | 201000 | 300000 | 201000 | 99000 | 300000 | Afsluttes i 2013. Mangler asfaltering.
222892 | Ren.af Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard | 500000 | 188619.84 | 408621 | 97241.34 | 311379.66 | 311380 | Forventes afsluttet i 2013.
222894 | Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | 2500000 | Udføres i 2013/2014 - afsluttes herefter.
222896 | Cykelsti langs Porsmosevej | 0 | 984297.86 | 1973567 | 757865.06 | 1215701.94 | 1973567 | Afsluttes i 2013.
222897 | Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten | 0 | 0 | 2700000 | 0 | 2700000 | 2700000 | Projektering er igangsat - forventes færdig i 2013.
222898 | Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | Er opstartet. Afsluttes i 2013.
223820 | Separering af kloak ved kommunale ejendomme | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | Opstartes i 2013.
222821 | Udskiftning af vejafvanding fbm kloakseparering | 0 | 0 | 4249000 | 0 | 4249000 | 4249000 | Er opstartet. Starup-Tofterup er næsten færdig. Årre forventes færdig i 2013. Agerbæk forventes færdig i 2014.
| Total | 67847120 | 69123983.13 | 40741724 | 8218885.62 | 32522838.38 | 36097291

## Børn og Undervisning
Anlægsudgifter pr. 30. april 2013
Anlæg | Børn og Undervisning | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Statusbeskrivelse
[6 empty] | beløb | forbrug i alt
|  | 010107-31122013 | 010107-300413 | 2013 | 30.04.2013 | 30.04.2013 | 2013
301818 | Renovering af anlægspulje skolerne | 3300000 | 3207723.63 | 84167 | 0 | 84167 | 84167 | Forventes afsluttet i 2013
301819 | Renovering og etablering af lejepladser skoler/dagtilbud | 495000 | 462639.57 | 32360 | 0 | 32360 | 32360 | Mangler betaling af tilbageholdt beløb
301822 | Space | 490000 | 498553.68 | 146446 | 5000 | 141446 | 140446 | Mangler betaling af tilbageholdt beløb
301841 | Nordenskov Skole legeplads | 300000 | 300724.92 | 0 | 504.13 | -504.13 | 0 | Skal flyttes til driftsbudget
301849 | Tistrup Skole skur | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 360000 | 360000 | Forventes udført i 2013
301852 | Sct. Jacobi Skole cykler | 320000 | 248979.82 | -131988 | -203008.14 | 71020.14 | -131988 | Forventes udført i 2013
301867 | Lykkesgårdskolen renovering | 1730000 | 1512375.17 | 217625 | 0 | 217625 | 217625 | Forventes udført i 2013
301870 | IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler | 400000 | 599243.89 | 275756 | 0 | 275756 | 275756 | Forventes udført i 2013
301871-04 | Horne skole - forbedring af medarb.faciliteter | 268092 | 299216.35 | 51604 | 82728.38 | -31124.38 | 51604 | Fejlkontering. Rettes.
301871-07 | Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø | 306000 | 258014.93 | 63759 | 15773.8 | 47985.2 | 63759 | Forventes udført i 2013
301871-09 | Tistrup skole - forbedring af medarb.faciliteter | 600000 | 568393.31 | 44950 | 13342.92 | 31607.08 | 44950 | Forventes udført i 2013
301871-17 | Specialundervisningsområdet | 287354 | 95143.5 | 192211 | 0 | 192211 | 192211 | Forventes udført i 2013
301876 | Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp | 0 | 1005392.1 | 9131701 | 46222.7 | 9085478.3 | ? | Uafklaret
301879 | Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud | 0 | 468109.19 | 2800000 | 468109.19 | 2331890.81 | 2800000 | Prioriteres i udvalg 4.6.2013
301880 | Opgradering af skole-IT og løbende udskiftning | 0 | 449110 | 2000000 | 449110 | 1550890 | 2000000 | Forventes udført i 2013
305806 | SFO 2 og SFO 3 i Varde By mm. | 470000 | 580826.07 | -110826 | 0 | -110826 | 0 | Ses i sammenhæng med anden bevilling vedr. sfo 2 og 3
305807-02 | Billum SFO - forhindringsbane | 26000 | 33800 | 0 | 7800 | -7800 | 0 | Skal flyttes til driftsbudget
305807-08 | Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads | 54700 | 0 | 54700 | 0 | 54700 | 54700 | Forventes udført i 2013
305807-09 | Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3 | 738500 | 74882.07 | 663618 | 0 | 663618 | 663618 | Forventes udført i 2013
305841 | Ølgod SFO - Etablering af Birkely | 0 | 388812.5 | 567000 | 388812.5 | 178187.5 | 567000 | Forventes udført i 2013
305842 | Ølgod SFO - færdiggørelse af Lærkely | 0 | 0 | 186000 | 0 | 186000 | 186000 | Forventes udført i 2013
346802 | Indkøb af inventar Varde STUcenter | 304000 | 186552.36 | 163549 | 46101.6 | 117447.4 | 163549 | Forventes udført i 2013
375801 | Ungdomshus | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | Forventes udført i 2013
485850 | Ombygning af Lerpøtvej 50 | 15934049 | 16089285.33 | 0 | 155238 | -155238 | 0 | Forventes dækket af driftsbudget
510801 | Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet. | 3000000 | 2670911.36 | 298250 | 44160 | 254090 | 298250 | Forventes afsluttet i 2013
513807 | Ny børnehave i Agerbæk | 7962287 | 8025354.73 | -43913 | 19155 | -63068 | 0 | Afklares senere
513808 | Ny dagtilbudsstruktur i Ølgod. | 17012713 | 17118938.61 | -104381 | 1845 | -106226 | 0 | Afklares senere
513811 | Bhv. Lundparken | 45000 | 10306.75 | 34693 | 0 | 34693 | 34693 | Forventes afsluttet i 2013
513824 | Salg af Vangsgade 31, Ølgod | 25200 | 31366.83 | -25200 | 6166.83 | -31366.83 | -2520 | Forventes afsluttet i 2013
513852 | 245 Institution Ølgod, etablering af børnehave | 831213 | 843860.03 | 138557 | 151204 | -12647 | 138557 | Forventes afsluttet i 2013
513853-01 | Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads | 231282 | 213208.32 | 18074 | 0 | 18074 | 18074 | Forventes afsluttet i 2013
513853-16 | Nord-Øst, energibesparende vandhaner | 35000 | 56936.5 | 35000 | 56936.5 | -21936.5 | 35000 | Forventes afsluttet i 2013
513853-21 | Teglhuset, mødelokaler/kontor/overdækket terrasse | 110000 | 36050.05 | 75000 | 1050 | 73950 | 75000 | Forventes afsluttet i 2013
513853-25 | Naturligvis, overdækket terrasse | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 75000 | Forventes afsluttet i 2013
514805 | 0-2 års pladser Ølgod, legeplads og etb.udgifter | 148800 | 154407.86 | 0 | 6584.8 | -6584.8 | 0 | Skal flyttes til driftsbudget
514806 | 0-2 års pladser Agerbæk, legeplads og etb.udgifter | 148800 | 136559.34 | 12857 | 616.37 | 12240.63 | 12857 | Forventes afsluttet i 2013
514807 | 0-2 års pladser Oksbøl, etableringsudgifter | 0 | 0 | 153000 | 0 | 153000 | 153000 | Forventes afsluttet i 2013
514810 | Oksbøl masterplan (børnepasning) | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1800000 | Forventes afsluttet i 2013
517008-01 | Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads | 68500 | 50050 | 18450 | 0 | 18450 | 18450 | Forventes afsluttet i 2013
521080-01 | BUF - indretning af lokaler, Lysningen 13, Varde | 822200 | 753367.14 | 75321 | 6488.12 | 68832.88 | 75321 | Forventes afsluttet i 2013
521080-02 | BUF - skriveborde, I-phones, PC-ere - flytning | 355563 | 406662.25 | 53677 | 104776 | -51099 | 53677 | Forskellen afholdes af IT-afd.
| Total | 57255253 | 57835758.16 | 19907017 | 1874717.7 | 18032299.3 | 11051116

## Kultur og fritid
Anlægsudgifter pr. 30. april 2013
Anlæg | Kultur og fritid | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Statusbeskrivelse
[6 empty] | beløb | forbrug i alt
|  | 010107-31122013 | 010107-300413 | 2013 | 30.04.2013 | 30.04.2013 | 2013
031820 | Kunststofbane i Varde | 1574167 | 91174.44 | 1564049 | 81056.49 | 1482992.51 | 1564049 | Banen forventes færdiggjort i 2013. Anlægsbeløbet bliver højere. Forskellen finansieres af DBU, foreninger m.fl.
035875 | Ren af toiletbygning i tidligere Varde Sommeland | 290000 | 274018.95 | 10584 | -5396.55 | 15980.55 | 10584 | Arbejdet afsluttes i 2013
318833 | Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg | 1115404 | 1003935.91 | 111423 | 0 | 111423 | 111423 | Arbejdet afsluttes i 2013
360811 | Varde Museum, Lundvej | 0 | 415000 | 500000 | 415000 | 85000 | 415000 | Forskellen er refusion fra kommunemomsordningen.
360815 | Tirpitz | 0 | 440500 | 500000 | 440500 | 59500 | 440500 | Forskellen er refusion fra kommunemomsordningen.
363010 | Indkøb af musik- og lydanlæg | 117176 | 55317.17 | 64402 | 2543.57 | 61858.43 | 64402 | Indkøbet sker i 2013
364855 | Flytning af Rød Pavillon til Stålværks- og Trådspinde | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | ? | Afventer projekt
364860 | Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden | 469096 | 1632 | 967464 | 0 | 967464 | ? | Afventer projekt
| Total | 3965843 | 2281578.47 | 4117922 | 933703.51 | 3184218.49 | 2605958

## Social og sundhed
Anlægsudgifter pr. 30. april 2013
| Social og sundhed | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Statusbeskrivelse
[6 empty] | beløb | forbrug i alt
|  | 010107-311213 | 010107-300413 | 2013 | 30.04.2013 | 30.04.2013 | 2013
018804 | Servicearealer, aktivitetscenter i Ølgod | 10712140 | 10154620.57 | 601623 | 44103.62 | 557519.38 | 100000 | Afsluttes i 2013 med et overskud
018806 | Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod | -1800000 | 0 | -1800000 | 0 | -1800000 | -1800000 | Forventes hjemtaget 2013
018817 | Servicearealer Krogen, Varde | 251200 | 737827.14 | -480000 | 0 | -480000 | -480000 | Tilskud hjemtages 2013
018818 | Servicearealer Ansager Områdecenter | 8624090 | 6928778.71 | 4252239 | 2275236 | 1977003 | 4252239 | Afsluttes i 2013
018819 | Servicearealer Tistruplund | 8619011 | 4029996.21 | 6446037 | 2266507 | 4179530 | 6446037 | Arbejdet fortsætter i 2013
018822 | Servicearealtilskud, Ansager | -1000000 | 0 | -1000000 | 0 | -1000000 | -1000000 | Forventes hjemtaget 2013
018824 | Servicearealer Skovhøj, Oksbøl | 1737000 | 1738849.17 | -151 | 46500 | -46651 | 46500 | Rettelse ifm. Revision - afsluttes 2013
018825 | Servicearealtilskud, Tistruplund | 0 | 0 | -960000 | 0 | -960000 | 0 | Forventes hjemtaget 2014
018826 | Serviceareal, ældreb. for handicappede Oksbøl | 1327397 | 1228138 | 134759 | 35499.82 | 99259.18 | 85000 | Afsluttes i 2013 med et lille overskud
018827 | Servicearealtilskud, ældreboliger i Oksbøl | -400000 | 0 | -400000 | 0 | -400000 | -400000 | Forventes hjemtaget 2013
018830 | Servicearealer, Bo Østervang Varde | 0 | 3841.68 | 1176675 | 3841.68 | 1172833.32 | 400000 | Skøn - afventer licitation
018831 | Servicearealtilskud, 5 alm.boliger ved Bo Østervang | 0 | 0 | -200000 | 0 | -200000 | 0 | Forventes hjemtaget 2014
018852 | Servicearealtilskud, Skovhøj, Oksbøl | -560000 | 0 | -560000 | 0 | -560000 | -560000 | Tilskud hjemtages 2013
530813 | Ældreboliger, Aktivitetscenter i Ølgod | 52790800 | 51395726.98 | 1351040 | -44032.69 | 1395072.69 | 0 | Afsluttes i 2013 med et overskud
530815 | Ældreboliger, Ansager, områdecenter | 40313670 | 38340989.06 | 13263366 | 10229224 | 3034142 | 13263366 | Afsluttes i 2013
530816 | Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter | 39724000 | 18743393.21 | 29609371 | 10554320 | 19055051 | 29609371 | Arbejdet fortsætter i 2013
530819 | 4 almene ældreboliger til handicappede i Oksbøl | 5493760 | 5188688.61 | 378997 | 73925.81 | 305071.19 | 200000 | Afsluttes i 2013 med et lille overskud
530823 | Netto komm.tab v/nedlægg. af 4 boliger i Outrup | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | Afventer salg af ejendomme
530825 | 5 almene handicapboliger ved Bo Østervang, Varde | 0 | 25211.03 | 8362500 | 25211.03 | 8337288.97 | 2000000 | Skøn - afventer licitation
532820 | Omlægning af madprod., Carolineparken | 3239000 | 3259351.74 | -20351 | 0 | -20351 | 0 | Afventer svar fra advokat
532828 | Salg af grund og bygninger Tistruplund, Tistrup | 0 | 0 | -3000000 | 0 | -3000000 | -3000000 | Afventer salg af ejendommen
532835 | ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm | 362000 | 97919.95 | 264080 | 0 | 264080 | 264080 | Forventes forbrugt i 2013
532842 | Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund | 250533 | 0 | 250533 | 0 | 250533 | 0 | Afventer afklaring
532844 | Etablering af personalefaciliteter på Hybenbo i Årre | 0 | 0 | 212000 | 0 | 212000 | 0 | Afventer afklaring Krogen
544810 | Varmeskur i Varde by til misbrugere | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 75000 | Etableres i 2013
550810 | Lunden, Living Lab | 485000 | 330051.48 | 154949 | 0 | 154949 | 154949
550811 | Lunden - trådløs kaldeanlæg samt telefonanlæg | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 700000
550849 | Salg af grund og bygninger til boligdelen, Bo Østerv. | 0 | 0 | -562500 | 0 | -562500 | -562500
552814 | Til- og ombygning af handicapboliger i Ølgod | 0 | 75000 | 1325000 | 0 | 1325000 | 1325000 | Afsluttes i 2013
552815 | Flere døgntilbud til sindslidende (Vidagerhus) | 0 | 0 | 5500000 | 0 | 5500000 | 5500000 | Vidagerhus
553811 | Ombygning af toilet og køkken - Lindealle, Ølgod | 0 | 293768.52 | 385000 | 302466 | 82534 | 385000 | Afsluttes i 2014
| Total | 161157461 | 132417531.49 | 66460167 | 25812802.27 | 40647364.73 | 58004042

## Boligerhverv - salgsindtægter
Anlægsudgifter pr. 30. april 2013
| Byggemodning, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Statusbeskrivelse
[6 empty] | beløb | forbrug i alt
| Salgsindtægter | 010107-311213 | 010107-300413 | 2013 | 30.04.2013 | 30.04.2013 | 2013
Der er solgt i alt 3 parcelhusgrunde i år. Én i Agerbæk, én i Ansager og èn i Ølgod. Derudover har vi solgt 800 m² blandet bolig- og erhvervsareal i Sig. Der er tilbageskødet en enkel grund i Ølgod.
002800 | Byggemodning vedr. 002 + 003 - budgetbeløb | -50000000 | 108518.44 | -5000000 | 0 | -5000000 |  | Men vi har mange forespørgsler, hvilket har medført, at vi har reserveret en del parcelhusgrunde. Et forsigtigt skøn er, at vi sælger yderligere 8 grunde i år.
Vi skal have udbudt nye grunde på Hegnsgårdsvej i Årre, Højgårdsparken i Varde Syd og på Holmevej i Billum i 2013.
002865 | Kirke Alle, Tistrup | 0 | -1705698.61 | 0 | 3840 | -3840
002876 | Åbrinken, etape 3, Varde | 0 | -1858916.82 | 0 | -17600 | 17600
002883 | Åbrinken, etape 4, Varde | 0 | -1128274.94 | 0 | 4320 | -4320
002891 | Mejlvangvænget, Ølgod | 0 | -1737855.78 | 0 | -253426.4 | 253426.4
002892 | Budgetoverførsel fra 2012- 2013 -Salg af grunde | 0 | 0 | -3623964 | 0 | -3623964
002895 | Skovkanten, Ølgod | 0 | -295588.37 | 0 | 333986 | -333986
002898 | Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2 | 0 | -279694.74 | 0 | 3700 | -3700
002899 | Areal ved Holmevej, Billum | 350000 | 445850 | 0 | 95850 | -95850
003809 | Tinksmedevej, Janderup | 0 | -81722.5 | 0 | 3700 | -3700
| Total | -49650000 | -6533383.32 | -8623964 | 174369.6 | -8798333.6 | -3000000

## Boligerhverv - Udstykninger
Anlægsudgifter pr. 30. april 2013
| Byggemodning, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Statusbeskrivelse
[6 empty] | beløb | forbrug i alt
| Udstykninger | 010107-311213 | 010107-300413 | 2013 | 30.04.2013 | 30.04.2013 | 2013
002801 | Fælles udgifter og indtægter, boligformål | [5 empty] | 200000 | Græsslåning m.m.
002838 | Kærhøgevej, Varde | [5 empty] | 71214 | Vedligeholdelse af vold til og med 2014
002845 | Hegngårdsvej, Årre | [5 empty] | 548793 | Færdiggørelse kantsten, asfalt m.m.
002852 | Færdiggørelse eksisterende områder | 0 | 524573.27 | 0 | 10865 | -10865 | 100628 | Færdiggørelse eksisterende områder
002858 | Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11 | 26000010 | 42991.81 | 4600000 | 42991.81 | 4557008.19 | 4600000
002865 | Kirke Alle, Tistrup | 535000 | 1289004.96 | 0 | 4000 | -4000
002866 | Vestervang, Tistrup | [5 empty] | 50000 | Slidlag
002877 | Budgetoverførsel fra 2010 til 2011 |  | 0 | 3961253 | 0 | 3961253
002883 | Åbrinken - etape 4, Varde | 1650000 | 1704348.86 | 0 | 0 |  | 150000 | Beplantning, slidlag, færdiggørelse
002886 | Hjørngårdsvej, Kvong | 1200000 | 1440657.23 | 0 | 0 |  | 77952 | Beplantning
002887 | Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund | 900000 | 1186961.44 | 0 | 0 |  | 51897 | Beplantning, slidlag
002888 | Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup | 550000 | 589805.09 | 0 | 0 |  | 45903 | Beplantning, slidlag
002890 | Degnevænget, Tistrup | 3138010 | 3508981.59 | 0 | 0 |  | 69150 | beplantingn, kantsten
002894 | Hegngårdsvej, Årre - Etape 2 | [5 empty] | 14930 | Beplantning, færdiggørelse
002895 | Skovkanten - etape 1, Ølgod | 3190000 | 4603726.65 | 0 | 0 |  | 0
002896 | Skovkanten - etape 2, Ølgod | 1600000 | 2441159.42 | 0 | 278600 | -278600 | 278600 | Færdiggørelse
002897 | Frejasvej - etape 2, Oksbøl | 1250000 | 2374800.49 | 0 | 0 |  | 150000 | Beplantning, færdiggørelse
002898 | Tranebærvej - etape 2, Agerbæk | 1375000 | 1108751.23 | 0 | 4143 | -4143 | 50000 | Beplantning, færdiggørelse
003801 | Fælles udgifter og indtægter, erhverv sformål | [5 empty] | 100000 | Græsslåning m.m.
003804 | Hammeren/Ambolten | [5 empty] | 328400
003806 | Jeppe Skovgårdsvej | [5 empty] | 1659045
| Total | 41388020 | 20815762.04 | 8561253 | 340599.81 | 8220653.19 | 8546512
Staben Økonomi
Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges.
Tilslutningsbidrag |  | Budget | Forbrug | Budget | Forbrug | Restbudget
002883 | Åbrinken - etape 4 | 0 | 591703 | -591703 | 0 | -591703
002886 | Hjørngårdsvej - Kvong | 0 | 318609 | -318609 | 0 | -318609
002887 | Bjælkager | -238377 | 227578 | -465955 | 0 | -465955
002888 | Stadionvej etape 1+2 , Outrup | -119250 | 111974 | -185708 | 0 | -185708
002889 | Frejasvej - Oksbøl | -432538 |  | -374160 | 0 | -374160
002890 | Degnevænget - Tistrup | -445944 | 455156 | -843122 | 0 | -843122
002893 | Amalievej - Sig |  | -79377 | -22544 | 44358 | -66902
002895 | Udstykningsområdet "Skovkanten" |  |  | -1683307 | 60178 | -1743485
002897 | Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2" |  |  | -1361046 | 0 | -1361046
002898 | Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2" |  |  | 142555 | 28000 | 114555
I alt | Tilslutningsbidrag | -1236109 | 1625643 | -5703599 | 132536 | -5836135
Total | Byggemodning + tilslutningsbidrag |  |  | 2857654 | 473135.81 | 2384518.19