## Ark1
Anlægsprojekter som afsluttes i 2013
Kontoområde | Tekst | Mindre forbrug | Merforbrug | Begrundelse
222804 | Vedligeholdelse af rækværk, Viadukten Varde | 128085 |  | Udført
222818 | Cykelstier i f.m. Sct. Jacobi Skole | 9963 |  | Beløbet er fra Gl. Varde Kommune
222820 | Forskellige projekter i f.m. skoleveje | 504019 |  | Beløbet er fra Gl. Varde Kommune
222821 | Ølgod stier | 96908 |  | Beløbet er fra Gl. Ølgod Kommune
222831 | Stianlæg over for Skolevej, Varde | 28829 |  | Udført
222833 | Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde | 45733 |  | Udført
222842 | Sanering af jernbane og driftsoverkørsel | 61410 |  | Dele er udført - resten er overgået til BaneDanmark
222852 | Campusallé, Varde | 103378 |  | Udført
222854 | Blåvand - ombygning af strækning af Blåvandvej |  | -199520 | Projektet er forlænget med 84 m, eksistende vejbrønde er udskiftet samt gadelyset er blev dyrere end forventet.
222866 | Cykelsti Kvongvej | 350624 |  | Udført
222867 | Cykelsti Grunderupvej | 401917 |  | Udført
222876 | Cykelsti Strandvejen |  | -193577 | Udført - bundsikringsarbejder var større end antaget
222877 | Optimering af krydset Søndermarksvej/Ribevej, Varde | 18608 |  | Udført
222879 | Cykelsti Nordenskov-Øse | 301258 |  | Udført
222880 | Sammenbinding af indfrastruktur Nr. Nebel | 432345 |  | Udført - træer afventer seperatkloakering i Bredgade
222881 | Cykelsti langs Klintingvej, Stausø - forlængelse |  | -28340 | Udført
222883 | Cykelstien Strandvejen fra Klintingvej til N.Fittingvej |  | -218070 | Udført - ca. 800 m vandledning skulle sikres (bundsikring)
222889 | Sideudvidelse af Gl. Grindstedvej | 139899 |  | Udført
222890 | Parkering ved Campus | 332293 |  | Udført
222891 | Parkering Lerpøtvej - ny tandlægeklinik | 23100 |  | Udført
222892 | Renovering Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard | 239638 |  | Oprindelige plan var for omkostningsfuld - anden løsning fundet
222896 | Cykelsti langs Porsmosevej | 443104 |  | Udført
|  | 3661111 | -639507