## Total Anlæg
Anlægsudgifter pr. 31. august 2014
Total | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet
| 010107- | 010107- |  |  | beløb | forbrug i alt
| 311214 | 310814 | 2014 | 26.08.14 | 2014 | 2014
Økonomiudvalget | 142680091 | 129465711.9 | 65775181 | 34850073.51 | 30925107.49 | 53400746.4
Plan og Teknik | 115342972 | 73148463.19 | 55925244 | 12060454 | 43864790 | 37203250
Børn og Undervisning | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 31500
Kultur og Fritid | 9499822 | 6220798.84 | 3670404 | 29591.95 | 3640812.05 | 482745
Social og Sundhed | 117507343 | 110403751.07 | 15243696 | 8272103.29 | 6971592.71 | 13239964
Bolig/erhverv - salgsindtægter | -49650000 | -57394983.32 | -5000000 | -1769169.76 | -3230830.24 | -2500000
Bolig/erhverv - udstykning | 83082219 | 49477502.14 | 10932794 | 2735310.44 | 8197483.56 | 7886737
Bolig/erhverv - tilslutningsbidrag |  |  | -6153063 | 388335 | -6541398
Total anlæg | 418462447 | 311321243.82 | 140394256 | 56598198.43 | 83827557.57 | 109744942.4

## Økonomi
Anlægsudgifter pr. 31. august 2014
Anlæg |  | Økonomiudvalget | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  |  | 010107- | 010107- |  |  | beløb | forbrug i alt
|  |  | 311214 | 310814 | 2014 | 26.08.14 | 2014 | 2014
| 005830 | Salg af Kirkegade 1, Oksbøl | -450000 | -465663.2 | 0 | -9334.2 | 9334.2 | -9334.2 | Afsluttet
| 005833 | Salg af Sønderbro 39 B, Ansager (matr. 13bh) | -545000 | -521000 | -24000 | 0 | -24000 |  | Afsluttet
| 005834 | Salg af areal ved Sønderskovevej 11, Nordenskov | 0 | -10125 | 10125 | 0 | 10125 |  | Afsluttet
| 005836 | Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden | 3100000 | 2970168.02 | 3094000 | 2964168.02 | 129831.98 | 3094000 | Følger planen
| 005838 | Salg af Blåvand Skole - Blåvand Aktivitetscenter | -1200000 | -960000 | -1200000 | -960000 | -240000 | -1200000 | Omposteres i september således at regnskab viser en indtægt på -1.200.000 kr. Handlen er afsluttet.
| 005839 | Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S | -2934930 | -2934930 | -2934930 | -2934930 | 0 | -2934930 | Følger planen
| 005841 | Køb af arealer - mellem Skadehøjvej og Søndermarksvej | 1142000 | 1122204.5 | 1142000 | 1122204.5 | 19795.5 | 1142000 | Følger planen
| 010813 | Nedrivning af dyrskuehallerne - Ekstra arbejder | 0 | 63560 | 63560 | 63560 | 0 | 63560 | Afsluttet
| 010820 | Energibesparende foranstaltninger | 6383901 | 6383613.01 | 0 | 0 | 0
| 010840 | Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti | 362218 | 408981.45 | 0 | 46763 | -46763 |  | Udgift dækkes af Energipuljen Team Ejendom
| 010842 | Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser | 0 | -201897.5 | 0 | 0 | 0
| 010843 | Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser - 2013 | 191554 | -100128.5 | 291683 | 0 | 291683 | 0 | Tilskud fra Forsyningen Team Ejendom
| 013820 | Vestervold 13, Varde - udskiftning af tag | 6276320 | 6172832.36 | 119740 | 16250 | 103490 | 119740 | Afsluttes i 2014 Team Ejendom
| 013822 | Samling af brand- og redningsberedskab i anden byg. | 2452600 | 2580256.53 | 253318 | 380974.6 | -127656.6 | 380974.6 | Afsluttet Team Ejendom
| 013840 | Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme | 18300 | 2638894.91 | 0 | 255407.67 | -255407.67 |  | Udgift dækkes af Energipuljen Team Ejendom
| 013865 | Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles | 0 | 133400 | 2967568 | 0 | 2967568 | 300000 | Budgetbeløb overføres til konkrete projekter (jf. bevillinger) Økonomiafd.
| 013868 | Salg af Frisvadvej 1B, Varde | -1393500 | -1388918.47 | -4582 | 0 | -4582 |  | Afsluttet
| 013874 | Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod | -2200000 | -495183 | -1699817 | 5000 | -1704817 | 5000 | Afventer salg i Ølgod
| 013880 | Salg af Engparken 13, Outrup | -356800 | -356735 | 9895 | 9960 | -65 | 9895 | Afsluttet
| 013882 | Udbud Lerpøtvej 8, Varde | 60000 | 56962.5 | 3037 | 0 | 3037 | 0 | Sat i bero
| 013884 | Salg af Søndergade 38, Tistrup (tidligere Plejehjem) | 0 | 22190 | -22190 | 0 | -22190 | 0 | Genhusning af børnehaven, men stadig til salg
| 013885 | Bygninger på Vangsgade 31, Ølgod - nedrivning/udstyk | 310000 | 221842.6 | 88157 | 0 | 88157 | 88157 | Afsluttet
| 013886 | Opkøb af faldefærdige bygninger | 600000 | 432402.57 | 372027 | 204429.17 | 167597.83 | 372027 | Kører Team Plan og Udvikling
| 013887 | Tilbygning til Lægehuset i Oksbøl | 2560000 | 205029.84 | 2560000 | 205029.84 | 2354970.16 | 2560000 | Følger planen
| 013888 | Ventilationsanlæg til Musik & Billedskolen, Vestervold | 1600000 | 783876.01 | 1586320 | 770196.05 | 816123.95 | 1586320 | Følger planen
| 013889 | Nedrivning af Barakker ved Helle Hallerne | 205000 | 252096.69 | 18858 | 65954.89 | -47096.89 | 18858 | Afsluttet
| 013890 | Salg af Søndervang 10 A-F, Tistrup | -535000 | -590620 | -535000 | -590620 | 55620 | -535000 | Afsluttes i 2014
| 031840 | Energibesparende foranst - Stadion go idrætsanlæg | 0 | 126409.96 | 0 | 126409.96 | -126409.96 |  | Udgift dækkes af Energipuljen
| 205840 | Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde | 512677 | 547728.07 | 0 | 35040 | -35040 |  | Udgift dækkes af Energipuljen
| 301801 | Skoler fælles | -7900000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 301840 | Energibesparende foranstaltninger - skolerne | 471260 | 21200588.36 | 0 | 189189.83 | -189189.83 |  | Udgift dækkes af Energipuljen
| 305840 | Energibesparende foranst. - Skolefritidsordninger | 0 | 187163.62 | 0 | 0 | 0
| 318840 | Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge | 180000 | 1776391.63 | 0 | 1244449.26 | -1244449.26 |  | Udgift dækkes af Energipuljen
| 346840 | Energibesparende foranst. - Ungdomsuddannelse | 0 | 14443.5 | 0 | 0 | 0
| 350840 | Energibesparende foranst. - Biblioteker | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0
| 360816 | Tirpitz - Køb af jord | 109900 | 60000 | 109900 | 60000 | 49900 | 109900 | Følger planen
| 360840 | Energibesparende foranst. - Museum | 0 | 21952.68 | 0 | 0 | 0
| 485840 | Energibesp. foranstaltner - Kommunal tandpleje mv. | 1634761 | 1640048 | 0 | 5287 | -5287 |  | Udgift dækkes af Energipuljen
| 513840 | Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne | 15500 | 1293137.49 | 0 | 285014.5 | -285014.5 |  | Udgift dækkes af Energipuljen
| 514840 | Engergibesp. foranst. - Integrerede daginstitutioner | 0 | 357000 | 0 | 37780 | -37780 |  | Udgift dækkes af Energipuljen
| 517840 | Energibesp.foranst. - Særlige dagtilbud/klubber | 0 | 2250 | 0 | 2250 | -2250 |  | Udgift dækkes af Energipuljen
| 532840 | Energibesparende foranst. - Ældreboliger | 0 | 18433.41 | 0 | 0 | 0
| 552840 | Energibesparende foranst. - Botilbud til midl.ophold | 0 | 113840.41 | 0 | 113840.41 | -113840.41 |  | Udgift dækkes af Energipuljen
| 559840 | Energibesparende foranst. - Aktivitets- og samværst. | 0 | 4570 | 0 | 1050 | -1050 |  | Udgift dækkes af Energipuljen
| 650811 | Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter | 452458 | 414938.28 | 0 | 0 | 0
| 650812 | Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter | 41835466 | 41872985.76 | 0 | 0 | 0
| 650813 | Projekt 7-2, Bytoften | 43441466 | 34410621.07 | 37113151 | 28082306.36 | 9030844.64 | 37113151 | Følger planen
| 650815 | Digitalisering af byggesagsarkiv | 3000000 | 3000000 | 549541 | 549541 | 0 | 549541 | Afsluttet
| 650818 | Salg af Toften 2, Årre | 0 | 8880 | -8880 | 0 | -8880 |  | Omk. i.fm. Salg
| 650840 | Energibesparende foranst. - Rådhuse | 30000000 | 4308439.5 | 0 | 1335280 | -1335280 |  | Udgift dækkes af Energipuljen
| 651801 | Sekretariat og forvaltninger - Energibesp.foranstaltn. | 13279940 | 0 | 20113452 | 0 | 20113452 | 10000000 | Energipuljen - budgetbeløb
| 651807 | Standardisering af infrastruktur | 2200000 | 1844884.87 | 566887 | 202365.24 | 364521.76 | 566887 | Følger planen
| 652803 | Prisme - økonomisystem | 0 | 29916.5 | 0 | 29916.5 | -29916.5 | 0 | Rettes
| 662850 | Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea | 0 | -236021.53 | 1171361 | 935339.91 | 236021.09 | 0 | 3-årig projekt 2013 - 2015. Projektet er udgiftsneutral
| 670811 | Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod | -2200000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total Økonomiudvalget | 142680091 | 129465711.9 | 65775181 | 34850073.51 | 30925107.49 | 53400746.4

## Plan og Teknik
Anlægsudgifter pr. 31. august 2014
Anlæg |  | Plan og Teknik | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  |  | 010107- | 010107- |  |  | beløb | forbrug i alt
|  |  | 311214 | 310814 | 2014 | 26.08.14 | 2014 | 2014
| 010814 | Toiletfaciliteter i Houstrup | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | Projektet er igangsat - afventer godkendelser | 501
| 015805 | Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven) | 2000232 | -1082476.22 | -172270 | -251745 | 79475 | -172270 | Projektet er ved at blive afsluttet | 504
| 015806 | Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by | 7706000 | 7796969.49 | -61545 | 29424.19 | -90969.19 | -61545 | Projektet er ved at blive afsluttet | 504
| 015809 | Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 2007. | 548250 | 462001.4 | 86248 | 0 | 86248 | 86248 | Afsluttet. Rest bør overføres til 015825 | 504
| 015811 | Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse) | 2500000 | 3350633.12 | -229148 | 621483.26 | -850631.26 | -229148 | Projektet er ved at blive afsluttet | 504
| 015812 | Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009. | 500000 | 485481 | 14519 | 0 | 14519 | 14519 | Anvendes | 504
| 015813 | Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel 2010. | 875000 | 575288.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afsluttet | 504
| 015815 | Støtte fra indsatspuljen 2011 | 0 | 174241.77 | 306461 | 180990.91 | 125470.09 | 306461 | Anvendes | 504
| 015820 | Landsbyfornyelse | 1900000 | 734126.29 | 1900000 | 734126.29 | 1165873.71 | 1900000 | Kører | 504
| 015825 | Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby | 500000 | 369732.58 | 500000 | 369732.58 | 130267.42 | 500000 | Områdefornyelse | 504
| 015826 | Shellgrundens offentlige del - opholdstorv ned til Varde Å | 0 | 1600 | 0 | 1600 | -1600 | 0 | Områdefornyelse | 504
| 015830 | Varde Torv - belægning på tidligere p-areal | 4700000 | 314873.29 | 4700000 | 314873.29 | 4385126.71 | 4700000 | Igangværende | 504
| 015836 | Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 75000 | Områdefornyelse | 504
| 020830 | Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland | 2250000 | 3153275.18 | 94303 | 997578.2 | -903275.2 | 997000 | Uventede udgifter efter krav fra Banedanmark | 502
| 020855 | Værksted til mini-murerne | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | Delprojekt af Områdefornyelse´s projektet Varde Midtby | 501
| 020860 | Oksbøl Bypark. Temalegeplads og omstr. af parken | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | Inddragelse af interessenterne igangsat | 504
| 020865 | Hvidbjerg Strand Pier | 1560000 | 0 | 1560000 | 0 | 1560000 | 0 | Projektet er stadig i støbeskeen | 504
| 020866 | Naturcenter Blaavand | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | Projektet er stadig i støbeskeen skal ses sammen med 020865 | 504
| 050810 | Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | Under planlægning afsluttes 2015 | 504
| 050815 | Projekt - Genopretning af Varde Ådal | 650402 | 11264 | 639138 | 0 | 639138 | 100000 | Under planlægning afsluttes 2015 | 504
| 050820 | Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal" | 91988 | 123636.92 | -31649 | 0 | -31649 | -31649 | Under planlægning afsluttes 2015 | 504
| 050825 | Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Alslev Ådal" | 91989 | 97508.83 | -3620 | 1900 | -5520 | -3620 | Forventes afsluttet 2014 | 504
| 051810 | Natura 2000 - etab. naturlige vandstandsforhold | 0 | -31920 | -421380 | -453300 | 31920 | -421380 | Projektet er afsluttet | 504
| 051820 | Natura 2000 projekt - Grønningen | 0 | 498600 | 0 | 498600 | -498600 | 0 | Projektet er afsluttet. Indtægt fra NaturErhverstyrelsen indgået i sept. 2014 | 504
| 070820 | Etablering af sti langs Ansager Kanal | 562102 | 0 | 562102 | 0 | 562102 | 562102 |  | 502
| 089820 | Kommunale projekter om boringsnære beskyttelsomr. | 0 | 716850 | -89170 | 627680 | -716850 | -89170 |  | 502
| 211840 | Energibesparende foranst. - Gadebelysning | 29946217 | 19875756.64 | 11396135 | 1325674.3 | 10070460.7 | 11396135 | Planen følges | 504
| 222802 | Anlæg af P-plads, Henne Strand | 0 | -38303.26 | 38303 | 0 | 38303 | 38303 | Der arbejde med opsætning af lys på p-pladsen | 502
| 222803 | Anlæg af P-plads - Ølgod | 0 | -35715.05 | 35715 | 0 | 35715 | 35715 | Bidrag til asfalt på p-pladsen | 502
| 222809 | Forskønnelsestiltag i Varde Midtby | 286795 | 1861019.23 | 27125 | 27125 | 0 | 27125 | Afsluttet | 502
| 222811 | Prioritering af cykelstiprojekter 2014 - 2017 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | Overføres til cykelsti Ringkjøbingvej | 502
| 222822 | Trafiksikkerhed 2013 - handleplan | 1000000 | 50000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | Er prioriteret til projekter der udføres i 2014 | 502
| 222823 | Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk | 4800000 | 243844.12 | 4800000 | 70000 | 4730000 | 500000 | Projektet er opstartet | 502
| 222840 | Ølgod helhedsplan - overført fra 0.15 Byfornyelse. | 2875000 | 2901416 | 0 | 0 | 0 | 0
| 222846 | Cykelsti fra Tistrup til Horne | 78792 | 2886770 | 0 | 0 | 0 | 0
| 222865 | Pulje til cykelstier - 2010. | 35798 | 1847.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 222873 | Varde Bymidte - planlægning - Pulje | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 |  | 502
| 222874 | Varde Bymidte | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 700000 |  | 502
| 222875 | Cykelsti Nymindegabvej | 9957000 | 12232884.74 | -2275885 | 0 | -2275885 | -2275885 | Afventer tilskud cykelstipuljen fra VD | 502
| 222878 | Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard | 2500000 | 709891.11 | 2321300 | 531191.02 | 1790108.98 | 2321300 | Forventes færdig ultimo september. | 502
| 222884 | Cykelsti Næsbjerg - Varde | 6165407 | 6062831.56 | 189894 | 87317.84 | 102576.16 | 189894 | Projektet er afsluttet. | 502
| 222894 | Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod | 2500000 | 1515785.8 | 1288115 | 303900.56 | 984214.44 | 1288115 | Økonomiopfølgning foregår. | 502
| 222897 | Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten | 3700000 | 4054225.85 | 3700000 | 4054225.85 | -354225.85 | 2500000 | Afventer tilskud cykelstipuljen fra VD | 502
| 222898 | Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde | 3960000 | 947366.7 | 3196456 | 183822.34 | 3012633.66 | 500000 | Prækvalifikation - forventes udført i 2015 | 502
| 222905 | Forprojekt for udbygning af vejanlæg i Kjelst | 300000 | 83116.88 | 300000 | 83116.88 | 216883.12 | 300000 | Bruges i forbindelse med område 222 908 | 502
| 222907 | Brovedligeholdelse - Tarphagebroen | 3750000 | 118090.95 | 3750000 | 118090.95 | 3631909.05 | 500000 | Planen følges udføres i 2015 i s.m Esbjerg Kommune | 502
| 222908 | Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst | 2700000 | 479943 | 2700000 | 479943 | 2220057 | 2700000 | Cykelsti udført - overgang til Vesterhavsvej m.m. forventes færdig primo nov. | 502
| 223820 | Separering af kloak ved kommunale ejendomme | 5105000 | 1255318.9 | 4782097 | 932416.08 | 3849680.92 | 2500000 | Planen følges | 504
| 223821 | Udskiftning af vejafvanding fbm kloakseparering | 5457000 | 190686.46 | 5457000 | 190686.46 | 5266313.54 | 2000000 | Planen følges | 502
|  | Total Plan og Teknik | 115342972 | 73148463.19 | 55925244 | 12060454 | 43864790 | 37203250

## Børn og Undervisning
Anlægsudgifter pr. 31. august 2014
Anlæg |  | Børn og Undervisning | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  |  | 010107- | 010107- |  |  | beløb | forbrug i alt
|  |  | 311214 | 310814 | 2014 | 26.08.14 | 2014 | 2014
| 301804-03 | Nørre Nebel skole, renovering af fliser lang klynge |  |  | 25192 | 0 | 25192 | 25192 | Projektet er afsluttet - udgift konteret efter 26.8.14
| 301804-04 | Nørre Nebel skole, renovering af hjemkundsskablokale |  |  | 156839 | 155454 | 1385 | 1385 | Projektet er afsluttet
| 301804-05 | Jacobi skole, udearealer |  |  | 204903 | 0 | 204903 | 204903 | Projektet forventes afsluttes i 2015
| 301804-06 | Jacobi skole, to toiletter ved udeskole |  |  | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | Projektet forventes afsluttes i 2015
| 301804-08 | Thorstrup skole, renovering af legepladser |  |  | 9202 | 12250 | -3048 | 0 | Projektet er afsluttet
| 301804-01 | Årre skole, Direkte udgang fra 4. klasselokaler, renovering af lokaler samt genopbygning af underkendte legeplads |  |  | 192389 | 35000 | 157389 | 157389 | Projektet forventes afsluttes i 2014
| 301819 | Renovering og etablering af lejepladser skoler/dagtilbud | 495000 | 462639.57 | 32360 | 0 | 32360 | 32360 | Projektet afsluttes i 2014
| 301852 | Sct. Jacobi Skole cykler | 320000 | 309859.82 | 70668 | 60528 | 10140 | 10140 | Projektet afsluttes i 2014
| 301867 | Lykkesgårdskolen renovering | 1730000 | 1512375.17 | 217625 | 0 | 217625 | 217625 | Projektet forventes afsluttes i 2015
| 301870 | IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler | 1275000 | 1116381.23 | 420769 | 262150.3 | 158618.7 | 158619 | Projketet forventes afsluttet i 2014
| 301871-07 | Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø | 306000 | 303744.42 | 29550 | 27294.49 | 2255.51 | 2256 | Projektet er afsluttet
| 301876 | Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp | 19999780 | 5963915.48 | 17934743 | 3807788.06 | 14126954.94 | 14126955 | Projektet forventes afsluttet i 2015
| 301879 | Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud |  |  | 26465 | 0 | 26465 | 26465 | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 301879-05 | Lilleskolen Tistrup renovering |  |  | 0 | 37254 | -37254
| 301879-06 | Legeplads ved handelsskolen |  |  | 29807 | 0 | 29807 | 29807 | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 301879-08 | Agerbæk børnehave skur til cykler og udendørsting |  |  | 178500 | 96938 | 81562 | 81562 | Projekt er afsluttet
| 301879-10 | Agerbæk børnehave overdækning til barnevogne |  |  | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | Projektet forventes afsluttet i 2015
| 301879-20 | Nordenskov skole renovering omklædningsrum |  |  | 671855 | 672835 | -980 | 0 | Projektet er afsluttet
| 301881 | Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud |  |  | 476070 | 0 | 476070 | 476070
| 301881-01 | Alslev skole, vandskuring af vægge |  |  | 218035 | 209535 | 8500 | 8500 | Projketet forventes afsluttet i 2014
| 301881-02 | Alslev skole, asfaltering af skolegård |  |  | 66825 | 66825 | 0 | 0 | Projektet er afsluttet
| 301881-03 | Brorsonskolen, drøn på skolegården |  |  | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | Projektet forventes afsluffet i 2014
| 301881-04 | Ølgod skole, renovering af toiletter |  |  | 223840 | 0 | 223840 | 223840 | Afventer budget 2015
| 301881-05 | Agerbæk skole, ny gulvbelægning |  |  | 87885 |  | 87885 | 87885 | Projektet er afsluttet
| 301881-06 | Janderup skole, tilskud til flytning af SFO |  |  | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 301881-07 | Årre skole, udskiftning af gulv i gymnastiksal |  |  | 280800 | 0 | 280800 | 280800 | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 301881-08 | Horne skole medarbejderpladser |  |  | 75000 | 74521 | 479 | 479 | Projektet er afsluttet
| 301881-09 | Outrup skole, medarbejderpladser |  |  | 75000 | 75000 | 0 | 0 | Projektet er afsluttet
| 301881-10 | Tistrup skole, medarbejderpladser |  |  | 200000 | 203855 | -3855 | 0 | Projektet er afsluttet
| 301881-11 | Blaabjergegnens Dagtilbud, grupperum Mælkevejen |  |  | 157000 | 0 | 157000 | 157000 | Projketet forventes afsluttet i 2014
| 301881-12 | Dagtilbud Øst, solfilm Agerbæk børnehave |  |  | 63650 | 0 | 63650 | 63650 | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 301881-13 | Dagtilbud Øst, jordvolde Agerbæk børnehave |  |  | 46500 | 46550 | -50 | 0 | Projektet er afsluttet
| 301881-14 | Børneuniverset, røgalarm Hedevang |  |  | 11500 | 0 | 11500 | 11500 | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 301881-15 | Børneuniverset, røgalarm Sønder alle |  |  | 11500 | 11500 | 0 | 0 | Projektet er afsluttet
| 301881-16 | Børneuniverset, flugtveje |  |  | 20000 | 10510 | 9490 | 9490 | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 301881-17 | Børnehaverne Nordøst, hegn Kastanjehaven |  |  | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 301881-18 | Søndermarken, forlængelse af stier |  |  | 31500 | 0 | 31500 | 31500 | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 301881-19 | Søndermarken, amfiteater |  |  | 47400 | 0 | 47400 | 47400 | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 301881-20 | Kærhøgevej, velux vindue |  |  | 29775 | 24141 | 5634 | 5634 | Projektet er afsluttet
| 301881-21 | Kærhøgevej, blandingsbatterier |  |  | 21750 | 18643 | 3107 | 3107 | Projektet er afsluttet
| 301881-23 | Søndermarken, vedligeholdelse af bus |  |  | 71000 | 0 | 71000 | 71000 | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 305802-02 | Tistrup SFO, skurbyggeri og klogetrappe |  |  | 244677 | 80000 | 164677 | 164677 | Projketet forventes afsluttet i 2015
| 305802-03 | Jacobi SFO 2 og 3 udearealer | 0 | 0 | 106300 | 37742 | 68558 | 68558 | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 305807-08 | Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads | 54700 | 30003.75 | 36496 | 11800 | 24696 | 24696 | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 305807-09 | Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3 | 627674 | 124396.31 | 506759 | 3480.81 | 503278.19 | 503278 | Projektet forventes afsluttet i 2015
| 305841 | Ølgod SFO - Etablering af Birkely | 567000 | 549524.18 | 23474 | 5998.55 | 17475.45 | 17475 | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 305842 | Ølgod SFO - færdiggørelse af Lærkely | 186000 | 185824.8 | 20175 | 20000 | 175 | 175 | Projektet er afsluttet
| 308800 | Skolen ved Tippen, tilbygning af fælleslokale mm. | 1190000 | 742800 | 1190000 | 742800 | 447200 | 447200 | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 375801 | Ungdomshus | 1000000 | 831780.09 | 415499 | 247279.36 | 168219.64 | 168220 | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 510801 | Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet. | 2921532 | 2767799.36 | 42202 | 0 | 42202 | 42202 | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 513824 | Salg af Vangsgade 31, Ølgod | 25200 | 31366.83 | -31367 | 0 | -31367 | -31367 | Afventer salg af ejendom
| 513826 | Indefrosne midler, frigivet i 2013 | 550000 | 280976.14 | 287392 | 18338.98 | 269053.02 |  | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 513827 | Udvidelse af bhv. Hedevang, Alslev | 2515600 | 365159.5 | 2515600 | 365159.5 | 2150440.5 | 2150441 | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 513828 | Næsbjerg børnehave til- eller ombygning | 3168750 | 171802.75 | 3168750 | 171802.75 | 2996947.25 | 2996947 | Projektet forventes afsluttet i 2015
| 513829 | Tistrup Børnehave | 2098250 | 224780 | 2098250 | 224780 | 1873470 | 1873470 | Projektet forventes igangsat i 2014, og forventes afsluttet ultimo 2015
| 513853-01 | Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads | 231282 | 213208.32 | 18074 | 0 | 18074 | 18074 | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 513853-11 | Hedevang, Alslev, solsejl og udendørs værksted | 105000 | 94934 | 10066 | 0 | 10066 |  | Projektet forventes afsluttet i 2015
| 514807 | 0-2 års pladser Oksbøl, etableringsudgifter | 153000 | 177095.02 | 89580 | 89579.53 | 0.47 | 0 | Projektet er afsluttet
| 514808 | 0-2 års pladser Nr. Nebel, etableringsudgifter | 153000 | 94328.46 | 153000 | 94328.46 | 58671.54 | 58672 | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 514809 | Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift | 1850000 | 723287.83 | 1850000 | 723287.83 | 1126712.17 | 1126712 | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 514810 | Oksbøl masterplan (børnepasning) | 2346320 | 2037907.81 | 169947 | 0 | 169947 | 9145 | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 514810-05 | Tilbygning af vuggestue, skolevænget 12 A. Oksbøl |  |  | 0 | 156147 | -156147 |  | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 514810-08 | Bygninger (til renovering af skovhytten) |  |  | 142944 | 147600 | -4656 |  | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 517008-01 | Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads | 68500 | 64110.8 | 4389 | 0 | 4389 | 4389 | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 523814-01 | Døgninstitution Tippen, tilbygning. | 3070000 | 537527.75 | 2575000 | 537527.75 | 2037472.25 | 2037472 | Projektet forventes afsluttet i 2014
| 523814-02 | Døgninstitution Tippen, udskiftning af oliefyr |  |  | 495000 | 0 | 495000 | 495000 | Projektet forventes afsluttet i 2014
|  | Total Børn og Undervisning | 47007588 | 19917529.39 | 39307104 | 9586224.37 | 29720879.63 | 29486949 | v

## Kultur og Fritid
Anlægsudgifter pr. 31. august 2014
Anlæg |  | Kultur og fritid | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  |  | 010107- | 010107- |  |  | beløb | forbrug i alt
|  |  | 311214 | 310814 | 2014 | 26.08.14 | 2014 | 2014
| 015828 | Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet | 0 | 102500 | 0 | 102500 | -102500 | 0 | Afventer budgetseminar
| 020830 | AktivPark, Varde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 031820 | Kunststofbane i Varde | 2300167 | 2549921.82 | -1118511 | -1301256.07 | 182745.07 | 182745 | Afsluttes i 2014
| 031840 | Bowling - sikring af baner | 223960 | 297794.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afsluttet
| 035810 | Anlægstilskud til Tistrup og Omegns spejdercenter | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 0 |  | Afsluttet
| 318833 | Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg | 1115404 | 1003935.91 | 111423 | 0 | 111423 |  | Afsluttet
| 350860 | Biblioteket - Indretning af mødelokaler m.v. | 300000 | 190848.02 | 300000 | 190848.02 | 109151.98 | 300000 | Igangværende
| 360811 | Varde Museum, Lundvej | 915000 | 830000 | 415000 | 415000 | 0 |  | Afsluttet
| 360815 | Tirpitz | 915000 | 855500 | 415000 | 415000 | 0 |  | Afsluttet
| 364855 | Flytning af Rød Pavillon til Stålværks- og Trådspinde | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | Afventer budgetseminar
| 364860 | Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden | 3122791 | 182799 | 2939992 | 0 | 2939992 | 0 | Afventer budgetseminar
|  | Total Kultur og Fritid | 9499822 | 6220798.84 | 3670404 | 29591.95 | 3640812.05 | 482745

## Social og sundhed
Anlægsudgifter pr. 31. august 2014
| Social og sundhed | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107- | 010107- | budget |  | beløb | forbrug i alt
|  | 311214 | 310814 | 2014 | 26.08.14 | 2014 | 2014
018806 | Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod | -1800000 | -1800000 | -1800000 | -1800000 | 0 | -1800000 | Afsluttet
018815 | Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg | 0 | -136000 | 0 | -4000 | 4000 | -8000 | Afregnes løbende
018818 | Servicearealer Ansager Områdecenter | 8971090 | 9153918.01 | -63860 | 118968.69 | -182828.69 | 118969 | Afsluttes 2014
018819 | Servicearealer Tistruplund | 8619011 | 8023831.64 | 769494 | 174314.16 | 595179.84 | 174314 | Afsluttes 2014
018822 | Servicearealtilskud, Ansager | -1000000 | 0 | -1000000 | 0 | -1000000 | -1000000 | Tilskud hjemtages okt. 2014
018825 | Servicearealtilskud, Tistruplund | -960000 | 0 | -960000 | 0 | -960000 | -960000 | Tilskud hjemtages okt. 2014
018827 | Servicearealtilskud, handicapboliger Oksbøl | -400000 | -400000 | -400000 | -400000 | 0 | -400000 | Afsluttet
018830 | Servicearealer, Bo Østervang Varde | 997977 | 933093.36 | 632853 | 567969.07 | 64883.93 | 598000 | Afsluttes i 2014
018831 | Servicearealtilskud, Bo Østervang | -200000 | 0 | -200000 | 0 | -200000 | 0 | Tilskud hjemtages april. 2015
018832 | Hensat beløb - Bo Østervang, Varde | 193702 | 0 | 193702 | 0 | 193702 | 0 | Tilbagef. kassen ultimo 2014
530815 | Ældreboliger, Ansager, områdecenter | 42269296 | 43083225.58 | 41213 | 855143.41 | -813930.41 | 855143 | Afsluttet 2014
530816 | Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter | 39474000 | 36328532.66 | 3693030 | 547561.96 | 3145468.04 | 547562 | Afsluttet 2014
530823 | Netto komm.tab v/nedlægg. af 4 boliger i Outrup og salg af bygningen til andet formål | 1000000 | 1661880 | -1500000 | -838120 | -661880 | -838120 | Overføres til 2015
530825 | 5 handicapboliger ved Bo Østervang, Varde | 8169960 | 7317478.59 | 4910237 | 4057755.64 | 852481.36 | 4262000 | Afsluttes 2014
532828 | Salg af grund og bygninger Tistruplund | -2465000 | 0 | -2465000 | 0 | -2465000 | 0 | Nulstilles ultimo 2014
532835 | ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm | 362000 | 335210.35 | 26790 | 0 | 26790 | 0 | Forventes afsluttet 2014
532842 | Renov. af lokaler til sygepl. - Tistruplund | 430533 | 0 | 430533 | 0 | 430533 | 430533 | Forventes afsluttet 2014
532845 | Nedbrydning + etab P-plads v/Solhøj, Nord. | 398300 | 329814.33 | 98150 | 29664.8 | 68485.2 | 98150 | Forventes afsluttet 2015
532846 | Gårdhave ved dagcentret på Carolineparken | 50433 | 50432.5 | 8651 | 8650 | 1 | 8650 | Afsluttet
532847 | Ombygning af Baunbo | 1200000 | 35632.5 | 1200000 | 35632.5 | 1164367.5 | 1200000 | Forventes afsluttet i 2015
550810 | Lunden, Living Lab | 485000 | 330051.48 | 154949 | 0 | 154949 | 0 | Overføres til 2015
550811 | Lunden, Trådløst kaldeanlæg + telefonanlæg | 700000 | 229949.51 | 470050 | 0 | 470050 | 470050 | Overføres til 2015
552808 | Køb og renovering af Vidagerhus, Janderup | 4300000 | 4179809.06 | 4291863 | 4171671.56 | 120191.44 | 4171672 | Forventes afsluttet primo 2015
552815 | Flere døgntilbud til sindslidende | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | Overføres til 2015
559815 | Udvidelse af beskæftigelsen Skovlunden | 5311041 | 746891.5 | 5311041 | 746891.5 | 4564149.5 | 5311041 | Afsluttes primo 2015
| Total Social og Sundhed | 117507343 | 110403751.07 | 15243696 | 8272103.29 | 6971592.71 | 13239964

## Salg af byggegrunde
Anlægsudgifter pr. 31. august 2014
| Byggemodning, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107- | 010107- |  |  | beløb | forbrug i alt
| Salgsindtægter | 311214 | 310814 | 2014 | 26.08.14 | 2014 | 2014
002800 | Byggemodning vedr. 002 + 003 - budgetbeløb | -50000000 | -220135.4 | -5000000 | -328653.84 | -4671346.16 |  | Solgt Åbrinken 6
002805 | Åbrinken, delområde 2C | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0
002806 | Rønnevænget, Ølgod | 0 | -60060 | 0 | 0 | 0
002807 | Markskellet, Ølgod | 0 | -645507 | 0 | 0 | 0
002808 | Østmøllevej 8, Nørre Nebel | 0 | -140322 | 0 | 0 | 0
002812 | Kirkevænget, Ølgod | 0 | -250680.75 | 0 | 0 | 0
002813 | Kløvervænget, Ølgod | 0 | -955077.23 | 0 | 0 | 0
002815 | Højgårdsparken Varde - 15 grunde | 0 | -692948.62 | 0 | -808453.96 | 808453.96 |  | Solgt 2 grunde
002816 | Areal i Næsbjerg | 0 | -1312995.7 | 0 | 0 | 0
002825 | Lundagervej, Horne | 0 | -194650.58 | 0 | 0 | 0
002826 | Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl | 0 | -3241872.21 | 0 | 294398.59 | -294398.59 |  | Tilbageskød. 1 grund
002827 | Skallingvej, Billum | 0 | -184710.37 | 0 | 0 | 0
002829 | Sneppevej, Janderup | 0 | -101830 | 0 | 0 | 0
002830 | Sofievej, Sig | 0 | -1073449.19 | 0 | -101561.19 | 101561.19 |  | Solgt 1 grund
002831 | Uranusvej, Alslev | 0 | -352650.4 | 0 | -104960 | 104960 |  | Solgt 1 grund
002832 | Vænget, Årre | 0 | -793165.97 | 0 | 0 | 0
002835 | Tranebærvej, Agerbæk | 0 | -1073484.76 | 0 | 0 | 0
002837 | Salg af mat. Nr. 49av, Varde | 0 | -50000 | 0 | 0 | 0
002838 | Kærhøgevej, Varde | 0 | -11803545.6 | 0 | 0 | 0
002840 | Kløvbakken, Outrup | 0 | -87472 | 0 | 0 | 0
002841 | Plutovej, Alslev | 0 | -312500 | 0 | 0 | 0
002847 | Rønrøgel, Nordenskov | 0 | -378232.25 | 0 | 0 | 0
002848 | Egedalen, Ansager | 0 | -494518.37 | 0 | 0 | 0
002861 | Skorrehovej, Tofterup | 0 | 49605.89 | 0 | 61806.18 | -61806.18 |  | Reg. af postering
002862 | Engvej, Tistrup | 0 | -56628 | 0 | 0 | 0
002864 | Hybenvej, Agerbæk | 0 | -111202.25 | 0 | 0 | 0
002865 | Kirke Alle, Tistrup | 0 | -1953321.45 | 0 | 0 | 0
002866 | Vestervang, Tistrup | 0 | -258814.81 | 0 | 0 | 0
002871 | Stejlundvænget, Ølgod | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0
002872 | Tranevænget, Nørre Nebel | 0 | -156022.1 | 0 | 0 | 0
002873 | Hejrevej, Ansager | 0 | -177844.64 | 0 | 0 | 0
002876 | Åbrinken, etape 3, Varde | 0 | -1855056.82 | 0 | 3860 | -3860
002878 | Bl. Bolig - og erhvervsomr. Askærgårdvej, Sig | 0 | -155118.2 | 0 | 0 | 0
002880 | Salg af areal ved Nørremarksvej til almene boliger | 0 | -5828000 | 0 | 0 | 0
002883 | Åbrinken, etape 4, Varde | 0 | -1497903.74 | 0 | -369628.8 | 369628.8 |  | Solgt 1 grund
002886 | Hjørngårdsvej, Kvong | 0 | 13209.82 | 0 | 0 | 0
002887 | Bjælkager, etape 1 + 2, Skovlund | 0 | -176820.14 | 0 | 0 | 0
002888 | Stadionvej, etape 1 + 2, Outrup | 0 | -166675.1 | 0 | 0 | 0
002889 | Boligområde ved Frejasvej, Oksbøl | 0 | -1724737.28 | 0 | 0 | 0
002890 | Degnevænget, Tistrup | 0 | -21137.4 | 0 | 0 | 0
002891 | Mejlvangvænget, Ølgod | 0 | -1994458.53 | 0 | -256602.75 | 256602.75 |  | Solgt 1 grund
002892 | Budgetoverførsel fra 2010 til 2011 - Salg af grunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
002893 | Amalievej, Sig | 0 | -318183.98 | 0 | 0 | 0
002894 | Hegnsgårdsvej, Årre Etape 2 | 0 | -238564 | 0 | 3860 | -3860
002895 | Skovkanten, Ølgod | 0 | -261605.17 | 0 | 0 | 0
002897 | Frejasvej - Etape 2, Oksbøl | 0 | -12230 | 0 | 0 | 0
002898 | Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2 | 0 | -664493.44 | 0 | -213420 | 213420 |  | Solgt 1 grund
002899 | Areal ved Holmevej, Billum | 350000 | 449510 | 0 | 3660 | -3660
003802 | Energivej/ Viaduktvej, Ølgod | 0 | -1919294.63 | 0 | 0 | 0
003804 | Hammeren/ Ambolten, Varde | 0 | -668527.75 | 0 | 0 | 0
003805 | Malervej/ Murervej, Varde | 0 | -878780 | 0 | 0 | 0
003806 | Jeppe Skovgaards Vej, Varde | 0 | 36253.03 | 0 | 0 | 0
003807 | Sydagervej, Alslev | 0 | 188405 | 0 | 0 | 0
003809 | Tinksmedevej, Janderup | 0 | -81722.5 | 0 | 0 | 0
003812 | Odinsvej og Frejasvej, Tistrup | 0 | -206303.25 | 0 | 0 | 0
003813 | Helle Erhvervspark, Roust | 0 | -1024000 | 0 | 0 | 0
003818 | Havrevænget/ Nørremarken, Skovlund | 0 | -578401.54 | 0 | 0 | 0
003819 | Søndermarksvej - Skadehøjvej, Varde | 0 | -8635953.48 | 0 | 0 | 0
003827 | Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup | 0 | -330258.51 | 0 | 46526.01 | -46526.01
003831 | Jeppe Skovgaards Vej, Varde | 0 | -770100 | 0 | 0 | 0
003835 | Alternativt plejehjem ved Lyngparken | 0 | -989000 | 0 | 0 | 0
|  | -49650000 | -57394983.32 | -5000000 | -1769169.76 | -3230830.24 | -2500000

## Byggemodning - udstykninger
Anlægsudgifter pr. 31. august 2014
| Byggemodning, bolig- og erhvervsformål | Bevilling | Akk.forbrug | Korr. Budget | Regnskab | Uforbrugt | Forventet | Status
|  | 010107- | 010107- |  |  | beløb | forbrug i alt
| Udstykninger | 311214 | 310814 | 2014 | 26.08.14 | 2014 | 2014
002801 | Fælles udgifter og indtægter, boligformål | 0 | 731240.28 | 60073 | 83783 | -23710 | 100000 | Der overføres penge fra rammebeløb til byggemodning
002802 | Sletten, Varde | 3490000 | 2268247.31 | 0 | 0 | 0
002805 | Åbrinken, delområde 2C | 1366000 | 1891603.08 | 0 | 0 | 0
002806 | Rønnevænget, Ølgod | 0 | 39924.02 | 0 | 0 | 0
002807 | Markskellet, Ølgod | 20000 | -59986.03 | 0 | 0 | 0
002808 | Østmøllevej 8, Nørre Nebel | 0 | 6637 | 0 | 0 | 0
002812 | Kirkevænget, Ølgod | 0 | 3841.25 | 0 | 0 | 0
002813 | Kløvervænget, Ølgod | 0 | -252120.35 | 0 | 0 | 0
002815 | Højgårdsparken - Varde 15, parcelhusgrunde | 0 | 4329870.18 | 2982261 | 1118497 | 1863764 | 1863764 | Forventes færdig i 2014
002816 | Areal i Næsbjerg | 0 | 1076865.89 | 0 | 0 | 0
002818 | Agnetevej, Sig | 0 | 129081.7 | 0 | 0 | 0
002824 | Lokesvej, 19 parceller, Oksbøl | 1067000 | 179813.16 | 0 | 0 | 0
002825 | Lundagervej, Horne | 30000 | 34225.62 | 0 | 0 | 0
002826 | Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl | 982000 | 1271317.75 | 0 | 0 | 0
002827 | Skallingvej, Billum | 54000 | 93027.76 | 0 | 0 | 0
002829 | Sneppevej, Janderup | 111000 | 36882.61 | 0 | 0 | 0
002831 | Uranusvej, Alslev | 188000 | 218883.64 | 0 | 0 | 0
002832 | Vænget, Årre | 180000 | 153467.77 | 0 | 0 | 0
002833 | Ådalsvænget, Varde | 0 | 255696.24 | 0 | 0 | 0
002835 | Tranebærvej, Agerbæk | 638057 | 715432.2 | 0 | 0 | 0
002837 | Salg af mat. Nr. 49av, Varde | 0 | 5716.28 | 0 | 0 | 0
002836 | Vardevej bag Hybenvangen/Askevangen, Sig |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
002838 | Kærhøgevej, Varde | 2680000 | 2613983.83 | 71214 | 0 | 71214 | 71214 | Vedlighold i tre år.
002840 | Kløvbakken, Outrup | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0
002841 | Plutovej, Alslev | 0 | 6541 | 0 | 0 | 0
002846 | Rønrøgel, Nordenskov | 620000 | 710957.07 | 0 | 0 | 0
002847 | Rønrøgel, Nordenskov, etape 1+2 | 0 | 38974.75 | 0 | 0 | 0
002848 | Egedalen, Ansager | 0 | 9213.54 | 0 | 0 | 0
002850 | Færdiggørelse af eksisterende byggemodningsområder | 5300000 | 217065.55 | 0 | 0 | 0
002852 | Færdiggørelse eksisterende områder | 0 | 1552190.06 | 500000 | 839102.28 | -339102.28 | 1000000 | Der overføres penge fra rammebeløb til byggemodning
002853 | Møllebakken, Næsbjerg | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
002856 | Bl. Bolig og erhvervsomr. Ved Håndværkervej, Varde | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0
002858 | Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11 | 31000010 | 68656.81 | 4380702 | 25665 | 4355037 | 4355037 | Afventer konsekvenser af klimatilpasningsplan - byggemodning i Sig.
002861 | Skorrehovej, Tofterup | 2820000 | 2805380.29 | 0 | 0 | 0
002862 | Engvej, Tistrup | 0 | -43810 | 0 | 0 | 0
002864 | Hybenvej, Agerbæk | 0 | 3860 | 0 | 0 | 0
002866 | Vestervang, Tistrup | 150000 | 41872.82 | 0 | 0 | 0
002871 | Stejlundvænget, Ølgod | 0 | 16651.75 | 0 | 0 | 0
002872 | Tranevænget, Nørre Nebel | 5000 | 9757.67 | 0 | 0 | 0
002873 | Hejrevej, Ansager | 0 | 12187.4 | 0 | 0 | 0
002876 | Åbrinken - etape 3, Varde | 1960700 | 414289.87 | 0 | 0 | 0
002877 | Budgetoverførsel fra 2010 til 2011 |  | 0 | 0 | 0 | 0
002878 | Askærgårdvej, Sig | 0 | 76097.72 | 0 | 0 | 0
002879 | Ved Baunhøjvej, Oksbøl | 0 | 8161.4 | 0 | 0 | 0
002883 | Åbrinken - etape 4, Varde | 1650000 | 1714834.73 | 0 | 0 | 0
002886 | Hjørngårdsvej, Kvong | 1200000 | 1557198.83 | 0 | 0 | 0
002887 | Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund | 900000 | 1186961.44 | 0 | 0 | 0
002888 | Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup | 550000 | 589805.09 | 0 | 0 | 0
002889 | Frejasvej, Oksbøl | 0 | 643953.56 | 0 | 0 | 0
002890 | Degnevænget, Tistrup | 3138010 | 3640938.69 | 0 | 0 | 0
002891 | Mejlvangvænget, Ølgod | 1355000 | 8834.14 | 0 | 0 | 0
002893 | Amalievej, Sig | 350000 | 398509.06 | 0 | 0 | 0
002894 | Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2 | 900000 | 1412080.96 | 68111 | 58725 | 9386 | 9386
002895 | Skovkanten - etape 1, Ølgod | 3190000 | 4777926.65 | 0 | 0 | 0
002896 | Skovkanten - etape 2, Ølgod | 1600000 | 2464279.42 | 0 | 0 | 0
002897 | Frejasvej - etape 2, Oksbøl | 1250000 | 2823790.96 | 0 | 0 | 0
002898 | Tranebærvej - etape 2, Agerbæk | 1431501 | 1140199.23 | 0 | 0 | 0
002899 | Areal ved Holmevej, Billum | 1784935 | 49081.16 | 871927 | 8000 | 863927 | 0 | Afventer byggemodning
003801 | Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål | 0 | 396126.45 | 76691 | 107341 | -30650 | 130000 | Beløb overføres fra område 003806
003802 | Energivej/Viaduktvej, Ølgod | 80000 | 408513.49 | 0 | 0 | 0
003804 | Hammeren/Ambolten, Varde | 348000 | 184065.06 | 328400 | 132861.16 | 195538.84 | 0
003805 | Malervej/Murervej, Varde | 0 | 52632.5 | 0 | 0 | 0
003806 | Jeppe Skovgaards Vej, Varde | 3900000 | 2959911.22 | 1593415 | 357336 | 1236079 | 357336 | Slidlag udført i 2014
003807 | Sydagervej, Alslev | 140000 | 66119.82 | 0 | 0 | 0
003809 | Tinksmedevej, Janderup | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0
003810 | Vadehavsvej, Billum | 0 | 203314.89 | 0 | 4000 | -4000
003812 | Odinsvej og Frejasvej, Tistrup | 0 | 82536.97 | 0 | 0 | 0
003813 | Helle Erhvervspark, Roust | 0 | 31035.25 | 0 | 0 | 0
003816 | Centerområde, Billum | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0
003818 | Havrevænget/Nørremarken, Skovlund | 0 | 18053 | 0 | 0 | 0
003819 | Søndermarksvej - Skadehøjvej, Varde | 0 | 66083.1 | 0 | 0 | 0
003831 | Jeppe Skovgaardsvej, Varde (08E601) | 2820006 | 903017.58 | 0 | 0 | 0
|  | 83082219 | 49477502.14 | 10932794 | 2735310.44 | 8197483.56 | 7886737
Staben Økonomi
Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges.
Tilslutningsbidrag |  |  |  | Budget | Forbrug | Restbudget
002815 | Højgårdsparken - Varde 15 parcelhusgrunde |  |  | 0 | 446540 | -446540
002883 | Åbrinken - etape 4 |  |  | -591703 | 0 | -591703
002886 | Hjørngårdsvej - Kvong |  |  | -318609 | 0 | -318609
002887 | Bjælkager |  |  | -465955 | 0 | -465955
002888 | Stadionvej etape 1+2 , Outrup |  |  | -185708 | 0 | -185708
002889 | Frejasvej - Oksbøl |  |  | -374160 | 0 | -374160
002890 | Degnevænget - Tistrup |  |  | -955122 | 0 | -955122
002893 | Amalievej - Sig |  |  | -66902 | 0 | -66902
002894 | Hegngårdsvej - Årre, Etape 1 og 3 |  |  | 27326 | 0 | 27326
002895 | Udstykningsområdet "Skovkanten" |  |  | -1917685 | 0 | -1917685
002897 | Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2" |  |  | -1361046 | 0 | -1361046
002898 | Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2" |  |  | 56501 | -58205 | 114706
I alt | Tilslutningsbidrag |  |  | -6153063 | 388335 | -6541398
Total | Byggemodning + tilslutningsbidrag |  |  | 4779731 | 3123645.44 | 1656085.56